## 5月份定稿
附件
2018年6月份市本级重点项目审批服务环节办理情况汇总表
序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 立项审批阶段 | [6 empty] | “多评合一”阶段 | [10 empty] | 规划施工许可阶段 | [5 empty] | 备注
|  |  | 审批 阶段 | 市审批局 受理时间 | 市审批局组织专家审查 时间 | 建设单位修改文本 时间 | 市审批局批复（ 核准）时间 | 市审批局 审批时间 |  | 评价 类别 | 中介服 务机构 名称 | 市审批局受理日期 | 市审批局 受理公示 | 市审批局 评审日期 | 建设单位修改文本及专家复审时间 | 市审批局拟审批公示 | 市审批局办结日期 | 市审批局审批决定 公示 | 市审批局 审批时间 |  | 市审批局规划许可证受理办结时间 | 审批时限 |  | 市审批局施工许可证受理办结时间 | 市审批局 审批时间
[8 empty] | 承诺办 理时限 | 实际办理时间 | [9 empty] | 承诺办 理时限 | 实际办理时间 |  | 承诺办 理时间 | 实际办理时间 |  | 承诺办 理时限 | 实际办理时间
1 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心 | 初步 设计 | 2018.4.23 | 2018.4.26 | 2018.4.27-5.4 （5个工作日） | 2018.5.7 | 9个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 2018.5.29 | 2018.5.29-6.4 | 2018.6.6 | 2018.6.7-6.29 （15个工作日） | 2018.6.29-7.5 | [10 empty] | 2017年10月24日完成项目建议书审批； 2017年11月20日完成调整可行性研究报告审批； 2018年4月11日完成可行性研究报告审批。
2 | 固原市海绵城市建设既有小区项目——山城名邸小区项目 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步 设计 | 2018.3.30 | 2018.4.2 | 2018.4.3-4.27 （18个工作日） | 2018.4.28 | 9个工作日 | 2个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.4.18 | 2018.4.17-4.23 | 2018.5.3 | 2018.5.4-5.23 （14个工作日） | 2018.5.24-5.30 | 2018.5.31 | 2018.5.31-6.8 | 9个工作日 | 3个工作日 | 2018.4.18-4.18 | 7个工作日 | 1个工作日 | 2018.6.15-2018.6.15 | 5个工作日 | 1个工作日 | 2018年3月13日完成可行性研究报告
3 | 固原市海绵城市建设清水河水系海绵化综合治理项目——清水河右岸截污工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步设计 | 2018.6.4 | 2018.6.6 | 2018.6.7-6.14 （5个工作日） | 2018.6.22 | 9个工作日 | 5个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.7.3 | 2018.7.3-7.9 | [7 empty] | 2018.6.26-6.27 | 7个工作日 | 1个工作日 |  |  |  | 2018年5月25日完成可行性研究报告审批。
4 | 固原市棚户区改造基础设施建设项目——供热管网改造和集中供热系统改造项目 | 固原市惠泽集中供热有限公司 | 建设方案 | 2016.10.24 | 2016.10.27 | 2016.10.28-2017.3.29 （105个工作日） | 2017.4.5 | 9个工作日 | 7个工作日 | 环境影响报告表 | 中环国评（北京）科技有限公司 | 2018.5.16 | 2018.5.16-5.22 | 2018.5.17 | 2018.5.18-6.10 （16个工作日） | 2018.6.11-6.15 | 2018.6.21 | 2018.6.21-6.29 | 9个工作日 | 3个工作日
5 | 清水河固原城市综合段治理工程-上海路桥梁工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步设计 | 2018.1.12 | 2018.1.17 | 2018.1.18-3.7 (31个工作日) | 2018.3.8 | 9个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.6.12 | 2018.6.12-6.21 | [7 empty] | 2018.5.9-5.9 | 7个工作日 | 1个工作日 | 2018.5.9-2018.5.11 | 5个工作日 | 2个工作日 | 此项目共含三座桥梁，其中清水河大桥已取得环境影响报告书和施工许可证，通道桥和马饮河中桥未取得环境影响报告书和施工许可证，属未批先建项目，待环保部门审查决定。
6 | 固原市海绵城市建设道路项目-东关北街 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步设计 | 2018.3.20 | 2018.3.23 | 2018.3.24-4.4 （8个工作日） | 2018.4.8 | 9个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.4.18 | 2018.4.17-4.23 | 2018.5.2 | 2018.5.3-5.22 （14个工作日） | 2018.5.23-5.29 | 2018.5.30 | 2018.5.30-6.7 | 9个工作日 | 3个工作日 | 2018.4.17-4.17 | 7个工作日 | 1个工作日 | 2018.6.14-2018.6.15 | 5个工作日 | 1个工作日
7 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司40万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目乙炔发生工序 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | [18 empty] | 2018.4.27-5.4 | 7个工作日 | 4个工作日 | 2018.6.13-2018.6.13 | 5个工作日 | 1个工作日 | 根据《关于宁夏金昱元化工集团有限公司40万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报告书的批复》（宁环审[2014]48号）取得施工许可证。
8 | 固原市汉民生态殡葬园——市殡仪馆（火葬场）附属设施项目 | 民政局 | 初步设计 | 2018.5.11 | 2018.5.15 | 2018.5.15-6.5 （15个工作日） | 2018.6.8 | 9个工作日 | 5个工作日
9 | 固原至张易公路工程（K16+750-K16+925段山体滑坡处治工程） | 固原市原州区交通乡镇建设环保局 | [7 empty] | 环境影响报告书 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 2018.6.8 | 2018.6.8 -6.26 | 2018.6.13
[10 empty] | 水土保持方案 | 宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司） | 2018.5.21 | / | 2018.6.13
10 | 固原市东环路南延伸段（G327线固原市东绕城段）道路项目 | 固原市交通建设服务中心 | 可行性研究报告 | 2018.4.17 | 2018.4.18 | 2018.4.19—4.20 （2个工作日） | 2018.4.25 | 7个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.6.25 | 2018.6.25 -6.29
[10 empty] | 水土保持方案 | 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 | 2018.6.15 | / | 2018.6.28
11 | S203固原机场至上海路段改扩建项目 | 固原市交通建设服务中心 | 可行性研究报告 | 2018.4.17 | 2018.4.18 | 2018.4.19—4.20 （2个工作日） | 2018.4.25 | 7个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 中设设计集团股份有限公司 | 2018.6.28 | 2018.6.28- 7.4
[10 empty] | 水土保持方案 | 陕西绿馨水土保持有限公司 | 2018.6.14 | / | 2018.6.28
12 | 国道309线固原市原州区庙湾至硝口段公路 | 宁夏俊鹏市政园林工程有限公司 | [7 empty] | 土地复垦方案 | 宁夏捷创通达国土技术咨询有限公司 | 2018.6.11 | / | 2018.6.15
13 | 国道341线寨科（甘宁界）至黑城段公路工程项目第二合同段（1、2号弃土场）国道341线寨科（甘宁界）至黑城段公路工程项目第四合同段（2、5、6号弃土场） | 宁夏积利通公路养护工程股份有限公司 | [7 empty] | 土地复垦方案 | 宁夏空间信息科技有限公司 | 2018.6.29 | /
14 | 固原市农业学校（宁夏六盘山高级技工学校）机电工程公共实训中心项目 | 农校 | 初步设计 | 2018.5.17 | 2018.5.18 | 2018.5.19-6.14 （19个工作日） | 2018.6.22 | 9个工作日 | 4个工作日
15 | 固原市海绵城市建设道路项目—正祥路（利民路—开城路） | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 建设方案 | 2018.3.27 | 2018.4.2 | 2018.4.3-6.1 （42个工作日） | 2018.6.6 | 9个工作日 | 7个工作日 | [9 empty] | 2018.6.8-6.8 | 7个工作日 | 1个工作日
16 | 固原市海绵城市建设道路项目警民路（上海路—南城路） | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 建设方案 | 2018.4.24 | 2018.4.27 | 2018.4.28-6.1 （24个工作日） | 2018.6.6 | 9个工作日 | 6个工作日 | [9 empty] | 2018.6.8-6.8 | 7个工作日 | 1个工作日
17 | 固原市海绵城市建设道路项目西南新区堡西路（新城横四路—兴城路） | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步设计 | 2018.6.11 | 2018.6.14 | 2018.6.15—6.27 （5个工作日） | 2018.6.29 | 9个工作日 | 5个工作日
18 | 固原市公共安全视频监控建设联网应用项目—“雪亮工程”视频监控整合联网应用平台建设项目 | 市工信局 | 初步设计 | 2018.6.8 | 2018.6.11 | 2018.6.12-6.25 （6个工作日） | 2018.6.28 | 9个工作日 | 4个工作日
19 | 固原市海绵城市建设清水河水系海绵化综合治理项目东关街截污系统优化工程及溢流制污染控制工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 项目建议书 | 2018.5.29 | 2018.5.30 | 2018.5.31-6.13 （10个工作日） | 2018.6.15 | 7个工作日 | 3个工作日