## Sheet1
附件
2018年9月份市本级重点项目审批服务环节办理情况汇总表
序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 立项审批阶段 | [6 empty] | “多评合一”阶段 | [10 empty] | 规划施工许可阶段 | [5 empty] | 备注
|  |  | 审批 阶段 | 市审批局 受理时间 | 市审批局组织专家审查 时间 | 建设单位修改文本 时间 | 市审批局批复（ 核准）时间 | 市审批局 审批时间 |  | 评价 类别 | 中介服 务机构 名称 | 市审批局受理日期 | 市审批局 受理公示 | 评审日期 | 建设单位修改文本及专家复审时间 | 拟审批 公示 | 办结日期 | 审批决定 公示 | 审批时间 |  | 市审批局规划许可证受理办结时间 | 市审批局 审批时间 |  | 市审批局施工许可证受理办结时间 | 市审批局 审批时间
[8 empty] | 承诺办 理时限 | 实际办理时间 | [9 empty] | 承诺办 理时限 | 实际办理时间 |  | 承诺办 理时间 | 实际办理时间 |  | 承诺办 理时限 | 实际办理时间
1 | 固原市海绵城市建设既有小区项目山城名邸小区基础设施改造工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 可行性研究报告 | 2018.9.4 | 2018.9.10 | 2018.9.11—9.20（7个工作日）） | 2018.9.26 | 7个工作日 | 7个工作日
2 | 固原市东环路南延伸段（G327线固原市东绕城段）道路项目 | 固原市交通建设服务中心 | 可行性研究报告 | 2018.4.17 | 2018.4.18 | 2018.4.19—4.20 （2个工作日） | 2018.4.25 | 7个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.6.25 | 2018.6.25 -6.29 | 2018.7.5 | 2018.7.6-8.18（31个工作日） | 2018.8.19-8.28 | 2018.9.5 | 2018.9.5-9.13 | 9个工作日 | 11个工作日 | 2018.5.21-5.25 | 7个工作日 | 5个工作日 |  |  |  | “多评合一”阶段市审批局受理审批，拟审批公示期后，申请人对文本进行了二次修改，导致逾期。
3 | 固原至张易公路工程（K16+750-K16+925段山体滑坡处治工程） | 固原市原州区交通乡镇建设环保局 | [7 empty] | 环境影响报告书 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 2018.6.8 | 2018.6.8 -6.26 | 2018.6.13 | 2018.6.14-9.16（61个工作日） | 2018.9.17-9.21 | 2018.9.29 | 2018.9.29-10.12 | 9个工作日 | 7个工作日 | 2018.9.5-9.13 | 7个工作日 | 5个工作日 |  |  |  | “多评合一”阶段，市审批局受理审批。
4 | 清水河流域三营国控断面水体达标综合治理工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | [7 empty] | 环境影响报告表 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 2018.8.13 | 2018.8.13 -8.17 | 2018.8.21 | 2018.8.22-9.6（9工作日） | 2018.9.7-9.13 | 2018.9.14 | 2018.9.14-9.25 | 9个工作日 | 4个工作日 | [6 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理审批。
5 | 隆德经好水至兴隆公路改扩建工程（西吉段） | 西吉县交通运输局 | [7 empty] | 水土保持方案报告书 | 宁夏瑞沃水资源工程研究院（有限公司） | 2018.9.11 | / | 2018.9.13 | 2018.9.14-10.9（14个工作日） | /
6 | 彭阳县2017年农村公路 | 彭阳县交通运输局 | [7 empty] | 水土保持方案报告书 | 宁夏瑞沃水资源工程研究院（有限公司） | 2018.9.27 | /
7 | 彭阳县2018年农村公路 | 彭阳县交通运输局 | 建设方案 | 2017.7.31 | 2017.8.4 | 2017.8.5-8.14（6个工作日） | 2017.8.17 | 9个工作日 | 7个工作日 | 水土保持方案报告书 | 宁夏瑞沃水资源工程研究院（有限公司） | 2018.9.27 | /
8 | 固原市北海湿地公园建设项目 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步设计 | 2018.1.10 | 2018.1.15 | 2018.1.16-2.5（14个工作日） | 2018.2.8 | 9个工作日 | 6个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.9.16 | 2018.9.17-9.28（10个工作日） | 2018.9.29-10.10 | 2018.10.11 | 2018.10.11-10.19 | [8 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
9 | 固原市海绵城市建设道路项目——兴塬路 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 建设方案 | 2018.6.11 | 2018.6.14 | 2018.6.15-6.27（8个工作日） | 2018.6.27 | 9个工作日 | 4个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.09.20 | 2018.9.21-9.28(5个工作日） | 2018.9.28-10.16 | [10 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
10 | 固原市海绵城市建设道路项目——正祥路 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 建设方案 | 2018.3.27 | 2018.4.2 | 2018.4.3-6.1（39个工作日） | 2018.6.6 | 9个工作日 | 7个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.9.20 | 2018.9.21-9.28（5个工作日） | 2018.9.28-10.16 | [10 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
11 | 固原市海绵城市建设道路项目——西南新区堡西路 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 初步设计 | 2018.6.11 | 2018.6.14 | 2018.6.15-6.27（7个工作日） | 2016.6.29 | 9个工作日 | 5个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.9.20 | 2018.9.21-9.28（5个工作日） | 2018.9.28-10.16 | [10 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
12 | 固原市原州区中庄水库御泉湾生态旅游项目（滑雪场） | 北京中天恒通投资集团有限公司 | [7 empty] | 环境影响报告表 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 2018.9.19 | 2018.9.19-9.26 | 2018.9.26 | 2018.9.27-10.14（9个工作日） | 2018.10.15-10.19 | [10 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
13 | 固原市海绵城市建设道路项目——警民路 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | [7 empty] | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.9.20 | 2018.9.21-10.9（10个工作日） | 2018.10.10-10.16 | [10 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
14 | 固原市海绵城市建设道路项目——正祥路 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | [7 empty] | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.9.20 | 2018.9.21-10.9（10个工作日） | 2018.10.10-10.16 | [10 empty] | “多评合一”阶段，市审批局受理，市环保局审批。
15 | 固原市农业学校（宁夏六盘山高级技工学校）机电工程公共实训中心项目 | 农校 | 初步设计 | 2018.5.17 | 2018.5.18 | 2018.5.19-6.14 （19个工作日） | 2018.6.22 | 9个工作日 | 4个工作日 | [11 empty] | 2018.9.25-9.28 | 7个工作日 | 3个工作日 | 2018.9.28-9.29 | 5个工作日 | 2个工作日
16 | 固原市海绵城市建设清水河水系海绵化综合治理项目东关街截污系统优化工程及溢流制污染控制工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 项目建议书 | 2018.5.29 | 2018.5.30 | 2018.5.31-6.13 （10个工作日） | 2018.6.15 | 7个工作日 | 3个工作日 | 环境影响报告表 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2018.9.11 | 2018.9.11-9.17 | 2018.9.20 | 2018.9.21-10.9（10个工作日） | 2018.10.10-10.16 |  |  |  |  | 2018.9.21-9.21 | 7个工作日 | 1个工作日 |  |  |  | “多评合一”阶段，市审批局受理环保局审批。
17 | 固原宝发农牧有限责任公司植物蛋白饲料项目 | [19 empty] | 2018.7.20-7.23（办理建设项目选址用地预审及规划许可证）2018.7.23-7.26（办理工程规划许可证） | 7个工作日 | 3个工作日 | 2018.9.17-9.18 | 5个工作日 | 2个工作日
18 | 固原市民族职业技术学院提升改造项目 | [22 empty] | 2018.9.14-9.20 | 5个工作日 | 4个工作日