附件1

2024年《市政府工作报告》重点任务细化落实清单

| 重点任务 | 主要措施 | 完成时限 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | 地区生产 总值增长 6.5%左右 | 第一产业增长6.5%左右。 | 一季度增长7.5%左右，上半年增长7%左右，前三季度增长7%左右，全年增长6.5%左右。 | 杨生俊 | 市农业农村局 市自然资源局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 第二产业增长6.8%左右。 | 一季度增长8.4%左右，上半年增长6.5%左右，前三季度增长7%左右，全年增长6.8%左右。 | 张学斌 | 市工业和信息化局市住房城乡建设局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 第三产业增长6.5%左右。 | 一季度增长5.8%左右，上半年增长6.5%左右，前三季度增长6.5%左右，全年增长6.5%左右。 | 任立新 | 市发展改革委 | 市商务投资促进局 市文化旅游广电局 市住房城乡建设局市交通运输局 市财政局 市金融局 各县（区）政府 |
|  | 规上工业增加值增长8%。 | 一季度增长8%；上半年增长7%；前三季度增长7%；全年增长8%。月度进展情况根据区、市政府要求推进。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（区）政府 |
|  | 固定资产投资增长6%左右。 | 一季度增长8%以上，上半年增长6%左右，前三季度增长6%左右，全年增长6%左右。月度进展情况根据区、市政府要求推进。 | 任立新 | 市发展改革委 | 市直各部门 各县（区）政府 |
|  | 社会消费品零售总额增长5.5%左右。 | 一季度增长6%；上半年增长5.5%；前三季度增长5%；全年增长5.5%。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（区）政府 |
|  | 地方一般公共预算收入增长5%左右。 | 一季度增长7%，上半年增长8.1%左右，前三季度增长8.6%左右，全年剔除一次性非税收入影响增长7.5%左右。月度进展情况根据区、市政府要求推进。 | 任立新 | 市财政局 | 各县（区）政府 |
|  | 城镇居民人均可支配收入增长7%。 | 一季度增长7%；上半年增长7%；前三季度增长7.5%；全年增长7%。 | 陈 阳 | 市人力资源 社会保障局 | 各县（区）政府 |
| 一、主要经济指标 | 农村居民人均可支配收入增长9%。 | 一季度增长9%；上半年增长9.1%；前三季度增长9.2%；全年增长9%。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市人力资源 社会保障局 市民政局 市医保局 各县（区）政府 |
|  | 城镇调查失业率控制在5.5%左右。 | 全年控制在5.5%左右。 | 陈 阳 | 市人力资源 社会保障局 | 各县（区）政府 |
|  | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 全年控制在3%左右。 | 任立新 | 市发展改革委 | 市市场监管局 市商务投资促进局 各县（区）政府 |
|  | 单位生产总值能耗和主要污染物减排等约束性指标完成自治区下达任务。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 市发展改革委 市生态环境局 市水务局 市卫生健康委市应急局 | 各县（区）政府 |
| 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 | （一）增强特色农业竞争力。 | 肉牛产业 | 打造全国百万头高端肉牛生产加工基地，肉牛饲养量达到106.2万头，其中：原州区25.9万头、西吉县40.1万头、隆德县10.5万头、泾源县8.9万头、彭阳县20.8万头。 | 一季度完成各项重点工作前期审批和准备，肉牛饲养量达到76.7万头，屠宰肉牛5万头。二季度全面开工建设家庭牧场、精深分割中心牛肉体验店、营销店等项目；完成春季重大动物疫病集中强制免疫，屠宰肉牛2万头；肉牛饲养量达到86.3万头。三季度肉牛饲养量达到97.4万头，家庭牧场、精深分割中心等建设任务完成80%以上，屠宰肉牛1万头。四季度肉牛饲养量达到106.2万头，完成秋季重大动物疫病集中强制免疫，屠宰肉牛2万头，建成病死畜禽无害化处理中心。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 统筹抓好规模化集中育肥和分散养母育犊、品质提升和品牌打造。加快推进肉牛适度规模养殖示范点建设，扶持培育肉牛养殖家庭牧场100个。（原州区15个、西吉县30个、隆德县20个、泾源县10个、彭阳县25个）。建成1家和牛繁育场（隆德大洋公司）。采购肉牛良种冻精45万支，冷配改良母牛23万头（原州区5万头、西吉县5.5万头、隆德县3.5万头、泾源县3.5万头、彭阳县5.5万头）。新建牛肉精深分割加工中心5个（每县区1个）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推动6家肉牛定点屠宰厂提质扩量，年屠宰肉牛10万头以上。建成全市病死畜禽无害化处理中心1个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 以广东帝融预制菜产业园、福苑中央厨房等为依托，开发牛肉类预制菜品2-3个。建设区外品牌体验店、营销店13个。 |  |  |  |  |
| 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 二、放大产业优势，培育“两个市”强劲引擎 | （一）增强特色农业竞争力。 （一）增强特色农业竞争力。 | 冷凉蔬菜 产业 | 高标准打造冷凉蔬菜标准化种植基地25个（原州区8个、西吉县7个、隆德县4个、彭阳县4个、泾源县2个）带动全市冷凉蔬菜面积稳定在50万亩（原州区25万亩，西吉县12万亩，隆德县5.5万亩，彭阳县7.5万亩，泾源县1万亩）。 | 1-3月完成地块落实、物资筹备、种苗培育等前期工作，编写《“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌建设总体发展规划（2024-2027年）》，开展品牌申报、包装整体设计等工作；4-5月完成基地建设定植播种任务，举办“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌战略发布会。开展品牌宣传推介活动3场次；6-10月完成田间管理和采收分拣、包装、预冷、销售、净菜入超等工作，举办2次“六盘山冷凉蔬菜”产业研讨和系列产品展销推介会。11-12月完成示范基地总结工作，总结典型经验，验收兑付奖补资金。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 编写《“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌建设总体发展规划（2024-2027年）》，打造“1+5”冷凉蔬菜品牌。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极申报打造宁南山区冷凉蔬菜优势产业集群，做大做强做精“六盘山冷凉蔬菜”区域公共品牌。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼓励宁夏绿安、固原众丰、四和、绿缘、丰乐园、旺吉、绿发、民安等经营主体开展蔬菜分拣包装、预冷保鲜等初加工。依托山东水发、广东东升、宁夏金蛋蛋、宁夏绿百合、宁夏暑蓉、彭阳田韵等经营主体开展脱水、切片、制粉等精深加工。依托固原福苑餐饮公司和宁夏好水川食品公司开发预制菜产品，开展预制菜加工与销售，发展精细化综合精深加工。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强与百果园、盒马鲜生、福建永辉、广州臻品等高端市场销售平台对接合作，建立生鲜蔬菜直供基地，拓宽销售渠道，增加农民收入。 |  |  |  |  |
|  |  | 马铃薯 产业 | 完成马铃薯种植85万亩（原州区16万亩、西吉县57万亩、隆德县4万亩、泾源县0.5万亩、彭阳县7.5万亩），产量达到135万吨。打造马铃薯示范基地25个，其中：种薯繁育基地12个（原州区1个，西吉县6个，隆德县4个，彭阳县1个）、商品薯标准化生产示范基地13个（原州区2个、西吉县9个、隆德县2个）。 | 1-3月做好产业种植计划、土地流转、协议签订和基地布局等工作，完成农资储备等前期工作；4-6月做好农资储备、适期播种和田间管理工作；7-8月加强田间管理，做好病虫草害防控及收获前准备工作；9-10月做好马铃薯收获、测产、收购和加工等各项工作。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市工信局 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 支持雪川公司种植和收购薯条加工型马铃薯35万吨，加工薯条18万吨。各县（区）与雪川公司签订订单种植协议，推广陇薯7号订单种植3万亩，并制定政策给予支持。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持19家马铃薯加工企业收购淀粉型马铃薯90万吨，加工淀粉13万吨。 |  |  |  |  |
|  |  | 中药材 产业 | 围绕建基地、强龙头、活流通的思路，进一步抓好中药材产业发展。以发展林下中药材种植为主，大田种植为辅，按照中药材GAP生产要求，建立“企业+合作社+农户”的订单式种植模式，建成以黄芪为主导，以黄芩、柴胡、秦艽为重点的“固十味”规范化种植示范基地。 | 1-3月做好种植地块平整和农资储备，生产中药材加工产品0.6万吨。4-6月完成中药材种植15万亩，生产各种中药材产品0.6万吨。6月底前建成10个标准化中药材种植基地和3个中药材种子种苗基地。7-9月完成中药材种植10万亩，生产中药材加工产品0.8万吨。10-12月完成中药材的采收、整理，生产中药材加工产品1万吨。 | 杨生俊 | 市科技局 | 市农业农村局 市工业和信息化局 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 坚持“内培”和“外引”并举，推动中药材企业由初级加工向精深加工转变，促进中药材产业延链补链强链。鼓励企业开展趁鲜加工，支持企业通过引进先进技术和设备，提高自主创新能力。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加大招商引资力度，至少引进一家以上有实力的中药材销售企业入驻固原。完成中药材种植面积25万亩；建设规范化示范种植基地10个，种子种苗繁育基地3个；加快宁夏六盘山中药材种子种苗技术创新中心建设进度；生产各种中药材产品3万吨，实现全产业链产值30亿元。 |  |  |  |  |
|  | （二）强化服务业集聚力。 （二）强化服务业集聚力。 （二）强化服务业集聚力。 | 现代物流 产业 | 实施重点公路交通项目6个659公里，完成投资12.1亿元，进一步增强现代物流服务能力。 | 一季度所有续建项目全部开工，完成投资3亿元；二季度项目开工率达到80%以上，累计完成投资6亿元；三季度所有项目开工，累计完成投资9亿元；全年所有项目完成年度建设任务，累计完成投资12亿元以上。 | 喜晓林 | 市交通运输局 市商务投资促进局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 强化产业精准招商，各县（区）签约引进1个千万元以上物流项目，力争全市引进总投资亿元以上项目1个。 | 一季度建成乡镇商贸中心3个，社会物流总额增长6%；二季度建成乡镇商贸中心6个，社会物流总额增长5.2%；三季度建成乡镇商贸中心5个，社会物流总额增长6.3%；四季度建成乡镇商贸中心6个，社会物流总额增长6%。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 市投资促进服务中心 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 加快发展多式联运，推进公转铁，公路货物运输量同比增长4%；铁路货运量同比增长18%；民航货运量同比增长3倍；实现社会物流总额同比增长6%。 |  | 喜晓林 | 市交通运输局 市商务投资促进局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 持续降低物流成本，进一步优化城市配送网点布局，支持城市共同体系建设，推进设施共享共用，降低城乡物流末端配送成本。完善农村寄递物流体系，持续推动客货邮商融合发展。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加快物流基础项目建设，支持建设及改造提升乡镇物流配送中心和商贸中心建设20个以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 健康养老产业 | 鼓励支持社会力量运营养老服务设施，推动市养老综合服务中心市场化运营，积极发展老年助餐服务。推动康和园智慧养老及智能监护生产销售基地项目落地建设。 | 3月底前制定全年发展产业项目工作方案，谋划项目招商等工作，完成市养老综合服务中心公建民营前期准备；组建康养民宿项目专班，完成相关人员技能培训，为市中医医院皇甫谧康复中心配备设施设备。6月底前挂牌命名2家旅居康养示范机构，完成康和园智慧养老服务平台部署建设；完成康养民宿示范点基础设施建设和相关设备配备。9月底前完成“外引内培”2家康养企业，至少打造并运营1家机构开展旅居养老服务；建成市中医医院皇甫谧康复中心。12月底前力争健康养老智能监护设备生产基地项目落地，对产业项目落实情况开展“回头看”并督促全部落实；全面完成康养民宿示范点建设和基层医养结合机构服务能力提升项目，并总结评估。 | 喜晓林 | 市民政局 | 市卫生健康委 各县（区）政府 |
|  |  |  | 培育发展本地康养企业2家，创建旅居康养示范机构2家，打响六盘山旅居康养品牌。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设市中医医院皇甫谧康复中心，在各县（区）打造康养民宿示范点；实施泾源县百泉社区服务中心、西吉县吉强镇卫生院、隆德县桃山卫生院3个基层医养结合机构服务能力提升项目，提升中医药养生、康养结合服务能力。 |  |  |  |  |
|  |  | 电子商务产业 | 开展“网上年货节”和“双品网购节”，促进网络消费提质扩容。持续深化“数商兴农”，扩大农村电商覆盖面。推进直播电商、社区电商等业态发展，支持培育提升 “原洲原味”“西吉好东西”“泾源好礼”“云耕彭阳”等电子商务公共品牌，新培育品牌企业10家以上，推进网络促销。 | 一季度完成“网上年货节”，实现网络零售额5亿元。二季度完成“双品网购节”，实现网络零售额4亿元。三季度培训电商从业人员500名，实现网络零售额6亿元。四季度实现网络零售额5亿元。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 培育电商直播基地2个，培育电商商务示范企业2个以上，培训电商从业人员500人次以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 特色 餐饮业 特色 餐饮业 | 开展美食文化节，推出“寻味固原”膳食指南，进一步提升全牛宴、九碗十三花、暖锅、蒸鸡、特色羊羔头、羊肉泡馍、燕面揉揉等“六盘美味”知名度和影响力。 | 6月前开展美食文化节；7月推出“寻味固原”膳食指南，并在官方媒体及各景点酒店宣传；9月底前推出至少15种预制菜特色品牌。一季度餐饮业营业额实现6.5亿元，同比增长10%；前半年餐饮业营业额实现8.9亿元，同比增长8%；前三季度餐饮业营业额实现16.2亿元，同比增长9%；全年餐饮业营业额实现20亿元以上，同比增长8%。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 市住房城乡建设局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 探索“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，支持餐饮企业打造预制菜特色品牌，优化提升菜品品质，适应游客需求。 |  | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 市住房城乡建设局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 餐饮业营业额实现20亿元以上，同比增长8%。 |  |  |  |  |
|  |  | 金融 服务业 | 积极推动申创全国普惠金融服务乡村振兴改革试验区，引导支持金融机构向县（区）延伸，优化13个空白乡镇网点布局，扩大金融服务覆盖面。鼓励金融机构创新“六权”抵押、肉牛活体抵押、知识产权质押等信贷产品。 | 一季度召开政银保企合作专题会，安排部署存贷款工作，梳理2024年全市重点建设项目，向银行机构推送；召开民营企业惠企政策宣介会、肉牛活体抵押贷款推进会，推送新型农业经营主体、家庭农场等中小微企业动态“白名单”，加大肉牛产业信贷支持，各项贷款余额同比增长12%。二季度召开全市金融联席工作会议，督促各金融机构加大信贷支持力度；推广利用宁夏企业融资服务平台，加快推动全国普惠金融服务乡村振兴改革试验区申创；召开外贸和闽宁企业惠企政策宣介会，推进“银税互动”扩面，逐户建立信用档案并开展三信评定与信用救助，各项贷款余额同比增长12%。三季度督导推进各银行支持“五特五新五优”产业、重点项目、重大工程等信贷投放工作，开展企业上市辅导培训，做好资本市场培育；推动金融赋能“六权”改革，加大知识产权质押贷款投放，探索开展新型农业经营主体信用体系建设，各项贷款余额同比增长12%。四季度召开全年金融联席工作会议，各项贷款余额同比增长12%，全年完成新增贷款60亿元以上。 | 任立新 | 市金融局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 每两月召开一次政银保企合作专题会，引导银行机构加大对“五特五新五优”产业、重点项目工程、中小微企业支持，梳理推送163个“社会投资”“政府+社会投资”项目，扩大中长期贷款比重，全年新增贷款60亿元以上，各项贷款余额同比增长12%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立信用档案，开展三信评定与信用救助，建立动态企业白名单，推进“银税互动”扩面，增强社会金融风险防范意识。 |  |  |  |  |
|  | （三）提升新型工业带动力。 （三）提升新型工业带动力。 （三）提升新型工业带动力。 | 工业技改投资增长15%以上，净增规上企业10家以上。 | 一季度抓好明德中药材精深加工、王洼煤矿矿井主排水系统扩容等在库技改项目投资，力争技改投资增长5%。新增入规企业4家。二季度对接雪川、金昱元等重点企业，指导技改项目备案入库，力争在库技改项目数量增至10个以上，技改投资增长10%。新增入规企业2家。三季度对接经开区、县（区）工业主管部门，继续储备技改项目，确保总量达到15个以上、技改投资增长12%。新增入规企业1家。 四季度抓好在库技改项目投资，确保总量达到20个以上、技改投资增长15%。新增入规企业3家。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  | 新型材料 产业 | 按照化工集中区认定标准规范，全面完善新材料产业园化工园区周边土地规划安全控制线报告等关键基础资料，通过争取上级部门资金，引进第三方机构建设等模式，完善园区基础设施建，做好认定准备工作，力争年内获批并具备承接重大项目落地条件。 | 一季度邀请第三方机构，对化工园区认定工作进行模拟验收。组织专家对新材料产业园化工园区周边土地规划安全控制线报告进行审查。二季度会同经开区启动危化停车场、应急水池等基础设施项目建设。三季度向自治区工信厅申请邀请第三方机构进行化工园区认定。四季度争取项目及资金对化工园区管廊基础设施进行改造。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会 原州区政府 |
|  |  |  | 加快推进美华高端工业级玻璃器皿、中祁管材、鑫卓能源二期等项目建设，力争年内全部建成投产。 | 一季度研究制定2024年新材料产业发展工作方案，建立新材料产业招引企业目标名单，外出开展招商引资活动1次。新材料产业实现产值12亿元。二季度启动美华高端工业级玻璃器皿、中祁管材、鑫卓能源二期等项目建设。外出开展招商引资活动1次。新材料产业实现产值24亿元。三季度争取新入规新材料企业1家，实现产值37亿元。四季度完成新材料产业既定项目建设，签约落地1—2个新材料项目。新材料产业实现产值51亿元。 | 任立新 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 瞄准国内盐化工下游龙头企业加强招商引资，争取引进落地1—2个盐化工下游项目，做长做优新材料产业链条。力争产业实现产值51亿元，增长13%。 |  |  |  |  |
|  |  | 清洁能源 产业 | 制定固原市清洁能源产业2024年工作方案，明确年度目标任务，重点任务，工作措施、重大项目和完成节点。强化协调调度，建立定期会商、随时沟通工作机制，每月定期召开工作协调推进会，分析研判和协调解决产业发展过程中遇到的困难问题，安排部署阶段性工作，优化工作推进机制。 | 一季度开复工六盘山电厂2×1000MW扩建工程。二季度开工建设储能电站和分散式风电项目。三季度开工建设“宁湘直流”配套风电项目。四季度完成王洼矿区规划修编，开工建设彭阳电厂2×660MW机组工程。 | 任立新 | 市发展改革委 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 围绕“建设宁南新能源转型基地”目标，坚持“源网荷储链”一体化发展，打造宁南清洁能源转型基地。促进发电、风力、光伏、储能一体化发展，加快推进六盘山电厂2×1000MW机组扩建、“宁湘直流”配套100万千瓦风电、彭阳电厂2×660MW机组、100万千瓦集中式风电和原州区、西吉县、彭阳整县推进屋顶分布式光伏20万千瓦、500MW/2000MWh储能基地、云雾山330千伏输变电等工程建设，完成王洼矿区和炭山矿区规划修编，推进南湾300万吨/年矿井、王洼二矿600万吨改扩建前期工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 轻工纺织 产业 | 结合纺织服装产业用电、用地、用工等实际需求，配合修订完善产业招商引资政策措施。紧盯前期联系对接的晋江产业园区、安踏集团、帝融集团等目标企业及其他东部沿海地区意向性纺织服装重点企业，通过产业招商引资、建立利益分成机制等举措，探索共建六盘山纺织产业园、预制菜产业园。 | 一季度修订完成产业招商引资工作措施，联系对接5-10家东部沿海地区意向性纺织服装重点企业。力争产业实现产值7.5亿元，同比增长13.5%。二季度祥川食用菌加工等招商项目、美臣纺纱等14个年度既定建设项目启动建设。力争产业实现产值11.5亿元，同比增长11%。三季度腾兴20万锭纺纱、帝融预制菜产业园项目落地建设。力争产业实现产值21亿元，同比增长16.5%。四季度推动新恒纺纱等5家企业按期入规。力争招商引进1—2个投资亿元以上重大项目，轻工纺织规上企业总量达到55家。力争产业实现产值17亿元，同比增长21%。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 加强融资、用地、用工等要素服务保障，争取贷款贴息等专项资金，促进祥川食用菌加工产业园启动建设，力争帝融预制菜产业园等项目落地。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 紧盯闽泰纺织等现有项目及腾兴纺纱等后续项目生产需求，聚力打造专业化纺织产业园区。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推动美臣纺纱等14个项目建成投产，促成新恒纺纱、贝可食品等5家企业入规，提升轻工纺织产业链条完整性和集聚度。力争全年产业总产值达到57亿元以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 数字信息 产业 | 扶持引导宁南数字经济产业园发展壮大，引进落地信息服务外包、呼叫中心企业达到12家以上；确保闽宁电子信息产业园开工建设，争取入规1家电子信息制造企业。 | 一季度配合宁南数字经济产业园引进落地企业3家；力争数字信息全产业链产值达到3亿元。二季度引进落地企业3家；组织申报自治区工业互联网试点示范、数字化车间、大数据试点示范项目；力争数字信息全产业链产值达到7亿元。三季度引进落地企业3家；“1+5”智慧园区完成建设；争取工业互联网试点、数字化车间3家以上，大数据试点示范企业1家。力争数字信息全产业链产值达到11亿元。四季度引进落地企业3家；培育入规电子信息企业1家；完成智慧园区验收；建成雪川食品、融侨丰霖、王洼煤矿3家数字化应用场景，争取落地1-2家投资亿元以上项目。数字信息全产业链产值达到14亿元，同比增长12％。 | 陈 阳 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 争取培育自治区工业互联网试点项目、数字化车间3家以上，打造3个数字化典型应用场景。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建成1个市级工业大脑、5个智慧园区平台，实现区、市、县互联互通，数据共享。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持企业加强软件研发，争取培育自治区软件梯队企业和大数据试点示范企业1家。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 选定目标企业和区域，每季度外出招商1次，争取年内引进落地1-2个数字信息产业投资项目。 |  |  |  |  |
|  |  | 装备制造 产业 | 装备制造产业实现产值2亿元，同比增长67%，力争新入规企业2家。 | 一季度指导苏宁新能源、晋阳机电、厦门朗星完成入规，力争江苏莱纳多智能装备和山东祥通精密输送带项目签约落地。力争实现产值0.4亿元。二季度争取德普瑞空气能项目、隽聿食品机械项目、古雁玻璃技改项目开工建设，人杰钢结构投产达效。力争实现产值1.1亿元。三季度力争江苏莱纳多智能装备和山东祥通精密输送带项目开工建设。力争实现产值1.7亿元。四季度采取以商招商等模式，年内争取引进1-2家生产企业，完成新入规企业2家，实现产值2亿元。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 持续扶持顺和电工扩大规模，培育晋阳机电、苏宁新能源入库升规。加快建设德普瑞空气能、隽聿食品机械等项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强产业技术改造，指导古雁玻璃、苏宁新能源实施技术改造。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年开展产业招商活动4次以上，争取引进建设江苏莱纳多智能装备、山东祥通精密输送带等产业项目落地建设。 |  |  |  |  |
| 三、扩大投资消费，激发“两个市”持久活力。 三、扩大投资消费，激发“两个市”持久活力。 三、扩大投资消费，激发“两个市”持久活力。 三、扩大投资消费，激发“两个市”持久活力。 三、扩大投资消费，激发“两个市”持久活力。 | （一）提升投资效益。 （一）提升投资效益。 | 实施项目400余个，其中重点项目70个，年度力争投资220亿元以上。 | 开展“项目投资攻坚年”“百日无冬闲”活动，召开狠抓项目建设扩大有效投资动员大会，制定《固原市2024年领导干部包抓重点项目推进责任清单》《固原市2024年建设项目推进责任清单》，进一步压实“六个一”包抓责任和“晒比促”工作机制。全年两次集中开工，对照时序进度，确保符合条件的项目应开尽开。 | 一季度开（复）工项目250个以上，开（复）工率达到60%以上，年度计划投资完成率20%以上，固定资产投资增长10%以上。二季度416个项目全部开工，年度计划投资完成率50%以上，固定资产投资增长8%以上。三季度年度计划投资完成率70%以上，固定资产投资增长6%以上。四季度年度计划投资完成率90%以上，固定资产投资增长6%以上。 | 任立新 | 市发展改革委 | 市直有关部门 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 严格序时任务，建立项目立项、审批、行业管理、招投标、资金管理等关键环节对应职责清单，主动对接企业做好服务保障，推动尽早形成实物量。新建项目逐项核实项目建设条件，全力做好跟踪服务；续建项目加快推动项目建设进度，确保尽快落地投产达效。建立项目建设时序进度推进机制，成立项目建设专班，明确开工、建设、投产、达效时间表、路线图，挂图作战、全力推进。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强投资监测和统计入库，做好运行监测分析，督促指导项目主体完善资料台账，做到依法纳统、应统尽统。按照项目成熟度，逐月梳理入库项目清单，厘清入库资料明细，闭环管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 聚焦国家、自治区重大投资方向和政策，围绕超长期国债、中央预算内投资、地方专项债项目支持领域，精准对标固原基础设施、民生改善和产业发展短板，立足现实、注重长远，健全市县（区）重大项目储备库，努力形成“谋划一批、建设一批、生产一批、见效一批”项目梯次推进、滚动发展的良好格局。 |  |  |  |  |
|  |  | 引入更多“链主”企业、“链上”项目落户。 | 年初下达各县（区）、经开区和各产业专班指导性目标任务210亿元，谋划储备重点项目100个以上，靠实工作主体责任，加强工作过程管理，严格实行“月督查月通报”制度。 | 新签约重大产业项目：１—３月签约10个以上，6月底前签约20个以上，9月底前签约40个以上；11月底前签约50个以上。 拟开工实施项目：一季度拟实施项目61个，当年计划总投资108.95亿元，其中新建项目32个，当年计划总投资66.38亿元，续建项目29个，当年计划总投资42.57亿元。 实施项目到位资金：1—3月完成15%，即达到31亿元以上；4月底前完成20%，即达到42亿元以上；5月底前完成35%，即达到73亿元以上；6月底前完成50%，即达到105亿元以上；7月底前完成60%，即达到126亿元以上；8月底前完成70%，即达到147亿元以上；9月底前完成80%，即达到168亿元以上；10月底前完成90%，即达到189亿元以上；11月底前完成100%，即达到210亿元以上。 | 张学斌 | 市投资促进服务中心 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 立足全市资源禀赋和产业发展实际，重点谋划一批“五特”产业补链强链升链项目，“五新”产业建链造链扩链项目，“五优”产业稳链延链壮链项目，突出“链主”引领、延链补链壮链。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围绕全市重点发展产业，选准目标企业，组织市外专题招商活动不少于10次，力争引进一批产业高质量项目。借助落地融侨、雪川等重点龙头企业供应链、产业链渠道资源，开展以商招商专项活动5场次以上，力争引进一批延链补链壮链项目。加大恒帮生物制药、腾峰纺织、海亮预制菜、河北瀛源文化旅游等在谈项目对接力度，力争新签约亿元以上重大产业项目50个以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极与自治区驻外办事处、宁夏驻外商协会、外省驻宁商协会和中介机构开展务实合作，聘请招商顾问10名、委托代理招商机构3个，扎实开展以商招商、中介招商、代理招商，逐步畅通长三角、京津冀、环渤海、粤港澳大湾区招商信息网络渠道。 |  |  |  |  |
|  |  | 力争中卫至固原铁路开工建设，银昆高速公路建成通车。 | 协调配合自治区发展改革委和国铁集团做好宝中铁路复线改造工程固原段各项前期工作，力争6月底前开工建设。 | 宝中铁路：4月底前完成初设审批，6月底前完成施工招标并开工建设，12月底前完成年度建设任务。 银昆高速：一季度路面工程完成60%；二季度路面工程完成90%，安防工程完成50%；三季度路面工程完成100%，安防工程完成90%；全年完成所有建设内容，完成投资7亿元，年底前建成通车。 | 任立新 | 市发展改革委市交通运输局 | 市直有关部门 |
|  |  |  | 协调推动银昆高速公路附属工程建设用地报批，做好项目建设要素保障服务；细化项目推进节点，指导强化施工组织管理，压茬推进项目投资时序进度；督促加强投资监测和统计入库，做好投资监测分析，指导完善资料台账，依法纳统、应统尽统。 |  |  |  |  |
|  | （二）激发消费潜能。 | 升级传统消费，实施“县域商业体系建设提升行动”。 | 推动县域商业体系建设，优化完善商贸物流配送体系，畅通农产品进城、工业品下乡渠道。 | 年内至少举办2场次（五一、十一）汽车、家电、家居展销促销活动；每季度至少发放一期汽车、家电、家居消费券；12月底前完成2家以上家电家居企业入限任务。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 市住房城乡建设局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 加大新能源汽车促销力度，促进家电家居消费，鼓励居民购买绿色家电、绿色家具、绿色建材，支持家电家居企业入限纳统。开展汽车家电家居下乡活动，精准发放汽车、家电、家居消费券200万元以上，鼓励汽车销售企业开展促销活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过线上、线下等形式，适时应景组织开展房地产促销活动，组织房地产开发企业积极参加；根据自治区住房和城乡建设厅制定的“好房子”规划设计、质量安全、绿色智能、住宅装修、物业管理等方面的技术规范和标准要求，评选“好房子”样板项目，并向自治区住建厅推荐，并给予表彰公布诚信加分，组织媒体开展宣传推介，进一步提升群众对高品质住宅的关注度和认知度。 | 力争一季度房地产销售面积5万平方米，二季度房地产销售面积20万平方米，三季度房地产销售面积20万平方米，四季度房地产销售面积5万平方米。“五一”“国庆”期间开展房地产促销活动，10月底前完成固原市“好房子”评比工作。 |  |  |  |
|  |  | 开发农村消费，推动农产品进城、合格消费品下乡。 | 建立工作台账，坚持“成熟一批，验收一批”，完成15个乡镇商贸中心、3个配送中心、2个冷藏库建设，优化完善商贸物流配送体系，畅通农产品进城、工业品下乡渠道。 | 一季度新开业运营商贸中心3个；二季度新开业运营商贸中心6个；三季度新开业运营商贸中心5个；四季度新开业运营商贸中心6个。“五一”和“十一”期间各开展1次汽车家电家居下乡活动。 |  |  |  |
|  |  |  | 支持好又多、味园商贸等企业，开展供应链下沉，不断优化农村消费供给结构，提振农村消费信心。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展农超对接，让更多本地农产品走进商超。 |  |  |  |  |
|  |  | 壮大新型消费，培育 消费新热点. | 大力发展“首店经济”，鼓励各县（区）和企业引进知名品牌和优质企业，丰富高端商品供给，全年新引进首店20个以上。 | 8月底前培育电商直播基地2个；9月底前引进首店20个；10月底前培育5名粉丝量超10万的网络达人；年内至少支持2家大型商超打造消费新模式；全年网络零售额达到20亿元。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 市文化旅游广电局 市教育体育局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 支持大型商超打造“情景+购物”消费新模式，积极拓展销售渠道，提升本地产品上行能力，满足消费者沉浸式购物需求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加快推动线上线下融合消费，继续举办电商直播季活动，培育一批影响力大、成长性好的直播带货达人和企业品牌直播间。 |  |  |  |  |
|  | （三）增强农文旅融合效应。 （三）增强农文旅融合效应。 | 全年游客人数和旅游收入均增长15%左右。 | 力争全市游客接待突破1670万人次、实现旅游综合收入75亿元以上。 | 一季度同比增长13%；上半年同比增长14%；前三季度同比增长15%；全年同比增长15%左右。 | 杨生俊 杨生俊 | 市文化旅游广电局 市文化旅游广电局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  | 创建全国文化和旅游消费试点市，打响“固原四季游”品牌。 创建全国文化和旅游消费试点市，打响“固原四季游”品牌。 | 制定印发《贯彻落实<中共固原市委 市人民政府关于加快建设生态文旅特色市的实施意见>任务清单》等五个清单。 | 2月底前提交市委、市政府相关会议研究审定并下发执行。 |  |  |  |
|  |  |  | 制定全区中小学校开展“红色六盘行”研学活动实施方案，以六盘山红军长征纪念馆、将台堡红军会师纪念园为核心，推动中小学生（含中等职业学校）参加红色研学实践活动，打造“红色六盘”研学品牌，助力六盘山生态红色文化旅游区建设。 | 一季度完成实施方案草拟及与自治区文化和旅游厅沟通对接，力争自治区层面下发有关红色研学旅游实施方案；二、三季度扎实组织开展“红色六盘行”研学活动，10月底完成年度红色研学任务。 |  |  |  |
|  |  |  | 实施公共文化惠民工程，不断丰富拓展“文化进万家”“我们的节日”文化惠民活动形式内涵，开展送戏下乡、全市群众广场舞大赛等文化惠民活动，推出优秀群众文艺作品。 | 一季度组织开展2024年春节期间系列文化活动，营造喜庆热烈的新春氛围。二、三、四季度持续开展送戏下乡、广场舞大赛等文化活动，打造群众性文化活动品牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 争取六盘山红军长征旅游区创成国家5A级景区，成立5A创建领导小组和工作专班，制定《宁夏六盘山红军长征旅游区国家5A级创建攻坚行动方案》，明确创建单位工作任务及完成时限明确，加强创建工作调度，定期不定期明察暗访，对创建工作进行督导检查。 | 一季度召开创建工作推进会，二季度积极推进创建整改提升工作，三季度巩固提升创建工作，四季度做好迎检工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 推出一批固原好物。通过开展“游购乡村”系列活动、实施打造土特产品“宁选好礼”品牌，搭建农文旅优特产品展示展销平台，做精农副产品初加工，加强农副产品包装设计营销，提升农副产品附加值，实施打造乡村美食“宁味千碗”品牌，做大做强隆德暖锅、泾源蒸鸡、柴火鸡、十大碗、九碗十三花等乡村特色美食。结合“乡村四时好风光”精品线路推介，宣传泾源黄牛肉、彭阳朝那鸡、原州区黄天鹅鸡蛋、隆德凤岭八珍、好水川系列食品等一批农副、土特产品等固原好物和固原美食。 | 一季度开展“游购乡村”系列活动；全年度组织企业参加各类展销会，提高固原农副、土特产品知名度；全年开展“乡村四时好风光”精品线路推介，宣传固原好物和固原美食。 |  |  |  |
|  |  |  | 制定时间表、任务书，倒排工期，建设完成固原市图书馆数字化建设、六盘山红军长征纪念馆该陈布展、“红色六盘创新升级工程”、六盘山红军长征纪念馆消防、六盘山红军长征纪念馆数字智慧化建设、“宁夏二十一景”须弥山石窟提质改造等建设项目。 | 3月底前完成项目审批、招投标等开工前期工作；4月开工建设；按照年度任务建设完成。 |  |  |  |
|  |  |  | 常态化开展红色研学游，争取举办陕甘宁红色革命联盟片区会；举办全市固原故事我来讲比赛，编撰固原故事画册，讲好固原故事。 | 4月底前完成固原故事画册编撰，5月底前举办全市固原故事我来讲比赛，8月底前举办陕甘宁红色革命联盟片区会。 |  |  |  |
|  |  |  | 出台固原市旅游民宿团体标准。督促各县（区）新建、改造提升不同类型特色旅游民宿5家以上，争取申报1家国家等级民宿，新评定一批三星级以上乡村旅游点。 | 2月底前出台发布固原市旅游民宿团体标准，督促各县区4月份动工特色旅游民宿提升改造，10月份前完成提升改造，按照国家文化和旅游部时间节点要求，争取11月底申报1家国家等级民宿。 |  |  |  |
|  |  |  | 持续宣传“引客入固”奖励办法，结合重大节日、重要节点策划宣传营销计划，继续加强对周边城市自驾群体的宣传推介，以300至500公里为客源地推广固原旅游资源，针对我市文化资源富集的特点，开展研学品牌推介；结合春赏花、夏避暑、秋观叶、冬滑雪四季主题开展宣传；制作精美的照片、视频、宣传资料、线上发布，继续推荐宁夏二十一景之固原五景等；加强社交媒体、官方网站等线上推广。持续推进非遗、文化元素进景区、进街区、进特色旅游村镇；持续办好文旅节庆活动，围绕繁荣周末经济、假日经济、避暑经济等，推出以教体、商务、农业、文旅等部门为一体的系列文旅促消费活动。 | 一季度举办冰雪旅游和年俗系列活动；制作宣传短视频，利用抖音、微信等新媒体平台开展宣传推介；二季度举办第二十届宁夏六盘山山花节等系列文旅活动；三季度举办避暑季系列活动；四季度举办秋季、十一黄金周和冬季冰雪旅游活动等。 |  |  |  |
| 四、加速乡村振兴，稳固“两个市”基础根基。 四、加速乡村振兴，稳固“两个市”基础根基。 四、加速乡村振兴，稳固“两个市”基础根基。 四、加速乡村振兴，稳固“两个市”基础根基。 | （一）守牢两条底线。 （一）守牢两条底线。 | 强化防返贫动态监测预警机制，守牢不发生规模性返贫底线。 | 完善“防什么”、“谁来防”“怎么防”、“如何帮”、“如何督”“五式工作法”，组织开展防返贫监测帮扶集中大排查和日常排查行动，对重点人群和特殊群体落实“八必访”，对风险户实行“一键预警”，及时解决住房、教育、就业和因病因灾因疫突出困难，守牢不发生规模性返贫底线。 | 一季度：1-2月份，深入开展脱贫劳动力稳岗就业，防返贫监测帮扶、驻村帮扶政策宣传，3月上旬，制定印发涉农项目整合实施方案，到村到户项目开工、乡村振兴示范创建启动。二季度：4月份，开展防返贫动态监测和帮扶工作集中排查，5月份，开展重点工作督查，确保240个整合项目全面开工，6月底，脱贫户（监测户）外出务工稳定在12万人以上，中央衔接资金支出进度不低于50%，脱贫人口人均纯收入增长12%以上。三季度：7月份，示范创建项目扎实推进，打造30个乡村振兴示范村，8月份开展重点工作督查，9月底，脱贫户（监测户）外出务工稳定在13.5万人，确保中央衔接资金支出进度不低于75%。四季度：10月份，开展国家乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价，11月份，对守底线和低于全区平均水平的指标重点调度，12月中旬，确保全年目标任务全面完成和衔接资金支出进度达到100%。 | 杨生俊 | 市乡村振兴局 市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 精准落实好巩固拓展脱贫攻坚成果项目。 | 整合涉农资金20亿元，围绕产业发展、创业就业、乡村建设、易地搬迁后续扶持等方面，实施240个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目，中央衔接资金用于产业发展比重提高到65%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全力推进“五个一批”脱贫劳动力就业专项行动，脱贫户（监测户）劳动力稳定就业13.5万人，促进脱贫群众人均纯收入持续稳定增长。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化闽宁协作和中央定点帮扶工作。 | 争取闽宁资金2.9亿元，实施产业、劳务就业、农文旅融合、示范村建设等130个项目，推动7个产业园区共建。 | 一季度：1-2月份，启动点对点闽宁劳务就业转移工作。3月份，统筹协调，精心谋划，积极争取闽宁项目资金，审定移民和闽宁协作项目实施方案，到户项目全面实施。二季度：4月份，全面启动移民示范村建设，5月份，316个移民安置村（社区）补短板项目全面建设，6月底，开展闽宁和移民致富提升行动市级督查，完成移民外出务工任务90%以上。三季度：7-8月份，抓好9个自治区级移民致富提升村（社区）示范创建工作，巩固打造37个乡村振兴示范村，9月底，确保闽宁资金支出进度不低于75%。四季度：10月份，对移民致富、闽宁协作工作“回头看”，11月份，对5个方面17个闽宁重点指标重点调度，12月上旬，确保全面完成全年目标任务。 |  |  |  |
|  |  |  | 有效拓展产业、人才、培训等合作领域，落实“组团式”帮扶工作，巩固提升27个示范村，新打造闽宁乡村振兴示范村10个，闽宁劳务协作转移就业农村劳动力5000人。 |  |  |  |  |
|  |  | 加大移民产业就业帮扶力度，有效巩固好易地搬迁脱贫成果。 | 整合资金1.8亿元，实施316个移民安置村（社区）产业培育和基础设施、公共服务、人居环境补短板项目。盘活移民户闲置圈棚，扶持发展菌草种植等庭院经济。 |  | 杨生俊 | 市乡村振兴局市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 用活36个安置区劳务工作站，通过发展产业消化一批、帮扶车间吸纳一批、企业用工接收一批、自主创业带动一批、公益性岗位安置一批等措施，千方百计拓宽移民务工渠道，确保移民群众稳定外出务工1.65万人和收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 统筹抓好网格化服务管理，坚决防止迁出地和迁入地推诿扯皮“两不管、两耽误”。 |  |  |  |  |
|  |  | 坚决落实耕地保护和粮食安全责任。 | 坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全市耕地保有量持续稳定在487.21万亩以上，永久基本农田保护面积持续稳定在401.59万亩以上。 | 一季度发布《2024年粮食生产主导品种、主推技术和绿色技术模式》，3月中旬前完成春耕备耕工作，3月下旬前后开始春播，种植春小麦等作物；二季度强化霜冻、大风、雨雪等灾害性天气预警，4月中旬前后开始夏播，种植玉米、大豆、马铃薯、小杂粮等作物；6月中旬开展夏收，收获小麦等作物；三季度强化冰雹、暴雨等灾害性天气预警，9月上旬开展秋收，收获玉米、大豆、马铃薯、小杂粮等作物；四季度完成农作物病虫害防控项目，12月底完成全年耕地保护和粮食安全生产责任制考核工作。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市粮食和储备局 市乡村振兴局 市自然资源局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 发布《2024年粮食生产主导品种、主推技术和绿色技术模式》，主导品种和主推技术在粮食科技示范基地内实现全覆盖实验、示范。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化灾害风险预警，积极采取防灾减灾措施，减少粮食因灾损失。开展重大农作物病虫害监测预警、专业化统防统治、绿色防控融合和推广绿色防控技术等工作，全市主要粮食作物病虫危害损失率降低到5%以下。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全市计划种植粮食312.8万亩，产量83万吨以上。 |  |  |  |  |
|  | （二）夯实农业基础。 （二）夯实农业基础。 | 新改建高标准农田40万亩、高效节水灌溉10万亩、现代设施农业2000亩。 | 新改建高标准农田40万亩，其中：原州区5.09万亩、西吉县25万亩、彭阳县6万亩、隆德县2.91万亩、泾源县1万亩。 | 一季度完成项目审批、招投标等前期工作并开工建设。二季度完成年度建设任务的60%。三季度完成年度建设任务的70%。四季度全面完成年度建设任务。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市水务局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 新改建高效节水灌溉10万亩，其中：原州区8.16万亩、西吉县1.25万亩、彭阳县0.19万亩、泾源县0.4万亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建现代设施农业2000亩，其中日光温室500亩、拱棚1500亩。 | 一季度开工建设。二季度完成拱棚建设任务，同期育苗播种。三季度加强田间管理和产品上市销售，完成日光温室建设，开始秋冬茬蔬菜生产。四季度春节前产品上市销售。 |  |  |  |
|  |  | 加快良种选育。 | 培育秦川牛选育场3个（原州区2个，隆德县1个）。巩固提升以西吉县为核心区的西门塔尔和以泾源县为核心区的安格斯良种肉牛繁育基地，建成1家和牛繁育场。 | 一季度制定选育场工作方案，冷配母牛6万头以上；做好作物新品种示范展示园区建设前期准备。二季度全面开工建设选育场，冷配母牛7万头以上；建成示范展示园区、开始播种。 三季度冷配母牛7万头以上；开展农作物新品种收割、测产等工作。四季度冷配母牛3万头；完成各类试验资料整理。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市科技局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 调购良种冻精45万支，冷配改良母牛23万头（原州区5万头、西吉县5.5万头、隆德县3.5万头、泾源县3.5万头、彭阳县5.5万头）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高质量建设5个农作物新品种试验示范展示园区，选育适宜固原种植的新品种10个以上，指导种子企业建好冬小麦扩繁基地2200亩、马铃薯种薯繁育基地13万亩、大豆繁种基地500亩。主动对接雪川农业和国内科研单位，开展主食化马铃薯新品种引进和筛选。 |  |  |  |  |
|  |  | 农业综合机械化水平达到76%以上。 | 积极争取农机购置补贴资金7825万元，预计补贴农机具1.1万余台（套），全面提升农机装备力量。 | 一季度完成机耕93万亩，机播3万亩。二季度建成农机农艺融合示范园区；完成机耕300万亩、机播335万亩、机收10万亩。三季度完成机耕30万亩、机播7万亩、机收40万亩。四季度完成机耕30万亩、机收235万亩。 |  |  |  |
|  |  |  | 鼓励引导农机企业、合作社及种植大户依托土地流转、土地托管，实施规模化经营，主要农作物机耕、机播、机收面积分别达到453万亩、345万亩和285万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达到76％。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极配合自治区农机推广站完成“山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化”项目，研发攻关适宜宁南山区坡台地作业的低破皮、低含杂率的山地小型马铃薯联合收获作业机械。 |  |  |  |  |
|  |  | 农副产品加工转化率达到65%以上 | 开发牛腩肉、牛脯肉、鲜切肉等分级分割产品，生产牛肉泡馍、酱牛肉、休闲食品等预制菜系列产品。 | 1-3月份优化产业布局，开展农产品加工企业季度监测，着手打造全国百万头高端肉牛生产加工基地，全国夏秋优质冷凉蔬菜生产供应基地，全国优质马铃薯种薯繁育、标准化生产、精深加工基地；4-7月份，加强农产品加工企业监测和提升改造，提升改造和发展壮大185家农产品加工企业，提升精深加工能力，打造“六盘山”特色农产品品牌矩阵；8-12月份加工原料采收、开展精深加工，肉牛方面提升6家屠宰场屠宰能力，开发预制菜新品种2个以上，累计屠宰肉牛10万头以上，马铃薯依托雪川农业、19家淀粉加工企业，实现年生产薯条，薯饼等加工制品18万吨以上，淀粉13万吨以上，冷凉蔬菜着重在分拣包装，尾菜加工利用方面发力提升加工能力，小杂粮（油料）方面依托六盘珍坊、兴鲜杂粮等企业，加大杂粮锅巴、杂粮营养粥、亚麻仔油制品等加工水平，全市农产品加工转化率达到65%以上，其中肉牛加工转化率达到55%以上，马铃薯加工转化率达到85%以上，冷凉蔬菜加工转化率达到45%以上，小杂粮（油料）加工转化率达到85%以上。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市科技局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 建成2万吨马铃薯全粉生产线，提高淀粉加工效能；提升薯条、薯片、薯饼等马铃薯制品产能，生产淀粉及其制品30万吨。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推动蔬菜梯次加工，提升蔬菜分级分等、预冷保鲜技术，支持产地发展冷链物流、泡沫箱加工等，开发芹菜汁、沙棘汁等果蔬功能性饮品，探索开展尾菜加工利用，加快建设预制菜加工园和食品加工园区，年处理果蔬120万吨。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加大杂粮锅巴、杂粮营养粥、亚麻仔油制品及荞麦、糜子、胡麻等附属产品开发，满足市场多元化需求。提升改造农产品加工企业10家，培育发展中小微加工企业5家以上。 |  |  |  |  |
| 四、加速乡村振兴，稳固“两个市”基础根基 四、加速乡村振兴，稳固“两个市”基础根基 | （二）夯实农业基础。 | 支持新型经营主体完善联农带动机制，拓宽农户增收渠道。 | 创建各级农民专业示范社10家、星级家庭农场15家，新培育农业社会化服务组织10家，通过流转土地、基地务工、订单种植等多种形式，带动农户100户以上。 | 一季度流转土地面积累计达到65万亩。二季度发展订单农业3万亩，流转土地面积累计达到85万亩，新培育农业社会化服务组织5家。三季度组织开展示范社和星级家庭农场现场审评，新培育农业社会化服务组织5家。四季度完成示范社10家和星级家庭农场15家的认定。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 鼓励新型经营主体发展适度规模经营，流转土地60万亩以上，通过流转土地赚“租金”、基地务工赚“薪金”等方式，增加农民收入。引导新型农业经营主体发展托管经营，土地托管面积达到200万亩次以上，有效解决了农民外出务工和家庭承包经营的矛盾，实现了打工收入和种地收入“双丰收”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坚持以龙头为引领，推广“龙头企业+农民合作社（村集体）+农户”的经营模式，建立“企业统一管理、农户分散种植、保护价收购”的经营机制，发展订单农业3万亩。 |  |  |  |  |
|  |  | 提升品牌意识，打造“六盘山”特色农产品品牌矩阵。 | 制定《关于培育“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌建设项目的实施方案》，编写《“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌建设总体发展规划（2024-2027年）》，打造“1+5”冷凉蔬菜品牌，开展国家地理标志产品品类品牌申报。 | 一季度开展实地调研，编写《“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌建设总体发展规划（2024-2027年）》，打造“1+5”冷凉蔬菜品牌，即以一个“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌为核心、申报和打造“固原香菇”“固原甘蓝”“原州西兰花”、“西吉芹菜”、“彭阳辣椒”5个国家地理标志产品品类品牌，开展品牌申报、包装整体设计等方案，完成区域公用品牌主视觉海报，做好认证有关资料上报工作。二季度举办“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌战略发布会，开展品牌宣传推介活动3场次。三季度举办2场次“六盘山冷凉蔬菜”产业研讨和系列产品展销推介会。配合做好认证有关现场检查工作。四季度开展线上销售企业认定，总结典型经验，验收兑付奖补资金，做好证书收集发布等工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 全面开展宣传推广，举办冷凉蔬菜节、肉牛节、蘑菇节、暖锅节以及固原和美乡村农民篮球大赛等各类商事赛事活动，多渠道宣传推广品牌。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扶持企业开设“六盘山”系列农产品直营店和外销窗口等，拓宽“六盘山”特色农产品销售渠道。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对新建且线上销售牛肉及其制品突破500万元的经营主体补助3家；线上销售牛肉及其制品2000万元以上且销售额增长20%以上的经营主体补助3家；对2023年以来在国内大中城市新建“六盘山牛肉”直销店、外销窗口补助2家。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 争取全市认证绿色食品、名特优新、GAP、有机农产品等数量15个以上。 |  |  |  |  |
|  | （三）建设和美乡村。 | 实施农村公路路况提升500公里。 | 坚持“月调度、季通报、年考核”的督查考评机制，逐项目、逐单位“点对点、一对一”指导对接，确保投资“颗粒归仓”。 | 一季度开工100公里；二季度全部开工，完成投资5000万元；三季度完成400公里路况提升工程，累计完成投资1亿元；四季度完成全部建设任务，累计完成投资1.33亿元。 | 喜晓林 | 市交通运输局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 指导县（区）落实好地方配套资金，制定与工程进度相适应的资金支付计划，及时足额支付工程进度款，为施工企业加快工程进度、确保工程质量提供资金保障。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 牢固树立质量第一理念，强化项目实施事中事后监管和重点领域全过程监管，全面提升项目安全管理质量。 |  |  |  |  |
|  |  | 改造提升供水管网293公里。 | 实施原州区开城镇供水水源管道改造提升工程，改造提升供水管网17.4公里；原州区黄铎堡镇头营镇供水水源连通工程，改造提升供水管网18公里；西吉县抗旱减灾调蓄工程，改造提升供水管网75公里；隆德县六盘山工业园区农村供水改造提升工程，改造提升供水管网0.8公里；泾源县农村供水补短板工程，改造提升供水管网96公里；彭阳县农村饮水安全水质改造提升工程，改造提升供水管网85.8公里。 | 一季度完成项目招投标并开工建设，完成管道60公里；二季度完成管道130公里；三季度完成管道103公里。 | 杨生俊 | 市水务局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 强化督导检查，加大监督检查工作力度，采取周统计、月通报、季检查方式，督促按期完成建设任务。 |  |  |  |  |
|  |  | 改造提升农村电网610公里。 | 加快宁夏固原三营110千伏高平变、10千伏明庄线等6条分支线路改造工程和14项网架项目实施建设，提升农村电网承载力。 | 一季度完成核准、备案；二季度开工建设；三季度完成进度的60%；四季度全面完成。 | 任立新 | 市发展改革委 | 市供电公司 各县（区）政府 |
|  |  |  | 推进配电新增布点，改造低压线路，提升农网负荷接入能力；合理安排项目建设里程碑计划，加快项目实施进度和施工过程管控，确保项目按期建成投运。 |  |  |  |  |
|  |  | 建设高质量美丽宜居村庄。 | 积极争取自治区资金支持，统筹县域资金，与乡村振兴示范村、乡村文旅特色村建设相结合，以完善道路、照明、排水、绿化等基础设施建设为重点，建设原州区下青石、双泉村、西吉县隆堡村、隆德县庞庄村、泾源县冶家村等15个高质量（红色）美丽宜居村庄。 | 一季度完成美丽宜居村庄建设方案编制，项目审批等前期工作。二季度完成项目招投标，并开工建设，6月底完成建设任务的40%。三季度完成剩余建设任务。四季度完成项目验收。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委 市财政局 市生态环境局 各县（区）政府 |
| 五、升级城市能级，增强“两个市”承载能力。 五、升级城市能级，增强“两个市”承载能力。 五、升级城市能级，增强“两个市”承载能力。 | （一）提升城市品质。 （一）提升城市品质。 | 加强城市风貌塑造和管控，常住人口城镇化率提高到48%。 全面开展城市体检，持续实施城市更新行动。 | 创建国家生态园林城市、国家森林城市。 | 召开创建国家生态园林城市启动会，组织开展城市生态资源现状调查和城市绿地遥感调查与测评，开展春秋植绿、补绿等城市绿地工程建设，开展自评、编制申报文件。 | 一季度召开启动会，编制《固原市创建国家生态园林城市申报工作目标（2023-2025年）》和《固原市创建国家生态园林城市申报工作年度实施方案》，各责任单位按照创建方案，细化任务落实。二季度全面开展城市绿化补植、生态资源现状调查。三季度按照创建18项指标内容，持续推进创建各项工作。四季度开展回头看，查漏补缺，整理资料台账，12月底前完成年度创建申报任务。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 市城管局 市自然资源局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | 对标国家森林城市建设8项未达标和待建指标，实施林荫停车场建设，城区新建停车场绿化率达到30%以上。实施森林质量提升工程，每年完成需提升森林总量的10%以上。实施乡镇公共休闲绿地建设和村庄绿化，村庄林木绿化率达到30%以上。 | 一季度：1月对标国家森林城市创建评价指标体系，明确未达标事项和建设任务，分解下达到各县（区）、市直相关部门。2月底前完成建设项目立项批复、施工招投标等前期工作；3月启动实施建设项目，开工率达70%以上。二季度：4—5月实施停车场绿化、村庄绿化等工程；6月完成涉及森林城市创建的绿化、乡镇公共绿地等建设项目。三季度：7-8月做好项目验收评估，完成市树、市花评选工作；9月组织开展生态科普教育、生态宣传、公众满意度测评等工作。四季度：10月整理创建资料，形成森林城市建设自评报告；11月底前全面完成创建自评工作，向自治区林业草原局进行申报，申请国家林业草原局启动书面评审、问卷调查等评审程序。12月底前完成森林城市创建期（2022-2024年）目标。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展市树、市花评定，各县（区）分别建立1处以上生态科普教育场所，广泛开展森林城市创建主题宣传，群众知晓率、支持率、满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施清水河流域马饮河水环境综合治理项目，生态修复河道10.5公里，修复九龙山25.6公顷。 | 一季度开工建设；二季度完成年度总任务的20%；三季度年度完成总任务的20%；四季度完成年度总任务的10%。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 市城管局 市自然资源局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 进一步提高园林绿化精细化管理水平。常态化开展市区公园广场、道路绿化督导检查，及时对死缺株行道树进行补植。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全面完成城市体检，编制城市更新规划。 | 一季度完成城市体检，提交体检报告；完成老旧小区改造招投标工作。二季度印发城市更新规划；完成老旧小区改造任务的40%。三季度全面完成老旧小区改造建设。四季度完成项目竣工验收，资料归档。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 市城管局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 实施污水再生利用、羊坊片区排水防涝、市区雨污分流雨水管网二期、城镇污水处理提质增效等城市基础设施改造项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善燃气、供热、供排水基础设施，改造城镇老旧小区6个。 |  |  |  |  |
|  | （二）精细治理城市。 （二）精细治理城市。 | 努力让城市更宜居、更韧性、更智慧，让群众生活更方便、更舒心、更美好。 努力让城市更宜居、更韧性、更智慧，让群众生活更方便、更舒心、更美好。 | 深入开展疏堵提畅、市容增颜、脏乱整治、物业提升“四个专项行动”，全面推行生活垃圾分类，严管严打违法建设，市区新增停车泊位260个，提升公共交通服务水平，打造“城市一刻钟便民生活圈”5个。 | 一季度开展交通秩序整治专项行动，编制完成市容增颜、脏乱整治、专项行动方案；二、三季度集中开展住宅小区环境卫生脏乱差专项整治工作，制定2024年-2026年三年城市生活垃圾分类实施方案，实施垃圾分类源头减量、建立垃圾分类示范片区、完善投放收集系统、健全垃圾分类运输体系、提升垃圾分类处理能力，完成停车泊位项目前期工作并开工建设；四季度完成停车泊位项目建设并投入使用。住宅小区物业管理服务覆盖面达到100%。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 市城管局 市公安局 | 九龙集团 各县（区）政府 |
|  |  |  | 新建商品房住宅小区全面实现专业化物业服务；无专业化物业服务的“老、破、小”住宅小区，通过“拆墙合院”“拆小并大”等方式实施改造，采取组织居民自管、社区居委会托管、社会组织代管等方式，实现基本或兜底物业服务管理。住宅小区物业管理服务覆盖面达到100%，消除无物业服务小区。 | 一季度完成所有无物业管理服务小区调查摸底工作，各县（区）根据属地实际，制定具体工作措施。二季度完成年度总任务的30%。三季度完成年度总任务的60%。四季度完成年度总任务的100%。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 完善社区服务设施。以居民需求为导向，按照“一室多用”原则，完善社区综合服务站功能。与社区综合服务站统筹建设日间照料中心，为老年人、残疾人提供居家日间生活辅助照料、助餐、医疗保健、文化娱乐等服务。同时，建设幼儿园及婴幼儿照护服务设施、增加停车位及充电桩、健全便民服务设施等。 | 一季度完成9个完整社区试点摸底工作。三季度对照建设标准和要求，完善服务设施、健全治理机制、打造功能齐全的“完整社区”。四季度对标评价细则，初步验收各试点社区建设成果。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 市民政局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 打造宜居生活环境，建设公共活动场地和公共绿地及慢行系统。推进智能化服务，建立物业管理平台、智能信包箱、智能快递箱等寄递设施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 健全社区治理机制，构建社区党组织、居委会、业委会和物业服务企业等参与的“四位一体”议事平台，发动居民决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，发挥居民主体作用。加强培训和宣传，发掘和培养一批懂建设、会管理的老模范、老党员、老干部等社区能人。建立激励机制，引导和鼓励居民通过捐资捐物、投工投劳等方式参与居住社区建设。推动城市管理进社区，有效对接群众需求，组织引导居民参与社区环境整治、垃圾分类等活动。 |  |  |  |  |
|  | （三）壮大县域经济。 | 强化中心镇产业带动、社会管理和公共服务功能。 | 实施温堡乡老庄肉牛养殖示范园、将台堡镇综合市场等建设项目，建设杨河乡综合治理中心，实施兴盛乡、白崖乡、三营中学等学校基础设施改造提升工程，实施吉强镇、头营镇杨郎等乡镇敬老院建设，建设王洼镇县人民医院分院，进一步强化中心镇产业带动、社会管理和公共服务功能。 | 一季度完成建设方案编制，项目审批等前期工作。二季度完成项目招投标并开工建设，完成建设任务的30%。三季度完成建设任务的40%。四季度完成主体建设。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 打造商贸型、文旅型、工业型、农产品加工型特色小城镇8个。 | 持续推进彭堡、兴隆、将台堡、联财4个自治区重点小城镇建设；统筹县域资金实施三营、杨河、泾河源、古城4个特色小镇建设。 | 一季度开工建设；二季度完成年度总任务的40%；三季度完成年度总任务的40%；四季度完成建设并组织验收。 |  |  |  |
| 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 | （一）涵水护绿提升“新颜值”。 （一）涵水护绿提升“新颜值”。 （一）涵水护绿提升“新颜值”。 | 万元GDP水耗低于全国平均水平。 打好“四水四定”主动战，万元GDP水耗低于全国平均水平。 | 对标水利部县域节水型社会建设评价标准，完成泾源县节水型社会达标建设，实现节水型社会达标创建全覆盖。 | 一季度：1-2月份指导泾源县对标12项达标县建设标准评价指标，指导泾源县编制《泾源县节水型社会达标建设实施方案》；3月底前完成方案报批，明确压实各行业责任。二季度：4月份围绕达标县建设评价体系及评价指标任务，督促各责任单位查找不足，制定具体任务落实措施及完成时限；5月中旬协调泾源县组织相关部门赴已建成的达标县（区）学习考察；6月份督促指导工作任务落实。三季度：7月份督促指导工作任务落实；8月份指导完成县级自验，完成查漏补缺，做好创建资料档案收集整理；9月上旬按程序申报自治区水利厅验收。四季度：按照水利厅验收意见，梳理问题，完善整改台账，10月底报请水利厅按程序申报水利部验收。 | 杨生俊 | 市水务局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 严格各行业用水定额管理，强化定额使用，确保县域用水总量和强度符合管控指标。完善农业、工业计量体系，计量率分别达到80%以上和100%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立健全农业水价形成机制和农业用水精准补贴机制，实行城镇居民用水阶梯式水价和非居民用水超计划超定额累进加价制度，农村集中供水工程水费收缴率达到90%以上，水资源税足额征缴。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 严格落实节水评价和节水“三同时”管理，推进节水型灌区、企业、居民小区和公共机构节水型单位建设，公共供水管网漏损率小于9%，对具备非常规水利用条件全部配置非常规水源，再生水利用率达到20%以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推行工业园区项目水资源论证制度，5个工业园区试点推进水资源论证区域评估及取水许可告知承诺制。 | 一季度：督促指导西吉县完成西吉县工业园区水资源论证区域评估报告的编制。二季度：4月份与水利厅对接报告审查事宜，5月份完成西吉县报告的审查批复。三季度：五县（区）全部完成规划水资源论证和区域评估，5个工业园区试点推进水资源论证区域评估及取水许可告知承诺制。四季度：对五县（区）水资源论证区域评估及取水许可告知承诺制推行情况进行检查。 |  |  |  |
|  |  |  | 落实最严格水资源管理制度，建立全市用水总量和强度控制指标体系。落实自治区“四水四定”实施方案目标任务，健全水资源约束“硬指标”，完善水资源监管“硬措施”，贯彻刚性约束要求，开展水资源监测和预警，严格水资源有偿使用，进一步完善落实最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核办法，细化考核目标任务，推动各县（区）各行业全面落实万元GDP用水量、农田灌溉水有效利用系数、非常规水源利用率等关键用水指标管控，严把水资源利用上限，严控水资源消耗强度。 | 一季度：1月份、2月份完成县（区）城乡居民生活条件、工业生产规模、农业灌溉面积、灌溉方式及地表、地下取水口进行调查；3月份与市发改委、工信局、住建局、城管局等相关单位对接，确定全市2024年度万元GDP用水量、农田灌溉水灌溉水利用系数、城镇供水管网漏损率等用水强度指标，拟定《固原市2022年度水量分配及调度计划》，报请市政府印发，实行区域取用水总量控制。二季度：对县（区）水量分配及调度计划落实情况进行督查指导，确保上半年全市取用水总量和用水强度指标达到自治区要求。三季度：督查各县（区）用水总量和用水强度指标落实情况，对年用水量大于1万立方米、灌溉面积大于1万亩的重点用水户，以“四不两直”方式开展督查，查看用水户用水原始记录和统计台账，核查实际用水量，建立《2024年度重点用水户定额督查检查台账》。四季度：11月中旬按照自治区考核要求，制定印发2024年度最严格水资源管理考核方案；12月底前完成县（区）及市直相关部门落实取用水总量和强度目标任务进行考核评分，上报《考核自查报告》和考核结果。 | 杨生俊 | 市水务局 | 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  | 打好黄河“几字弯”固原片区攻坚战，建好宁南水源涵养区。 打好黄河“几字弯”固原片区攻坚战，建好宁南水源涵养区。 | 细化分解年度项目建设任务，督促各县（区）、市直相关项目实施单位加快项目申报、作业设计等前期工作。市“山水工程”项目办公室进一步加强项目监管，严格落实工程项目管理各项制度，有序推进工程建设。 | 一季度：1—2月抓好项目可研、实施方案编制等工作，修订完成《宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市二期项目（2023—2024年）可研报告》、编制完成《宁夏固原市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目实施方案（2024—2026年）》，并呈报自治区林草局和国家林草局审定。完成“山水工程”项目库修正及续建、新建项目前期工作；2—3月完成三北工程林草湿荒一体化保护修复项目、宁南生态保护修复与水土流失治理固原市二期项目等工程作业设计、施工招投标等前期工作，3月底前项目开工率达到30%以上。二季度：3—4月督促全市域林草类项目实施，开工率达到50%以上（营造林项目开工率达100%）。6月底前完成全年建设任务总量的60%以上。结合项目进度，督促及时拨付项目资金。三季度：7月对上半年各类工程项目组织开展督查检查，通报进展情况、部署下半年重点工作。8-9月保持督促检查不间断，保证项目进度和质量，完成全年建设任务总量的80%以上。四季度：10-11月全面完成年度各类项目建设任务。同步谋划好下年度工程项目，做好项目前期准备工作。 | 张 杰 张 杰 | 市自然资源局 市自然资源局 | 市水务局 市林草中心 市六盘山林业局 各县（区）政府 市水务局 市林草中心 市六盘山林业局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 紧盯抓实“三北六期”工程项目，编制《宁夏固原市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目实施方案（2024—2026年）》。2024年计划实施林草湿荒一体化保护修复面积4.57万亩，其中：退化林修复4.2万亩、退化湿地修复0.37万亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024年计划实施“山水工程”项目89个，概算投资27.14亿元，保护修复面积7.88万公顷。其中：续建项目22个，概算投资6.08亿元，保护修复面积0.93万公顷；新建项目67个，概算投资21.06亿元，保护修复面积6.95万公顷。持续在建章立制、检查问效、协同推进上下功夫，有序推进年度建设项目高标准、高质量实施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 紧盯抓实宁南生态保护修复与水土流失综合治理工程二期项目，抓好造林地块落地上图，完成41.85万亩国土绿化工程和水源涵养区建设年度任务，其中：原州区10.0万亩、西吉县19.79万亩、隆德县1.76万亩、泾源县2.5万亩、彭阳县7.3万亩、六林局0.5万亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对密度过大的纯人工林适度间伐，提升到近自然状态，完成造林绿化41.85万亩，保护修复面积95万亩以上，全市森林覆盖率和草原综合植被盖度分别达到17.74%和87.1%。 |  |  |  |  |
|  | （二）减污治污打好“保卫战”。 （二）减污治污打好“保卫战”。 （三）减污治污打好“保卫战”。 （三）减污治污打好“保卫战”。 | 打好蓝天保卫战。 打好蓝天保卫战。 | 制定《2024年度固原市清洁取暖项目工作实施方案》，完成城乡热源清洁化改造3.87万户954万平方米，建筑节能改造83.5万平方米，圆满完成北方冬季清洁取暖项目。 | 一季度印发2024年度实施方案，并组织迎接2023年度任务考核；二季度完成年度任务的40%；三季度完成年度任务的60%；四季度组织开展县（区）自验、市级复验，准备国家绩效考核。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 市城管局 市财政局 市发展改革委 市生态环境局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 加强督导检查，坚持周调度制度，组织开展县区自验，市级复验。按照国家考核要求编制国家绩效考核报告，做好迎接考核准备，确保顺利通过验收，城市和农村清洁取暖率分别达到100%、60%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 空气优良天数比例保持在91%以上。持续推进冬春季大气污染防治攻坚行动，重点围绕春节、元宵节和春耕生产，切实加强秸秆焚烧、烟花爆竹管控。加大老旧车辆、重型柴油货车管控力度，提高洒水、喷雾频次。督促各建筑施工企业做好建筑工地洒水苫盖等工作，督促重点行业制定错峰生产计划，做好VOCs治理。 | 一季度完成850辆非道路移动机械喷码、发卡等工作；加强对6家供热企业环境监管，确保稳定达标排放，完成自治区下达的1-3月环境空气质量改善建议控制目标，优良天数比例达到86.5%以上，PM10和PM2.5平均浓度分别控制在63和28微克/立方米以内。二季度制定印发《2024年度固原市大气与噪声污染防治目标任务和重点工作安排》《固原市应对气候变化重点工作安排》。三季度制定《固原市臭氧污染防治任务清单》，加大走航监测力度，减少臭氧污染天气发生。四季度制定《2024-2025年度冬春季大气污染防治攻坚行动实施方案》，召开冬春季大气污染防治攻坚行动启动会，成立“四尘”管控专班，确保优良天数比例达到91%以上。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 打好碧水保卫战。 打好碧水保卫战。 | 规范河湖长巡河工作内容，全程使用“河长通”APP开展打卡巡河，巡河率达到100%，有效巡河次数达到总次数90%以上。 | 每季度对乡村级河湖长巡河情况进行通报。 | 杨生俊 | 市水务局 | 市住房城乡建设局 市城管局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 开展强化河湖长履职加强河湖问题整治专项行动，大力整治河湖乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排等问题，推动全市河湖“四乱”问题动态清零，水生态环境持续改善。 | 1-2月份制定专项行动工作计划，开展摸底排查，建立问题清单和整改台账；3-5月份按照摸排的问题清单制定整改措施，集中开展专项整治；6月份完成总结巩固。 |  |  |  |
|  |  |  | 加强主要河流水质目标管控。定期开展国控、区控断面水质监测预警。加强主要河流沿线涉水企业污水处理设施运行监管，加大违法排污问题整治力度，强化河流综合治理督查督办。 | 一季度完成方案编制和项目招投标等前期工作。二季度开工建设并完成80个入河排污口整治工作、完成隆德县再生水项目基坑土方及混凝土水池建设、西吉县再生水项目竣工验收。三季度完成170个入河排污口整治工作、隆德县再生水项目水生植物种植及竣工验收、水源地隔离防护网和二级保护区界桩建设。四季度全面完成年度整治任务和水源地视频监控安装。 | 张 杰 张 杰 | 市生态环境局 市生态环境局 | 市住房城乡建设局 各县（区）政府 市住房城乡建设局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 有序推进入河排污口整治。制定印发《固原市入河排污口整治方案》，完成排查出的250个入河排污口整治工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 续建西吉县、隆德县再生水回用工程，对2个县城污水处理厂约600万方尾水进行再利用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续开展饮用水水源地保护工程。实施六盘山生态功能区七河流域生态监测项目——饮用水水源地规范化建设与保护工程，对中南部饮水、贺家湾、海子峡等水源地新建隔离防护网43.9千米、二级保护区界桩2380座、视频监控22台。 |  |  |  |  |
|  |  | 打好净土保卫战。 打好净土保卫战。 | 开展工业固体废物、危险废物非法倾倒、乱堆乱放清查行动；对危险废物产生和经营单位实施分级分类管理，开展危险废物规范化评估考核，确保危险废物安全处置率100%。 | 一季度开展大起底大排查交叉执法活动，对乱堆乱倒工业固体废物、危险废物等进行排查，形成问题清单，完成危险废物产生和经营单位分级分类认定；二季度督促40家一般工业固体废物产生单位和53家危险废物产生单位按时申报月报，落实转移联单制度，实现产生、收集、处置全过程监管；三季度开展汛期固危废安全隐患排查专项行动；四季度开展全市危险废物规范化评估考核，做好迎接自治区评估考核准备工作。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 持续开展农村生活污水集中处理设施专项整治行动，促进投运的污水治理设施发挥最大功效；积极谋划实施农村生活污水治理项目，确保农村生活污水治理率达到23.5%；实施固原市水环境质量调查和全市垃圾填埋场地下水调查项目，摸清地下水状况，建立地下水监测网络。 | 一季度完成农村生活污水治理项目谋划申报工作，组织开展市本级项目评审；完成水环境质量调查和全市垃圾填埋场地下水调查项目实施方案编制、招标等前期工作。二季度迎接自治区评审，争取所有申报项目进入自治区项目库并开工建设；开展农村生活污水集中处理设施专项整治行动；编制调查评估技术方案和地下水监测井建设方案，完成地下水井建设。三季度制定水环境质量调查和垃圾填埋场地下水调查项目监测方案，开展丰水期地下水等样品采集和监测分析。四季度完成农村生活污水治理项目峻工验收，对全市农村生活污水治理率进行统计核算；开展枯水期地下水等样品采集和监测分析。 |  |  |  |
|  |  |  | 农作物病虫害专业化统防统治覆盖率和农作物病虫害绿色防控覆盖率分别达到52％和54.9以上。 | 一季度制定农作物病虫害防控方案，明确农作物重大病虫害监测点。二季度开展小麦病虫害监测预警工作和专业化统防统治与绿色防控融合示范。三季度开展重大病虫害监测预警工作和专业化统防统治与绿色防控融合示范。四季度完成危险废物规范化评估考核；总结化肥农药减量增效技术开展和完成情况。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 全市化肥利用率力争达到42％，农药利用达到42.5％以上，农药包装废弃物回收率和处置率分别达到90%和100%。全市粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，农用残膜回收率达90％以上。 | 一季度制定全市农药包装废弃物回收利用方案和残膜回收利用实施方案，做好残膜回收和农药包装废弃物回收前期工作。二季度组织实施并完成全市残膜回收，组织开展全市农药包装废弃物回收，定期做好统计和监管。三、四季度对回收残膜进行颗粒加工和销售，对全市农药包装废弃物回收情况进行统计、监管和处置。 | 张 杰 | 市生态环境局市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 如期完成中央和自治区环保督察反馈问题整改销号。 | 将中央和自治区环保督察反馈问题及其信访转办件整改办理工作纳入督检考计划，定期开展督查调度和“回头看”。 | 一季度召开市生态环境保护领导小组会议，对中央和自治区环保督察反馈问题整改工作进行安排部署；组织开展环境问题大排查交叉执法检查。二季度对环保督察反馈问题整改情况开展一次专项督查，推进问题整改。三季度根据前期调度和督查情况，对剩余任务下发提醒函，加快整改进度。四季度对提前完成的整改任务进行现场督查复核，按程序销号验收。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 市自然资源局 市农业农村局 市水务局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 针对第二轮中央环保督察剩余未销号问题（需立行立改长期坚持的2项，需2025年完成的5项），加强工作调度，下发工作提醒，争取提前完成整改工作。 |  |  |  |  |
|  | （四）转型转化走出“增值路”。 | 大力发展生态经济产业。 | 结合国家、自治区《深化集体林权制度改革实施方案》，持续推进山林权改革，开展确权、赋能、增效、增绿、护绿等行动，提升林业效益。持续推进集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，鼓励和支持林草生产经营主体发展林业适度规模经营，支持原州区水沟林场、原州区马渠林场、泾源县沙塘林场开展深化国有林场改革、森林可持续经营等试点建设，探索完善生态产品价值实现机制。 | 一季度：1月完成全市山林权改革、生态经济产业年度方案；2月完成林下经济产业自治区补助项目申报；3月下达县（区）生态经济发展目标任务，督促做好项目实施准备工作。二季度：4月启动实施生态经济建设项目，5-6月督导县（区）生态经济发展情况，解决困难问题；开展外出招商引资2次以上。三季度：7-9月组织县（区）开展生态经济产品宣传推介，做好产品销售，完成全年建设任务总量的90%以上；开展外出招商引资1次。四季度：10-12月完成全年建设任务，组织开展全面验收、考核、资金兑现及评估、产值测算等工作。 | 张 杰 | 市自然资源局 市林草中心 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 全面落实自治区《加快推进山林权改革促进林下经济高质量发展的财政扶持政策暨实施办法》，依托自治区财政设立林下经济发展专项奖补资金，扶持林下种养基地建设、林下产品采集加工、森林景观利用、林产品品牌培育。对符合林业贷款条件的诚信涉林企业给予林业贷款贴息补助。实施森林保险费补贴、农业信贷担保等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新培育国家和自治区林下经济示范基地5个，林下经济产量、质量稳步提高。发展林禽100万只，林蜂10万群，发展林药、林菌、林草等林下种植10万亩。 |  |  |  |  |
|  |  | 探索建立市域六盘山横向水生态保护补偿机制。 | 根据国家和自治区生态保护补偿政策，建立联席会议制度，制定市域六盘山横向水生态保护补偿实施方案。 | 一季度建立由市财政局、发改委、水务局、生态环境局、自然资源局组成的水生态补偿工作联席会议制度，制定实施方案。二季度督促泾源县委托第三方编制完成《泾源县水资源价值评估研究报告》，并通过县级、市级审查。三季度制定《固原市域六盘山横向水生态保护补偿办法》，提请市政府常务会议研究通过，并正式印发实施。四季度完成总结评估，撰写总结评估报告。 | 杨生俊 | 市水务局 市财政局 | 市自然资源局 市林草中心 各县（区）政府 |
|  |  |  | 结合水资源税改革政策要求，将中南部城乡饮水工程和东山坡引水工程受水区水资源税核定、征收交由取水口所在地泾源县水务部门核量、税务部门征收，以此提高泾源县水资源税返还基数，作为泾源县水生态保护补偿的重要资金来源。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定《固原市域六盘山横向水生态保护补偿办法》，建立补偿基金制度，探索向供水企业、用水大户提取一定比例的水生态服务价值费用，建立供用水企业、社会捐资等多元化筹资的长效机制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善生态补偿体系，积极争取自治区财政每年拿出补偿资金，作为固原市区域水生态保护补偿启动基金，专项用于六盘山调水区水生态保护与治理。 |  |  |  |  |
| 六、厚植生态底色，擦亮“两个市”绿色名片。 | （四）转型转化走出“增值路”。 | 实质推进森林碳汇市试点。 | 督促各县（区）在实施“山水工程”、“三北六期”等重点项目中优先种植优势群落树种、乡土树种及已驯化的造林乔木树种，提高新造林碳汇能力。充分利用国土资源三调和森林资源“一张图”数据，对可供开发林业碳汇的499.81万亩林地科学划定碳汇试点重点区域和优势区域，评估、预测碳汇量和碳储量，强化资源储备。 | 一季度：1-2月研究下达年度目标任务；3月督促各县（区）结合重大项目实施、招商引资活动等，进一步明确试点区域，做好政策项目支持等工作。二季度：4-5月全力开展试点工作，完成全年试点任务的60%以上；6月底前邀请相关部门、专家开展一次集中检查督导，并组织召开专题推进会和培训班。三季度：7月对试点工作进行小结，邀请国家林草局专家组提出对策建议；8-9月逐县开展检查督导工作，组织外出学习1次。四季度：10-11月完成全年试点任务，整理各类台账资料，落实奖补政策。12月开展全面检查评比，选送形成的试点亮点。 | 张 杰 | 市自然资源局 | 市生态环境局 市金融局 市林草中心 各县（区）政府 |
|  |  |  | 指导各县（区）以宁夏林草湿综合监测和林草碳汇资源感知平台为支撑，开展碳汇计量监测示范和应用，细化碳汇计量监测底数，建立碳汇项目储备库。建立政府、企业、个人三个级别的碳账户，构建政府与企业、个人分层级、多功能碳账户体系。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扩大示范泾源县闽宁碳汇林建设合作模式，多措并举推进碳汇林建设。促进森林保险与碳汇质押有机结合，探索“森林险+碳汇贷”绿色金融新模式；鼓励社会资本参与试点建设，发挥山林资源政府回购基金激励作用，构建“政府+银行+担保+保险”的林业金融服务机制，探索构建“政府引导+企业担保+农户（公司、合作社）经营”模式。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 以原州区、西吉县、彭阳县为试点推行碳汇造林项目方法学林业“碳票”；以泾源县、隆德县为试点推行森林经营碳汇项目方法学林业“碳票”。在彭阳县选择一块区域开展林业碳汇交易试点。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极构建“司法+碳汇补偿”机制，研究制定《关于在刑事犯罪案件中开展司法修复森林碳汇补偿机制的工作方案（试行）》《关于在生态环境刑事案件中开展生态修复适用林业碳汇赔偿机制的工作方案（试行）》。在原州区试点建立“司法绿碳基地”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 邀请中国林业科学研究院、国家林业和草原局产业发展规划院、宁夏林业调查规划院、宁夏农林科学院固原分院、六盘山产业技术创新研究院等院所作为科技支撑单位，组建林业碳汇专家咨询团队，开展林业碳汇等方面培训。 |  |  |  |  |
| 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 | （一）加强科技创新赋能。 （一）加强科技创新赋能。 | 新培育国家高新技术企业、专精特新企业10家。 | 对标2024年度自治区专精特新中小企业申报要求，认真梳理申报条件，市、县（区）工作人员“一对一”指导符合条件的创新型中小企业申报专精特新中小企业，按照时间节点进行审核推荐上报。 | 一季度对接县（区）工业主管部门对辖区工业企业发展情况开展摸底调研，精准掌握底数。二季度加强专精特新等政策宣传解读，紧盯申报企业配合做好工信厅实地核查前期指导。三季度指导各企业进一步完善工作资料，做好项目申报前期工作；完成培育“专精特新”企业5家以上任务。四季度建立2025年自治区专精特新中小企业梯度培育名单，提前介入开展业务指导和培训。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 按照《自治区优质中小企业梯度培育管理实施细则》，配合自治区工业和信息化厅做好项目的评审、实地核查等工作，争取认定专精特新企业5家以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照《自治区中小企业高质量发展专项资金管理办法》要求，对接自治区工业和信息化厅和县（区）做好专精特新中小企业奖补资金拨付工作，确保资金按时直达到企业。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 深入企业对创新型中小企业进行培育指导，建立自治区专精特新中小企业培育名单，通过培育、指导、帮扶等形式储备2025年度自治区专精特新中小企业。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照科技型中小企业—高新技术企业—创新性示范企业—科技领军企业梯次培育机制，加大项目、平台、人才、金融等支持力度，引导企业持续加强技术创新。 | 一季度完成各类企业的摸底调查，归类分析符合申报条件的企业并帮助指导完善相关资料；二季度组织符合条件的企业开展专题认定培训并登录高新技术企业认定管理工作网进行在线填报工作；三季度组织申报企业整理装订提交资质申报资料，开展第一、二批国家高新技术企业现场核查工作；四季度开展国家高新技术企业评审工作，公示认定并颁发证书及牌匾。 | 吴顺意 吴顺意 | 市科技局 市科技局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  | 深入企业开展摸底调查、帮助指导企业完善相关资料；开展专题认定培训和组织申报工作；开展国家高新技术企业现场核查及争取批复工作；组织相关领域专家做好科技型中小企业的评审、推荐、报批等工作。培育国家高新技术企业5家。 |  |  |  |  |
|  |  | 全社会研发经费增长20%以上。 全社会研发经费增长20%以上。 | 加强科技创新主体培育，积极落实企业研发财政后补助政策和各类科技奖补政策。把握时间节点，督促纳统单位在填报时限内高质量完成填报工作。 | 一季度组织有纳统资质的事业单位及高校和科研院所进行在线填报；组织有研发活动的规上企业进行在线研发经费填报。对重点规上企业实行专人包抓，安排专业人员现场指导、填报，完成R&D的初步统计工作。二、三季度根据自治区各类科技创新资金及市县财政资金到位情况，及时拨付奖补资金；按照科技型企业资金需求情况，为符合条件的企业担保“宁科贷”。四季度对全市规上有研发活动的企业及研发经费会计核算情况开展摸底，对全市R&D经费开展摸底统计。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立重点规上企业包抓机制，做到“应统尽统”，联合市、县（区）科技、统计部门安排专业人员现场指导、填报，切实提高R&D归集数据填报质量。 |  |  |  |  |
|  |  | 实施科技创新研发项目46个以上，引进转化科技成果18项以上。 | 按照自治区科技厅2024年项目申报指南，积极组织企业申报自治区各类科技研发项目。针对“五特五新五优”产业发展的关键技术问题，制定市级项目申报指南。做好各类科技项目的跟踪指导服务工作。 | 1月份组织全市企业积极申报自治区各类科技研发项目。2月份制定发布2024年市、县级科技研发项目征集指南，组织企业登录“宁夏科技管理信息系统”在线申报项目。4-5月开展第一批申报市级科技项目初审及专家网评，对通过网评市级项目进行现场核查，实施科研项目20个以上。6-7月争取实施自治区科技项目10个以上。8-9月组织实施第二批市县级科研项目25个以上。10-11月实施自治区科技项目10个以上，同时开展阶段性项目检查及跟踪服务。12月份对到期项目进行组织验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 充分利用东西部合作机制，了解东部发达地区的优秀成果及转化情况。结合我市企业在技术转让方面的需求，做好县域科技成果转化项目谋划征集、评审论证、现场核查、组织验收等工作，落实好对接转化奖励资金支持。 | 1-3月贯彻落实自治区科技厅《关于强化县域科技成果转化应用示范的实施方案》，与各县区一道做好县域科技成果转化项目谋划征集工作。4-5月开展项目评审、论证工作，并引进转化科技成果5个。6-7月开展项目现场核查工作，引进转化科技成果5个。8-9月引进转化科技成果5个；10-12月份引进转化科技成果3个以上，同时开展阶段性项目检查及跟踪服务，对到期项目进行组织验收。 |  |  |  |
| 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 七、深化改革创新，蓄积“两个市”发展动能。 | （二）强化人才引领驱动。 | 实施“才聚固原·智汇六盘”招才引智计划，培育引进急需紧缺高层次人才。 | 聚焦生态文旅产业发展和教育医疗等行业人才需要，组织相关事业单位申报用人计划，制定招聘方案，通过媒体网站公开发布招聘公告。 | 一季度制定招聘计划，发布急需紧缺高层次人才招聘公告，组织报名；二季度组织做好报考人员资格复审和面试工作；三季度组织开展拟聘用人员体检、考察及公示工作；四季度完成招聘人员审批聘用手续办理工作。 | 陈 阳 | 市人力资源 社会保障局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 严格按照《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》规定，通过组织报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、审批聘用等程序，实施事业单位公开招聘和自主公开招聘急需紧缺全日制博士硕士研究生行动。 |  |  |  |  |
|  |  | 健全终身职业技能培训制度，聚焦重点产业链，校企联合培养能工巧匠，壮大产业工人队伍。 | 坚持产业导向，聚焦“五特五新五优”产业发展，鼓励企业自主开展学徒工、初级工、中级工职业技能培训；深化校企合作，重点加强急需紧缺工种、新型学徒制和高技能人才培训力度，全年开展企业职工培训240人。 | 全年完成政府补贴性职业技能培训2160人，其中一季度培训800人以上、二季度培训900人以上，三季度培训460人以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 坚持市场需求和就业导向，遴选急需紧缺工种、开发新职业工种，聚焦农村劳动力、帮扶家庭劳动力、城镇就业重点群体，全年开展职业技能等级培训、专项能力培训1700人。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坚持创新导向，对有创业意愿并具备一定创业条件的劳动者，有针对性地开展创业意识、创办企业、改善企业、扩大企业和网络创业培训，全年开展企业职工培训350人。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化人才管理、评价、使用激励制度改革。 | 持续实施“定向评价、定向使用”职称评审政策，畅通基层专业技术人员晋升渠道。 | 一季度开展摸底工作；二季度安排部署职称评审工作，开展网上申报；三季度全面开展评审工作；四季度汇总评审结果，下发文件、审核职称电子证书。 |  |  |  |
|  |  |  | 定向评价职称人员聘任在相应等级岗位最低一级后，在本县（区）定向岗位职数范围内按岗位聘用规定逐级晋升。定向岗位除用于聘用定向评价职称的人员外，根据实际情况择优聘用取得职称时间较长未聘人员和临近退休人员。 |  |  |  |  |
|  | （三）深化重点改革攻坚。 （三）深化重点改革攻坚。 （三）深化重点改革攻坚。 （三）深化重点改革攻坚。 （三）深化重点改革攻坚。 （三）深化重点改革攻坚。 （三）深化重点改革攻坚。 | 全面落实“六权”改革“24条”政策措施，聚焦确权、赋能、定价、入市“四大关键环节”，推进载体、模式、机制全方位创新。 全面落实“六权”改革“24条”政策措施，聚焦确权、赋能、定价、入市“四大关键环节”，推进载体、模式、机制全方位创新。 全面落实“六权”改革“24条”政策措施，聚焦确权、赋能、定价、入市“四大关键环节”，推进载体、模式、机制全方位创新。 全面落实“六权”改革“24条”政策措施，聚焦确权、赋能、定价、入市“四大关键环节”，推进载体、模式、机制全方位创新。 全面落实“六权”改革“24条”政策措施，聚焦确权、赋能、定价、入市“四大关键环节”，推进载体、模式、机制全方位创新。 | 用水权 用水权 用水权 | 修订完善相关制度。结合自治区相关制度，督促市审计局制定《固原市用水审计制度》，建立健全用水权改革政策体系。 | 11月底前督促市审计局完成《固原市用水审计制度》制定。 | 杨生俊 杨生俊 杨生俊 | 市水务局 市水务局 市水务局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | 健全用水权投融资机制。引导各金融机构，加大对高效节水项目、工业节水、城乡供水工程金融支持力度，开展用水权质押、抵押、担保等工作，拓展用水权多元化融资渠道。 | 一至四季度各县（区）开展用水权质押、抵押、担保等工作。三季度对各县（区）工作情况开展监督检查。四季度督促检查反馈问题整改情况并验收销号。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 强化用水权确权成果应用。实现确权成果与计划用水的有效融合，做好用水权确权成果与计划用水管理、用水权交易、实际用水核算等方面衔接，制定年度水量分配和用水计划，对万方以上的用水户全部纳入用水计划管理。建立万方以下工业企业用水管理台账名录，将确权成果更好的运用到实际用水管理。 | 一季度完成年度水量分配和用水计划制定。二季度规范万方以下工业企业用水管理台账。三季度对用水权确权成果与计划用水管理、用水权交易、实际用水核算等方面常规工作开展情况开展监督检查。四季度督促县（区）完成检查反馈问题的整改销号。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完善取水监测计量体系。加快非农和农业计量设施安装进度，模以上非农取水口取水计量率达到100%，规模以上农业灌区直开口取水计量率达到95%，末级渠系计量率达到90%目标，在无法安装计量设施的农业灌区，推行“以电折水”取水计量。推行市级水利信息化管理平台，实现区、市、县三级平台贯通。 | 一季度督促县（区）与供电部门建立协作机制，在无法安装计量设施的农业灌区，推行“以电折水”的计量方式。二季度督促县（区）加快工业、服务业等非农取水口计量设施安装；督促县（区）加快农业计量设施安装工程项目进度；检查县（区）与供电部门建立协作机制工作。三季度检查县（区）非农和农业计量设施安装工程项目进度。各县（区）计量监督平台实现与水利厅的贯通。四季度督促县（区）完成检查反馈问题整改。将市级水利信息化管理平台接入宁夏取用水管理平台。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全面实行用水权有偿取得。按照《宁夏用水权价值基准（试行）》办法，对无偿配置用水权的工业企业全面征收年度用水权有偿使用费。督促县（区）制定《用水权有偿使用费征收使用管理办法》，对2021年至2024年补缴和收缴有偿使用费情况进行检查。严格用水权有偿使用费管理，按照管理权限纳入同级财政预算管理，实行“收支两条线”。 | 一季度督促县（区）制定《用水权有偿使用费征收使用管理办法》。二季度对县（区）制定《用水权有偿使用费征收使用管理办法》情况进行检查。各县（区）对2021年至2024年的有偿使用费进行补缴和收缴。三季度对有偿使用费进行补缴和收缴工作进行检查。四季度督促县（区）完成检查反馈问题的整改销号。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 深化水资源税改革。市、县（区）开展城镇公共供水工程合理损耗率的核定和报备。制定《关于宁夏中南部城乡饮水工程和固原市东山坡引水工程取水量核定方案的通知》，明确县（区）水行政主管部门属地核算水量、税务部门负责征收水资源税，建立取水端取水口名录，明确属地管理，健全纳税人名录台账，实现水务和税务部门水资源税管理信息共享互通，做好水资源税的核量和征收。 | 一季度完成市、县（区）开展城镇公共供水工程合理损耗率的核定和报备，制定《关于宁夏中南部城乡饮水工程和固原市东山坡引水工程取水量核定方案的通知》。二季度健全纳税人名录台账。三季度对有城镇公共供水工程合理损耗率的核定和报备、纳税人名录台账建立情况进行检查。四季度督促县（区）完成检查反馈问题的整改销号。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推进用水权收储回购。结合自治区“十四五”用水权管控指标和用水权确权成果，对用水户闲置或节余的用水权通过无偿收回、有偿收储的形式纳入区域用水权管理，开展用水权的收储和回购，有效解决用水权市场供给侧不足问题。 | 一季度各县（区）结合自治区“十四五”用水权管控指标和用水权确权成果，梳理用水权指标情况，对用水户闲置或节余的用水权通过无偿收回、有偿收储的形式纳入区域用水权管理。二季度对各县（区）用水权指标梳理工作进行检查。三季度各县（区）结合用水权收储回购工作开展水权交易。四季度对县域内用水权交易情况开展监督检查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推进用水权规范交易。积极探索跨区域、跨行业、流域间、灌域间用水权交易，各县（区）开展县域内水权交易。落实水利部印发的《用水权交易管理规则（试行）》，各县（区）加强用水权交易动态监管，跟踪检查交易水量真实性、交易程序规范性等。 | 一季度按照水利厅下发的水量分配和调度计划，原州区、西吉县开展跨县域水权交易工作。二季度对原州区、西吉县水权交易工作进行专项检查。三季度各县（区）结合实际情况开展县域内水权交易。四季度对县域内用水权交易情况开展监督检查，对存在的问题整改销号。 |  |  |  |
|  |  |  | 土地权 | 在2023年的基础上，对全市剩余因占用基本农田、一户多宅、有权属争议等情况产生的不具备登记发证条件农村宅基地和房屋，加快确权登记和颁证，年内计划完成5000宗登记发证。 | 一季度完成农村宅基地和房屋确权登记、颁证1000宗。二季度完成确权登记、颁证1500宗。三季度完成确权登记、颁证1500宗。四季度完成确权登记、颁证1000宗。全年完成“标准地”出让宗数不低于30%的目标；待自治区目标任务明确后，按照要求指导各县区完成闲置土地处置任务。 | 张 杰 | 市自然资源局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | 在工业用地“弹性年限”出让的基础上，开展“标准地”供地方式改革，进一步强化“以亩均论英雄”的用地导向，完善产业用地标准地出让和工业用地弹性供应制度。新增园区工业项目用地“标准地”出让宗数比例不低于30%。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 充分发挥农村产权流转交易中心作用，促进农村土地有效流转。结合村庄规划，鼓励农村闲置宅基地在本集体经济组织内有效流转，提高农村闲置宅基地利用效率和节约集约化水平；鼓励村民利用闲置农宅发展休闲农业、餐饮民宿、电子商务等新兴业态。在存量集体经营性建设用地入市探索上实现突破。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排污权 | 组织各县（区）定期调度新改扩建项目情况并更新新增排污权、政府储备排污权、企业可交易排污权台账，实时掌握排污权需求量、储备排污权余量等信息，为政府储备排污权投放提供有效支撑。 | 一季度启动《固原市排污权储备和调控管理办法（试行）》编制工作，征求各方面意见建议，并通过合法性审查；二季度发布《固原市排污权储备和调控管理办法》，开展入企帮扶、宣贯培训；三季度对全市54家排污许可重点管理企业和部分简化管理企业开展环评、排污许可证、排污权、执法监管培训；四季度梳理全年减排项目，对满足条件的减排量核定政府储备和企业可交易权。按照“四笔账”清单，完成排污权使用费征收测算。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | 修订《固原市排污权储备和调控管理办法（试行）》，完善储备排污权调控机制。将超额完成国家减排任务的减排量核定为政府储备排污权和企业可交易排污权，为产业发展和重大项目建设腾出空间。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 引导企业可交易排污权积极投放市场，及时收回有效期满仍未投放市场或未用于自身项目建设的可交易排污权，减少“捂权惜售”现象，提高二级市场交易活跃度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 山林权 | 加快推进山林地确权登记，2024年山林资源确权率达到95%以上，依申请颁证率达到100%。 | 一季度制定2024年度山林权改革任务清单，完成自治区财政林下经济补助项目申报、国土绿化项目前期准备等工作，督导县（区）山林权改革工作；二季度督导县（区）全面开展国土绿化建设及林下经济产业发展，完成全年任务60%以上。三季度督导县（区）完成国土绿化、林下经济产业发展任务的90%以上。四季度完成全年度改革工作任务，准备迎接自治区考核工作。 | 张 杰 | 市林草中心 市自然资源局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | 加快推进“植绿增绿”，科学实施国土绿化工程，积极推行“山林权+”发展模式，鼓励和支持社会资本发展林下经济、参与生态修复。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 健全山林权交易服务体系，完善市、县（区）林权市场交易服务机构建设，提升基层交易服务能力。对资源权属清晰、有经营主体参与、能够持续发挥经济效益的林草资源，积极引导入市交易。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用能权 | 依托自治区统一交易平台，引导企业有序开展用能权交易；做好用能权政策宣传解读并积极开展培训，提升参与用能权改革企业、第三方审核机构和相关部门的业务水平和管理能力。 | 一、二季度分别举办用能权交易改革培训班；年底前力争实现用能权第一笔有偿交易。 | 任立新 | 市发展改革委 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 碳排放权 | 严格落实《宁夏回族自治区碳排放权交易管理实施细则（试行）》要求，组织重点排放单位做好碳排放配额分配、履约清缴工作，鼓励纳入配额管理的重点排放单位积极参与碳排放权交易。 | 一季度确定并公开2024年度重点排放单位名录，组织重点排放单位完成2023年度数据质量控制计划制订、温室气体排放报告编制等工作。二季度指导督促重点排放单位建立健全碳排放内部管理制度和数据质量保障体系，规范碳排放数据填报、月度信息化存证，做好日常监管和市级审核。三季度配合自治区生态环境厅做好年度碳排放报告核查，提高碳市场运行效率。四季度督促发电企业开展碳排放权交易，力争完成自治区下达的碳排放权交易年度任务。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 深化农业农村改革，有效激发农业农村资源活力。 | 持续抓好原州区三营镇、彭阳县红河镇全国第二轮土地承包到期延包整乡试点。 | 一季度完成二轮延包土地摸底调查、完成村集体经济组织成员核查，督促各县区建立新型农村集体经济持专项督查反馈问题台账和整改台账。二季度完成二轮延包土地影像图航拍和地块矢量图绘制，印制村集体经济组织成员权证，督促各县区按照新型农村集体经济持专项督查反馈问题整改时限开展整改。三季度完成二轮延包合同签订、村集体经济组织成员权证打印发放和新型农村集体经济持专项督查反馈问题整改。四季度开展新型农村集体经济持专项督查反馈问题整改“回头看”，进一步规范农存集体经济组织经营管理。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 完成村集体经济组织成员权证发放。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 督促各县（区）抓好新型农村集体经济持专项督查反馈问题整改，规范农村集体经济组织经营管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 深入实施国企改革深化提升行动。 | 扎实推动国有经济高质量发展，加大非盈利企业、行业清退力度；推动企业剥离低效无效资产，研究制定历史遗留问题的尽责免责清单，健全容错纠错机制。 | 一季度制定《固原市国有企业改革深化提升行动实施方案》，开展市属国有企业工资内外收入监督检查工作；完善分领域的审计整改跟踪检查工作机制。二季度研究出台市属国有企业董事会工作规则，完成企业章程修订；指导企业规范设置内部审计工作委员会，建立重大风险事项化解清单。三季度形成投资后评估、重大项目管理、成本管控等相关管理办法，加大非盈利企业、行业清退力度；制定职业经理人选聘、管理办法，在条件成熟的企业推行职业经理人选聘工作。四季度研究制定历史遗留问题的尽责免责清单，健全容错纠错机制。 | 任立新 | 市财政局 （国资委） | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 着力提升企业经营管理水平，规范企业劳动用工、薪酬分配等经营行为；推进董事会规范化建设，研究出台市属国有企业董事会工作规则，全面修订企业章程；按照企业功能定位分类推进三项制度改革，落实末尾调整和不胜任退出制度，规范企业劳动用工、薪酬分配行为；推行职业经理人选聘工作，完善职业经理人管理机制，拓宽国企人才引进渠道，逐步缓解国企专业人才、高层次人才匮乏问题。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续优化国有资本布局结构，推动平台公司转型，打造功能复合的国资平台公司。推动平台公司开展市场化运作，优化考核评价指标；市场化方式推进企业整合重组，支持指导企业适时引入战略投资者，推动资源分散、条块分割、资产规模小的企业进行深度整合重组。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进一步提升国有资产监管效能，完善监管制度体系，形成投资后评估、重大项目管理、成本管控等重点领域管理办法。强化中介机构审计责任约束，完善分领域的审计整改跟踪检查工作机制；指导企业规范设置内部审计工作委员会，定期不定期开展重点领域关键环节的风险排查和监督治理。 |  |  |  |  |
|  |  | 实施财源建设工程， 推进市与市辖区财政事权改革。 | 根据全市地方级税收收入占比情况和各重点行业纳税企业分布情况，确定一批重点企业名单，建立重点财源数据库。 | 一季度印发《关于实施财源建设工程推进固原市经济高质量发展的工作方案》，指导各部门对接原州区进一步明确财政事权改革清单。二季度推动相关行业部门围绕“五特五新五优”壮大新兴产业税源税基，进一步对相关事项进行协商修订。三季度积极对接税务部门，拟定重点企业名单，建立重点财源数据库。四季度制定《市本级与市辖区财政体制改革实施方案》。 | 任立新 | 市财政局 | 原州区政府 |
|  |  |  | 落实好已明确的事权和支出责任事项，围绕市本级与原州区在“市政建设和城市管理”方面事权划分事宜“小切口”推进，逐步解决市与市辖区部分事权和支出责任不清的问题。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 待自治区财政体制改革方案印发后，结合地方实际制定出台《市本级与市辖区财政体制改革实施方案》，进一步理顺市与市辖区政府间收入关系、规范收入分享方式等改革事项。 |  |  |  |  |
|  | （四）优化营商环境提效。 （四）优化营商环境提效。 | 营商环境便利度达到72%以上。 | 根据国务院、自治区持续优化营商环境新举措，制定《固原市落实优化营商环境改革任务清单》《营商环境指标评价问题整改任务清单》，坚持半年督查通报，推动以评促改、以评促优。深入落实《国家发展改革委关于重启优化营商环境简报的通知》精神，积极创新、复制、推广先进经验做法。 | 一季度召开民营企业高质量发展暨营商环境全方位提升推进会议，制定《营商环境指标评价问题整改任务清单》，建立12345热线“企业专席”诉求解决台账。二季度制定出台《固原市落实优化营商环境改革任务清单》。三季度开展营商环境工作任务落实情况督查。四季度组织开展营商环境评价，确保营商环境便利度达到72%以上。 | 任立新 | 市发展改革委 | 市政府办公室 市审批局 市工业和信息化局 市金融局 市自然资源局 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  | 畅通12345热线“企业专席”，加强对企业诉求的快速响应和办理解决。建立民营企业评价政府服务机制，推行营商环境动态监测。深化常态化政银企对接，引导银行机构加大对“五特五新五优”产业、重点项目工程、中小微企业支持。 |  |  |  |  |
|  |  | 工程建设“一网通办”率达到100%，政务服务全程网办率提升到50%以上。 工程建设“一网通办”率达到100%，政务服务全程网办率提升到50%以上。 | 试点推行工程建设项目智能申报审批、审管联动、全周期赋码用码、图纸全过程数字化管理、消防设计审查验收备案等全生命周期数字化管理改革；实行工程建设项目全流程在线审批，建立完善《固原市房屋建筑和市政工程建设项目审批事项及材料清单》，实现“清单之外无审批”，“一网通办率”达到100%；建立落实“容缺受理+告知承诺”“预批复”“帮办专员”等审批服务“绿色通道”机制，推进重点项目快审快批，早落地早开工。 | 2月底前制定印发《2024年市本级重点建设项目审批绿色通道服务机制的通知》；3月底前修订完善《固原市房屋建筑和市政工程建设项目审批事项及材料清单》；12月底前完成工程建设项目全生命周期数字化管理改革。 | 喜晓林 喜晓林 | 市审批局 市审批局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  | 聚焦“高效办成一件事”，全面深化“区内通办”“免证办”“承诺办”等便民化改革，实现政务服务线上线下深度融合；推动更多事项网上办、掌上办、一次办；强化政务服务网上办宣传引导，建立网上办事项清单，制定网上申报指南，确保政务服务网办率提升到50%以上。 | 2月底前建立线上帮办服务团队，建立网上办事项清单，完成网上申报指南制定；按照自治区政改办总体安排，进一步强化政务数据共享，年内推动更多事项网上办、掌上办、一次办。 |  |  |  |
|  |  |  | 严格落实市场准入负面清单制度，全面推进市场主体“非禁即入”，大力推行企业开办“一件事一网办、一件事一次办，零费用3小时办结”，个体工商户登记“极简办”，全年完成新增市场主体8000户以上，增长7%；持续推进“一业一证”“证照分离”“一证（照）多址”改革，实现“准入即准营”；扎实开展“减材料、减环节、减时限、减跑动、优服务”“四减一优”活动。 | 一季度累计净增市场主体2000户，上半年累计净增市场主体5000户，全年累计净增市场主体8000户。常态化开展“四减一优”活动。 |  |  |  |
| 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 | （一）让就业创业更加灵活高效。 （一）让就业创业更加灵活高效。 | 持续实施高校毕业生基层就业服务计划，困难家庭和零就业家庭、未就业高校毕业生动态清零。 | 根据自治区党委组织部、人社厅工作安排，做好全区公务员考录、事业单位暨特岗教师招聘笔试工作。做好“三支一扶”计划招募工作。 | 一季度完成“三支一扶”计划招募岗位需求征集工作。二、三季度完成“三支一扶”计划招募资格审核、考试录用、岗前培训、上岗派遣工作；完成全区公务员考录、事业单位暨特岗教师招考笔试工作。每月根据高校毕业生实际实习、见习人数，做好服务单位及服务人员监督管理和工资发放等工作。 | 陈 阳 | 市人力资源 社会保障局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 强化2024届及历年离校未就业高校毕业生摸底和“1311”就业服务工作。做好机关事业单位实习和青年见习派遣工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好高校毕业生线上、线下专场招聘活动，高校毕业生就业创业政策宣讲和职业指导。 |  |  |  |  |
|  |  | 城镇新增就业8500人以上，农村劳动力转移就业28万人以上。 | 全面落实稳就业政策措施，通过单位招聘、公益性岗位安置、自主创业、灵活就业等，扩大就业渠道。开展就业援助活动，强化“1311”就业帮扶，持续开展“10+N”公共就业服务活动，保障困难群体就业。 | 3月底前城镇新增就业2000人，农村劳动力转移就业13万人次以上。6月底前城镇新增就业5000人，农村劳动力转移就业21万人次以上。9月底前城镇新增就业7500人，农村劳动力转移就业25万人次以上。11月底前城镇新增就业8500人，农村劳动力转移就业28万人次以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 推行“山海联动、山川联动、市县联动”就业促进机制，深化闽宁劳务协作，“点对点”集中输送务工人员区外就业。聚焦“五特五新五优”产业、重点工程建设项目、以工代赈项目，加强岗位对接，扩大脱贫劳动力、移民群众、农村低收入人口转移就业规模。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化就业服务，加强就业政策及用工信息宣传，及时兑现优惠政策，扩大政策享受覆盖面。 |  |  |  |  |
|  |  | 发放创业担保贷款1.8亿元，培育创业实体1300户，创业带动就业6500人。 | 落实落细“创业培训+创业担保贷款+创业服务”一体化帮扶机制，强化政策宣传，创业指导，推进创业孵化示范基地建设，培育更多创业实体，促进创业带动就业。 | 3月底前发放创业担保贷款4000万元，培育创业实体400户，创业带动就业1300人。6月底前发放创业担保贷款9000万元，培育创业实体700户，创业带动就业3500人。9月底前发放创业担保贷款1.5亿元，培育创业实体1200户，创业带动就业5000人。11月底前发放创业担保贷款1.8亿元，培育创业实体1300户，创业带动就业6500人。 | 陈 阳 | 市人力资源 社会保障局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 举办全区第五届中国创翼“创新创业”大赛固原选拔赛，营造良好创业氛围。 |  |  |  |  |
|  |  | 实施居民增收致富工程。 | 积极落实产业、就业、消费、投资、社保等政策，激发高校毕业生、技术工人、中小企业主和个体工商户、进城农民工及国有企事业单位基层职工等重点群体活力，扩大中等收入群体规模。 | 一季度城镇居民人均可支配收入增长7%；上半年增长7%；前三季度增长7.5%；全年实现城镇居民人均可支配收入增长7%。 |  |  |  |
|  |  |  | 落实促进民营经济发展措施，培育发展实体经济，开发更多就业岗位，开展各类主题促销活动，拉动居民消费，着力提高城乡居民经营性收入和工资性收入。落实最低工资标准，保障低收入人群收入。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 深化闽宁劳务协作，加强与区内重点项目建设用工对接，落实就业岗位，增加群众工资性收入，力保脱贫群众、移民群众、农村居民等收入实现“五个高于”目标。 |  |  |  |  |
|  | （二）让优学固原更加丰盈出彩。 （二）让优学固原更加丰盈出彩。 （二）让优学固原更加丰盈出彩。 （二）让优学固原更加丰盈出彩。 | 加快建设教育强市，提升办学质量。 加快建设教育强市，提升办学质量。 加快建设教育强市，提升办学质量。 | 制定《关于擦亮“优学在固原”教育品牌 加快建设教育强市的实施意见》，组建教育集团、城乡共同体，加快推进集团化和城乡一体化办学模式，推动教育资源向薄弱县区、薄弱学校倾斜，以强带弱、以老带新、以城带乡。 | 一季度制定《固原市义务教育阶段学生课后服务工作实施方案》，召开全市教育工作会议。二季度组建教育集团23个、城乡共同体43个，加快推进集团化和城乡一体化办学模式。三季度完成自治区一类园验收工作；完成中考、民办学校招生和义务教育阶段初始年级招生和小升初划片入学招生工作。 | 杨生俊 杨生俊 杨生俊 杨生俊 | 市教育体育局 市教育体育局 市教育体育局 市教育体育局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  | 切实落实质量监测分析、学校质量提升管理、教育局长、教研员、校长等听评课制度。县（区）教育体育局要根据新的教学常规，对学校在开学初、期中、期末三个时间点进行督导检查，加强过程性评价。落实教师培训培养制度，统筹市、县、校三级培训项目，实施精准培训和菜单培训，突出新课程、新教材、新方法、新技术培训。 | 一季度召开全市高二学生质量监测；二季度召开全市中高考质量分析会；三季度、四季度开展全市优质课大赛、基于大单元的优秀教学设计和作业设计、全国基础教育精品课评奖等活动。 |  |  |  |
|  |  |  | 各职业学校围绕自治区“六特六新六优”和全市“五特五新五优”产业发展需求，建立专业与产业发展动态调整机制，加强职业教育“双优”建设；推进“岗课赛证”综合育人改革，按照生产实际和岗位需求，开展“模块式”教学改革，推行学分制，切实提升学生的实践能力和职业素养；加强校企合作，加大对学生实习全流程监管；开展“1+X”证书制度、提升教师素养、深化校企合作、抓牢各类大赛等举措，全力抓好人才培养质量提升。 | 一季度各职业学校加大专业结构调整的力度，提高专业建设质量；二季度深化教学改革，推行学分制；三季度规范和加强学生实习管理，与校外实习学生签订《三方协议》，深化校企合作；四季度抓牢职业教育技能大赛等各类赛事，提升人才培养质量。实施全市村“两委”班子成员学历提升行动，助力乡村振兴。 |  |  |  |
|  |  |  | 新建原州区第十四、十五幼儿园2所公办幼儿园，增加普惠性园位1080个，实施35所义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目，改善提升10所普通高中学校实验仪器设备，扎实推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中多样特色发展。 | 一季度完成2所幼儿园项目审批、35所义务教育学校项目规划、10所普通高中学校实验仪器设备配置计划。二季度2所幼儿园项目开工建设并完成基础工程，35所义务教育学校项目完成基础工程和采购计划编制，编制完成10所普通高中学校实验仪器设备采购方案。三季度完成2所幼儿园建设主体工程，35所义务教育学校项目完成主体工程和设备采购，完成10所普通高中学校实验仪器设备采购。四季度幼儿园、义务教育学校、普通高中学校土建工程竣工验收、设备购置安装到位并验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 从“六盘名师”“六盘名校长”中遴选名师、名校长各50名，采取专家引领、个人自学、同伴互助、导师指导、挂职锻炼、外出研学、高端研修等方式，培养在全区具有一定影响力的研究性、专家型、学者型领航名师名校长。重点从全市骨干教师中遴选名师100名、名校长50名，培养一批师德高尚、业务精湛、成绩突出、治校有方的启航名师名校长。从教育行政部门、学校遴选优秀公费师范生、校长及管理人员200名，分期分批开展在职教育硕士及教育管理能力提升培训。 | 一季度制定印发《固原市领航启航育才教育人才实施方案》；申报领航启航育才教育人才项目；选拔领航启航育才教育人才；开展相关需求调研等，完善培训计划。二、三、四季度组织领航名师、名校长外出挂职锻炼，启航名师、名校长集中培训学习，在全市选拔200名在职后备干部，参加宁夏师范学院在职攻读教育硕士研究生。 |  |  |  |
|  |  | 推进固原农林职业技术学院建设。 支持宁夏师范学院“升大创博”。 | 制定印发《固原农林职业技术学院筹备建设方案》，明确工作计划和步骤、任务分工，统筹协同推进；新建现代农业产教融合实训基地项目。 | 一季度制定《固原农林职业技术学院筹备建设方案》，向自治区教育厅申请成立《固原农林职业技术学院》（筹）机构，抽调相关人员；完成现代农业产教融合实训基地项目审批工作；编制固原农林职业技术学院新增五个专业建设方案。二季度开工建设现代农业产教融合实训基地项目，遴选确定实习基地学校名单并挂牌，有计划的开展教师培训工作；申请固原农林职业技术学院（筹）编制，并面向高校引进高层次人才。三季度现代农业产教融合实训基地项目完成投资50%，启动固原农林职业技术学院专业建设申报工作。四季度现代农业产教融合实训基地项目完成投资70%，固原农林职业技术学院完成评估验收和申报工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 在现有附属学校的基础上，为宁夏师范学院提供5所以上实习基地学校，加强校地教师培训合作。 | 一季度遴选确定实习基地学校名单，制定宁夏师范学院与固原市教师培训合作计划。二季度为遴选确定实习基地学校挂牌，开展教师培训工作。三季度完成阶段性教师培训工作任务。四季度完成年度教师培训工作任务。 |  |  |  |
|  |  | 加强师德师风建设，完善教师激励机制。 | 健全学校师德常规教育和学习制度。加强优秀典型的学习宣传。加大表彰力度，塑造挖掘和宣传全国、全区、全市典型的师德师风优秀教师。加强反面典型案例教育。定期对教师进行警示教育，并对典型案件、案例进行深入剖析，从思想上教育和警醒教师防微杜渐，不踩“红线”，自觉匡正从教行为。 | 一季度对全市中小学幼儿园教师师德师风进行考评；二季度健全学校师德常规教育和学习制度；三季度对优秀典型进行宣传，加强对反面典型案例教育；四季度持续完善师德师风监督与奖惩体系。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立科学的学校师德师风考评指标体系，规范学校师德师风考评制度。制定教师自评、同事互评、督学参评、学生测评和组织考评相结合的师德师风考评机制。重点排查中小学教师有偿补课、违规收受礼品礼金、体罚学生、幼儿园教师虐待儿童等群众反映强烈、社会影响恶劣的师德违规行为。实行“师德一票否决制”，制定学校公开师德违规处罚制度，从严及时处理违规教师。 |  |  |  |  |
|  | （三）让健康固原更加便利普惠。 （三）让健康固原更加便利普惠。 （三）让健康固原更加便利普惠。 | 加快建设省级区域医疗中心。 | 制定临床重点专科建设方案，市人民医院聚焦呼吸与危重症医学科、心脏内科、神经科、肿瘤放化疗科、核医学科6个科室重点推进，并加快推进2个国家级重点专科建设进度。争取申报自治区级重点专科2个，遴选建设市级重点专科5个（建设周期3年），每个县（区）打造县级重点专科2-3个。 | 一季度省级区域医疗中心建设项目开复工建设，完成信息化升级改造，规划并筹备临床重点专科建设、外联内培计划、在职读研读博计划等工作，完成项目总投资的53.4%。二季度完成项目基础建设和部分医疗设备招投标采购，定期召开重点专科及外联内培计划、在职读研读博计划工作推进会，完成项目总投资的60.9%。三季度实施项目主体工程建设，完成项目总投资的71%，及时掌握重点专科及外联内培计划、在职读研读博计划推进情况并督促按节点推进。四季度完成项目主体工程建设，巩固总结对外交流合作成果并推广典型经验，完成项目总投资的83.9%。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 持续实施外联内培计划，制定实施方案，柔性引进区内外知名专家解决当前疑难重症救治问题，科室掌握新技术新业务2-3项，实现区外优势技术向医院平移；实施骨干人才培训计划，选派20-30名医护人员赴区内外三甲医院进修学习先进医疗技术。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展在职读研读博计划，结合实际制定切实可行的学历提升目标任务，建立督导工作制度，定期掌握人员学习动态，督促按时、高效完成学习任务并取得相关学历。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化医药卫生体制改革，深入推进医联体建设。 | 深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药“三医”协同治理。 | 一季度完成公立医院编外人员备案登记和分流消化工作。启动城市医疗集团“五大中心”建设。县级医疗健康总院一体化运行。开展2023年度医保DIP支付方式改革考核评估。完成市、县疾控中心与同级卫生监督机构整合重组。二季度开展医疗服务价格动态调整，兑付上批次集采结余留用资金和2023年度医保DIP支付方式结余留用资金。全市二级公立医院医疗收入比价关系达到国家要求，公立医院50%实现收支平衡。三季度二级以上医疗机构基本实现同工同酬。公立医院80%实现收支平衡。四季度全市二级公立医院医疗收入比价关系达到国家要求，公立医院100%实现收支平衡。县域就诊率达91%以上。梳理总结成效，挖掘典型经验。 | 张 杰 | 市卫生健康委 市医保局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 推进城市医疗集团建设，以市人民医院为牵头医院，建成一个紧密型城市医疗集团，构建城市网格化医疗服务新体系。推进县域医共体建设，落实紧密型县域医共体建设指导意见，实体化运行，推动人员、技术、服务、管理下沉。推进人事薪酬制度改革，落实人员总量管理、编外人员过渡登记备案、同工同酬政策。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进DIP医保支付方式改革，落实集采结余资金留用、医疗服务价格动态调整政策，优化医疗收入比价关系，促进医院良性运行。实施基层医疗服务能力提升工程，落实分级诊疗制度，县域内就诊率达91%以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进疾控体系改革，完成市、县疾控局组建，稳妥有序推进市、县疾控中心与同级卫生监督机构整合重组。 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡居民住院费用实际报销比例达到70%以上。 | 全面落实基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障”制度。 | 3月底前完成2023年度医疗机构考核，确定新的管理目标并完成协议签订，完成大病保险考核和基金拨付工作；6月底前完成DIP基层病种和中医优势病种的扩容，并对确定的三、四级手术和帮扶病种给予系数加成，确保第八批集采药品全面使用；9月底前完成药品医用耗材医保直接结算总结和扩围工作；11月底前完成规范使用医保基金全覆盖检查。 | 张 杰 | 市医保局 市卫生健康委 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 持续推进DIP支付方式改革，扩大基层病种和中医优势病种数量，对确定的三、四级手术和帮扶病种给予系数加成，加强费用分析监测，控制目录外费用增幅，进一步减轻群众就医负担。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提高城乡居民生育包干住院医疗费用基金支付比例，将医保基金分担比例提高5个百分点。完善生育费用结算系统，修订生育保险特需项目目录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强挂网药品价格治理和集中采购药品耗材供应监管，提高基层药品配送效率，规范医疗机构采购行为。实现集采药品品种达680个，高值医用耗材累计达25种。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强全生命周期健康管理。 | 开展出生缺陷筛查，为9500名新生儿免费开展多种遗传代谢疾病、听力、耳聋基因筛查；为32000名农村适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查；在原州区、隆德县实施上消化道癌机会性筛查1600例，做到疾病早发现、早诊断、早干预，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。到2024年底，高发地区重点癌种早诊率达到55%以上，农村适龄妇女“两癌”筛查县（区）覆盖率持续保持在100%。 | 一季度新生儿出生缺陷筛查人数2400名，农村适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数1000名；制定下发《2024年上消化道癌机会性筛查及早诊早治项目工作实施方案》，并开展宣传培训。二季度新生儿出生缺陷筛查人数达到4550名，农村适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数达到14000名；上消化道癌筛查800例；指导各级医疗卫生机构慢性病服务管理工作和上消化道癌机会性筛查及早诊早治项目开展情况。三季度新生儿出生缺陷筛查人数达到6700名，农村适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数达到30000名；上消化道癌筛查1200例；对辖区各二级综合医院开展督导。四季度新生儿出生缺陷筛查人数达到9500名，农村适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数达到32000名；上消化道癌筛查1600例；对项目实施情况进行评估。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 做好老年人等重点人群健康体检工作，做实做细食品从业人员、职业病健康体检和干部职工健康体检。开展重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理，促进慢性病早发现早诊治。做实家庭医生签约服务，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理就医秩序，健全治疗—康复—长期护理服务链。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强医防融合，推进慢性病防、筛、治、管整体融合发展，实施人群健康促进、高危人群发现和指导、患者干预和随访管理等基本医疗卫生服务。开展全人群健康教育，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念。 |  |  |  |  |
|  |  | 居民健康素养水平提高到28%以上。 | 按照创三成一原则，由各县（区）确定约300个健康细胞创建单位，重点开展创建工作。采取集中培训和上门指导相结合的方式，安排市级相关部门专家深入县区抽查指导，做到县区全覆盖、类型全覆盖，指导创建单位深化创建工作，配合自治区开展抽查验收并命名。 | 一季度确定健康细胞创建单位并督促县（区）开展培训，督促西吉县启动国家卫生县创建；二季度深入各健康细胞创建单位和西吉县实地指导，推进工作落实；三季度开展健康细胞验收，对西吉县国家卫生县创建跟进指导，督促整改突出问题，开展全市居民健康素养监测；四季度命名健康细胞和出具健康素养监测报告，协调自治区对西吉县国家卫生县创建工作进行指导和验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立市包县乡、县包乡村健康科普包抓机制，实现村级及以上单元健康科普全覆盖，全年实施健康科普“六进”不少于500场次。指导西吉县开展国家卫生县创建。创成国家和自治区卫生乡镇5个。 |  |  |  |  |
| 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 | （四）让社会保障更加温暖厚实。 （四）让社会保障更加温暖厚实。 | 城乡居民基础养老金每人年度提高48元。 | 落实国家和自治区养老金调增政策，健全城乡居民基础养老金正常调整机制，加大县（区）财政支持力度，提高城乡居民基础养老金标准。争取2024年全市城乡居民基础养老金达到230元，每人年度提高48元。 | 1月底前落实自治区调增城乡居民基础养老金月人均5元政策；隆德县、泾源县分别调增县级基础养老金月人均5元标准。6月底前，西吉县完成调增县级基础养老金月人均10元目标任务，全市城乡居民基础养老金达到230元以上。 | 陈 阳 | 市人力资源 社会保障局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 残疾人“两项补贴”每人每年分别提高到1380元、1560元。 | 按照自治区民政厅、残联下发的残疾人“两项补贴”提高标准，精准摸排残疾人“两项补贴”发放对象底数，完成各县（区）残疾人提标摸底。 | 1月底完成宣传动员；2月底前完成摸排工作；3月底前完成综合评估和提标资金测算；5月底完成人员造册、资金发放；6月底前完成提标任务。 | 喜晓林 | 市民政局 | 市残联 各县（区）政府 |
|  |  |  | 对残疾人“两项补贴”人数与提标资金进行测算、综评，做好与财政资金保障协调工作，全面完成残疾人“两项补贴”提标，逐月做好资金发放工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全面开展残疾人“两项补贴”提标工作，做好提标宣传动员、发放资金等工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡居民低保标准每人每年分别提高到8280元和6120元。 | 宣传自治区城乡低保提标有关精神，做好县（区）低保提标动员、摸排工作。 | 1月底前完成宣传动员、人员摸底工作；3月底前完成提标测算；5月底前完成人员造册、资金发放等；6月底前全面完成提标任务并做好总结工作。 | 喜晓林 | 市民政局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 指导县（区）按照各自保障人数、经济发展水平分类测算ABC三档标准提高值，原则上ABC三档人均标准不低于自治区规定的财政补差水平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好全市城乡低保提标后人员造册、资金发放、提标前后期比对、报表编制等工作。做好全市城乡低保提标总结工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 完善“一老一小”服务供给。 | 督促指导县（区）落实好《基本养老服务清单》30项具体内容，推动实现全体老年人享有基本养老服务。 | 3月底前完成低保老年人摸排工作，建立基础数据库；6月底前完成低保老年人能力评估，打造城乡社区老年助餐点30个；9月底前督促县（区）有效落实基本养老服务清单具体工作任务，有序推进特殊困难老年人及社会有需求老年人入住养老机构；12月底前所有运营公办养老机构开展延伸服务达到100%、入住率达到40%以上，城市社区养老服务设施率达到80%。 | 喜晓林 | 市民政局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 对低保对象中的所有老年人进行能力评估，评估为完全失能老年人愿意入住养老机构的全部纳入机构养老。开展特殊困难老年人探访关爱服务，月探访率实现100%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升农村养老服务能力，推动养老机构优化整合转型升级发展，实行开门办院，接收社会其他有需求的老年群体入住养老机构。争取项目支持加快推进城市社区养老服务设施建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 每千人托位数达4个以上。 | 加快推进固原市托育综合服务中心建设，3月初开复工建设，年底前完成项目主体工程。 | 一季度固原市托育综合服务中心复开工，完成投资33％；分解指标任务，摸底动员。二季度完成基础工程，完成投资54％；每千人托位数完成2.8个。三季度项目主体工程开工建设，完成投资95％；每千人托位数完成3.5个。四季度主体工程建设完成投资100％；每千人托位数达到4个以上。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 市发展改革委 市教育体育局 市民政局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 加强托育服务机构建设，积极推动在公办幼儿园、社区、用人单位等发展托育服务，每千人托位数全市由2.66个达到4个以上，增加1.34个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备案托育机构用水、用电、用气、用热价格按照居民生活类执行，持续加强宣传引导和政策告知，并跟踪政策执行情况，有效降低托育机构运营成本。 |  |  |  |  |
| 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 八、改进民生质量，提高“两个市”幸福指数。 | （五）让优秀文化更加浸润人心。 （五）让优秀文化更加浸润人心。 | 启动创建国家历史文化名城和全国文明城市。 | 编制固原市历史文化保护利用专项规划，在全市域全面开展历史文化普查、评估、测绘、编码、登记、落图等工作。 | 一季度完善古城遗址城墙修缮项目文本，办理批复、控制价等项目招标前期手续。完成自治区文明城市到届验收工作。筹备召开创建全国文明城市启动会，印发《固原市创建全国文明城市工作实施方案》及相关责任清单。二季度完成城墙修缮项目施工许可证办理、三通一平等前期准备工作。举办全国文明城市创建测评体系培训班，制定创建全国文明城市实地点位工作指导手册，开展全国文明城市第一轮实地点位督导检查。三季度开工建设城墙修缮项目。完成全国文明城市第二轮实地点位督导检查工作；委托第三方完成全国文明城市创建自测评估；完成网报材料收集、编写、审核提升和上报等工作。四季度完成城墙修缮项目建设内容，进行竣工验收。召开全国文明城市创建工作推进会，完成网报材料收集、编写、审核提升和上报等工作。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 市文化旅游广电局 各县（区）政府 |
|  |  |  | 启动人民街历史文化街区建设，重点串联老城区财神楼、魁星楼、城隍庙、回字型城墙、城门（兴德门）、安安桥、大小南寺巷、炭窝子等历史文化资源，为创建国家历史文化名城奠定基础 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进固原古城遗址内城西南角城墙修缮项目和固原古城遗址1号马面城墙修缮、环境整治项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组建创建全国文明城市领导小组、创建指挥部及办公室，建立健全创建工作相关制度。 |  | 任立新 | 市文明办 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 制定印发《固原市创建全国文明城市工作2024年责任清单》和《固原市未成年人思想道德建设工作2024年责任清单》。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对照测评要求常态化组织开展督查检查，完成年度验收工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 开展第四次全国文物普查，加快“两长一河”国家文化公园建设。 开展第四次全国文物普查，加快“两长一河”国家文化公园建设。 | 统筹协调全市各县（区）对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。 | 2024年1月至2024年4月：普查第一阶段，按照第四次全国文物普查总体方案，督导协调市县逐级制定实施方案，组织开展普查培训，做好县（区）试点工作。2024年5月至2025年5月：普查第二阶段，以县域为基本单元，开展已调查登记的不可移动文物的复查和新发现不可移动文物的调查、认定、登记。 | 杨生俊 杨生俊 | 市文化旅游广电局 市文化旅游广电局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  | 协调督导推进姚河塬遗址保护利用建设项目。 | 一季度：1#保护棚主体结构完成50%，2#保护棚桩基放线定位。二季度：1#保护棚主体结构完成75%，2#保护棚桩基础施工100%。三季度：1#保护棚主体结构完成100%，外墙封闭完成。2#保护棚主体结构施工75%。四季度：1#保护棚室外附属工程完成。2#保护棚主体结构完成，室外附属工程完成。 |  |  |  |
|  |  |  | 推动将台堡红军长征会师纪念园等建设项目如期开复工建设。 | 3月底前复工建设，6月底前主体建成，9月底前附属设施建成，10月底前完成年度建设任务。 |  |  |  |
|  |  | 建设新型公共文化空间6个，打造文化惠民示范点10个，开展“村BA”“村晚”等群众性文体活动。 | 指导各县（区）优化新型公共文化空间布局，完善服务功能，拓展服务内容，打造文化惠民示范点，制定新型公共文化空间和文化惠民示范点提升计划，全市改造提升新型公共文化空间6个、文化惠民示范点10个。 | 一季度督促指导各县（区）制定新型公共文化空间和文化惠民示范点提升计划。二、三季度督促指导各县（区）积极推进新型公共文化空间和文化惠民示范点改造提升工作。四季度组织验收。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 市教育体育局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 结合主要节庆活动等常态化开展“村晚”等群众性文化活动。 | 一季度督促指导各县（区）申报“村晚”示范点。二季度至四季度督促指导各县（区）广泛开展“村晚”、广场舞等群众性文化活动。 |  |  |  |
|  |  |  | 常态化开展“村BA”群众性文化活动。前期扩大宣传推广覆盖面，努力营造浓厚的比赛氛围，通过村BA活动全面打造冬季旅游品牌，赋能高质量赶超式发展。充分利用各类媒体，加大赛前宣传和赛事宣传，充分展示固原农民的风采魅力，彰显乡村体育赋能农业发展、助力文化繁荣的景象，营造全社会关心关注乡村发展的浓厚氛围。 | 村BA比赛分为乡镇赛、县区赛、市级决赛和邀请赛四个阶段。一季度乡镇赛：春节期间由各乡镇举办，辖区内各行政村组队参加比赛。二季度县区赛：“五一”“五四”期间，由县（区）举办，辖区内乡镇组队参加比赛。三季度市级决赛：7-8月举办。 |  |  |  |
| 九、统筹发展安全，筑牢“两个市”稳定基石。 九、统筹发展安全，筑牢“两个市”稳定基石。 九、统筹发展安全，筑牢“两个市”稳定基石。 九、统筹发展安全，筑牢“两个市”稳定基石。 九、统筹发展安全，筑牢“两个市”稳定基石。 九、统筹发展安全，筑牢“两个市”稳定基石。 | （一）提高本质安全水平。 （一）提高本质安全水平。 | 开展本质安全达标单位创建、国家安全发展示范市创建活动。 | 制定《固原市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，召开全市动员部署会议，建立健全“一件事”由一个部门牵头和相关部门配合的重大事故隐患排查整治责任体系，实行工作进展情况通报、各类督查问题清单管理、问题整改销号督办、未落实事项提示“四个一”督办机制，全面排查重大事故隐患。 | 一季度制定《固原市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，召开全市动员部署会议；二至四季度建立健全重大事故隐患排查整治责任体系，开展重点行业领域专项整治；全面彻底消除历年排查发现的重大事故隐患存量。 | 任立新 | 市应急局 | 市安委会、应急 管理指挥部成员 单位 各县（区）政府 |
|  |  |  | 采取“人防、技防、工程防、管理防”措施，年底前消除历年排查发现的重大事故隐患存量，提升本质安全生产水平。 |  |  |  |  |
|  |  | 提高地质、气象、地震、森林草原火灾等灾害应对能力。 | 组织修订《固原市突发事件总体应急预案》《固原市防汛抗旱应急预案》等10个专项预案。常态化组织开展地质、气象、地震、森林草原火灾自然灾害应急处置演练。 | 一季度修订完成《固原市突发事件总体应急预案》《固原市防汛抗旱应急预案》等10个专项预案，完成固原市应对处置较大及以上级别地震灾害“一张图”。二季度组织开展装备招标采购，制定完成地震应急指挥随机调度桌面推演、地震应急拉动演练、气象和防汛抗旱演练、森林草原防火和地质灾害应急演练等计划，并在二至四季度常态化开展应急处置演练。三季度完成应急救援队伍、物资和应急避难场所建档立卡工作。四季度完成装备交付使用和市、县两级应急指挥平台的升级改造，发放救灾救助资金。 |  |  |  |
|  |  |  | 推进固原市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，为全市4支县级队伍、51支乡镇级队伍配备应急救援装备。配合自治区完成市、县两级应急指挥平台的升级改造。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对全市应急救援队伍、物资和应急避难场所开展摸底建档。绘制固原市应对处置较大及以上级别地震灾害“一张图”。积极争取救灾救助资金，规范基层灾情报送流程，切实做好灾情初报、续报、核报工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强食品药品安全监管，创成国家食品安全示范城市。 加强食品药品安全监管，创成国家食品安全示范城市。 | 突出基础工作，加强日常监管，坚决守住食品药品安全底线。对食品生产经营单位和药店等监管对象进行全覆盖检查，严厉打击违法违规行为。获证主体包保覆盖率、食品企业总监安全员配备率、包保主体数据归集率、包保督导任务完成率、督导发现问题整改率实现“五个100%”。 | 1月底前各县区、业态至少打造1个示范点，形成可参照的达标对象；2月底前全覆盖规范提升，发现问题销号清零，所有“示范引领”项目形成典型经验材料；3月中旬前安排部署迎检准备工作；下半年国务院食安办做好验收准备，政府领导赴北京参加集中答辩；年底前全市食品抽检量达到5批次/1000人要求。 1月底前各县区、业态至少打造1个示范点，形成可参照的达标对象；2月底前全覆盖规范提升，发现问题销号清零，所有“示范引领”项目形成典型经验材料；3月中旬前安排部署迎检准备工作；下半年国务院食安办做好验收准备，政府领导赴北京参加集中答辩；年底前全市食品抽检量达到5批次/1000人要求。 | 陈 阳 陈 阳 | 市市场监管局 市市场监管局 | 市食药安委成员单位、市创建国家食品安全示范城市工作领导小组各成员单位 各县（区）政府 市食药安委成员 单位、市创建国家食品安全示范城市工作领导小组各成员单位 各县（区）政府 |
|  |  |  | 强化宣传引导，组织动员各县区、成员单位营造浓厚创建氛围。全市13类明查和4类暗访业态点位运用宣传栏、广告栏、电子屏等载体全方位开展创建宣传。做好“3.15”、食品安全周、药品安全周宣传活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好各项迎检准备工作，开展迎检冲刺攻坚行动，全面打造提升明查暗访点位和“示范引领”项目，做好国务院食安办评价验收准备，确保顺利通过验收。 |  |  |  |  |
|  | （二）完善基层治理体系。 （二）完善基层治理体系。 | 推进信访工作法治化，高效解决群众反映集中的问题。 | 围绕“预防、受理、办理、监督追责、秩序维护”五个法治化，推动城乡建设、自然资源、经济金融、政法等领域重点信访事项有效化解，力争实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的工作目标。 | 12月底前取得明显进展，并稳步推进。 | 童 东 | 市信访局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 推进城市交通安全管理网，农村安防视频监控网建设。常态化开展扫黑除恶斗争，精准打击各类违法犯罪。 | 加快建设固原市“疏堵提畅·智慧交通”项目，借助政府力量尽快完成校园周边、繁华商圈、医院市场、老旧小区路段交通安全保畅工作。加快“农村安防视频监控网建设”，争取地方政府支持，按照“一年规规划两年建设”的思路推进。 | 12月底前完成。 | 童 东 | 市公安局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 以实施《反有组织犯罪法》为主线，畅通举报渠道，深入摸排涉黑涉恶线索，严厉打击涉网黑恶犯罪和重点行业领域黑恶犯罪，充分发挥公安提示函作用推动重点行业领域整治。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”的原则，聚焦严重暴力、传统盗抢骗、侵害弱势群体等各类突出违法犯罪，因地制宜组织开展专项打击行动，努力实现 “多破案、多抓获、少发案”目标。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵深推进“云剑-2024”行动，以贯彻落实《反诈法》和“两办”意见为工作主线，强化大案攻坚，聚焦黑灰产业，打击关联犯罪，确保做到全链条打击，推动全市“反诈人民战争”和“无诈创建”工作再上新台阶。 |  |  |  |  |
|  |  | 有形有感有效促进民族团结进步创建，促进各民族广泛交往交流交融。 | 做好全国第十二批、全区第十四批民族团结进步创建示范推荐申报，创建触角向服务窗口、社会组织、旅游景点等延伸，争创1个国家级示范单位、15个左右自治区级示范单位。印发《全国民族团结进步创建示范市迎检工作方案》，做好全国民族团结进步创建示范市复审复验，强化安排部署，健全完善台账资料，营造宣传氛围，突出特色亮点。 | 3月底前，完成全国民族团结进步创建示范市复审复验推荐申报工作；完成第十二批全国民族团结进步示范区示范单位市级验收和推荐申报工作。4月至12月底前，做好全国民族团结进步创建示范市迎检工作，力争通过国家民委测评验收。5月底前，完成第十届全区少数民族传统体育运动会参赛工作。11月底前，完成第十二届全国少数民族传统体育运动会参赛工作。9月份，集中开展全市“民族团结进步月”活动。7月至12月底前，完成全区第十四批民族团结进步示范区示范单位市级初验和推荐申报工作。 | 杨生俊 | 市委统战部 （民宗局） | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 在“民族团结进步月”创新开展铸牢中华民族共同体意识文艺汇演、主题党日、“百场万人”大宣讲、“邻里一家亲”等系列活动，丰富活动载体，突出活动实效，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配合做好我市参加第十届全区少数民族传统体育运动会、第十二届全国少数民族传统体育运动会参赛项目筹备工作和竞赛工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 做好国防动员、双拥共建、退役军人服务保障等工作。 | 召开全市双拥工作领导小组会议暨全国双拥模范城创建攻坚会；对照《全国双拥模范城（县）考评标准》，建立完善资料台账，做好考核验收工作。 | 一季度召开创建全国双拥模范城工作攻坚会，开展“春风行动暨就业援助月”等活动；二季度召开全市双拥工作领导小组会议；三季度完成自治区双拥工作领导小组全国、全区双拥模范城考核验收，召开四年一度的全市双拥工作表彰会议；四季度完成2024年度退役军人安置、就业培训、红色精品型服务站建设等重点任务。 | 喜晓林 | 市国动办 市退役军人局 | 市政府各有关部门 各县（区）政府 |
|  |  |  | 完成2024年度退役军人接收安置任务；开展“春风行动暨就业援助月”等招聘活动，完成2024年度退役军人就业培训任务。 |  |  | 市退役军人局 | 市政府各有关部门 各县（区）政府 |
|  |  |  | 指导隆德县烈士陵园新建、彭阳县任山河烈士陵园提质改造工程立项建设；持续建设红色精品型退役军人服务站。 |  |  |  |  |
|  | （三）防范化解重大风险。 防范化解重大风险。 （三）防范化解重大风险。 （三）防范化解重大风险。 | 持续降低债务风险等级，巩固“退红”成果。 持续降低债务风险等级，巩固“退红”成果。 | 严格按照防范化解地方债务风险“1+4+3”一揽子方案计划，通过地方财政一般公共预算收入、统筹土地出让净收入、上级转移支付资金、处置行政事业单位闲置房产、项目结转资金和经营收入及争取自治区再融资债券等方式全力化解存量债务。 | 一季度偿还法定债务到期本息3.71亿元，其中预算安排偿还本息0.43亿元，使用自治区再融资债券偿还本金3.28亿元。二季度偿还法定债务到期本息2.74亿元，其中预算安排偿还本息0.79亿元，使用自治区再融资债券偿还本金1.95亿元。三季度偿还法定债务到期本息5.65亿元，其中预算安排偿还本息1.48亿元，使用自治区再融资债券偿还本金4.17亿元。四季度偿还法定债务到期本息0.88亿元，全部由预算安排偿还，收回结转2年以上的转移支付资金，统筹用于偿还存量债务。 | 任立新 任立新 | 市财政局 市财政局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  | 按照《固原市政府投资管理办法》《进一步加强投资项目全流程管理的通知》要求，持续规范项目决策程序、严格审批流程，遏制政府新增债务，健全政府投资项目监管和防范化解隐性债务长效机制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全面落实过紧日子要求，2024年预算按照10%比例压减一般性支出，“三公”经费和三项费用持续实行总额控制，“砸锅卖铁”处置可变现资产增加财政收入0.1亿元，收回结转2年以上未使用的转移支付资金统筹用于偿还存量债务，多措并举确保债务总规模、债务率进一步下降，债务风险等级不反弹。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强房企融资和预售资金监管，全面落实保交楼、新建商品房“交房即交证”，促进房地产市场平稳健康发展。 | 全面贯彻落实《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》精神，研判我市房地产市场形势和房地产融资需求，协调解决房地产融资中存在的困难和问题，按照《宁夏商品房预售资金监管办法》要求，收集相关部门和房地产开发企业意见建议，制定出台《固原市商品房预售资金监管实施细则》，规范预售资金管理，保障买受人合法权益。 | 资金监管方面：3月底前，建立城市房地产融资协调机制，综合房地产项目的开发建设情况及项目开发企业有关情况，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，推送金融机构，做好融资支持。出台《固原市商品房预售资金监管实施细则》，并严格执行。 “保交楼”方面：9月底前，专项借款资金回笼50%以上，民企按交房进度100%收回；2025年9月底前全部回笼。 安全生产监管方面：12月底前，依据建设单位申报，对特殊建设工程，严格执行消防设计审查、验收程序，对一般备案工程，抽中项目现场检查，所有项目在规定期限内办结。依据建设单位申报，积极组织各参与验收单位开展联合验收。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 加快完善“保交楼”项目附属设施，紧盯专项借款回笼监管工作，积极协调九龙城市建设集团加快解押进度，同时，督促申请专项借款企业将项目销售尾款、项目复工续建后的新建部分房屋销售回款等及时足额回笼至“保交楼”专项借款监管账户，确保专项借款资金安全，按时偿还本息。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续开展建筑工地、自建房等安全专项排查整治。强化消防设计审查、验收，确保建设工程消防设计审验质量。开展新建住宅小区综合验收，切实维护购房群众合法权益。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化城乡危旧房隐患排查整治，实现危房动态清零。 | 对排查发现的C、D级房屋，按照“边排查边整治”要求，严格落实拆除、改造、加固维修、硬隔离等措施，2024年12月底前完成城乡自建房存量安全隐患整治，确保“危房不住人，住人无隐患”。 | 一季度开展摸底调查申报。二季度开工建设。三季度完成工程建设并组织验收，兑付资金。四季度完成城乡危旧房隐患排查整治，动态清零。 |  |  |  |
|  |  |  | 坚持危窑危房即增即改动态清零，坚持抗震宜居农房愿改尽改能改快改。 |  |  |  |  |
|  |  | 全面加强金融监管，有效防范化解金融风险 | 健全完善地方金融制度机制保障，压实压紧各职能部门、金融机构和地方金融组织主体责任，深入落实“照前会商”机制，发挥防范化解金融风险领导小组办公室职能，加快形成防打结合、综合施策、齐抓共管、标本兼治的系统治理格局。 | 一季度召开处非联席会议，印发《关于做好岁末年初防范非法集资宣传教育工作的通知》，做好春节期间防非反诈宣传。召开固原市金融领域“伪持牌”“伪金交”机构排查整治工作推进会议，完善出清方案。对全市融资担保公司进行现场检查，督促典当行、融资担保公司完成问题整改。二、三季度完成小额贷款公司换证初审工作，制定《固原市2024年防范和处置非法集资工作要点》，完成金融领域“双伪”机构排查整治市场出清。四季度开展防范非法集资宣传进社区活动，对全市融资担保公司进行现场检查，召开年度处非联席会议，依法推进涉非案件处置。 | 任立新 | 市金融局 | 各县（区）政府 |
|  |  |  | 健全涉金融业务字样市场主体名称、经营范围等商事登记管理会商机制，加强金融监管队伍建设，不断提升金融治理体系和治理能力现代化水平。持续开展矛盾风险排查整治，坚决取缔非法金融机构，严肃查处非法金融业务，持续整治各类金融乱象。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进一步加大非法集资案件处置力度，完善多部门联动机制，压实工作责任，加强会商沟通，形成工作合力。稳妥推动重大案件、陈案积案风险处置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 常态化开展防范非法集资宣传教育活动，聚焦“一老一少一新”群体金融知识需求，积极送教上门，做好金融知识普及服务，坚持关口前移，创新宣传形式，进一步增强公众防范意识，提升金融素养。 |  |  |  |  |
|  |  | 府院联动推动行政争议实质性化解，支持解决“执行难”问题。 府院联动推动行政争议实质性化解，支持解决“执行难”问题。 | 严格落实《行政机关败诉案件过错责任追究办法（试行）》，督促败诉行政机关对败诉案件进行全面分析，对败诉案件及生效裁判执行情况在全市范围内进行通报，巩固行政应诉突出问题专项治理成效。制定出台《关于进一步加强行政执法与行政审判衔接联动的工作办法》，从行政诉讼案件的庭前准备、庭审过程、裁判文书履行等方面规范行政机关行政应诉工作。 | 每季度开展1次全市行政案件败诉情况分析研判，12月底前出台《关于进一步加强行政执法与行政审判衔接联动的工作办法》。 | 童 东 童 东 | 市司法局 市司法局 | 各县（区）政府 各县（区）政府 |
|  |  |  | 建立与检察院协同联动机制，制定出台《关于协同推进行政争议实质性化解工作办法》，以“检察+行政”联动发力、司法部门多方联动，推动行政生效裁判案件的争议实质性化解。 | 6月底前出台《关于协同推进行政争议实质性化解工作办法》。 |  |  |  |
|  |  |  | 制定出台《办理行政复议案件工作流程》《行政复议繁简分流工作办法》《行政复议决定抄告制度》《行政复议决定网上公开制度》《行政复议案件评查制度》等工作制度，规范行政复议工作。 | 6月底前出台《办理行政复议案件工作流程》《行政复议繁简分流工作办法》《行政复议决定抄告制度》《行政复议决定网上公开制度》《行政复议案件评查制度》等工作制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 将调解理念贯穿行政复议案件办理全流程，推行行政复议“立案前调解、审理中调解、结案前调解”的全流程调解工作机制，坚持“能调尽调”，运用调解和解手段，为行政机关、行政相对人搭建沟通平台，着力加强重点民生领域行政复议案件的调解。 | 6月底前加强行政复议法宣传，提升行政复议的知晓度和首选率；12月底前行政复议案件调解率明显提升。 |  |  |  |