## Sheet1
固原市2018年公路建设重点项目计划表
固原市交通运输局 | [5 empty] | 2018-03-01
序号 | 项目名称 | 建设规模（公里） | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 进展情况 | 备注
| 合 计 | 831 |  | 857000 | 466000
一 | 高速公路项目 | 高速公路项目2个62公里 |  | 460000 | 230000
1 | S25线泾河源至双疙瘩梁段 | 高速公路14公里 | 2017-2019 | 90000 | 30000 | 在建
2 | S60线西吉至老君坡段 | 高速公路48公里 | 2017-2019 | 370000 | 200000 | 在建
二 | 普通国省道改造项目 | 普通国省道项目6个215公里 |  | 148000 | 90000
3 | G309线庙湾至硝口段 | 一级公路8公里 | 2017-2018 | 11000 | 8000 | 在建
4 | G341线寨科至潘家堡段 | 二级公路43公里 | 2017-2019 | 26000 | 12000 | 在建
5 | S203线固原至张易段 | 二级公路30公里 | 2017-2018 | 25000 | 20000 | 在建
6 | S311线湾掌至三营段 | 三级公路35公里 | 2018-2019 | 20000 | 10000 | 可研已批复 | 亚行项目
7 | S312线将台至平峰段 | 三级公路73公里 | 2018-2019 | 41000 | 30000 | 可研已批复 | 亚行项目
8 | S203线官厅至原州区段 | 二级公路26公里 | 2018-2019 | 25000 | 10000 | 可研已批复 | 亚行项目
三 | 经济干线公路项目 | 经济干线公路项目3个154公里 |  | 189000 | 86000
9 | 固原市区环线快速通道 | 建设高等级公路32公里 | 2018-2020 | 80000 | 40000 | 预可研阶段
10 | 固原市区至六盘山长征景区旅游公路 | 三级公路和慢行系统各约52公里 | 2017-2019 | 57000 | 34000 | 在建
11 | 刘高庄经红河至杨坪公路 | 三级公路70公里（一主一支） | 2018-2020 | 52000 | 12000 | 完成招投标
四 | 农村公路项目 | 新（改）建三、四级公路400公里 | 2018 | 60000 | 60000 | 招投标阶段，部分已开工