## 2019年第一季度（底稿）
固原市政府投资项目财政到位及支付情况表（2019年3月29日）
单位：万元
序号 | 项目主体单位 | 项目名称 | 截止目前财政到位资金 | 批复投资 | 截止2018年底支付资金 | 2019年1-3月支付资金 | 累计已支付资金 | 截止2019年3月底付款比例 | 备注
1 | 固原市教育局 | 固原一中初中部扩建项目 | 10000 | 12401 | 8475.03 | 500 | 8975.03 |  | 属于PPP项目在建项目，PPP合同约定按项目概算12401万元为控制上限。
2 |  | 固原一中扩建项目 | 3750 | 5093 | 3081.57 | 0 | 3081.57 |  | 在建项目（含前期费128.9万元）
3 |  | 固原市八中建设项目 | 18202 | 19022 | 15965.84 | 800 | 16765.84 |  | 在建项目（含设备采购费1133.8万元；含前期费549.54万元）
4 |  | 固原二中扩建项目 | 2500 | 6105.14 | 1853.29 | 0 | 1853.29 |  | 在建项目（含前期费71.92）
5 | 固原市公安局 | 市公安局“三所”项目 | 23305 | 26288.15 | 16816.23 | 228.4 | 17044.63 |  | 在建项目（含前期费1340.43万元，室外工程2358万元，弱电项目1613万元。 | 17044.63
|  | 固原市公安局电子围栏二期项目 | 2020 | 4800 | 1912.2 | 0 | 1912.2
6 |  | 公安局反恐应急指挥系统 一期 | 7220 | 3467 | 3556.42 | 0 | 3556.42 |  | 在建项目（含设备采购）
7 |  | 公安局反恐应急指挥系统二期 |  | 3247.48 | 1571.88 | 0 | 1571.88
8 |  | 固原市监察留置场所建设项目 | 2300 | 2457 | 1429.7 | 536.49 | 1966.19 |  | 在建项目
9 | 固原市人民医院 | 市医院迁建项目 | 56000 | 82093.94 | 55674.74 | 2210.34 | 57885.08 |  | 完工项目，部分标段审计已结束（含前期费和设备款） | 55067.34 | 57654.3
10 |  | 固原市人民医院职工餐厅建设项目 | 1000 | 1426 | 386.62 | 98 | 484.62 |  | 在建项目（含前期费13.83万元）
11 | 固原市住建局 | 新建古雁东路、开城路及桥梁项目 | 2340 | 4811.55 | 4069.7 | 0 | 4069.7 |  | 在建项目（含前期费87万元）
12 |  | 垃圾填埋场二期 | 1600 | 2888.02 | 1356.45 | 189.91 | 1546.36 |  | 在建项目（含前期费235.94万元）
13 | 九龙集团惠泽供热有限公司 | 2016年国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设供热管网建设 | 1200 | 1577 | 843.43 | 0 | 843.43 |  | 在建项目
14 | 六盘山水务有限公司 | 2016年国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设固原市城市供水管网建设项目 | 800 | 3710 | 359 | 160 | 519 |  | 在建项目
15 |  | 2017年保障性安居工程配套基础设施供水项目 | 1436 |  | 464.29 | 79.39 | 543.68 |  | 在建项目
16 | 正祥实业集团有限公司北塬供热站 | 2016年国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设供热管网 | 500 |  | 500 | 0 | 500 |  | 在建项目
17 | 旅游发展委员会 | 固原市长征景区基础设施提升改造项目六盘山长征景区杨家店游客服务中心 | 2000 | 1115 | 782.3 | 0 | 782.3 |  | 在建项目（含前期费53.08万元）
18 |  | 六盘山红军长征景区旅游公路基础项目 | 481.78 | 631 | 351.22 | 45 | 396.22 |  | 在建项目（存量资金安排481.78万元）（含前期费19.22万元）
19 |  | 六盘山红军纪念馆提升改造工程 | 552 | 679 | 298.3 | 0 | 298.3 |  | 在建项目（含前期费22.3万元）
20 | 市水务局 | 固原市饮马河小流域治理工程项目 | 1468 | 699 | 559.56 | 0 | 559.56 |  | 在建项目（含前期费15万元）
21 |  | 长城梁科技示范园 | 800 | 2326.1 | 990.49 | 0 | 990.49 |  | 在建项目（含前期费64.14万元）
| 固原市民政局 | 多功能厅 | 379.86 | 625 | 379.86 | 0 | 379.86 |  | 在建项目（含前期费6.36万元）
22 |  | 固原市老年活动中心及老年护理院护理楼项目老年护理活动中心 | 4363 | 5557 | 3491.7 | 100 | 3591.7 |  | 在建项目（含前期费179.62万元）
|  | 附属工程 | 566.76 |  | 566.76 | 0 | 566.76 |  | 在建项目（含前期费80.76万元）
23 |  | 回汉生态殡葬园 | 5780 | 9800 | 651.7 | 0 | 651.7 |  | 在建项目（含设备采购）主体项目未开工，所付为前期费（5000万为综合科拨福彩公益金）
24 | 中心血站 | 中心血站迁建 | 1300 | 1292 | 847.72 | 0 | 847.72 |  | 在建项目
25 | 固原市交通局 | 羊坊至中庄水库旅游公路 | 2610 | 4908 | 1957.48 | 405 | 2362.48 |  | 在建项目（含前期费307.48万元）
26 |  | S203线固原机场至上海路段改扩建项目 | 18738.53 | 33426 | 4077.5 | 0 | 4077.5 |  | 在建项目（含前期费1702.25万元）
27 |  | 东环路南延伸段道路项目 |  | 20154 | 1217.12 |  | 1217.12 |  | 在建项目（含前期费473.16万元）
|  | S203线固原机场至上海路段改扩建项目、东环路南延伸段道路项目征地拆迁费 |  |  | 4000 | 4700 | 8700
28 | 宁夏六盘山交通集团 | 西兰银物流园充电站项目 | 386.79 |  | 382.54 | 0 | 382.54 |  | 项目已经验收（审定价）
29 |  | 西兰银物流园新能源汽车充电站 10KV接入和配电工程 | 188.61 |  | 178.95 | 0 | 178.95 |  | 项目已经验收（审定价）
30 |  | 固原市区至六盘山长征景区旅游公路 | 13255 | 57149 | 22694.47 | 0 | 22694.47 |  | 在建项目（中央资金支付11817.33万元，银行贷款支付10877.14万元）
|  | 固原市区至六盘山长征景区旅游公路拆迁费 |  |  | 6184.6 | 0 | 6184.6 |  | 用银行贷款支付
31 | 市广局 | 固原市三营转播台发射塔项目 | 160 | 198 | 45.15 | 0 | 45.15 |  | 在建项目（2018年7月新开工项目）
32 |  | “三馆”项目 | 10140 | 12839.3 | 9167 | 0 | 9167 |  | 在建项目（含前期费400万） | 1947
33 |  | 固原市原州区公共体育场田径跑道和足球场项目 | 2480 | 3254 | 606.86 | 0 | 606.86 |  | 在建项目
34 | 市人防办 | 1511工程 | 1500 | 6125.35 | 2037.1 | 0 | 2037.1 |  | 在建项目（含319.62万前期费）
35 | 固原市疾控中心 | 疾病预防控制中心实验楼建设项目 | 1477 | 1477 | 1370.87 | 8.5 | 1379.37 |  | 已完工项目。固原市疾病预防控制中心试验楼项目合同价为1157.25万元，结算审核定案价为1326.76万元。附属工程合同价99.06万元，前期费结算价35.42万元。 （含前期费和附属工程118.95万元）
36 | 工信局 | 智慧固原项目 | 4000 |  | 59.15 | 0 | 59.15 |  | 项目正在实施
|  | 云计算中心 |  | 4998 | 1427.66
37 |  | 雪亮工程 | 2800 | 834 | 13.54 | 0 | 13.54 |  | 13.54万元为前期费
38 | 民族职业技术学院 | 固原市民族职业技术学院提升改造项目 | 6147 | 18899 | 3556 | 0 | 3556 |  | 其中2700万元属于国开行基金
39 |  | 固原市民族职业技术学院机电工程公共实训中心项目 | 2000 | 2548 | 369 | 0 | 369 |  | 工程预付款360万，前期费9万
40 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目 | 5500 | 10640 | 1327.8 | 322.25 | 1650.05 |  | 在建项目（含前期费475.41万元）
41 | 九龙城市建设集团 | 2018年固原市保障性安居工程配套基础设施百合苑集中供热项目 | 2612 | 3447 | 0 | 303.69 | 303.69
42 |  | 固原市棚户区改造（旧城改造安置房项目-西湖路片区）基础设施建设 | 1653 | 77208 | 1064.42 | 0 | 1064.42 |  | 在建项目
45 | 林业局 | 固原市“四个一”林业产业示范园基础设施建设（一期） | 376.79 |  | 0 | 376.79 | 376.79
小计 |  |  | 199857.8 |  | 188973.21 | 11063.76 | 200036.97
备注：1、以上项目资金均为中央、自治区及市本级专项资金；
2、以上所列涉及20个单位45个项目均为发改委立项，2019年工程款支付项目。

## 2020.8.18日
固原市政府投资项目资金支付情况表（2020年8月31日）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目主体 单位 | 批复投资（或合同价） | 截止2019年底支付资金 | 2020年1-2月支付资金 | 2020年3-8月支付资金 | 累计已支付资金 | 截止2019年3月底付款比例 | 工程款支付比例% | 备注
1 | 百合苑 | 九龙集团 | 60039 | 30077.74 | 628.06 | 8602.49 | 39308.29 |  | 69% | 工程款支付比例为主体工程已付资金与主体工程合同价之比
2 | 文博苑 |  | 10699.68 | 3442.23 |  | 1065.25 | 4507.48 |  | 42%
3 | 固原市明堡新村道路硬化及给水排水管网二期项目 | 固原市城市管理局 | 3455 | 1681.3113 | 60.86 | 253 | 1995.1713 |  | 66%
4 | 固原市2019年老旧小区“三线及硬化”改造项目东城花园 |  | 312 | 107.77 | 30 | 74.167 | 211.937 |  | 80%
5 | 固原市2019年老旧小区“三线及硬化”改造项目四标段家乐园 |  | 703 | 127.02 | 50 | 109.5442 | 286.5642 |  | 80%
6 | 通用小区家属院“三线及硬化”改造 |  | 303.5984 | 109.58 | 30 | 65.2979 | 204.8779 |  | 80%
7 | 民政局、交通局家属院 |  | 209.09 | 105.06 |  | 62.214 | 167.274 |  | 80%
8 | 水利小区 |  | 306.22 | 188.08 |  | 56.8978 | 244.9778 |  | 80%
9 | 八标段 地区财贸局家属院、西花苑 |  | 410.6529 | 277.79 |  | 50.7285 | 328.5185 |  | 80%
10 | 供销车队小区、永盛小区 |  | 176.64 | 101.96 |  | 39.3511 | 141.3111 |  | 80%
11 | 二标段 计生局家属院 |  | 219 | 118.64 |  | 56.5593 | 175.1993 |  | 80%
12 | 固原市老城区车行道维修工程 |  | 334.1895 | 0 | 233.93 |  | 233.93 |  | 70%
13 | 固原市新区及开发区车行道维修 |  | 356.7854 | 0 | 249.75 |  | 249.75 |  | 70%
14 | 固原市新区人行道维修工程 |  | 241.8203 | 0 | 145 |  | 145 |  | 60%
15 | 固原市老城区人行道维修工程 |  | 334.8382 | 0 | 234.39 |  | 234.39 |  | 70%
16 | 固原市区道路人行道维修及车行道灌缝二标段 |  | 310.9595 | 0 | 130 |  | 130 |  | 41%
17 | 固原市新建移动公厕（3座）基础工程 |  | 9.4706 | 0 | 7.57 |  | 7.57 |  | 80%
18 | 固原市上海路马饮河桥底环境整治工程（改造成沥青路面停车场） |  | 91.1391 | 0 | 46 |  | 46 |  | 50%
19 | 固原市汽车站及火车站人行道、车行道、道路标线维修项目三标段 |  | 174.5759 | 0 | 122.21 |  | 122.21 |  | 70%
20 | 固原市区2019年新建城市公厕及垃圾中转站工程二标段 |  | 931 | 250.44 | 369.9309 |  | 620.3709 |  | 80% | 已竣工验收
21 | 固原市区2019年新建城市公厕及垃圾中转站工程三标段 |  | 942 | 297.85 | 336.093 |  | 633.943 |  | 80% | 已竣工验收
22 | 固原市区2019年新建城市公厕及垃圾中转站工程一标段 |  | 836 | 251.55 | 170 | 144.003 | 565.553 |  | 80%
23 | 固原市污水处理厂增量提质改造政府采购项目 |  | 580.23 | 0 | 173.869 | 232.289 | 406.158 |  | 70%
24 | 固原市城区明堡路（s101省道-东关北街）雨污管道改造工程一标段 |  | 957.72 |  |  | 742.3 | 742.3 |  | 79%
25 | 固原市城市集中供热热源项目 | 固原市惠泽集中供热有限公司 | 87974 | 121.3 |  | 4501.64 | 4622.94 |  | 60%
26 |  |  |  |  | 377.06 |  |  |  |  | 征地费
27 | 东环路南延伸段道路项目 | 市交通局 | 27517 | 10500.3692 | 452.32 |  | 10952.6892 |  | 75%
28 | S203线固原机场至上海路段改扩建项目 |  | 37579 | 22464.5394 | 55.59 |  | 22520.1294 |  | 76%
29 | 固原市东环路南延伸段道路照明工程 |  | 511 |  |  | 194.24 | 194.24 |  | 49%
30 | S203线固原机场至上海路道路照明工程 |  | 730 |  |  | 469.92 | 469.92 |  | 80%
31 | 固原市纯电动公交车购置项目 | 六盘山交通集团 | 1500 | 200 |  | 698.8 | 898.8 |  | 60%
32 | 海堡充电桩政府采购项目（10个） |  | 135 |  |  | 132.9 | 132.9 |  | 98%
33 | 固原市生态文化园绿化提升改造项目 | 固原市城市管理局园林管理所 | 399 | 126.95 |  | 105.546 | 232.496 |  | 64%
34 | 固原市清水河滨河“四个一”生态园 |  | 398 | 138.52 |  | 108.812 | 247.332 |  | 68%
35 | 固原市2019年城市绿化改造提升工程 |  | 4736 | 1734.52 |  | 1315.642 | 3050.162 |  | 69%
36 | 2020年固原市新建道路行道树栽植工程项目 |  | 383 |  |  |  | 118.04 |  | 40%
37 | 2020年固原市街道行道树补植工程项目 |  | 321 |  |  |  | 102.83 |  | 40%
38 | 2020年固原市绿化提升改造项目 |  | 1153 |  |  |  | 306.91 |  | 40%
39 | 固原市机场路亮化 |  | 599 | 0 | 0 | 87.301 | 87.301 |  | 18%
40 | 固原市机场路绿化工程项目 |  | 4352 | 0 | 0 | 1612.699 | 1612.699 |  | 40%
41 | 固原市第八中学“互联网+教育”（智慧教室）设备政府采购项目 | 固原市第八中学 | 299.75 |  |  | 284.7625 | 284.7625 |  | 95%
42 | 固原市宏浩道路（警民街-西关街）及配套设施项目 及六条路前期费 |  | 877 | 206.865 |  | 173.8 | 380.665 |  | 41%
43 | 固原市开城路道路（和平街-中山北街）及配套设施项目 |  | 635.25 |  | 256.62 | 159.19 | 415.81 |  | 65%
44 | 固原市保障性安居工程配套基础设施金城路（东海路-西城路）及管网建设项目 | 住建局 | 1333 |  |  | 578.435 | 578.435 |  | 75%
45 | 固原市民族街南延伸段道路及雨污分流改造项目施工（一标段） |  | 881 |  |  | 128.134 | 128.134 |  | 21%
46 | 固原市西南新区南平街延伸段（新城纵二街-上海路）道路及排水管网建设项目 |  | 3080 |  |  | 53.135 | 53.135 |  | 1.7%
47 | 固原市清水河建设市区段综合整治项目（四中桥-郑磨漫水桥）水质净化工程 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 63786 |  |  | 1500 | 1500
48 | 市文化馆、图书馆、丝路文化展览馆建设项目 | 市文广局 | 12839.3 | 9273.57 | 595 |  | 9868.57 |  | 93%
49 | 长城梁科技示范园项目管理用房 | 固原市水务局 | 152.7727 | 129.8606 | 15.2773 |  | 145.1379 |  | 95%
50 | 2020年固原市污水处理尾水资源化利用工程项目 |  | 3275.55 |  |  | 359.5952 | 359.5952 |  | 10%
51 | 黄河水调蓄工程 |  | 39306 | 1289.9848 |  | 6700 | 7989.9848 |  | 24.92%
52 | 黄河水调蓄工程拆迁费 |  |  | 1710 |  |  | 1710
53 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心 | 10640 | 6192.56 |  | 836.96 | 7029.52 |  | 68%
54 | 固原市中医医院扩建项目（PPP项目） | 固原市中医医院 | 15543 | 5000 |  | 3000 | 8000
| 合计 |  | 335105.6825 | 82033.5155 | 4769.5302 | 34555.6035 | 121358.6492