附件 1

2025 年《政府工作报告》重点任务细化落实清单

| # 重点任务 | # 主要措施 |  | # 完成时限 | # 责任 # 领导 | # 牵头单位 | # 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长 5.6%。 | 第一产业增长 7%。 | # 一 季度 增 长 6.5% ；上半年 增 长6.8% ；前三季度增长 7% ；全年增长 7%。 | 杨生俊 | 市农业农村局市林业和草原局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 第二产业增长 7.2%。 | # 一季度增长 8%；上半年增长 7.5%；前三季度增长 8%；全年增长 7.2%。 | 张学斌 | 市工业和信息化局市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 第三产业增长4.5%。 | # 一季度增长4.8%左右 ；上半年增长 4.8%左右；前三季度增长 4.5%左右；全年增长4.5%。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市商务投资促进局 市文化旅游广电局 市住房城乡建设局市 交通运输局 市财政局 各县（ 区）政府 |
|  | 规上工业增加值增长9%。 |  | # 一季度增长 6.5%；上半年增长8%；前三季度增长 8% ；全年增长9%。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（ 区）政府 |
|  | 固定资产投资增长 7%以上。 |  | # 一季度增长 10%以上；上半年增长7%左右；前三季度增长 7%左右；全年增长 7%以上。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市直各部门 各县（ 区）政府 |
|  | 社会消费品零售总额增长 5%以上。 |  | 一季度完成 36.46 亿元，增长 6%； # 上半年完成 64.21 亿元，增长5.5%； 前三季度完成101.59 亿元，增长5%；全年完成 140.27 亿元，增长 5%以上。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 | 主要措施 | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | 地方一般公共预算收入同比持平。 | # 一季度同比下降 7%左右；上半年同比增长0.15% ；前三季度同比增长 0. 16% ；全年力争增幅与上年持平。 | 胡 斌 | 市财政局 | 各县（ 区）政府 |
|  | 城镇居民人均可支配收入增长 5.6%。 | 一 季度 增 长 5.6% ；上半年 增 长5.6% ；前三季度增长 5.6% ；全年增长 5.6%。 | 康 楷 | 市人力资源社会保障局 | 各县（ 区）政府 |
|  | 农村居民人均可支配收入增长 7.5%。 | # 一 季度 增 长 7.4% ；上半年 增 长8.7% ；前三季度增长 7.9% ；全年增长 7.5%。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市人力资源 社会保障局 市民政局 市医保局 各县（ 区）政府 |
|  | 城镇调查失业率控制在 5.5%左右。 | # 全年控制在 5.5%左右。 | 康 楷 | 市人力资源社会保障局 | 各县（ 区）政府 |
|  | # 居民消费价格涨幅控制在2%左右。 | # 全年控制在2%左右。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市市场监管局市商务投资促进局各县（ 区）政府 |
|  | 资源能源消耗、生态环境质量等约束性指标完成自治区下达任务。 | # 按照自治区下达任务严格控制，12月底前完成。 | 胡 斌 | 市发展改革委 市生态环境局 市水务局 市卫生健康委 市应急局 | 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 一）推动特 色农 牧业放大优势。 | 肉 牛 产 业 | 在养殖端突 出 良 种推广、科学饲养，养殖规模达到110 万头。 | 加快良种肉牛繁育中心、基地和核心育种场建设，引进西门塔尔、安格斯牛良种冻精 50 万支，改良母牛 25 万头以上。 肉牛饲养量达到 110.2万头。 | # 一季度完成各项重点工作前期审批和准备工作，发布《肉牛科学养殖技术规程》 ， 肉牛饲养量达到 79.4 万头，屠宰肉牛 4 万头。二季度完成家庭牧场、牛肉精深分割中心、区外营销店建设主体遴选征集工作，完成春季重大动物疫病集中强制免疫，建成病死畜禽无害化处理中心 ，肉牛饲养量达到 89.6 万头，屠宰肉牛2 万头。三季度完成家庭牧场、精深分割中心、区外营销店等项目建设进度80%以上，建成轻工产业园牛羊屠宰加工项 目，肉牛饲养量达到 100.1 万头，屠宰肉牛2 万头。四季度完成项目建设、验收及资金兑付工作，完成秋季重大动物疫病集中强制免疫，肉牛饲养量达到 110.2 万头，屠宰肉牛 5万头，完成2 家屠宰场建设并投产。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 巩固提升以西吉县为核心区的西门塔尔和以泾源县为核心区的安格斯良种肉牛繁育基地，规范提升固原黄牛选育场3 家，促进差异化高端化发展。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推进肉牛适度规模养殖示范点建设，扶持培育肉牛养殖家庭牧场 100 个。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制定印发肉牛科学养殖技术规程，提高全市肉牛饲养科学化水平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在加工端突 出 集 中屠宰、多点加工，年屠宰加工提高到 13 万头以上。 | 新建肉牛屠宰场2 家、牛肉精深分割加工中心 5个，生产各类精细分割产品30 种以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持现有牛肉精深加工企业进行技术升级和装备改造，提升肉牛屠宰加工能力。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建成全市病死畜禽无害化处理中心 1 个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在市场端突 出 细 分领域、直达用户，打响“ 固 原 黄牛” 区域品牌。 | 利用媒体平台投放广告。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 借助农文旅宣传推介等活动，加大品牌宣传推介和产销对接。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设区外牛羊肉体验店、品牌营销店 5 家以上。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 一）推动特 色农 牧业放大优势。 | 冷 凉 蔬 菜 产 业 | 产业聚焦绿色有机、市场开拓，抓 好 鲜菜直供、保鲜调节、产地加工、尾菜利用。 | 依托现有冷链设施，借鉴供港菜心销售模式，持续推进鲜菜外销直供。 | 一季度维修改造配套完善冷链加 # 工设施设备，提升预冷保鲜和加工 能力。二季度维修保养各类设施设备，开展分拣预冷加工前各项准备工作。三、四季度开展冷凉蔬菜分拣包装、预冷保鲜和精细化加工。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 依托山东水发等经营主体开展精深加工，依托福苑餐饮公司等开展预制菜研发销售。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励经营主体和种植户加强与陕西药业公司合作，提高西兰花等尾菜加工利用率。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 赴大中型城市开展宣传推介活动3 场次。 | # 一季度制定农文旅宣传推介项 目实施方案和农产品外出产销对接活动方案。二、三季度开展农文旅 招商宣传推介大会2 次，开展农产品批发市场产销对接。四季度开展农文旅招商宣传推介大会 1 次，完成整体项目验收和资料整理工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组建产销对接小分队赴兰州、成都、西安等地，与大型农产品市场开展产销对接。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 加强“ 六盘山”冷凉蔬菜区域公用品牌商标推广使用，加快文字及图案注册。 | # 一季度完成六盘山冷凉蔬菜35 类文字及图案注册，提交固原甘蓝、原州西蓝花、隆德花菇3 个地理标 志注册相关资料；组织企业准备绿色食品、良好农业规范认证申报材料。二季度取得3 个地理标志证明商标版权保护证书。三、四季度提交六盘山冷凉蔬菜商标和申报材料，待国家知识产权局审核。督促蔬菜经营主体使用“ 六盘山”冷凉蔬菜区域公用品牌商标，使用率达到 80%。 |  |  |  |
|  |  |  |  | # 认证新“ 三品一标” 绿色、有机、名特优新及良好农业规范（GAP）等 5 个以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 积极推进“ 六盘山冷凉蔬菜”“ 固原甘蓝”“ 原州西蓝花”“ 隆德花菇” 版权保护及做好地理标志证明商标注册申报。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 创建区级优质农产品生产基地 1 个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推 广高 值丰产新品种，种植面积稳定在50 万亩 以上。 | 创建新品种新技术集成示范基地 6 个，推广西兰花、芹菜、辣椒、甘蓝、食用菌及口感番茄、西甜瓜等适产丰产新品种。 | 一季度完成地块落实、物资筹备、种苗培育等前期工作。二季度完成基地建设定植播种任务。三季度完成田间管理和采收分拣、包装、预冷、销售、净菜入超等工作。四季度总结典型经验，完成验收并兑付奖补资金。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推广秸秆反应堆、蚯蚓套种套养、水肥一体化、蚯蚓粪替代化肥减量增效等新技术 2000 亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高标准打造冷凉蔬菜标准化种植基地25 个，带动全市冷凉蔬菜面积稳定在 50 万亩。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 一）推动特 色农 牧业放大优势。 | 马 铃 薯 产 业 | 强化龙头引领、链条延伸，进一步延长薯制品、淀粉加工链条。 | 完成马铃薯种植 80 万亩，产量达到 115 万吨以上。 | # 一季度做好产业种植计划、基地布局、农资储备等前期工作，安装测试设备并试投产。二季度做好适期 播种和田间管理工作，拓展销售市场，全线生产。三季度 7-8 月加强田间管理，做好病虫草害防控及收获前准备工作；9 月做好马铃薯收获、测产、收购和加工等工作。四季度继续做好马铃薯收获、测产、收购和加工等各项工作。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 市工业和信息化局 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | 打造马铃薯示范基地 20 个，其中种薯繁育基地10 个、商品薯标准化生产示范基地 10 个。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投产雪川全粉生产线，建设福宁广业改性淀粉项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加工马铃薯淀粉 12 万吨，生产薯条、薯饼等制品 15 万吨以上，生产马铃薯全粉2 万吨以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 中 药 材 产 业 | 坚持以质取胜、做大单品、做强品牌，用前端 优质 带动终端优价，促进育种、种植、加工、集散全产业链升级。 | # 打造中药材育种基地，扩大黄芪、党参等规范化种植规模。鼓励宁夏益草农业科技有限公司做大 做强黄芪种子种苗繁育基地，支持经营主体在原州区三营镇、西吉平峰镇、隆德温堡乡建设黄芪和党参育苗基地 4 个面积 2000 亩。 | 一季度制定《中药材产业发展实施方案》《中药材产业调研方案》；会同各县（ 区）确定 4 个育苗基地和 14 个标准化种植基地；会同原州区、西吉、隆德等县（ 区）确定4-5 个黄芪、党参、柴胡育苗种植基地。二季度完成4 个育苗基地和14 个标准化种植基地的建设和种植，完成种植 14 万亩；围绕与北京同仁堂的合作，重点打造4-5 个黄芪、党参、柴胡育苗种植基地；积极协调推进彭阳县引进的中药材饮片年产 5 万吨加工项 目建设。三季度完成剩余 12 万亩中药材种植任务；积极协调推进六盘山中药材颗粒制剂生产线的投产运行。四季度建立与安徽亳州等中药材交易市场信息互联互通共享机制，发挥信息发布、采购销售、现货交易、仓储物流的功能；积极协调隆德县已建成的中药材交易市场和仓储库房，发挥仓储作用。 | 吴顺意 | 市科技局 | 市农业农村局 市林草局 市工业和信息化局 开发区管委会 各县（区）政府 |
|  |  |  |  | # 打造中药材育苗基地。建设规范化种植基地 14个，严格按照“ 真管真种真采” 的道地中药材“ 六 统一+溯源” 的标准种植，带动农户种植26 万亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 打造中药材加工基地。加快彭阳县引进的中药材饮片年产 5 万吨加工项目建设。推进宁夏六盘山 中药材资源开发有限公司中药颗粒生产线尽快投入生产。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 与北京同仁堂合作推进定制药园，积极发展配方颗粒和药食同源等产品。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 打造中药材集散基地。建立与安徽亳州、甘肃陇西、渭源、河北安国中药材交易市场信息互联互 通共享机制，充分发挥信息发布、采购销售、现货交易、仓储物流的功能。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 二）推动工业经济成链集群。 | # 工业增加值增长 10%。 |  | # 一季度工业增加值增长 6.3% ；上半年工业增加值增长 7.3% ；前三季度工业增加值增长 8.3% ；全年 工业增加值增长 10%。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（区）政府 |
|  |  | 深入推进新型工业化 ，促进产业上下游纵向延伸、行业间横向耦合 ，净增规上工业企业 15 家以上 ，规上工业增加值增长9%、规下工业增加值增长 15%以上。 | # 动态调整建立 50 家以上“小升规” 后备企业库，加强企业升规入统指导力度，确保后备企业应入尽入。 | # 一季度新增入规企业 5 家；规上工业增加值增长3% ；规下工业增加值增长 10%。二季度新增入规企业 3 家 ；规上工业增加值增长 5%；规下工业增加值增长 15%。三季度新增入规企业2 家；规上工业增加值增长 7% ；规下工业增加值增长15% 。四季度新增入规企业 5 家。规上工业增加值增长9% ；规下工业增加值增长 15%。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（区）政府开发区管委会 |
|  |  |  | # 围绕全市工业经济运行重点行业、重点县（ 区）、重点企业、重点样本、重点指标强化监测预警， 着力服务现有规上企业稳产增产，确保煤电盐行业企业稳定运行，轻工纺织潜力企业快速增长，水泥建材下行企业逐步回升。 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 落实市县两级联动包抓，重点核查电力负荷等先行指标，掌握企业真实生产情况。加大减产企业 帮扶力度，减少长期关停、注销的样本企业数量。及时摸排补充样本村内规下企业 ，贡献有效增量。 |  |  |  |  |
|  |  | 改造提升传统产业 ，积极运用数智技术、绿色技术赋能煤炭、化工、电力等产业，推动设备更新、工艺升级、管理创新。 | 谋划储备设备更新技术改造项 目 20 个以上。 | # 一季度积极指导金昱元高新、王洼煤矿等企业开展设备更新改造，不断提升生产工艺水平。二季度积极 指导六盘山热电厂#1、#2 汽轮机全通流改造等项 目 申报超长期特别国债项 目，争取获批项 目2 个以上。三季度积极指导鑫卓能源等企业申报自治区绿色工厂，美臣纺织等企业申报数字化车间。四季度力争年内获批绿色工厂 2 家、数字化车间 2 家，争取超长期特别国债资金0.5 亿元以上，完成设备更新企业 10 家以上。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（区）政府开发区管委会 |
|  |  |  | 谋划储备工业领域设备更新、用能设备更新等超长期特别国债项 目 5 个以上，力争获批项 目 2 个以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 创建绿色工厂 2 家、数字化车间2 家。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 二）推动工业经济成链集群。 | 工业技改投资增长 15%以上。 | 指导王洼煤矿、六盘山热电厂、贝可食品等重点企业进行技术改造，力争全年实施20 个以上工业技改项 目。 | # 一季度抓好 LF137 聚合釜生产掺混树脂及氯醋树脂技术改造、明德中药材精深加工等技改项目备案 入库，力争技改投资增长 8% 。二季度对接新恒细纱机自洛机改造、复合干果饮品浓缩液生产设备更新改造等技改项目备案入库，在库技改项 目总量达到 10 个以上，力争技改投资增长 12%。三季度对接经开区、县（ 区）工业主管部门，继续储备技改项 目，力争矿山机械增材再制造提升改造、盛飞豪（ 二期）设备更新等技改项目备案入库，在库技改项目达到 15 个以上，技改投资增长 14%。四季度抓好在库技改项目投资，确保总量达到20个以上、技改投资增长 15%以上。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（ 区）政府开发区管委会 |
|  |  | 新型材料产业要推动金昱元等企业向特种树脂、高性能塑料产品及下游建材产业拓展。 | 巩固现有成效壮链。聚焦盐化工多向多元发展，围绕金昱元已建成项 目，重点扶持金昱元广拓能源、高新材料等重点企业向特种树脂、高性能塑料产品拓展延伸。 | # 一季度研究制定 2025 年新材料产业工作方案，建立新材料产业招引企业目标名单并开展招商。力争金 昱元高新材料 LF137 聚合釜生产掺混树脂及氯醋树脂技术改造、美华玻璃年产 6 万吨工业级玻璃器皿等项目开工建设。新材料产业实现产值 15 亿元。二季度启动工业固体废弃物综合利用、年产 5000 吨PE 材料及改性材料、年产 1.5 亿块蒸压灰砂砖等项目建设。组织外出开展招商引资活动 1 次。新材料产业实现产值28 亿元。三季度启动原州区金刚石基片生产项目建设。争取新入规新材料企业 1 家，完成产值45 亿元。四季度完成新材料产业既定项目建设，指导经开区完成危化品停车场建设 ，签约落地1-2 个新材料项 目。新材料产业实现产值 55 亿元。 | 张学斌 | 市工业和信息化局开发区管委会 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 强力招商引进延链。瞄准国内盐化工下游龙头企业加强招商引资力度，争取引进落地 1—2 个盐化工下游项 目，做长做优新材料产业链条。力争实现产值 55 亿元，增长 8%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进化工园区认定。按照化工园区认定标准，全面完善新材料产业园化工 园区危化品停车场等基础建设，力争上半年获批并具备承接重大项 目落地条件。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 二）推动工业经济成链集群。 | 新材料产业园完成化工园区认定。 | 照化工园区认定管理办法及细则，加快专业人员配备、医疗救护站及应急指挥中心设立、补齐消防救援器材，建成投运新材料产业园危险化学品停车场，开展地震评价，完善认定资料，加强与相关部门（单位）协调沟通，形成工作合力，确保完成认定工作。 | 一季度对照化工 园 区认定管理办法及细则，补齐短板弱项，完善认定资料。二季度建成投运新材料产业园危险化学品停车场。三季度申请并完成化工园区认定。四季度围绕盐化工下游加大招商引资力度，推动盐化工产业延链补链、提质增效。 | 张学斌 | 市工业信息化局开发区管委会 | 市委组织部 市委编办 市应急管理局 市卫生健康委 市生态环境局 市地震局 |
|  |  | 纺织服装产业积极 承 接产 业 转移，以引进织布、面料、成衣企业带动纺纱等上游产能提升 ，提高全产业链竞争力和附加值。 | 全市纺织服装企业达到35 家，现代纺织总规模达到 50 万锭，织布总规模达到2 亿米，服装加工总规模达到2500 万件（套），新增规上企业6 家，实现产值 10 亿元。 | # 一季度推动美臣纺织尽快启动 13万锭高端纺纱及 1 亿平方米功能性面料项 目工作，争取早日投产；新 恒二期 2 万锭纺纱尽快投产。二季度推动闽泰纺织二期 5 万锭纺纱，腾德纺纱二期 3 万锭纺纱开工建设，尽快投产。三季度推动锦京地毯一期年产200 万平方米地毯项 目建成投产；积极承接产业转移，招商引资现代纺织服装企业 4 至 5家。四季度引导美臣、新恒、腾德、泰昌、锦京地毯、铭祥地毯6 家纺织服装企业入规。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（ 区）政府开发区管委会 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 二）推动工业经济成链集群。 | 清洁能源要以资源换产业、以产业促增收 ，打好能源安全绿色发展攻坚战 ，统筹火电与新能源开发 ，统筹风光资源开发 ，加快建设六盘 山 2×100万 千 瓦 和 彭 阳2×66 万千瓦电厂项 目 ，新建风电100 万千瓦、光伏30 万千瓦。 | 制定印发《固原市新能源综合开发建设方案》和固原市新能源2025 年开发方案，明确年度目标任务，重点任务，工作措施、重大项目和完成节点。 | 一季度制定印发《固原市新能源综合开发建设方案》和固原市新能源2025 年开发方案，复工煤电项 目，六盘 山 2×100 万千瓦项 目灰场开工。二季度核准备案新建风电44万千瓦、光伏 50 万千瓦项 目，六盘山2×100 万千瓦项目完成主厂房汽机基座浇筑，彭阳2×66 万千瓦电厂项目争取浇筑第一方混凝土。三季度办理新建风电44 万千瓦、光伏 50 万千瓦项目前期手续。六盘山2×100 万千瓦项目完成主厂房封闭。四季度开工建设风电44 万千瓦、光伏 50 万千瓦项 目。六盘山 2×100 万千瓦项目#1 、2 间冷塔筒壁结构到顶，完成35 亿元年度投资计划。彭阳2×66 万千瓦电厂项目争取完成 10 亿元投资计划。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市农业农村局 市林业和草原局 市自然资源局 开发区管委会 国网供电公司 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 开发建设项目争取纳入自治区年度开发方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化协调调度，建立定期会商、随时沟通工作机制，定期召开工作协调推进会，分析研判和协调解决产业发展过程中遇到的困难问题，安排部署阶段性工作，优化工作推进机制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 将六盘山2×100 万千瓦和彭阳2×66 万千瓦电厂项目纳入全区和全市 2025 年重点项目清单。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全力保障新建风电 100 万千瓦、光伏30 万千瓦项 目及时开工建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 探 索 “ 农 光 互补 ”“ 林 草 光 互补” 等开发模式，建立跨县域利益分享机制 ，有效带动村集体经济和农民增加收入。 | 制定《固原市农村发展分布式光伏产业促进农民增收壮大村集体经济实施方案》，按照先易后难的原则，优先开发村集体经济雄厚的的行政村，形成分布式光伏增收工程示范。 | 一 季 度 完 成 25% 。 二 季 度 完 成50% 。三季度完成 75% 。四季度完成 100%。 |  |  |  |
|  |  |  | 对于集中式光伏项 目，立足 3.37 万亩400 毫米降水线以下的林地草地资源 ，鼓励企业在原州区、西吉县采用林草光互补模式开发运营。 | 一季度纳入自治区年度开发方案。二季度制定项目方案并完成备案、办理前期手续。三季度开工建设。四季度完成并网。 |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 二）推动工业经济成链集群。 | 开工建设硝河330 千伏变电站，争取扩建六盘山750 千伏变电站。 | 按照绿色低碳转型需求，结合园区主导产业，采取“ 源网荷储” 一体化、新能源微电网直供等模式，布局新能源项 目。 | 硝河330 千伏变电站：一季度完成工程初设及勘测定界。二季度完成环评、水保、生态红线不可避让等前期手续办理。三季度完成占用林草地批复、永久用地征收。四季度开工建设并完成投资 1000 万。加强与上级主管部门的沟通汇报，争取六盘山主变扩建纳入宁夏电力公司十四五滚动规划。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市工业信息化局 开发区管委会 国网供电公司 各县（ 区）政府 |
|  |  | 加快建设宁南清洁能源基地。 | 加快推进固原经济开发区、彭阳县王洼产业园区“ 绿电园区”试点建设，积极招引清洁载能项目落地，形成消纳能力。 | 一季度加快推进固原经济开发区、彭阳县王洼产业园 区“ 绿电园 区”试点建设 ，华电彭阳县“ 绿 电 园区”2 万千瓦风电项目复工，中节能经济开发区“ 绿电园区”3 万千瓦风电项目完成核准。二季度完成并网消纳 ，中节能经济开发区“ 绿电园区”3 万千瓦风电项目开工。三季度按时序进度建设。 四季度完成并网。 |  |  |  |
|  |  |  | 大力推进华电彭阳县“ 绿电园区”2 万千瓦风电项目，中节能经济开发区“ 绿电园区”3 万千瓦风电项 目建设，及时并网消纳，加快建设宁南清洁能源基地。 | 2025 年绿电园区新能源项 目：一季度完成2024 年新增产业负荷认定。二季度完成项目建设方案编制及核准前置要件办理及核准。三季度开工建设。四季度完成投资25%。 |  |  |  |
|  | （ 三）推动服务业调优结构。 | 净增规上服务业企业 5 家以上、限上商贸单位30家以上。 | 联合税务、统计、市监等部门深入摸排走访，建立拟入限商贸单位库。 | 12 月底前新增规上服务业企业 5家以上、限上商贸单位30 家以上。 | 胡 斌 张学斌 | 市发展改革委市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 动员督促达限商贸单位入限纳统。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持即将达限企业开展促销活动，增加销售额，达到入限条件。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 三）推动服务业调优结构。 | 批发业补短板稳增长 ，加快推进加气站建设 ，释放 家 装 厨 卫 “ 焕新”政策效应，推动油气、建材、大货车等行业稳定增长。 | 完成8 家加油加气站新增 LNG 业务项 目，建成开城镇三十里铺和绿捷能源固原北高速入 口 2座加油加气站。 | # 一季度增长 9% ，完成 26.24 亿元。上半年增长 10% ，完成 55 亿元。 前三季度增长 10% ，完成 82.61 亿元。全年增长 8% ，完成 109.78 亿元。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 借力《促进固原市房地产市场止跌回稳健康发展若干措施》利好政策，争取自治区家装厨卫焕新资金，组织装修类企业开展促销活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发挥新购汽车补贴资金作用，持续拉动大货车消费。 |  |  |  |  |
|  |  | 住宿业扬优势创特色 ，引导住宿企业创新“ 住宿+文创 ”“ 住 宿+ 微演艺 ”等融合服务模式，发展“ 一店 一 特 色 ”个 性化服务品牌 ，力争实现两位数增长。 | 以生态文旅特色市建设为契机，充分发挥资源优势，借助农文旅推介，动态引导游客优先入住下降幅度较大的住宿企业。 | # 一季度增长 12% ，完成 1.29 亿元。上半年增长 10% ，完成 2.07 亿元。 前三季度增长 12% ，完成 3.37 亿元。全年增长 10% ，完成 3.97 亿元。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 发放冰雪消费季专项消费券，实现住宿行业淡季不淡，旺季更旺。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展绿色饭店评选 ，引导住宿企业创新服务模式，开展个性化服务，发展一店一特色的个性化服务品牌，优化旅游住宿业发展环境。 |  |  |  |  |
|  |  | 物流业要成规模降成本 ，积极发展多式联运 ，建设区域物流中心，新增 A 级物流企业2 家以上，实施降低全社会物流成本专项行动 ，让企业物流成本再降 1 个百分点。 | 积极推 动物流运 输 “ 公转铁 ” ，发展“ 公铁联运”“空铁联运” ，进一步降低全社会物流成本。 | 一季度协调自治区物流协会，指导2 家物流企业完成 A 级物流企业申报和评审工作。社会物流总费用占GDP 比例较上一季度下降 0.2 个百分点。二季度协调推进建设区域物流中心。社会物流总费用占 GDP比例下降 0.2 个百分点。三季度社会物流总费用占 GDP 比例较上一季度下降0.3 个百分点。四季度社会物流总费用占 GDP 比例较上一季度下降0.3 个百分点。 | 喜晓林 | 市交通运输局 | 开发区管委会各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 积极对接自治区物流协会，做好我市 A 级物流企业评审工作。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 三）推动服务业调优结构。 | 金融业要扩增量优服务 ，定期开展政银保企精准对接 ，增加普惠金融产品 ，引导更多金融资源向科技创新、产业发展和中小微企业倾斜。 | 每季度召开一次政银保企合作专题会，引导银行机构加大对“ 五特五新五优” 产业、重点项 目、中小微企业支持。 | 一季度召开政银保企合作专题会，安排部署存贷款工作 ，梳理 2025年全市重点建设项 目，向银行机构推送；推送新型农业经营主体、家庭农场等中小微企业动态“ 白名单” ，加大肉牛产业信贷支持。组织召开金融支持肉牛产业经验分享会。二季度召开全市金融联席工作会议，督促各金融机构创新信贷产品、加大信贷支持力度，宣传推广宁夏企业融资服务平台；联合金融机构宣传针对小微企业金融政策，加大对小微企业的信贷投放。三季度督导推进各银行支持“ 五特五新五优” 产业、重点项 目、重大工程等信贷投放工作，开展企业上市辅导培训，做好资本市场培育；推动金融赋能“ 六权” 改革，加大知识产权质押贷款投放。四季度召开全年金融联席工作会议、全市保险工作联席会议。 | 胡 斌 | 市财政局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 向银行推送发改委2025 年“ 社会投资”“ 政府+社会投资” 项 目，加强银企信贷合作，扩大中长期贷款比重。 |  |  |  |  |
|  |  | 全年贷款余额达到710 亿元以上、增长 8%以上。 | 引导金融机构创新信贷产品，让金融资源向科技创新、产业发展倾斜。 |  | 胡 斌 | 市财政局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 利用财政资金定存考核机制，引导金融机构加大信贷投放。 |  |  |  |  |
|  |  | 餐饮业要优存量促提质 ，打造一批名店名菜名小吃 ，推出一批适宜群众开店创业的新品类新美食，打响“ 美食在固原” 品牌。 | 制定出台《关于加快特色餐饮业高质量发展的实施意见》，高起点谋划并打响地方公共品牌，推进特色餐饮产业品牌化、标准化体系建设。 | 一季度增长 15% ，完成 5.72 亿元。 # 上半年增长 10%，完成 10.31 亿元。 前三季度增长 12% ，完成 17.05 亿元。全年增长 12% ，完成 21.49 亿元。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 市文化旅游广电局各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 发挥固原市餐饮饭店协会职能作用，支持行业协会牵头举办主题特色突出、具有影响力的固原餐饮品牌促销活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持餐饮名店打造美食爆品和网红餐厅，组织开展餐饮技能大赛，加强餐饮行业专业人才队伍的建设。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 四）因地制宜发展新质生产力。 | 完善科技项目“拨投结合、先投后股” 和“ 揭榜挂帅”机制，创新人才 “ 引 育 留 用服”，推动更多科技 成 果 转 移 转化。 | 围绕重点产业链，常态化开展企业技术需求、高校科技成果双向征集 ，建立“成果库” 和“ 需求库”。 | 一季度开展调查摸底，寻求企业和 高校合作；发布需求征集计划、科 技领军人才申报指南；凝练科技研 发项目。二季度建立成果“需求库”和“成果库”，对“揭榜挂帅”项 目进行论证，确定需求 1-2 项，每个支持 50 万元；开展资格审查；发布项 目 申报指南。三季度公开发 布“揭榜挂帅”榜单；提出市级领 军人才名单；组织技术需求对接会 1-2 场次；做好市本级项 目的评审工作。四季度进行揭榜验收评价；公示名单；引进科技人才 50 名左 右；做好市本级科研项 目的验收。 | 吴顺意 | 市科技局 | 市人力资源社会保障局 市财政局 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 鼓励龙头企业和 区 内外高校院所采取“ 揭榜挂帅” 方式，开展重大科技项目攻关，每个项目支持 50-100 万元。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 聚焦全市重点产业需求，培养市级科技领军人才1-2 名，柔性引进科技人才 50 名左右。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围绕实施好各级各类科研项 目。 |  |  |  |  |
|  |  | 新培育国家高新技术企业和自治区高成长创新型企业 8 家 ，全社会研发经费增长12% ，引进转化科技成果35 项以上。 | 深入推进企业梯次培育计划，着力培育一批科技型企业、高成长创新企业。 | 一季度建立创新型企业培育名单；指导做好研发投入上报；组织企业参加自治区培训班 1 期。二季度开展上门指导服务，建立台账、完善制度；指导企业申报自治区科创平台；组织企业参加自治区培训班3期。三季度协助做好科创平台核查；组织企业参加自治区培训班3期。四季度举办培训班 5 期；组织企业参加自治区培训班3 期；年内科成果转化35 项以上。 | 吴顺意 | 市科技局 | 市财政局 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 支持企业争创自治区重点实验室、自治区工程技术研究中心、创新联合体等科技创新平台。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织企业参加自治区企业家创新精神培训班 10期，举办全社会研发经费投入培训班 5 期。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围绕重点产业链开展科技成果转移转化35 项以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发挥固原科技大市场作用，及时发布科技成果，推进科技成果转移转化。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （ 四）因地制宜发展新质生产力。 | 打好数字经济深度融合攻坚战，实 施 “ 数 据 要 素×” 行动，拓展“ 智慧农业”应用、工业“ 智改数转” 和公 共 服 务 “ 适 数化” 改造，推进数字经济和实体经济加快融合。 | 制定《固原市数字化发展实施方案（2025—2027年）》，一体推进数字政府、数字经济、数字社会发展。 | 一季度制定《固原市数字化发展实施方案（2025—2027 年）》，统筹实施数字筑基、数字智治、数字惠民、数字兴业、数字驱动“ 五大工程” 。二季度积极参加全国、全区“ 数据要素×” 大赛，开展 1 期“ 数据要素×” 应用案例和创新应用场景征集活动，举办 1 期数字要素价值化专题培训班。三季度开展全市公共数据资源普查 ，建立固原市“ 数据字典” ，促进审批、医疗等重点领域公共数据有序开放、按需共享，提高政务服务水平。四季度配合农业农村局抓好高标准农田遥感监测平台建设工作，提升农业全产业链数字化水平。推动企业“智改数转” ，全市工业“两化” 融合率保持在48 以上。 | 胡 斌 | 市数据局 市工业和信息化局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 加快推进“ 智慧农业”应用，科学辅助生产决策、精准作业，提升农业生产与经营智能化水平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加快推进“ 智改数转”，带动中小微企业加快数字化转型。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加快公共服务“ 适数化” 改造 ，逐步打通数据壁垒。 |  |  |  |  |
|  |  | 拓宽数据服务外包市场规模 ，发展数据标注、数据可视化等新业态 ，吸纳年轻人就业 ，科研技术服务业和软件信息业收入实现两位数增长。 | 依托彭阳宁南数字经济产业园等，拓展数据服务外包集群规模 ，积极发展数据标注等新服务业态，形成特色发展、具有较强竞争力的信息技术服务业集聚区。 | 一季度开展全市软件和信息技术服务企业摸底工作 ，建立企业台账，加大对在系统集成、技术咨询等领域具有一定优势的本土企业招引培育力度，提升企业自主创新能力。二季度推动峻岳智算应用项目全面开工；三季度新增 1 家软件和信息技术服务业规上企业；四季度依托原州区闽宁电子信息产业园，探索建设数字经济（ 闽宁合作）协同创新示范培训基地，提高产业链价值层次。 | 胡 斌 | 市数据局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 加大时迈科技等在系统集成、技术咨询等领域具有一定优势的本土企业培育力度，提升企业自主创新能力。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （五）推动农 文 旅深度融合。 | 借 5A 级景区创成之势 ，打磨提升须弥石窟、火石丹霞、固原梯田等地标景区 ，建设一批特色街区、网红打卡地，打造一批精品民宿、文创产品 ，更好满足游客差异化、多样化需求。 | 开展“ 宁夏二十一景”创新升级三年行动，推动须弥石窟、红色六盘、火石丹霞、固原梯田等景点升级，开发形成一批有带动力、影响力的旅游新场景。 | 一季度做好 A 级旅游景区评定工作，开展文创产品进景区活动，制定文创产品设计大赛方案。推动民宿提升改造。二季度提升 A 级景区接待能力，改造提升火石寨公园沿线景观等服务设施，打造金鸡坪等网红“ 打卡点”；开展固原市第二届文创产品设计大赛；指导各县区申报国家级和自治区级休闲街区。三季度实施旅游景区服务质量提升行动，开展 A级旅游景区工作人员服务能力提升培训。推动民宿提升改造。四季度推动重点旅游规划，培育冰雪旅游等新业态，丰富旅游产品，打造旅游名牌。完成 5 家以上民宿提升改造。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 指导全市景区（ 点）开发建设，做好 A 级旅游景区申报和评定，争取创建国家级自治区级休闲街区，新提升改造精品民宿 5 家以上，开展文创产品设计大赛活动，促进文旅消费升级。 |  |  |  |  |
|  |  | 丰富旅游产品供给 ，助推 “ 半年闲 ” 向 “ 全年旺 ”转变。 | 举办“ 第三届六盘山红色文化旅游节” 系列活动，开展十一期间“ 重走长征路翻越六盘山”行走的思政课实践体验活动，争取红色研学活动人数达到 48 万人次。 | 一季度红色研学人数达到 1 万人次。争取申报“ 乡村四季好风光”精品线路。二季度红色研学人数累计达到 10 万人次。争取申报“ 乡村四季好风光” 精品线路。三季度红色研学人数累计达到40 万人次。争取申报“ 乡村四季好风光” 精品线路。四季度红色研学人数累计达到48 万人次以上，争取申报“ 乡村四季好风光”精品线路 4 条。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 精心打造春季踏青郊游、夏季清凉避暑、秋季红色研学、冬季冰雪旅游“ 四季游” 引流爆点，争取申报国家级“ 乡村四季好风光” 精品线路 4 条。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推出一批赛事游、民俗游、康养游等精品线路，举办一批全国性商事赛事活动。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、实施产 业 兴市，在建设 现 代产 业 体系 上 实现 新 提升 | （五）推动农 文 旅深度融合。 | 坚持市县一体、全域联动 ，针对西安、成都等年度重点开发的客源市场 ，推出个性化、订制化宣传策略和旅游产品。 | 结合重大节 日、重要节点提前策划宣传营销计划，针对我市文化资源富集的特点，继续加强对重点客源城市的宣传推介。 | 一季度举办2025 第一缕阳光活动，开展“ 相约六盘山 欢乐过大年” 春节文化系列活动。二季度举办第二十一届宁夏六盘山 山花节、“5.19中国旅游 日” 等系列文旅活动。三季度举办避暑季系列活动，做好以“ 熠熠华章” 为主题的固原历史文物上海巡回展览活动。四季度举办第三届六盘山红色文化旅游节、冬季冰雪旅游活动等。全年利用抖音、微信公众号、视频号等新媒体平台发布图文及短视频，宣传推介固原文旅资源。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 结合春赏花、夏避暑、秋观叶、冬滑雪四季主题开展宣传。 |  |  |  |  |
|  |  | 办好宁夏六盘山红色文化旅游节等内展外推 “ 十大主题活动”，加快 推 进全 域旅游、区域联游和区 内外新目标市场开发。 | 制作精美的照片、短视频、宣传资料进行发布，加强社交媒体、官方网站等线上推广。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续办好红色文化旅游节等节庆活动，围绕繁荣周末经济、假日经济、避暑经济等，推出以教体、商务、农业、文旅等部门为一体的系列文旅促消费活动。 |  |  |  |  |
|  |  | 全年游客人次、旅游花费均增长10%以上。 | 力争全市游客接待突破 1839 万人次、实现旅游综合收入 84 亿元以上。 | 一季度游客人次、旅游花费同比增长 8%。二季度同比增长9%。三季度同比增长 10%。四季度同比增长10%。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扩大投 资 消费，在打牢 基 础增 强 后劲 上 实现 新 提升 | （ 一）抓实项目投资。 | 实施扩大有效投资专项行动 ，全年计划实施项 目430 余个，力争完成年度投资 235亿元以上 ，产业类项目投资比重达到 56%。 | 制定《固原市2025 年领导干部包抓重点项目推进责任清单》《固原市2025 年建设项目推进责任清单》，进一步压实“ 六个一”包抓责任和“ 晒比促” 工作机制。 | # 一季度开（复）工项 目 260 个，开（复）工率达到60%，年度计划投资完成率20%，完成投资 38 亿元， 增长 10%以上。二季度新开工项 目175 个 ，力争 435 个项 目全部开（ 复 ）工 ，年度计划投资完成率50%，完成投资 115 亿元，增长 7%以上。三季度逐项落实 147 个力争开工项目前期，争取更多熟化项 目转为建设项 目，年度计划投资完成率 70%以上，完成投资 191 亿元，增长 7%以上。四季度建设项目年度计划投资完成率90%以上，完成投资240 亿元，增长 7%以上。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 建立项目环节职责清单，主动做好服务保障，尽早形成实物量。建立项目推进机制，成立项目建设专班，明确开工、建设、投产、达效时间表、路线图，挂图作战、全力推进。 |  |  |  |  |
|  |  | 开展 “ 百 日 无 冬闲” 行动，3 月底前开复工率达到60% 以上 ，二季度新建项目全部开工。 | 加强投资监测和统计入库，做好运行监测分析，督促指导项目主体完善资料台账 ，做到依法纳统、应统尽统。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围绕“ 两重”超长期国债、中央预算内投资、地方专项债项目支持领域，精准对标固原基础设施、民生改善和产业发展短板，健全市县（ 区）重大项目储备库。 |  |  |  |  |
|  |  | 紧跟国家和自治区政策导向 ，紧扣“ 两重” 政策、中央预算内投资、部委专项等资金投向 ，分类建 立项 目 “ 实 施库、熟化库、储备库 ” 梯次推进清单。 | 聚焦国家、自治区重大投资方向和政策，围绕“ 两重”“ 两新” 、中央预算内投资、地方专项债、 自治区预算内统筹资金项目等支持领域，精准对标固原基础设施、民生改善和产业发展短板，立足现实、注重长远，健全市县（ 区）重大项目储备库，努力形成“谋划一批、建设一批、生产一批、见效一批”项目梯次推进、滚动发展的良好格局。 | 一季度建立实施库、熟化库、储备 # 库，督促已下达2025 年 29 个以工 代赈项目开工建设。做好国家重大项 目库争取 2025 年“ 两重” 及中央预算内资金的 76 个项目对接争取工作。二季度督促已下达资金项 目开工建设，同时根据国家、自治区发展改革委工作安排，做好后续项目 申报争取工作。三季度督促各项目加快施工进度，争取形成更多实物工作量。 四季度开展百 日攻坚战 ，力争在年内争取更多项 目资金，“ 两重”“ 两新” 、中央预算内投资、地方专项债、自治区预算内统筹等资金增长6%以上。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 做深做实前期工作 ，争取上级政策性资金增长6%以上。 | 督导相关部门认真研究梳理政策，对标中央和自治区政策导向及资金投向，围绕社会民生、城市更新、生态环保等重点领域，高质量储备和编制项 目，壮大地方财政综合实力。 | # 一季度完成任务的60%。上半年完成任务的80%。前三季度完成任务的 90% 。全年争取转移支付资金 276.5 亿元，增长 6%以上。 | 胡 斌 | 市财政局 | 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扩大投 资 消费，在打牢 基 础增 强 后劲 上 实现 新 提升 | （ 一）抓实项目投资。 | 编 制完 成 “ 十 五五 ” 规 划纲 要 和各专项规划。 | # 编制总体规划：明确全市“ 十五五” 时期国民经济和社会发展的指导思想、发展目标、主要任务、 发展重点和政策措施 ， 自主或委托相关科研院所、咨询机构、智库等方式开展前期研究，按照下级规划服从上级规划、专项规划服从总体规划的要求，做好国家、自治区、市、县四个层面总体规划及各专项规划的衔接结合。 | 一季度完成重点课题研究，并开展十五五规划编制前期调研工作。二季度在前期调研的基础上，研究起草市“ 十五五” 规划纲要框架。三季度完成起草市“ 十五五” 规划纲要框架、形成初稿。四季度完成“ 十五五” 规划建议草案，对接国家、自治区规划后修改完善。 12 月底至 2026 年全市“ 两会”召开前，组织开展咨询论证并修改完善后 ，报请市委政府研究审议全市“ 十五五” 规划纲要草案。各专项规划原则上与规划纲要同步编制， 2026 年 3 月底前全部出台。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市直相关部门各县（ 区）政府 |
|  |  |  | # 编制专项规划：市直相关部门围绕细化和落实总体规划对特定领域提出的战略任务，编制 16项 市级“ 十五五” 专项规划。各专项规划原则上与规划纲要同步部署、同步研究、同步编制。 |  |  |  |  |
|  | （ 二）提振消费活力。 | 大力实施提振消费专项行动 ，加力推动“ 两新” 政策落实 ，全面释放消费潜力。 | 抢抓国家“ 两新”政策机遇，扩大消费品以旧换新政策群众受益面 ，继续实施消费品“ 以 旧换新”活动，优化享用兑付流程，争取汽车、家电以旧换新资金，开展依旧换新活动。 | # 一季度增长 15%，完成 31.05 亿元。上半年增长 12%，完成 58.61 亿元。 前三季度增长 12% ，完成 94.45 亿元。全年增长 13% ，完成 133.35亿元。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 支持商贸企业常态化开展各类促销活动，挖掘消费潜力，提振消费活力。 |  |  |  |  |
|  |  | 做大传统消费，办好 “ 消费提振年” 系列活动，有效促进汽车、住房、家电家装等大宗消费。 | 发放百货、超市、餐饮、住宿等消费券3000 万元左右。 | # 一季度发放消费券 1200 万元，开展主题促销活动30 场次，开展汽车、家电、家装以旧换新活动。二 季度发放消费券800 万元，开展主题促销活动30 场次，举办房、车、家电展销会；打造外销窗 口 6 个。三季度发放消费券400 万元，开展主题促销活动20 场次。四季度发放消费券 1000 万元 ，开展主题促销活动 30 场次，举办展销会；打造外销窗 口 7 个。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 线下常态化开展“ 固原优品” 产销对接活动，统筹打造外销窗 口 13 个。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扩大投 资 消费，在打牢 基 础增 强 后劲 上 实现 新 提升 | （ 二）提振消费活力。 | 扩大服务消费 ，大力发展假 日经济、夜间经济、首店经济、银发经济 ，培育直播电商、家政服务、养老托育等消费新热点。 | 把服务消费做为今后扩大消费的重点方向，发展首发、冰雪、银发、假 日、夜间、体育等六大经济。 | # 一季度重点开展冰雪消费季、假 日消费、家政劳务服务供需对接等活动 20 场次；举办“2025 年网上年货 节”、电商大赛等活动 10 场次以上。二季度重点开展夜间经济、体育经济、假日经济等活动 10 场次。三季度重点开展村 BA 、登山节等活动 10 场次，引进首店 15 家以上。四季度改造提升新百夜市、荣华锦汇特色街区消费环境，引进首店 15家以上。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 引进各类首店30 家以上，开展冰雪文化旅游消费季、村 BA 、登山节、家政劳务服务供需对接等活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设文化街一刻钟便民生活圈，提升新百夜市、荣华锦汇等特色街区。 |  |  |  |  |
|  |  | 拓展农村消费，加强县域商业体系建设。 | 继续推进县域商业体系建设项 目，新建、改造提 # 升乡镇商贸服务中心8 个，农产品批发市场1 个， 县域农产品产地集散中心 1 个。 | 10 月底前，新建、改造提升乡镇商贸服务中心8 个，农产品批发市场1 个，县域农产品产地集散中心 1个，整合村级商业网点、农村便民店 20 个以上。 | 张学斌杨生俊 | 市商务投资促进局市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 整合村级商业网点、农村便民店20 个以上，成熟一批验收一批，及时兑付补贴资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 推进农村寄递物流与特色产业融合发展。 | 加快推进“ 快递进村” 力度，分阶段分区域明确进村目标途径，充分发挥邮政普遍服务网络在农村地区的基础支撑作用，争取实现全市建制村快递服务覆盖率超 80%。 | 一季度完成快递进村情况摸底工作；利用节日消费热潮，争取带动农特产品销售超 75 万件。二季度建立健全快递进村工作机制，巩固快递进村服务覆盖率 65%的基本底线；争取通过寄递渠道带动农特产品超过 50 万件。三季度实现快递进村服务覆盖率达 75%；在我市农特产品大规模上市时期，推动农特产品销售 80 万件。四季度实现快递进村服务覆盖率 80%目标任务，带动农特产品销售达 55 万件。 | 喜晓林 | 市交通运输局 | 市邮政管理局各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 持续推广“ 寄递+ 电商+农特产品+农户”助力乡村振兴模式，引导快递服务现代农业发展，扩大特色农产品输出消费，有效解决农特产品销售难和物流运输难的问题，争取全年带动农特产品销售达 260 万件。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扩大投 资 消费，在打牢 基 础增 强 后劲 上 实现 新 提升 | （ 二）提振消费活力。 | 优化消费环境，破解消费痛点问题 ，培育一批放心商店、放心市场、放心餐饮，让群众敢消费。 | 聚焦消费者关心的重点民生领域 ，围绕食品药品、医美、肉类产品、电动自行车、农资等重点产品，对假冒伪劣商品、虚假宣传、价格欺诈等违法违规行为从严从速查处，净化消费环境。 | # 一季度重点围绕节日消费品、农资产品等，加大重点产品质量监督抽检力度，制定食品、药品抽检计划。 上半年扎实开展食品质量安全提升行动和药品安全巩固提升行动，完成食品抽检率达20%，药品抽检率 60%。前三季度开展价费专项治理 ，查处一批不正当竞争典型案件；完成食品抽检率达 50%，药品抽检率达80%。全年全市食品抽检量达到 5 批次/1000 人要求，药品抽检率达 100% ，产品质量抽检数量不少于 500 批次。 | 康 楷 | 市市场监管局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 畅通消费维权诉求渠道，通过协商、调解、立案处罚等方式扎实开展消费维权，为全市经济社会高质量发展营造安全放心的消费环境。 |  |  |  |  |
|  | （ 三）全力招商引资。 | 突出产业链招商 ，市县一体建强 专 业 招 商 队伍，深化“ 两图两表”，瞄准产业链头部、关键配套等企业 ，大力招引一批带动力协同力创新力强和就业容量产出贡献 大 的 项 目 落地。 | 年初下达各县（ 区 ）、经开区指导性目标任务180 亿元，谋划储备重点项 目 100 个以上，靠实工作主体责任，加强工作过程管理，全面提升项目投资质量与效益。 | # 一季度完成 12% ，到位资金21 亿元以上。完成储备项目征集工作，形成初稿。制定完成“ 两图两表”。 围绕开展招商活动2 次，举办深化与央企合作座谈会，新疆企业家宁夏行活动，举办产业推介座谈会2次。二季度完成 50% ，到位资金90 亿元以上。完成项目审核论证工作，形成定稿。开展招商活动3 次，举办山东企业宁夏行活动，举办产业推介座谈会 1 次。三季度完成80% ，到位资金 144 亿元以上。开展专题招商 3 次，举办“ 闽商固原行” 活动 ，举办产业推介座谈会 1次。11 月底前完成 100% ，到位资金 180 亿元以上。开展招商活动2次，举办产业推介座谈会 1 次。 | 张学斌 | 市商务投资促进局市投资促进服务中心 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 聚焦特色优势产业，充分发挥产业专班作用，完善产业链全景图、配套服务体系结构图和产业链重点项目情况表、集群短板突破表“ 两图两表”，集中优势资源延链强链补链 ，形成产业集聚效应。 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 围绕全市特色优势产业，选准目标企业，组织市外专题招商座谈会 10 场次以上，力争引进一批高质量产业项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 借助龙头企业供应链、产业链渠道资源，开展以商招商专项招商活动 5 场次以上，力争引进一批延链补链壮链项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 深化对外交流交往，组织固原籍在外创业成功人士回乡考察，举办产业推介座谈会 4 场次以上。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扩大投 资 消费，在打牢 基 础增 强 后劲 上 实现 新 提升 | （ 三）全力招商引资。 | 全年新引进亿元以上产业项 目 50个以上。 | 加大意向企业跟踪对接力度，力争促成中京国兴牛肉精深加工、丽星食品马铃薯淀粉精深加工、修正药业中药材产业园、山东鲁文预制菜加工、中车智慧冷链物流中心等 50 个重点在谈项目实现签约。 | # 一季度完成 20% ，即引进项 目 10个以上；二季度完成 50%，即引进项 目 25 个以上；三季度完成 80%， 即引进项 目 40 个以上；11 月底前完成 100%，即引进项 目 50 个以上。 | 张学斌 | 市商务投资促进局市投资促进服务中心 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 紧盯 2024 年签约未落地的中物智慧冷链物流、瀛源康养旅居特色小镇等37 个项 目，加强项 目调度，落实工作专班任务，开展集中攻坚，力促项目落地建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 实施政府和社会资本合作新机制 ，推出政企合作推介项目清单。 | 加强 PPP 新机制项目监督管理，强化项目全流程把关。 | 一季度谋划一批面向民间资本推介的重点项 目 ， 同步开展前期工作。二季度推出政企合作推介项 目清单，召开集中推介会议，积极开展合作招引工作。下半年鼓励社会资本以独资控股参股等形式参与重大工程和补短板、重点产业链供应链、特许经营项目建设，力争开工建设 1-2 个特许经营项 目。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 严格聚焦使用者付费项 目 ，明确收费渠道和方式。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推动有关特许经营新建或改扩建项 目吸引民营企业参与。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合理使用特许经营模式，充分论证采取特许经营模式的必要性和可行性。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扩大投 资 消费，在打牢 基 础增 强 后劲 上 实现 新 提升 | （ 三）全力招商引资。 | 规范招商引资行为 ，健全企业全生命周期服务体系。 | 完善招商项目“ 三库一平台”，实行落地项目清单管理，通过“全程代办、专班包抓、全流程服务”三项核心服务机制 ，确保每个项目都能得到专业、高效、贴心的服务。 | 一季度开展节前节后走访企业活动 1 次，宣讲政策，深入了解企业 # 2024 年生产经营状况和2025 年需 求；二季度开展走访企业活动1 次，及时了解企业存在困难并及时协调；三季度过政府开放日活动邀请企业开展座谈会 1 次；四季度开展企业走访活动 1 次，及时了解企业存在困难并及时协调。每月对“ 三库一平台” 进行调整，及时兑现合同约定事项及招商引资政策。 | 张学斌 | 市投资促进服务中心 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 建立重点企业服务工作台账，及时协调并兑现政府承诺事项和各类扶持政策，全力推动解决项 目生产经营过程中遇到的困难和问题，为企业的发展壮大提供坚实保障。 |  |  |  |  |
|  |  | 当年签约项 目开工率达到 60%以上。 | # 加大意向企业跟踪对接力度，力争促成中京国兴牛肉精深加工、山东鲁文预制菜加工、中车智慧 冷链物流中心等重点在谈项目实现签约，全年新签约产业类项 目 70 个以上。 | # 新签约项 目：1-3 月完成 20% ，即引进项 目 14 个以上 ；4-6 月完成 50% ，即引进项 目 35 个以上；7-9月完成 80% ，即引进项 目 56 个以上；11 月底前完成 100% ，即引进项 目 70 个以上。 # 推动新签约项目开工：1-6 月完成40% ，即新签约项 目开工 17 个以上；7-9 月完成 80% ，即新签约项 目开工 34 个以上；11 月底前完成100% ，即新签约项目开工 42 个以上。 | 张学斌 | 市投资促进服务中心 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | # 紧盯 2024 年签约未落地的中物智慧冷链物流、瀛源康养旅居特色小镇等37 个项 目，加强项 目 调度，落实工作专班任务，开展集中攻坚，力促项目落地建设。 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 抓在建项目促进度。压实属地责任，落实包抓机制，推动西吉国宏信物流城二期、隆德智算中心 集群项目等39 个项目按期动工建设。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 一）深化重点领域改革。 | 以经济体制改革为牵引 ，全面落实年度改革任务 ，形成一批在全区乃至全国可复制、可推广的经验做法。 | 发挥经济体制改革牵引作用，抓好经济和社会领域重大改革任务的深谋细化和组织落实，做好重大战略、重大规划、重大政策、重大改革的统筹协同推进。 | 一季度逐项细化各项改革任务，开展前期调研工作。二季度完善任务推进落实机制，做好细化分工、计划安排、协调联络工作。三季度按照责任分工，稳步推进各项改革任务落地落实。 四季度认真总结经验，力争形成一批立得住、叫得响、可推广的经验做法。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 市直各有关部门各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 推动规划衔接协调、副中心城市建设、融入和服务全国统一大市场、接续实施投资倍增计划等改革任务取得新突破，确保高质量完成各项改革任务。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化财税改革，完成市本级与市辖区收入划分体制改革。 | 认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照中央和自治区关于财税改革要求，积极对接税务部门承接落实上级财税改革要求任务，做好市与辖区收入划分体制改革。 | 上半年根据中央和 自治 区安排部署及改革进程，会同税务部门承接做好财税改革任务，并积极向自治区反映固原市存在的困难和不足，争取更多“ 惠固”政策。下半年按照自 治 区关于“ 省 以下财政体制改革” 要求 ，落实做好市与辖区收入划分体制改革。 | 胡 斌 | 市财政局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 争取财源建设综合奖补资金 ，大力培植重点税源企业产业 ，增加自主财力。 | 进一步健全完善重点税源企业联系服务机制，定期走访重点税源企业，帮助重点税源企业纾困解难，增加地方税收。 | 上半年会同税务局对全市32 家重点税源企进行调研，统筹用好“ 政银保企”对接会、企业纾困解难集中办公会等机制，帮助协调解决企业困难。下半年按照财源建设综合奖补要求，督导县（ 区）和部门积极争取资金配置重点税源企业产业；根据税务、工信等部门提供企业情况，动态调整重点税源企业。 | 胡 斌 | 市财政局 | 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 一）深化重点领域改革。 | 深入推进国企改革 深 化 提 升 行动 ，推动国企战略性重组 4 家， “ 一企一策” 核定主责主业。 | 结合企业功能定位和主责主业，针对目前企业均存在业务同质化严重、主业不突出、经营性业务分散等问题，围绕关键重点、公共服务、特色产业的“ 三个集中” 为原则确立业务板块。 | 一季度前期准备阶段。制定《固原市属国有企业重组整合实施方案》，对重组企业开展调研，摸清资产、债权债务、现金流等基本情况，收集整理数据，制定初步方案及规划改革框架。二季度推进落实阶段。联合市委组织部、审计、审批、水务等部门成立工作专班，统筹制定拟重组企业人员分配方案，依法妥善处理劳动关系调整、社会保险关系接续等问题，保证重组改革工作顺利推进。完成2 家一级企业重组。三季度推进落实阶段。按照重组方案继续推进一级企业整合 ，形成 “1+2+ 1”的发展格局。加强国有企业相关政策制度的立改废释工作，确保重大改革工作有据可依。四季度维稳运行阶段。指导重组企业完善市场化经营机制 ，理顺组织架构。依据企业章程市场化选聘或全面开展管理人员竞争上岗，开展重组企业工资总额基数核定工作。 | 胡 斌 | 市财政局（ 国资委） | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 聚焦“ 三个集中” 原则确立的业务板块 ，形成“1+2+ 1”的发展格局，促使子公司聚焦主业，形成主责主业明确、市场竞争力强的业务布局。 |  |  |  |  |
|  |  | 市属国企营业收入和利润总额均增长 10%。 | 实施市属国有企业提质增效专项行动，指导企业积极拓展市场业务，做强做优主业。 | 一季度制定《固原市属国有企业提质增效专项行动实施方案》，指导企业依据年度目标 ，制定具体计划，明确责任主体。二季度推进国企用工管理改革，以国企改革重组为契机，按照人岗适配原则，优化各企业人员配置，建立用工总量核定模型并实施动态管控，探索高效合规的员工退出机制。三季度出台《市属国有企业推进降本增效指导意见》，指导企业通过提高预算管控、加强资金管理等方面降低运营成本。四季度指导企业建立完善员工奖惩机制。指导企业按照“ 能量化的尽力量化，不能量化的尽量细化 ，不能细化的尽量流程化” 的原则设置员工考核指标。 | 胡 斌 | 市财政局（ 国资委） | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 加大闲置资产处置力度 ，深入实施三项制度改革，落实末等调整和不胜任退出制度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全员劳动生产率达到22.6 万元/人。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 一）深化重点领域改革。 | 深化土地改革，稳妥推进农村集体经营性建设用地入市和闲置住房盘活利用 ，完成土地二轮延包整县整乡试点。 | 坚持“ 大稳定、小调整”原则，有序推进农村土地二轮承包到期后再延长30 年原州区、彭阳县整县试点和泾源县大湾乡、六盘山镇整乡试点，确保大多数农民原有承包权保持稳定，顺利延包。 |  | 一、二季度按照既定方案有序开展调查摸底、地界确认、地块指认、公示等工作。三季度组织开展延包工作。四季度总结试点经验做法，申请自治区验收。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 摸清全市闲置农房底数，开展闲置农房盘活经验做法调研，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式。 |  | 一季度完成泾源县、隆德县闲置农房调查摸底。二季度完成原州区、西吉县、彭阳县闲置农房调查摸底。三季度开展闲置农房经验做法调研，形成专题调研报告。四季度结合调研，借鉴外地经验做法，探索推进盘活具体途径和措施。 |  |  |  |
|  |  | 深 化 “ 六 权 ” 改革，持续推动“标准地”出让，实施排污权第二轮确权 ，启动创建国家市级水网先导区 ，促进更多资源入市交易、有序流动。 | 用水权 | 各县（ 区）按照自治区即将出台的用水权收储指南 ，对破产企业和僵尸企业 占有的水权、永久占有农灌耕地的空置水权、高效节水灌溉项目节余水权由县政府依规合理收储 ，引导鼓励国有企业和金融机构参与用水权市场化收储。 | 一季度落实《宁夏回族自治区用水权收储交易管理办法》，主动对接水利厅，谋划年度收储任务。二季度结合年度用水计划，全面摸排用水权确权指标情况，建立空置和节余水权指标台账。三季度县（ 区）人民政府开展收储工作，可委托第三方服务机构具体开展。四季度完成年度用水权收储工作。 | 杨生俊 | 市水务局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 落实用水权市场化收储交易管理办法 ，引导鼓励用水户将闲置用水权交易 ，积极开展跨县域及县域内农业灌区、工业企业水权交易 ，盘活用水指标 ，支持市域产业发展 ，提高水权交易量。 | 一季度落实《宁夏回族自治区用水权收储交易管理办法》，谋划跨县域和县域内用水权交易工作。二季度指导原州区、西吉县开展跨县域用水权交易工作。三季度各县（ 区）开展灌域间、行业间、用水户间的水权交易。四季度完成年度用水权交易工作。 |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 一）深化重点领域改革。 | 深 化 “ 六 权 ” 改革，持续推动“标准地”出让，实施 排污权第二轮确权 ，启动创建国家市级水网先导区 ，促进更多资源入市交易、有序流动。 | 用水权 | 各县区与金融机构持续拓展绿色金融服务产品 ，与节水产业深度融合 ，开展用水权质押贷款、“ 节水贷”，探索“ 合同节水+水权交易” 、鼓励社会资本直接参与节水工程建设及运行养护。 | 一季度谋划金融产品在节水领域的应运；完成《固原市市水网建设规划》批复；启动《固原市水网先导区建设实施方案》编制。二季度探索推广“ 合同节水+水权交易”，引导社会资本直接参与节水工程建设及运行养护；完成《固原市水网先导区建设实施方案》编制。三季度各县（ 区）用水权质押贷款和“ 节水贷” 落地见效；完成《固原市市水网建设规划》《固原市水网先导区建设实施方案》的报审。四季度完成全年绿色金融服务产品工作；上报水利部，完成《固原市市水网建设规划》《固原市水网先导区建设实施方案》的审核和国家市级水网先导区的命名。 | 杨生俊 | 市水务局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 土地权 | 稳妥推进集体经营性建设用地入市，实现城乡地权平等交易 ，显化农村土地资源价值，赋能乡村振兴。 | 一季度积极对接掌握农村集体经营性建设用地入市政策动向，指导原州区和西吉县做好前期准备工作。依据开发区管委会提交的工业项目用地情况，合理确定采取标准地供应项 目，制定项目供地清单。 二、三季度争取将原州区和西吉县纳入试点县（ 区），稳慎推进集体经营性建设用地入市。对于确定采取标准地出让的产业项目用地，经市规划管理委员会相关会议以及市人民政府专题会议研究后，依法依规组织挂牌出让。四季度对产业项目供地情况梳理统计，确保 12 月底完成 50%以上“标准地” 供应 目标任务。 | 张 杰 | 市自然资源局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 按照自治区《关于推进产业用地“标准地”出让的实施意见》要求，严格履行《产业项 目“ 标准地”出让管理操作流程》 ，对于园区新增工业项目用地宗数 50%以上采取“标准地”供应。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 一）深化重点领域改革。 | 深 化 “ 六 权 ” 改革，持续推动“标准地”出让，实施 排污权第二轮确权 ，启动创建国家市级水网先导区 ，促进更多资源入市交易、有序流动。 | 排污权 | 指导各县（ 区）做好排污权“ 四笔账”台账 ，对新增排污权做好跟踪指导服务 ，具备交易条件后鼓励指导企业开展交易。 | 一季度完成2024 年底交易的两笔排污权合同签订、公示，并指导企业在地方税务缴纳排污权使用费。二季度调度全市上半年新增排污权，对具备交易条件的企业鼓励指导开展排污权交易。三季度组织开展排污权、环评、排污许可培训。四季度调度下半年新增排污权。协调 自治 区生态环境厅对“ 十 四五”期间完成减排任务后富余的量开展储备排污权认定。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 加强培训指导 ，采取线上或线下的方式 ，对排污权、环评、排污许可开展培训 ，促进三者有效衔接 ，保障新改扩建项目按期投产。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 积极对接自治区生态环境厅 ，对超额完成“ 十四五” 减排目标富余的量开展储备权认定 ，进一步扩大排污权储备基数，保障重大项目排污权指标。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 山林权 | 持续推进山林地确权登记 ，妥善化解林地确权登记历史遗留问题 ，林地确权率达到 98%以上，依申请颁证（换证）率达到 100%。 | 一季度明确山林权改革年度目标任务，完成自治区财政林下经济补助项 目 申报等工作。二季度编制全市林下经济产业发展规划，指导县（ 区）积极发展林下经济产业。扎实推进林地确权登记，林地确权率达到96%以上。三季度做好自治区财政设立林下经济发展专项奖补资金项目验收，完成自治区下达任务的 70% 。扎实推进林地确权登记，林地确权率达到97%以上。积极推进林地经营权流转，鼓励积极入市交易。认真总结国有林场改革试点亮点经验。四季度做好自治区财政设立林下经济发展专项奖补资金项目验收，完成自治区下达任务的90%以上。扎实推进林地确权登记，林地确权率达到98%以上，依申请颁证（换证）率达到 100%。 | 张 杰 | 市林业和草原局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 健全完善市县（ 区）林权市场交易体系 ，做好林权交易服务 ，积极推进林地经营权流转，鼓励积极入市交易。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励和支持林草生产经营主体发展林业适度规模经营。积极推进国有林场改革试点。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 积极申报中央和自治区财政林下经济产业补助项 目 ，大力发展林下种养、林下产品采集加工、森林景观利用等林下经济产业。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 一）深化重点领域改革。 | 深 化 “ 六 权 ” 改革，持续推动“标 准地”出让，实施排污权第二轮确权 ，启动创建国家市级水网先导区 ，促进更多资源入市交易、有序流动。 | 用能权 | 加强用能权改革的宣传、培训工作，引导规上企业积极开展节能改造 ，将结余的指标向市场出售。 | 一季度加强用能权改革的宣传，引导规上企业积极开展节能改造，将结余的指标向市场出售；加强向区内各市推介，鼓励有需求的企业跨市交易。二季度开展一次面对行业部门和重点企业的培训；引导规上企业积极开展节能改造，将结余的指标向市场出售；加强向区内各市推介 ，鼓励有需求的企业跨市交易。三季度引导规上企业积极开展节能改造，将结余的指标向市场出售；加强向区内各市推介，鼓励有需求的企业跨市交易。四季度引导规上企业积极开展节能改造，将结余的指标向市场出售；加强向区内各市推介，鼓励有需求的企业跨市交易，争取完成第一笔交易。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 加强向区内各市推介 ，鼓励有需求的企业跨市交易 ，争取年内完成第一笔交易。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳排放权 | 严格落实《宁夏回族自治区碳排放权交易管理实施细则（试行）》要求，组织重点排放单位做好碳排放配额分配、履约清缴工作 ，鼓励纳入配额管理的重点排放单位积极参与碳排放权交易。 | 一季度确定并公开2025 年度重点排放单位名录，组织重点排放单位完成2024 年度数据质量控制计划制订、温室气体排放报告编制等工作。二季度指导督促重点排放单位建立健全碳排放内部管理制度和数据质量保障体系，规范碳排放数据填报、月度信息化存证，做好 日常监管和市级审核。三季度配合自治 区生态环境厅做好年度碳排放报告核查，提高碳市场运行效率。四季度督促发电企业开展碳排放权交易，力争完成自治区下达的碳排放权交易年度任务。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 开展碳排放数据质量执法检查 ，加强生态环境、市场监管、公安等部门联动 ，通过联合执法、专项执法 ，严厉打击虚报、瞒报碳排放数据和其他弄虚作假违法违规行为。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 二）拓展开放协作空间。 | 落实外资三年外贸 五 年 倍 增计划 ，支持马铃薯冷冻薯条、化纤制 品等出 口支柱产业企业做大做强。 | 支持雪川公司在欧美市场、“ 一带一路” 沿线国家等布局海外仓，助力企业抢抓订单，进一步拓展国际市场。 | 一季度实现产值0.6 亿元，同比增长 55%。上半年实现产值 1.5 亿元，同比增长 12.8% 。前三季度实现产值 2.5 亿元，同比增长 17.4% 。全年实现产值 3.3 亿元 ， 同 比增长10%。 | 张学斌 | 市商务投资促进局市工业和信息化局 | 开发区管委会各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 组织隆德人造花参加广交会等各类国际性展会，拓宽合作渠道元。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持雪川食品赴境外参加国际性专业展会，宣传推介固原市马铃薯系列产品，抢抓国外订单。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进多式联运示范工程建设，推广“ 一单制”“ 一箱到底” 国际货运模式，加快推动跨境电商发展，拓宽对外出口通道，提高进出口通关效率、降低物流成本，提升区域内产品国际竞争力。 |  |  |  |  |
|  |  | 推动冷凉蔬菜、特色食品加工等外向型企业发展壮大。 | 建立冷凉蔬菜、特色食品等重点外向型企业台账，深入了解企业实际需求，逐一梳理企业基本情况及存在的困难问题，“ 一企一策” 帮助企业纾困解难、稳定生产，积极协调对接金融服务机构，做好重点企业融资保障服务。 | 一季度建立冷凉蔬菜、特色食品等重点外向型企业台账，深入了解企业实际需求，逐一梳理企业基本情况及存在的困难问题，“ 一企一策”帮助企业纾困解难、稳定生产，积极协调对接金融服务机构，做好重点企业融资保障服务。二季度协调海关部门优化企业差别化管理模式等措施，进一步压缩通关时间，提升通关效率，提振企业在本地开展外贸业务的信心。三季度积极对接自治区商务厅、中卫海关，帮助企业争取海外订单。四季度支持水发浩海、好水川等外向型企业延伸冷凉蔬菜、特色食品加工等优势产业链条、提升技术含量、提高产品附加值，增强区域内产品国际竞争力，实现对外贸易可持续发展。 | 张学斌 | 市商务投资促进局市工业和信息化局 | 开发区管委会各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 协调海关部门优化企业差别化管理模式等措施，进一步压缩通关时间，提升通关效率，提振企业在本地开展外贸业务的信心。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持企业延伸冷凉蔬菜、特色食品加工等优势产业链条、提升技术含量、提高产品附加值，增强区域内产品国际竞争力，实现对外贸易可持续发展。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 二）拓展开放协作空间。 | 进出 口总额增长10%以上。 | 常态化开展上门服务，深入外贸企业调研、做好企业人员培训和对外经贸政策解读。 | 一季度完成 0.6 亿元， 同 比增长55%。上半年累计完成 1.5 亿元，同比增长 12.8%。前三季度累计完成 2.5 亿元，同比增长 17.4%。全年累计完成 3.3 亿元， 同 比增长10%。 | 张学斌 | 市商务投资促进局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 落实好稳外贸一系列助企纾困政策措施，积极指导企业进行项 目 申报，做到应享尽享。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织参加第七届中阿博览会、进博会等境内外展会，宣传推介我市优质特色产品，开拓国际市场。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 助力企业进一步开拓市场，提升国际市场品牌认知度和竞争力，做大做强外贸经济总量。 |  |  |  |  |
|  |  | 推动闽宁协作和中央定点帮扶向更高水平、更深层次迈进。 | 闽宁协作：争取闽宁协作资金3 亿元以上，围绕闽宁协作“ 四项行动” ，统筹谋划好产业、就业、园区建设和示范村建设等项 目，巩固提升 12 个闽宁乡村振兴示范村建设水平，助力销售固原市名特优农产品 15 亿元以上。 | 一季度指导各县（ 区）统筹谋划闽宁协作项 目，开展区市联审；督促县区与中央对 口帮扶单位对接，谋实 2025 年帮扶事项。二季度制定印发闽宁协作项目实施方案，督促项目实施单位全面开工建设；制定中央定点帮扶计划。三季度督促各县区完成 70%闽宁协作项 目，资金支付率达到 75%以上；督促落实中央定点帮扶事项。四季度完成剩余项 目 ，资金支付率达到 95%（ 5%为质保金），全面落实年度中央定点帮扶计划。 | 吴顺义康 楷杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 中央单位定点帮扶：督促各县区积极与对 口中央单位对接沟通、争取帮扶资金、落实帮扶事项。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化与发达地区、发达城市合作 ，引进先进生产要素 ，助力固原发展。 | # 对接帮扶我市央企和国有企业，持续深化与自治区驻外办事处、宁夏驻外商协会、外省驻宁商协 会和中介机构开展务实合作。 | # 1-3 月赴京津冀、拜访自治区政府驻京办事处、河北宁夏商会、北京宁夏商会，主动对接帮扶我市央企 和国有企业；4-6 月赴福建、四川、重庆、山东拜访宁夏驻福建办事处、四川宁夏商会、山东宁夏商会，发挥商协会以商招商作用；7-9 月主动对接江苏、广东等商协会，积极接洽产业转移项 目；10-11 月赴上海、安徽拜访自治区政府驻上海办事处、上海宁夏商会，举办食品产业项目专题招商活动，实现项 目精准对接。 | 张学斌 | 市商务投资促进局市投资促进服务中心 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | # 开展以商招商、代理招商，畅通长三角、京津冀、环渤海、粤港澳大湾区招商信息网络渠道，积极接洽产业转移项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 树立市场化思维，积极对接资本运作企业，推动项目和资本精准匹配，提升项目对接成功率。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 二）拓展开放协作空间。 | 加强与周边地市在产业、生态、交通等领域合作 ，优势互补、共建共享。 | 生态环境 | 联合周边地市开展主要流域上下游水生态环境治理项 目 申报。 | 一季度完成与中卫市、平凉市、庆阳市对接，确定项 目内容。做好主要流域水污染事故应急联防联控前期准备工作。二季度完成项目方案编制。签订主要流域水污染事故应急联防联控具体协议，确定具体事宜。三季度争取项目进入中央库。开展水污染事故应急演练。四季度完成招投标。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 联合周边地市开展主要流域水污染事故应急联防联控。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通运输 | 与 白银市、庆阳市合作推进 S50 寨科至海兴高速公路项 目，争取2025 年年底开工建设。 | 一季度重点推进S50 特许经营者招标审批事项，完成项 目工可报告和项 目勘察设计。二季度持续推进S50 特许经营者招标，完成项目初步设计批复和施工图纸设计。三季度完成 S50 特许经营证审批，办理建设用地预审、报批等手续。四季度完成 S50 建设用地划拨、施工许可等，争取年底项目开工。做好 S60彭阳小园子至固原项目前期工作。 | 喜晓林 | 市交通运输局 | 原州区政府彭阳县政府 |
|  |  |  |  | 与庆阳市合作推进 S60 彭阳小园子至固原项目前期工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 农业 产业 | 开展“ 固原味 老家年” 六盘山特色产品年货大集系列活动。 | # 一季度组织40 家农特产品企业参加“ 固原味 老家年” 六盘山特色产品年货大集（银川站）活动，加强 与兰州、西安等周边地区对接，销售农特产品0.5 万吨。二季度积极对接农业农村厅，确定我市与甘肃省地市合作事项。三季度与周边地市大型农产品批发市场开展产销对接 2 场次，加强与兰州、西安等周边地区对接，销售农特产品3 万吨。四季度加强与兰州、西安等地区对接，销售农特产品 1.5 万吨。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  |  | 加强与兰州、西安等周边地区对接，开拓固原地区特色农产品销售市场，年销售特色农产品 5 万吨 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 二）拓展开放协作空间。 | 巩固深化与区 内沿黄城市合作，推动园区共建、劳务输出、科技 创新、文化旅游等取得新成效。 | 在协作共建“ 飞地经济”“ 园中园” 方面持续发力， 争取将固原市纳入全区产业协同发展规划，高位推动在我市建设六盘山纺织产业园、闽宁电子信息产业园等飞地工业园区。 | # 一季度争取自治区支持，争取将固原经开区纳入全区化工 园 区产业协同发展规划，推动新材料产业园 化工园区认定。二季度组织相关部门赴宁东、石嘴山、银川等重点园区开展考察学习，洽谈对接园区合作共建事宜，与宁东开发区合作，论证固原煤炭清洁高效利用项 目。三季度抢抓闽宁对 口帮扶和东部产业转移机遇，推动我市工业园区与东部发达地区开展合作，承接纺织服装、电子元器件加工等劳动密集型产业。 四季度力争年内我市“ 一 区 四园” 与川区相关园区均完成园区合作共建。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 开发区管委会各县（ 区）政府 |
|  |  | 拓展对外开放通道 ，加快宝中铁路中卫至固原段建设。 | 对接银川工程建设指挥部，协调相关县（ 区）和自然资源部门，做好征地拆迁工作；督促各相关部门按照职责分工落实项目建设中存在的问题；推动站前综合枢纽规划及有关项 目 申报争取、建设工作。 | 每月反馈项目进展情况，每季度形成工作专报向市委和政府汇报。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 积极推进六盘山机场扩建项 目，力争开通新航线。 | 根据国家政策调整，适时启动六盘山机场扩建项目；计划开通乌鲁木齐航班，恢复成都航班 |  |  |  |  |
|  |  | 争取开展定西经固原至平凉铁路。 | 积极争取将该项目列入国家铁路建设“ 十五五”规划，确定线路经西吉固原北接入宝中线。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 三）持续优化营商环境。 | 持 续 优 化 “ 办 事不求人、合规 自然行 ” 的营商环境。 | 制定“ 免申即享”政策清单。 | 一季度梳理《市场准入负面清单》、出台《固原市企业、个人奖补政策 “ 免申即享” 清单（2025 年版）》。二至四季度推进企业开办、企业信息变更、企业注销登记、企业迁移等助企“高效办成一件事” 改革，深入开展“减材料、减环节、减时限、减跑动、优服务”“ 四减一优” 活动。 | 胡 斌喜晓林 | 市发展改革委市审批局 | 各县（ 区）政府开发区管委会 |
|  |  |  | 严格执行《市场准入负面清单》，做到“ 法无禁止即可为，清单之外无审批”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续降低市场准入门槛，创新工作方法，优化办理流程，企业开办推行线上+ 线下审批模式。 |  |  |  |  |
|  |  | 实施市场主体提质增效攻坚战和梯次培育计划，力 争 全 年净 增“ 四上”企业 50 家以上。 | 净增规上工业企业不少于 15 家。 | 12 月底前完成全年目标任务。 | 胡 斌 张学斌 | 市发展改革委市工业和信息化局市商务投资促进局市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 净增限额以上批零住餐企业不少于25 家。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 净增有资质等级的建筑业企业和房地产开发企业不少于 5 家。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 净增规模以上服务业企业不少于 5 家。 |  |  |  |  |
|  |  | 全力解决预期较弱问题 ，落实中央 和 自 治 区 政策，扩充“ 高效办成一件事” 事项。 | 召开全市审核政务服务改革工作会 ，建立健全“ 高效办成一件事” 清单管理机制和常态化推进机制。 | 一季度召开全市深化政务服务改 # 革工作会议 ，出 台全面深化“ 高效 办成一件事” 改革文件。二季度组织整合申请表单、完成申报资料去重复工作，精简办事流程，提出数据共享需求等。申报材料、办事环节、办理时限分别减少30%以上。三季度依托全区一体化政务服务平台开发申报和受理页面，推动系统对接融合，布设线上线下办理专区或专窗，完成“ 高效办成一件事”线上线下办理流程测试。 申报材料、办事环节、办理时限实现“ 应减尽减” 。四季度制作线上线下办理标准化规程和办事指南，完成业务人员培训，持续解决有关堵点和痛点问题，实现地方不少于 10 个特色“高效办成一件事” 线上线下同步办件。 | 喜晓林 | 市审批局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 市、县（ 区）推出不少于 10 个地方特色“一件事”，全面优化重塑业务流程，减材料、减时限、减跑动，推行线上线下融合“ 一窗受理、一件事一次办”运行模式。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 三）持续优化营商环境。 | 迭 代 升 级 “ 免 申即享”2.0 版。 | 紧盯关键环节，全链条打通政策“ 免申即享” 的堵点卡点。强化组织保障，确保政策“ 免申即享”2.0攻坚任务落实。 | 一季度出台《固原市企业、个人奖补政策“ 免申即享” 清单（2025 年版）》。二季度聚焦问题短板，细致梳理流程漏洞，精准容错，科学纠错。三、四季度抓好执行落实。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 深入推进世行标准营商环境试点。 | 对标对表世行优化营商环境企业调查 7 项监测指标，厘清各牵头县（ 区）和各牵头部门、配合部门职责，细化改革举措，强化协同配合，推动各项试点取得新成效。 | # 一季度各牵头县（ 区）和各牵头部门对标细化工作目标和落实举措。二、三、四季度严把时间节点，分 阶段、分步骤创新推动各项试点任务如期完成，梳理上报试点工作总结及经验做法。 | 喜晓林 | 市审批局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 正视与全区、西部、全国最优之间的差距，继续在减材料、减流程、减时限、减费用、优服务上强举措、下功夫，力争在提升“ 三大便利度” 和“ 四大效率”上实现新突破。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 健全完善高效协同工作机制 ，发挥统筹引领作用，加强业务指导与支持，定期召开联席会议，及时解决问题困难，梳理提炼典型经验、先进做法、取得成效。 |  |  |  |  |
|  |  | 全面实施市场准入负面清单 ，尽最大可能提供便利 ，提振企业信心 ，保障公平竞争。 | 严格贯彻落实国家市场准入负面清单，同时配合上级部门做好市场准入效能评估。 | 一季度配合上级部门做好市场准入效能评估。二季度宣传市场准入负面清单。三、四季度公开违背市场准入负面清单案例。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 及时公开违背市场准入负面清单案例，切实提振企业信心，保障平等竞争。 |  |  |  |  |
|  |  | 全力解决生产经营问题 ，坚持助企纾困集中办公会、产销衔接等机制，开展“ 千企万户” 大走访，及时帮助企业渡过难关。 | 认真梳理、督办企业反映的生产经营问题，按期提交市政府召开助企纾困集中办公会6 次以上。 | 及时梳理企业反馈的问题，督促各单位加快办理进度，每两个月向政府提交一次办理情况，并通报办理情况，不断提升办结率，确保年内完成至少6 次纾困解难会，问题办结率不低于90%。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 全面推进小微企业融资帮扶工作，确保小微企业全覆盖。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、深化改 革 开放，在增添 动 能拓 展 空间 上 实现 新 提升 | （ 三）持续优化营商环境。 | 扎实开展规范涉企 执 法 专 项 行动，坚决纠治“ 四乱”，建立行政检查事项、综合查一次、免罚轻罚“ 三个清单” ，严控检查频次 ，做到无事不扰、有事快办。 | 实施行政检查备案制度。编制年度行政检查计划，并于每年 1 月前报同级司法行政部门备案，未备案的不得擅自随意开展。 | 一季度完成行政检查备案，制定并公布综合查一次事项清单。二季度制定行政执法监督方案。依托全市法治建设督察开展行政执法监督检查。三季度公布行政检查事项清单，开展行政执法人员培训。四季度开展行政处罚案卷集中评查。 | 童 东 | 市司法局 | 市本级各行政执法部门各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 建立行政检查事项清单。梳理行政检查事项清单并实行管理，未经公布不得实施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 深化综合查一次改革。制定综合查一次实施方案，公布事项清单，实现“进一次门、查多项事”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化行政执法监督。制定年度行政执法监督方案，将规范涉企行政检查作为行政执法监督工作的重要内容。 |  |  |  |  |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 一 ）强化乡村振兴内生力 | 强化耕地保护和质量提升，新建高标准农田28.5 万亩，发展高效节水农业9万亩，粮食播种面积、产量分别保持在 312.9 万亩、83.5 万吨以上。 | 对接自治区落实年度建设任务，督导各县区开展实地调查、现场勘测、方案比选等工作，科学合理确定建设内容，精心编制初步设计报告。 | 一季度分解落实粮食种植任务 ，发布《2025 年粮食生产主导品种、主推技术和绿色技术模式》，3 月中旬前完成春耕备耕工作，3 月下旬前后春播春小麦等作物。二季度强化霜冻、大风、雨雪等灾害性天气预警，4 月中旬前后夏播玉米、大豆、马铃薯、小杂粮等作物；6 月中旬收获小麦等作物。三季度强化冰雹、暴雨等灾害性天气预警，9 月上旬开展收获玉米、大豆、马铃薯、小杂粮等作物。四季度完成农作物病虫害防控项目和全年耕地保护和粮食安全生产责任制考核工作。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 建立“日统计、周调度、月通报” 机制，紧盯项目建设进度，及时完成全国农田建设综合监督监管平台“上图入库” 工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 将粮食种植任务落实到县（ 区 ）、乡镇、村组和田块，重点稳定大豆、小麦面积，确保全面完成 312.9 万亩粮食种植任务。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发布《2025 年粮食生产主导品种、主推技术和绿色技术模式》 ，通过试验示范，推动大面积均衡增产，粮食产量达到 83.5 万吨以上。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 一 ）强化乡村振兴内生力 | 开展村集体经济公司化经营试点，新培育自治区级以上龙头企业2 家、农特产品加工企业 5 家，带动农民 经 营 净收 入占可支配收入比 重 达 到 43%以上。 | 坚持内培与外引并重，加大农业产业化龙头企业培育，跟进农产品加工企业季度监测，推进经营主体加工装备改造升级 10 家以上。 | # 一季度下发市级农业产业化龙头企业监测申报通知 ，开展涉农企业生产运营情况调度。二季度完 成市级农业产业化龙头企业监测认定 ，开展区级农业产业化龙头企业监测申报和农产品加工企业调度监测。三季度完成农产品加工企业装备改造升级 ，开展农产品加工企业调度监测。 四季度完成全年农产品加 工企 业调度监测。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 开展市级农业产业化龙头企业监测认定，新培育市级农业产业化龙头企业 5 家以上、 自治 区以上龙头企业2 家。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 将联农带农户数及带动农民增收作为农业产业化龙头企业监测申报硬性指标，全市新型经营主体带动农民经营净收入占可支配收入比重达43%以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 完善全覆盖防止返贫致贫机制，分层分类促进 农 村 低收 入人口增收，动态解决“ 不增反降”问题，坚决守住不 发生 规 模 性和个体返贫底线。 | 做好集中全面排查、行业部门大数据比对，优化排查方式、强化筛查预警，拓宽农户自主申报渠道，动态排查监测对象，确保应纳尽纳、应帮尽帮。 | 一 季度开展脱贫劳 动力稳 岗就业 ，防返贫监测帮扶、驻村帮扶政策宣传；审定各县区2025 年度涉农项目整合实施方案。二季度开展防返贫动态监测和帮扶工作集中排查、巩固脱贫成果重点工作调研 ；脱贫户（ 监测户）外出务工达到 10 万人，中央衔接资金支出进度不低于 50% 。三季度推进巩固拓展脱贫攻坚成果项 目，制定国家考核评估反馈问题整改方案 ；全面开展巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作督导 ，脱贫人 口（ 监测户 ）外出务工稳定在 12.5万人 ，中央衔接资金支出进度不低于 75% 。四季度加快兑付外出务工奖补资金、到村到户项目资金及其他项目资金 ，确保资金支付进度达到 100%，配合自治区开展后评估工作 ，全面完成各级各类反馈问题整改。 | 杨生俊 | 市农业农村局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 充分发挥财政衔接资金作用，完善经营主体联农带农机制，激励农村劳动力外出务工就业，高质量发展庭院经济，支持乡村公益性岗位开发，支持以工代赈项目带动，发挥项目资产助农作用，加大小额信贷支持力度，加强职业技能培训等有效措施，分层分类促农村低收入群体实现增收。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 逐级压实责任，扎实做好帮扶产业质量提升、脱贫劳动力稳岗就业促进、涉农项目统筹谋划、资金整合使用管理等工作，加大突发意外事故帮扶力度，精准施策、分类帮扶，动态解决“ 不增反降” 问题。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 一 ）强化乡村振兴内生力 | 扎实推动乡村建设，动态优化村庄分类划定，引导人 口、产业向“五河”流域适度集聚，持续改善农村人居环境，建设高质量美丽宜居村庄 15 个。 | 积极争取自治区资金支持，统筹县域资金，与乡村振兴示范村、乡村文旅特色村建设相结合。 | 一季度完成建设方案编制 ，项 目审批等前期工作。二季度完成项目招投标 ，并开工建设。三季度完成建设任务 70% 。 四季度完成建设任务并组织验收。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 以完善道路、照明、排水、绿化等基础设施建设为重点，建设原州区上马泉村、泾源县周沟村、西吉县小川村等 15 个高质量美丽宜居村庄。 |  |  |  |  |
|  | （ 二 ）增强中心城区集聚力 | 大 力实 施 城 市更新，建设城市生命线安全、基础设施补短板、疏 堵 提 畅等 工程，改造老旧小区 14 个 ，建成完整社区 11 个。 | 实施原州区、泾源县、彭阳县老旧小区改造工程，改造老旧小区 14 个 11.51 万平方米。 | 一 季度完成老 旧 小 区 改造招投标，梳理既有 11个完整社区短板弱项。二季度完成老旧小区改造任务的40% ，按照完整社区建设标准继续完善。三季度全面完成老旧小区改造建设任务。 四季度完成项目竣工验收 ，资料归档，初步完成完整社区评估验收。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 持续补齐社区基础服务设施功能，推动宋家巷、雁岭等 11个既有社区完整社区建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 改 造 “ 四 类 管线”62.5 公里。 | 实施市区居住小区“ 四类管线” 改造提升工程（ 一期）。 | 一季度完成项目复工准备工作。二季度开工建设 ，完成金城花园西区（ 一期）建设内容。三季度按照资金情况开展金城花园东区（ 二期）的建设内容。 四季度完成两个项 目收尾工作 ，累计安装燃气管道安全监测设备 15 个，并做好竣工验收。 | 张学斌 | 市城管局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 实施金城花园小区一、二期管网改造工程，改造地下给水管网 5.8 公里、排水管网4.4 公里、供热管网 8.2 公里。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装燃气管道安全监测设备 15 个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施新材料园供水、市区城中村、城乡结合部管网建设工程 | 一季度完成“ 四类管线” 建设方案编制 ，项 目审批等前期工作。二季度完成“ 四类管线” 项 目招投标，并开工建设。三季度完成“ 四类管线”建设任务 70% 。四季度竣工验收，资料归档。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 原州区政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 二 ）增强中心城区集聚力 | 推进城市运行管理服务“ 一 网统管” ，机制化及时回应群众堵心事，提高城市 精 细化 治 理水平。 | 对市区主次干道道路、污水管网、雨水管网、检查井等开展摸排维护，提高雨污水收集能力，消除道路安全隐患。 | # 一季度对城市 118 条主次干道路进行全面摸排，对城市污水管网、检查井进行全面摸排、疏浚 ，提 高城市污水管网收集能力。加强监管，对暖气不热的小区查找“ 病因” ，及时整改，特别市对两热源厂的出水温度、压力、流量 ，换热站二 网的流量、压力、温度科学统筹 ，保障供热质量。二季度对城市道路问题进行维修 ，对城市雨水管网、雨水箅进行疏浚 ，提高城市雨水管网排洪能力。对市区三家供热企业进行供热质量综合评价并将结果公示。6 月底前完成停车场项目前期工作并开工建设。三季度督促供热企业高标准开展各自区域内“ 冬病夏治” 工作，全面消除供热设施风险隐患。四季度做好供暖调试工作 ，督促热源厂进行预热 ，对预热过程中出现掉压、漏水等情况 ，组织供热企业补压补水 ，并逐步提升出水温度，确保如期供热。11 月底前建成停车场并投入使用。 | 张学斌 | 市城管局 | 市公安局 市自然资源局各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 对市区三家供热企业开展供热质量综合评价，开展“ 冬病夏治” ，做好供热前调试，切实保障供热质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建 2 个大型停车场和 1 个小型停车场，缓解市区停车难题。 |  |  |  |  |
|  | （ 三 ）提升县域经济支撑力 | 加 快 建 设 原州绿 色产 业 科 创引领区，打造三营商贸强镇。 | 按照构建“ 源网荷储” 一体化新型电力系统，大力发展新能源，加快推进运达23.2 兆瓦分散式风电、国能宁湘直流 500 兆瓦风电、原州区 87兆瓦分布式光伏和云雾山330 千伏变电站项 目建设。原州区全年力争不少于 2 个 100 兆瓦/200兆瓦时储能项目开工建设。 | # 一季度运达、国能、87 兆瓦分布式光伏、云雾山变电站项目开工建设。二季度运达风电建成并网。 三季度完成国能、云雾山变电站工程量 50%。四季度争取 2 个 100兆瓦/200 兆瓦时储能项目开工建设。 | 胡 斌 张学斌张 杰 | 原州区政府 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市科技局 市农业农村局 市生态环境局 市数据局 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 三 ）提升县域经济支撑力 | 加 快 建 设 原州绿 色产 业 科 创引领区，打造三营商贸强镇。 | 原州区围绕“ 五新五特五优” 产业科技创新发展需求，投入研发经费485 万元，支持企业、院校等各类创新主体开展关键技术研发活动，支撑产业绿色发展。 | # 一季度完成科技项目征集申报、审查审核工作 ，科技园区启动建设。二季度完成科技项目评审立 项、合同签订、资金拨付工作，推动科技园区核心区建设任务落实。三季度督促指导项目建设单位按照项目合同组织实施。 四季度督促 完成本年度项 目 绩 效指标。 | 胡 斌 张学斌张 杰 | 原州区政府 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市科技局 市农业农村局 市生态环境局 市数据局 |
|  |  |  | 争取自治区支持210 万元，支持企业从区内外引进转化一批新技术、新成果，统筹实施县域科技成果转化项 目 10 项以上。争取自治区支持200 万元，建设自治区冷凉蔬菜产业（原州区）农业科技园区，推进原州区冷凉蔬菜产业高质量发展。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 聚焦数字化和智能化发展， 申报国家级绿色工厂 1 家， 自治区绿色工厂 2 家。 | # 一、二季度发布绿色工厂申报通知、开展政策解读 ，收集整理资料 ，帮助企业向上申报。三、四 季度协助做好验收评估工作。全年科学指导各类开发保护建设活动 ，严把项目准入关 口 ，做好各项抽查检查工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 严格执行《 固原市人民政府关于实施“ 三线一单”生态环境分区管控的意见》等空间规划要求，对已审批项目进行定期检查和不定期抽查，确保符合生态环境准入清单要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 加快建设西吉红色文化旅游示范县，打造兴隆农牧大镇。 | 做好公易村革命旧址开发保护利用，持续做好长征文化公园项目建设。 | 一季度开展各项工作的前期准备工作 ，特别是项 目 申报和在建项目入场开工准备 ，持续开展红色资源的挖掘收集等。二季度做好长征文化公园后续建设 ，争取举办单家集革命旧址 90 周年庆活动。三季度全面完成长征文化公园后续建设任务 ，争取举办长征沿线红色旅游城市联盟第五届年会活动。 四季度按照开发保护利用红色资源点 ，完善红色研学游线路，进一步宣传推广。 | 杨生俊 | 西吉县政府 | 市文化旅游广电局 |
|  |  |  | 根据红军长征会师地及红军走过的路线，深入挖掘、收集、整理、研发红色旅游产品，丰富红色文化旅游产品，讲好红色故事。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好长征文化公园后续管理运行，使其融入企业管理，不断提升服务质量和水平，提升游客满意度和参与度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 争取举办长征沿线红色旅游城市联盟第五届年会、纪念单家集夜话90 周年庆等活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强与红色联盟城市的协作，全面推动红色文旅产业发展。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 三 ）提升县域经济支撑力 | 加 快 建 设隆 德生态文旅康养先行县，打造联财产业富镇。 | 积极争取东部康养区项目建设资金，加大招商建设力度，配套建设娱乐、露营、餐饮等服务设施。 | 一季度依托隆德县蔬菜联合体，种植冷凉蔬菜 1 万亩。二季度全力打造全县中药材示范基地 ，积极开发药茶等各类延链补链中药产品 ，推出康养隆德中医药元素伴手礼 ，持续擦亮“ 康养隆德” 品牌。三季度依托联合村毛家沟生态餐厅 ，大力发展水果采摘、鸵鸟养殖等旅游观光产业 ，推广康养隆德特色药膳。 四季度努力建成隆德县 国 医 堂 中 药材科 普基地。 | 杨生俊 | 隆德县政府 | 市文化旅游广电局 |
|  |  |  | 在各大酒店、精品民宿等住宿场所内植入中药材标本、中药面膜、足浴包等客销康养产品。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 研发康养文旅系列产品，形成一批融康养体验、旅游消费、商品展销等于一体的文化和旅游市集。 |  |  |  |  |
|  |  | 加 快 建 设泾 源生态休闲旅游特色县，打造泾河源文旅名镇。 | 大力实施“ 旅游+”“+旅游” 战略，不断推进全县旅游产业发展，完善旅游基础设施建设。 | 一季度推动泾河源镇自驾房车营地项目复工续建 ；争取文旅项 目资金及闽宁资金保障 ，实施配套小型工程。二季度以项目促发展，实施文化旅游项目及闽宁资金项目 ，确保项目立项审批及时开工建设。三季度泾河源镇自驾房车营地项目验收并投入使用 ；各类项目在“ 十一” 前投入使用。四季度提升娅豪滑雪场周边配套服务设施，成功举办宁夏固原·泾源第六届冰雪文化体育旅游节。 | 杨生俊 | 泾源县政府 | 市文化旅游广电局 |
|  |  |  | 全力推动泾河源镇自驾车房车营地项目建设进度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强通景沿线旅游基础设施建设。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化县域内景区数字化、智慧化管理水平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全面提升乡村旅游基础设施及娅豪滑雪场周边配套服务设施。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 三 ）提升县域经济支撑力 | 加 快 建 设彭 阳宜居宜业宜游品质县，打造王洼工业重镇。 | 挖掘景区文化内涵，完善景区基础设施，提升A 级景区品质。 | 一季度做好姚河塬遗址项目前期准备 ，收集整理景区文化资源，筹备山花节 ，开展王洼镇中心镇建设项 目各项工作前 期准备工作，完成2×660MW 火电机组三大主机和设计招投标 ，避险安置区项 目入场开工。二季度开工建设姚河塬遗址项 目、2×660MW 火电机组项目、354 套避险搬迁安置房和 9000 平方米商业综合体项 目，提升3 条旅游线路 ，持续完善景区基础设施 ，提升景区品质 ，高质量举办山花节。三季度按照《姚河塬遗址文物保护总体规划》完善姚河塬遗址公园功能区划 ，开工建设王洼重点镇建设项 目 ，重点推进旧街基础设施改造 ，完成避险搬迁安置区和商业综合体项目主体工程。 四季度完成姚河塬遗址公园年度建设任务 ，避险搬迁安置区和商业综合体项目外立面改造 ，王洼镇中心镇项目完成建设总任务的 50%。 | 胡 斌 张学斌杨生俊张 杰 | 彭阳县政府 | 市发展改革委市住房城乡建设局市文化旅游广电局 |
|  |  |  | 实施彭阳县姚河塬资源开发保护项 目，完善姚河塬遗址公园功能区划定位，加快建设姚河塬遗址公园。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高质量举办“山花节” 等文化旅游活动，提高彭阳文旅知名度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施固原彭阳煤电联营项 目 2×660MW 机组工程等重大项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 争取实施王洼镇中心镇建设项 目，推进旧街基础设施改造。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成王洼商业综合体与避险搬迁安置区建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 全 市常 住 人 口城 镇 化 率 增长1.5 个百分点以上。 | 实施“ 市区集聚、县城提质、集镇扩容” 工程，转变城市发展方式。 | 12 月底前完成增长任务。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 实施城市更新行动，完善和提升城市功能品质。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续加大转移人口融入城市能力建设，壮大一三二产业，增强城镇吸引力和集聚力。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 四 ）提高产业园区承载力 | 经开区当好全市经济发展排头兵 ，打造“ 一核”“ 三区”“ 四基地” ，力争全年实现工业总产值 90 亿元、增长 15% ， 2026年跻身自治区百亿级园区。 | 科学编制经开区“ 十五五” 发展规划，修订产业图谱，细分产业门类，划分产业区块，抓产业项 目增加体量，抓入规培育扩大增量，抓盘活提升优化存量。 | 一季度推动金昱元掺混树脂等 12个重点项目开工建设 ，开复工率达到 66.7%。指导胜金水泥等3 家企业准备入规资料 ，盘活 2 家闲置低效企业，完成工业总产值 13亿元。二季度推动六盘情纯净水等 6 个重点项目开工建设 ，开复工率达到 100%。加快河北瀛源产业园招商和建设 ，争取引进2 个PVC 下游项 目，盘活 2 家闲置低效企业，完成工业总产值 40 亿元。三季度力促金昱元掺混树脂等项目建成投产 ，且至少2 家企业入规纳统后争取增加产值2 亿元 ，盘活 2 家闲置低效企业 ，完成工业总产值64 亿元。四季度力争新中天枸杞精深加工、渤泰蒸压灰砂砖、六盘情纯净水等项目建成投产 ，且至少 1 家企业入规纳统后争取增加产值2 亿元。同时考虑房地产市场回暖等因素 ，金昱元化工产品价格触底回升 ，明德中药与北京同仁堂合作意向达成后市场订单因素 ，丰源纺织项 目盘活等情形 ，争取增加产值4 亿元 ，盘活 2 家闲置低效企业 ，全年完成工业总产值 90 亿元 ，为2026 年跻身自治区百亿级园区打好基础。 | 张学斌 | 开发区管委会 | 市工业和信息化局市自然资源局原州区政府 |
|  |  |  | 将经开区打造“ 一核”“ 三区”“ 四基地”，力促工业总产值净增 10 亿元、达到 90 亿元，2026 年工业总产值超过 100 亿元，同比增长 15%以上。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 四 ）提高产业园区承载力 | 2-3 年内培育形成彭阳百亿级产业园区。 | 按照“12412”工业企业发展思路，着力打造“1 个50 亿、2 个 10 亿、4 个 5 亿、10 个 1 亿、20个 5000 万” 工业企业。 | 一季度推动王洼产业园区扩大工业总产值 ，确保绿电园区风电及分布式光伏项目开工建设。二季度加快 2×660MW 煤电联营、南湾300 万吨矿井和选煤厂等项目建设进程 ，力促早日投产。三季度推进美华玻璃二期等优质项 目入驻中小企业培育基地，推动 PE 材料及改性材料、煤矸石制肥、塑料颗粒高分子材料加工、LED 副产品生产加工等重点招商项 目签约落地建设。 四季度推动园区中小企业培育基地二期、工业污水综合循环利用、生物质燃料生产加工等项目建成投产。力争2025年实现产值60 亿元。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 彭阳县政府 |
|  |  |  | 力争 2025 年完成 60 亿元，2027 年完成 80 亿元， 2028 年突破 100 亿元。建成后县级税收留成约5.5 亿元，园区发展规模和实力迈上新台阶。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3 年内培育形成西吉十亿级园区。 | 全力打造“ 一链两区” ，一链：农副产品精深加工全产业链，两区：推动县域经济增长核心区，宁南山区产业转型升级重点区。 | 一季度指导鲁宁纺织、源丰农牧2家企业稳产增效 ，确保完成入规纳统。 同时 ，将星路祥塑业、炫浩塑业等纳入后备库 ，加强调度指导。二季度抓好金曜塑业、融信风电等企业满负荷生产 ，确保产值稳中有增。三季度抓好福寿康宁西芹精深加工、马铃薯全粉厂建设、状元牛肉精深加工等项目建成投产。 四季度推动福农薯业马铃薯淀粉污水循环利用、福宁广业变性淀粉加工等项目建成投产。力争星路祥、炫浩年内入规，2025 年完成产值 8.6 亿元。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 西吉县政府 |
|  |  |  | 抓规上企业壮大发展，抓“ 小升规” 强基育苗，抓产业项目扩大增量，抓招商引资增加体量。力争 2026 年底跻身十亿级工业园区。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 四 ）提高产业园区承载力 | 2-3 年内培育形成 隆 德十 亿 级园区。 | 加快延链补链强链，着力打造“ 两区两基地”（ 六盘山道地中药材生产加工核心区，产城融合发展区，轻工纺织产业基地、绿色食品加工基地）。 | 一季度推动腾德纺纱、汇同泰织布等项目投产达效 ，力争纺纱织布年产量分别达到20 万锭、4000万米。二季度推进六盘山中药抗病毒 口服液、江宏科技杏仁苷有效成分提取、中药材交易市场等重点项目稳产增效。三季度积极推动园区集中供能提升、基础设施提升、排洪渠改造提升等基础设施项目完工 ，为园区发展提供坚实基础。 四季度力争培育规上企业 5 家 ，产值亿元企业 1 家，自治区科技型中小企业2 家。2025年实现工业总产值 13 亿元。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 隆德县政府 |
|  |  |  | 抓项目强支撑，谋划储备重点项 目 36 个，总投资 53 亿元。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抓规划强平台，进一步明晰“ 三主三特两未来”产业布局。抓改革强招引，大力推进“ 管委会 + ”管理体制改革。到 2027 年、2030 年，工业总产值分别达到 16 亿元、21 亿元，逐步形成中药材加工、轻工纺织2 个 10 亿级产业集群。 |  |  |  |  |
|  |  | 深化“管委会+ ”模式，推进社会管理事务逐步 剥离，建立市域内跨园区项目 招引流转、统计核算 、利税分 享、利益补偿机 制，完善“亩均 效益”考核评价 体系，园区产值 占 全 部工 业 产 值 比 重 提 高到 70%以上。 | 抓好在建项 目。积极与各园区联系对接，紧盯在建项目建设进度，做好经济运行监测，随时掌握产品销售和产值情况。 | 一季度确保腾德纺纱、汇同泰织布、鲁宁纺织等项目投产达效 ，完成产值48亿元。二季度推动六盘山中药、金曜塑业、王洼一矿21 采区、金昱元等重点项目稳产增效，完成产值 80 亿元。三季度确保马铃薯全粉厂、美华玻璃二期、金刚石基片等项目建成投产，完成产值 130 亿元。 四季度力争完成“ 一区四园” 公告目录审核和优化整合。推动福农薯业马铃薯淀粉污水循环利用、生物质燃料生产加工等项目建成投产 ，完成产值 170 亿元。力争 2025 年产值占全部工业产值比重达70%以上。 | 张学斌 | 市工业和信息化局开发区管委会 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 强化项目招引。与各园区组建招商小分队，及时共享信息，开展联合联动招商，争取每个园区年内引进 1-2 个重点项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好园区优化整合。积极与自治区相关厅局对接，指导各园区扎实做好园区产业布局优化、主导产业定位及扩区调位工作。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、加速 城 乡 融 合，在构建区域 联 动格局上实 现新提 升 | （ 四 ）提高产业园区承载力 | 持续加强园区低成本化改造，力争入园企业综合生产成本下降 10%。 | 持续提升园区基础设施建设水平，强化园区低成本化改造力度，指导每个园区至少谋划实施 1个低成本化改造项 目。 | 一季度指导“ 一区四园” 做好低成本化改造项目谋划工作 ，每个园区从道路提升、安全能力提升、标准化厂房等方面至少谋划 5 个项 目。二季度组织各园区 5 个低成本化项 目 申报工作。三季度组织各园区做好低成本化项目评审工作 ，争取兑付项目资金和综合考核奖补资金。 四季度指导经开区、彭阳园区实施园区道路管网基础设施项 目 ，督促条件成熟的低成本化项目尽早开工建设。 | 张学斌 | 市工业和信息化局开发区管委会 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 争取低成本化和考核奖补支持资金6000 万元以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 开工新材料产业园铁路专用线。 | 积极协助国能宁夏电力公司开展项 目征地拆迁、建设保障服务等工作，加快推进项目开工建设。 | 一季度完成征地调查确认等前期工作。二季度争取完成项目征地拆迁。三季度、四季度项目路基、桥梁等主体工程相继开工。 | 胡 斌 | 市发展改革委 | 开发区管委会 |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 一 ）持续筑牢生态安全屏障。 | 完 成 国 土 绿化58.7 万亩，治理水 土 流失 面 积490 平方公里，森林覆盖率提高 1.7 个 百 分点，草原综合植被 盖 度 达 到87.4%。 | 接续打好黄河“几字弯” 固原片区攻坚战，圆满完成六盘山“ 山水工程”项 目，开展低质低效林改造、灌木平茬复壮、森林质量提升。 | # 一季度：3 月底前完成宁夏固原市三北工程林草湿荒一体化保护修复、宁夏固原市南部生态保护修 复与水土流失综合治理项 目 2025年实施内容初设编制、评审、批复、招投标等前期工作。二季度： 4 月 中旬各县区全面启动春季国土绿化工程项 目，5 月底完成国土绿化35 万亩，占全年任务的60%。三季度：7 月至 9 月督促各县区加快工程进度，抽查工程建设质量，完成国土绿化20 万亩，完成全年任务的 90%以上。四季度：10 月份督促各县区完成国土绿化 3.7万亩，完成全年任务的 100%，对全年建设任务开展 自查自验。11月份组织进行全面验收，12 月份配合国家三北局和自治区林业和草原局开展抽查验收。 | 张 杰 | 市林业和草原局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 实施宁夏固原市三北工程林草湿荒一体化保护修复项 目，完成国土绿化41.77 万亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施宁夏固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项 目，完成国土绿化 16.93 万亩。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 一 ）持续筑牢生态安全屏障。 | 加强水预算管理，全域实施水资源刚性约束， “ 四水四定” 由试点向全市拓展。 | 结合自治区2025 年“ 四水四定” 重点任务，制定全市年度工作要点，明确主要指标及重点任务、重大项 目，点面结合、整体推进。 | 一季度市、县两级制定年度“ 四水四定” 工作要点。二季度隆德县全面完成试点建设任务，“ 四水四定”相关责任单位和各县（ 区）按照要点 要求同步推进年度任 务落实。三季度结合督查反馈问题 ，召开工作推进会 ，持续压实各责任单位和县（ 区）工作责任。 四季度全面完成年度重点任务。 | 杨生俊 | 市水务局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 隆德县全面完成试点建设任务并持续深化，形成可复制可推广的经验模式在全市域推广。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 督促相关责任单位和各县（ 区）人民政府工作落实“ 四水四定” 工作任务。 |  |  |  |  |
|  |  | 加快王洼煤矿矿井水综合利用。 | 加快完成王洼矿井疏干水处理扩容项 目，建成后用于煤矿自身生活用水、工业生产、厂区生态绿化，以及其它工业生产和农业灌溉。 | 一 季度力争项 目 完 成土建工程60%，设备到货率达到 70%。二季度力争项目完成土建工程 90%，设备 到货 95% ，设备 安装 完成80% 。三季度完成土建及设备安装 ，具备通水调试条件。 四季度项 目正式运行。 | 张学斌 | 市工业和信息化局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 完成市区至新材料产业园再生 水 循 环 利用项 目。中水回用率提高 5 个百分点。 | 倒排工期，制定冬施措施，合理安排施工进度计划，抓早、抓紧、抓实各项要素保障，抢抓施工进度。 | 1 月完成项目开工前各项手续办理，组织全面开工；2-3 月完成工程量的40%；4-5月完成所有土建、安装工程 ；6 月完成管道打压试水、电气设备调试 ，组织工程预验收及竣工验收。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 开发区管委会 |
|  |  |  | 按照重点施工节点、难易程度及地域分布，选优配齐人员机械，同步开展施工作业。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 针对末端蓄水池工程量大、施工工艺复杂、工期较长问题，优化施工设计，增加末端蓄水池至电厂联通管道，确保供水畅通。 |  |  |  |  |
|  |  | 节水型企业建成率达到 83%。 | 督促用水量在 100 万 m3以上的金昱元广拓能源、雪川食品等企业开展节水型企业创建。 | 一 季度对标 节水型企业创建政 # 策、标准、规范，加强申报指导。 二季度对照标准查漏补缺 ，指导企业编制完成节水型企业创建报告。三季度组织开展专家评审论证 ，按期推荐上报。四季度对接自治区水利厅、工信厅通过终审。 | 张学斌杨生俊 | 市工业和信息化局市水务局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 争取水利厅、工信厅给予差异化扶持政策，确保年内成功创建。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 二 ）深入推进污染防治攻坚 | 强化“ 四类污染源” 治理 ，空气优良天数比例保 持 在 90% 以上。 | 持续推进冬春季大气污染防治攻坚行动，重点围绕春节、元宵节和春耕生产，切实加强秸秆焚烧、烟花爆竹管控。 | 一季度组织各县区持续开展非道路移动机械编码登记工作 ；加强对 6 家供热企业环境监管 ，确保稳定达标排放 ，完成自治区下达的环境空气质量改善建议控制 目标。二季度制定印发《2025 年度固原市大气与噪声污染防治目标任务和重点工作安排》《 固原市应对气候变化重点工作安排》。三季度制定《 固原市臭氧污染防治工作方案》 ，加大走航监测力度 ，减少臭氧污染天气发生。 四季度制定《2025-2026 年度冬春季大气 污染 防治攻 坚行 动实 施方案》 ，召开大气污染防治攻坚启动会，成立“四尘”管控专班，确保优良天数比例达到90%以上。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 加大老旧车辆、重型柴油货车管控力度，提高洒水、喷雾频次。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 督促各建筑施工企业做好建筑工地洒水苫盖等工作，督促重点行业制定错峰生产计划，做好VOCs 治理。 |  |  |  |  |
|  |  | 完成北方冬季清洁取暖项 目。 | 压实县（ 区）、部门主体责任，加强督促指导，坚持周调度月通报。 | 一季度全面完成建设任务。二季度制定三年迎检工作方案 ，编制自评报告，迎接并通过国家验收。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 制定三年迎检工作方案，收集整理归档项目建设资料，编制自评报告，做好国家终期验收准备。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强水源地保护，常态化推进河 湖 库 “ 清 四乱”。 | 开展阻水片林等妨碍河道行洪问题清理整治工作。 | # 一季度聚焦重点区域进行全面调查、查清底数 ，建立问题清单、任务清单、责任清单。二季度依 法依规开展清理整治 ，短期难以完成清理的制定整治方案 ，限期整改。三季度常态化巡查暗访 ，推动整治。四季度开展抽查暗访，对垃圾倾倒问题进行通报。 | 杨生俊 | 市水务局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 采取专项整治行动与 日常巡查暗访相结合，整治垃圾倾倒问题，将清理整治工作向乡村河道延伸。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 落实河长巡查暗访机制，制定垃圾倾倒长效机制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强垃圾倾倒问题通报力度。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 二 ）深入推进污染防治攻坚 | 争取实施美丽河 湖 保 护与 建设工程，确保断面水质稳定达标。 | 加强水环境管控调度预警，定期组织开展主要河流、涉水企业执法监管和水质监测研判，及时消除水环境质量隐患问题。 | 一季度完成固原市美丽河湖保护与建设项 目 实施 方案以及 葫芦河、茹河、马莲河（ 原州段 ）、隆德 县水 源地保 护项 目 可研编制 ，协调准备专项资金入库前期工作 ；续建项目顺利复工。二季度完成美丽河湖保护与建设项 目实施方案申报评审 ；完成水源地保护项 目 自治区评审入库 ；完成冬至河项目绿化种植 ，水环境调查项目技术报告审定 ，监测能力提升项目进度达到40% 。三季度完成专项资金项 目生态环境部评审 ；冬至河项目完工 ，水环境调查项目完成验收 ，监测能力提升项 目竣工。 四季度争取葫芦河等专项资金项目开工建设 ；完成冬至河、策底河、颉河生态治理项目和监测能提升项目竣工验收。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 开展项目化修复治理，争取实施固原市清水河、泾河、洪河美丽河湖保护与建设政策性打包项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专项争取葫芦河、茹河、渝河等河流水源地保护及水生态修复项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 续建完成清水河支流冬至河、泾河支流策底河、颉河生态治理和水环境调查、监测能力提升项目。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强固废治理和 新 污 染 物风险管控，抓好城乡垃圾分类处置和再生资源回收利用，积极推进“ 无废城市”建设。 | 制定出台《固原市建筑垃圾管理办法》 ，持续开展城市建筑垃圾专项整治工作。 | 一季度完成《 固原市建筑垃圾管理办法》《 固原市固体废弃物非法倾倒有奖举报办法》 ；结合第三轮自治区党委环保督察反馈问题整改 ，开展摸底排查 ，建立问题清单和整改台账。二季度按照摸排的问题清单制定完善整改措施 ，集中开展专项整治 ，督促各县（ 区）整改落实。三季度组织开展问题环保督察反馈及摸排问题整改落实情况验收 ，督促各县（ 区）进一步整改完善 ， 申请销号验收。 四季度完成验收销号，总结巩固。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 在农村持续推行“ 两次六分、四级联动” 工作模式，设立积分奖励机制，推进城乡环卫一体化项目覆盖范围向建制镇和乡村延伸。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发挥农村环境卫生保洁“ 网格化” 管理长效机制作用，创建全区农村生活垃圾分类和资源化利用示范县乡村，开展非正规垃圾堆放点整治工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定《固原市固体废弃物非法倾倒有奖举报办法》 ，建立违规倾倒建筑垃圾、生活垃圾举报奖励机制，加大宣传力度，发挥群众监督作用，形成全社会共治的良好氛围。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 二 ）深入推进污染防治攻坚 | 坚决抓好中央和自治区生态 环保督察反馈 问题整改。 | 将中央和自治区环保督察反馈问题及其信访转办件整改办理工作纳入督导检查计划，开展督查调度。 | 一季度组织开展中央和自治 区环保督察反馈问题及其信访转办件整改办理情况督导检查。二季度向第三轮自治区党委生态环境保护督察反馈需2025 年 6 月底完成整改的 5 项任务牵头单位下发提醒函 ，确保按期销号。三季度联合开展一次环保督察反馈问题整改情况专项督查。 四季度下发工作提醒函，指导开展验收销号。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 针对第二轮中央环保督察剩余未销号的 7 项问题（ 需立行立改长期坚持的2 项、需 2025 年完成的 5 项）和 自治区党委生态环境保护督察反馈需2025 年完成的24 项任务，加强工作调度，下发工作提醒，按期完成整改工作。 |  |  |  |  |
|  | （ 三 ）加快推动绿色低碳转型。 | 推进林业碳汇试点市建设，开展 林 草 碳汇 计量监测、生态产品价值核算，试点推行林业碳票制度，扩大碳汇交易规模。 | 争取自治区林业和草原局指导支持，研究解决林业碳汇技术问题，开展林业碳汇培训，加强本地林业碳汇方面的专家和碳汇技术服务复合型人才队伍建设。 | 一季度开展林业碳汇专题培训，组织各县（ 区）赴浙江等地考察学习碳汇交易管理经验。二季度对照《温室气体自愿减排项目方法学—造林碳汇》布局林业碳汇项 目 ，建立碳汇项目储备库。扎实推进三北工程林草湿荒一体化保护修复项目等重点生态建设工程实施 ，完成自治区下达任务的60%。积极打造“零碳机关”，按程序推进林业碳汇项目上报审定等工作。三季度扎实推进重点生态建设工程实施 ，完成自治区下达任务的 90% 。推进林业碳汇项 目交易。 四季度扎实推进三北工程林草湿荒一体化保护修复项目等重点生态建设工程实施 ，完成自治区下达任务的 100% 。完成全区首笔林业碳汇项目交易。 | 张 杰 | 市林业和草原局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 以年度林草湿综合监测数据为基础，利用自治区发布的林草碳计量监测模型和方法开展地面碳库调查，形成固原市全域小班级别的碳储量和碳汇量监测数据。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强与企业对接，按程序进行林业碳汇项目开发上报审定，稳妥推进林业碳汇项目交易。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 充分发挥政府机关在节能减排中的责任担当和示范引领作用，积极探索创建“ 零碳机关”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扎实推进三北工程林草湿荒一体化保护修复项目等重点生态建设工程实施，夯实林业碳汇资源基础。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 三 ）加快推动绿色低碳转型。 | 积极争取开展六盘山跨省区横向生态补偿试点。 | 加大技术补偿、产业扶持等方式力度，向社会提供技术培训、种苗供应、市场信息等服务，帮助外地企业发展生态产业。 | 一季度 1 月份与市财政局对接， # 争取市本级生态补偿资金。2 至 3 月份与周边市县积极对接合作 ，大力推广技术补偿和产业扶持政策。二季度4 月组织开展技术等相关培训 ，5 月至 6 月督促各县（ 区）林草部门加强与甘肃等外省周边县区交流合作 ，拓宽市场和生态产业发展渠道 ；积极引进外地企业投入我市生态产业发展建设序列。三季度督促各县（ 区）积极探索生态补偿与生态扶贫相结合的补偿模式 ，鼓励生态保护直接成本、生态系统服务功能价值和发展机会成本相融合 ，建立跨区域横向生态补偿机制。四季度全力推动跨区域横向生态补偿机制运行 ，开展跨区域横向生态补偿评估工作 ，对存在的问题和不足研究对策建议 ，并进一步优化补偿机制。 | 胡 斌 | # 市发展改革委 # 市财政局 # 市林业和草原局市水务局 # 市生态环境局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 将生态补偿与生态扶贫相结合，鼓励生态保护直接成本、生态系统服务功能价值和发展机会成本等因素，与周边地区和社会企业建立横向生态保护补偿机制。 |  |  |  |  |
|  |  | 支 持 原州 、 西吉 、 彭 阳 创 建“ 两山”实践创新基地。 | 指导原州区、西吉县和彭阳县制定“ 绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案。 | 一季度完成创建方案编制。二季度完成创建资料收集、审核、上报。三季度做好现场核查点位选取 ，配合生态环境厅做好现场初核工作。 四季度配合生态环境部做好创建现场核查工作。 | 张 杰 | 市生态环境局 | 原州区政府西吉县政府 彭阳县政府 |
|  |  |  | 对申报的佐证资料进行审核把关，并及时向自治区生态环境厅推荐上报。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好对接沟通，配合自治区生态环境厅、国家生态环境部做好创建现场核查。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、建设 美丽固 原，在夯实绿色 发 展根基上实 现新提 升 | （ 三 ）加快推动绿色低碳转型。 | 坚持生态产业化 、产业生态化，发展壮大林下种养、林产品采集加工、森林景 观 利用 等 生态经济，产值增长 8%以上。 | 全面落实自治 区《加快推进山林权改革促进林下经济高质量发展的财政扶持政策暨实施办法》。 | 一季度：做好林下经济产业谋划，完成林下经济产业自治区补助项目 申报 ，积极申报中央财政特色经济林和林下经济产业发展补助项 目。二季度：编制全市林下经济产业发展规划 ，指导县（ 区 ）积极发展林下经济产业。组织开展外出招商引资 1 次 ，引入社会资本参与林下经济产业发展 ，培育林下经济龙头企业2 家。三季度 ：做好自治区财政设立林下经济发展专项奖补资金项目验收 ，完成自治区下达任务的 70% 。认真总结林下经济发展经验做法 ，打造林产品品牌。 四季度：做好自治区财政设立林下经济发展专项奖补资金项目验收 ，完成自治区下达任务的 90%以上 ，林下经济产值实现 8 亿元以上，做好2026年项目谋划。 | 张 杰 | 市林业和草原局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 积极申报中央财政特色经济林和林下经济产业发展补助项 目，扶持林下种养、林下产品采集加工、森林景观利用等产业发展。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 引入社会资本参与林下经济产业发展，培育林下经济龙头企业，打造林产品品牌，林下经济产量、质量稳步提高。 |  |  |  |  |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 一 ）就业创业增进民生幸福。 | 实 现 农 村 劳动力 转 移就 业 30万人以上，劳务组织化程度达到 50%以上。 | 实施就业“个十百千万” 行动（培育优质劳务中介公司 5 家，举办大型招聘会 10 场次，“ 访企拓岗” 大型企业 100 家 ，培育劳务经纪人 1000名，开展各类培训 10000 人） ，强化政府主导作用，集中开展政府有组织、定向化、技术型输转。 | 一季度农村劳动力转移就业 17 万人以上 ，组织化程度达到 62% 。上半年累计农村劳动力转移就业25 万人以上 ，组织化程度达到50%以上。前三季度累计农村劳动力转移就业29 万人以上，组织化程度达到 50%以上。全年累计农村劳动力转移就业30 万人以上，组织化程度达到 50%以上。 | 康 楷 | 市人力资源社会保障局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 聚焦重点项 目，加强岗位对接，扩大脱贫劳动力、移民群众、农村低收入人口转移就业规模，确保劳务组织化程度达到 50%以上。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 一 ）就业创业增进民生幸福。 | 城镇新增就业8200 人以上，确保零就业家庭至 少有 一 人 稳定就业。 | 聚焦重点群体，强化“1131”精准帮扶 ，持续开展就业援助等“10+N” 公共就业服务活动，通过单位招聘、公益性岗位安置、 自主创业、灵活就业等，扩大就业渠道，确保零就业家庭动态清零。 | 一季度全市城镇新增就业 2000人。上半年全市累计城镇新增就业 4500 人。前三季度全市累计城镇新增就业 7500 人。全年累计城镇新增就业 8200 人以上。 | 康 楷 | 市人力资源社会保障局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 实施高校毕业生基层就业计划，提供政策性就业岗位 5600 个，离校未就业高校毕业生就业率稳定在90%以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持创业带动就业，培育创业实体 1400 户，创建自治区级创 业 孵 化 园 2个。 | 深入创业实体、孵化园区开展政策宣传、创业指导、创业贷款发放、创业培训等工作，扩大创业带动就业。 | 一季度深入创业实体、孵化园区开展政策宣传、创业指导、创业贷款发放摸底工作。二季度完成指导完善西吉县心雨林下经济创业孵化园、浙商国际创业孵化园创建工作。三季度深入园区开展展各类创业服务活动 ，帮助完善台账资料 ，审核主要创业指标完成 ，做好自治区验收评估前期工作。 四季度完成园区创建工作报告 ，协调对接 自治 区 ，创建自治区级创业孵化园2 个。 |  |  |  |
|  |  |  | 指导完善西吉县心雨林下经济创业孵化园、浙商国际创业孵化园创建工作资料台账，开展各类创业服务活动，争取政策、资金支持，做好验收评估，确保完成自治区级创业孵化园2 个的创建。 |  |  |  |  |
|  |  | 精准开展订单式 、 定 岗 式 和“ 直 补 个 人 ” 培训，让劳动者都能有一技之长。 | 建立市级统筹、县（ 区）整合工作机制，整合人社、农业农村、商务、退役军人、工会、残联等部门资源，开展各类培训 10000 人以上。 | 一季度组织培训 1500 人。二季度组织培训3000 人。三季度组织培训 3000 人。四季度组织培训2500人。 |  |  |  |
|  |  |  | 结合市场和企业用工需求，重点围绕肉牛饲养营销、电商营销、餐饮经营及家政服务、养老护理、育婴保育、厨师、大车司机等工种，精准开展订单式、定岗式和“直补个人”培训。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 二 ）优质教育支撑民生幸福。 | 培育义务教育优质学校 13所、特色优质教育集团 5 个、智慧校园示范学校4所，隆德县义务教育均衡发展通过国家验收。 | 制定出台《关于擦亮“优学在固原”教育品牌 加快建设教育强市的实施意见》。 | 一季度召开全市教育强市工作推进会议，印发《关于擦亮“ 优学在固原” 教育品牌 加快建设教育强市的实施意见》，明确目标要求。二季度组织相关学校对已经认定的义务教育优质学校、特色优质教育集团、智慧校园示范学校进行观摩。三季度督促各县（ 区）、市直各学校按照认定标准做好申报工作。四季度接受自治区教育厅评估认定。 | 杨生俊 | 市教育体育局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 组建教育集团、城乡共同体，加快推进集团化和城乡一体化办学模式。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极创建智慧校园示范校，以强带弱、以老带新、以城带乡，努力建设高质量教育体系。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 办好人民满意的教育，持续擦亮“ 优学在固原”教育品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 启动建设固原十中，扩大普通高中办学规模。 | 按照“ 一次规划、分期建设” 的原则组织实施，本年度启动建设固原市第十中学实验楼 2#宿舍楼 2#教学楼学生食堂项 目。 | 一季度完成固原市第十中学总体规划审批、土地划拨 ，完成固原市第十中学实验楼 2#宿舍楼 2#教学楼学生食堂项 目可研、初步设计审批。二季度完成施工招投标工作 ，开工建设。三季度完成基础施工 ，完成投资的 30% 。 四季度完成主体施工 ，累计完成投资的 80%。 | 杨生俊 | 市教育体育局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 健全校地校企协作机制，支持宁夏师范大学加强学科建设，推动固原农林职 业 技 术学 院建成招生。 | 加强校地合作，推进合作协议落地落实，支持师范大学加强学科建设。 | 一季度联合宁夏师范大学共同举办全市第九届基础教育论坛 ；迎接自治区对固原农林职业技术学院设校评估验收。二季度支持宁夏师范大学加强学科建设 ；申报2025 年高职招生计划；首批设立畜牧兽医、动物医学、园林技术、园艺技术、水利水电工程技术 5个专业。三季度结合国培计划 ，联合宁夏师范大学共同培训骨干教师 ；优化固原农林职业技术学院建成招生。四季度筹备全市第十届基础教育论坛；申报 2026 年固原农林职业技术学校增设专业和招生计划。 |  |  |  |
|  |  |  | 优化职业教育布局结构，推进固原农林职业技术学院建成招生。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 二 ）优质教育支撑民生幸福。 | 探索实施教育“ 两 后双 百 ” 工程，让每个孩子都能掌握技能。 | 实施扩优提质行动，提高普通高中招生比例，加强中职招生工作。 | 一季度落实《 固原市提升教育教学质量十项工作措施》 ，提升教育教学质量。二季度做好中高考工作。三季度做好普通高中招生工作 ，加强中职志愿填报工作 ，积极动员高考学生报考相关高职院校。四季度开展常规教育活动。 | 杨生俊 | 市教育体育局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 实 施 教 育家 精神铸魂强师行动，深化六盘名师名校长培养工程 ，擦亮“ 优学 在 固 原 ” 品牌。 | 实施名师名校长领航启航育才工程，领航工程主要从“ 六盘名校”“ 六盘名师”“ 六盘名校长” 中遴选名校 51 所、名师 50 名、名校长 50 名，培养在全区具有一定影响力的领航名师名校长。 | # 一季度申报领航启航育才教育人才项 目。二季度制定《 固原市领航启航育才教育人才实施方案》。 三季度选拔领航启航育才教育人才。 四季度组织实施领航启航育才工程。 | 杨生俊 | 市教育体育局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 引导广大教师立德修身、敬业立学、教书育人，启航工程重点从全市骨干教师中遴选名师 100名、名校长 50 名、名校 30 所，培养一批启航 名师名校长。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 育才工程重点从教育行政部门、学校遴选优秀公费师范生、校长及管理人员200 名，培育一批教育后备干部和青年骨干教师。 |  |  |  |  |
|  | （ 三 ）医疗健康托举民生幸福。 | 实施医疗卫生强基和服务能力提升工程，建成省级区域医疗中心，提档升级城市医疗集团，实体化运行紧密型县域医共体。 | 紧盯项目质量和安全生产，适时调度工程进展和支付进度，确保按照既定时间节点，高质量建成省级区域医疗中心。 | 一季度省级区域医疗中心项目开复工建设 ，完成部分医疗设备购置 ，信息化建设完成三级医院等级评审系统、5 大中心系统上线工作及运营一体化平台建设 ，完成项 目总投资的 87% 。二季度省级区域医疗中心基础工程完成室内外装饰工程的 80% ，完成项 目总投资的 94% 。制定印发《关于深化分级诊疗 提升医疗水平的通知》。三季度医疗设备采购完成，信息系统全面测试运行 ，完成项目总投资的 97% 。 四季度省级区域医疗中心竣工验收 ，完成项 目总投资的 100% 。开始试运行；紧密型城市医疗集团建设运行水平明显提高。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 制定《关于深化分级诊疗 提升医疗水平的通知》等文件，推进城市医疗集团运行水平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善“ 五统一” 管理机制，选强配齐健康总院领导班子，加强县域医共体与城市医院的合作，持续推进城市优质医疗资源下沉基层。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 三 ）医疗健康托举民生幸福。 | 健全分级诊疗体系 ，深化“ 三医联动” 改革，为群众提供“ 家门 口 ” 诊 疗 服务。 | 依托“ 名医下基层” 等活动，常态化开展巡回医疗，推动市级医疗专家和慢性病、常见病药品“ 双下沉”。 | 一季度制定名医下基层计划并征求相关单位意见。二季度正式出台《名医下基层计划》并组织实施 ，实行医疗专家和慢性病、常见病药品“双下沉”。三季度深入个别 医疗服 务需求 突 出 的城 市社区，强化“双下沉” 工作。四季度总结“双下沉” 工作经验，对成功做法和典型经验进行推广。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 持续深化“ 外联内培” ，建立“师傅带徒弟”“ 团队带 团 队 ” 和循环跟师机制，建设国家和自治区重点专科 5 个。 | 组织实施好在职读研读博计划。 | 一季度申报国家级和自治区级重点临床专科 ，并通过评审 ，纳入建设项 目 ；柔性引进知名团队和专家不少于 10 人。二季度举办闽宁医疗协作和“组团式” 帮扶座谈会 ，听取专家意见建议 ，强化工作开展。柔性引进知名团队和专家不少于20 人。三季度柔性引进知名团队和专家不少于20 人。 四季度开展调研 ，推动建设主体单位按照时序节点要求完成既定建设任务。 |  |  |  |
|  |  |  | 依托闽宁协作和“组团式” 帮扶，柔性引进知名团队和专家不少于 50 人。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极申报 1 个国家级和 4 个自治区级重点临床专科，并通过自治区评审，纳入建设项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化重点临床专科投入，深化人才合作，提高建设成效。 |  |  |  |  |
|  |  | 进一步提高心血管、神经疾病等地方病、高发病和外转率较高 病 种 诊 疗能力 ，打响“ 良 医在固原” 品牌。 | 依托重点临床专科建设，提高心血管、神经疾病诊疗能力。 | 一季度督促各重点临床专科建设单位 ，制定重点临床专科建设计划。二季度对已建设中的重点临床专科 ，督促按照时序节点加快工作落实。三季度抓住闽宁医疗协作帮扶专家到期人员更换的时机 ，补充部分紧缺医疗专家 ，提高我 市外 转率较 高病种诊疗能力。 四季度对重点临床专科建设工作进行阶段总结 ，查缺补漏，确保完成年度建设任务。强化临床专科投入 ，全年投入不少于1000 万元。 |  |  |  |
|  |  |  | 加强与福建等地大三甲 医院协调 ，落实“ 菜单式” 医疗帮扶人才选配机制，为我市选配肿瘤、放疗、核医学等急需帮扶专家，提高相关疾病诊疗能力。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 三 ）医疗健康托举民生幸福。 | 加快建设中医药 传 承 创新 发展试验区。 | # 制定《全市以中医整脊为特色的适宜技术推广 基地实施方案》 ，组建师资队伍，加强人员培训，分别在西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县各打造一个以中医整脊为特色的适宜技术推广基地。 | 一季度制定《全市以中医整脊为特色的适宜技术推广基地实施方案》。二季度组建师资队伍 ，培训基层中医骨干 100 名。三季度打造完成四县以中医整脊为特色的适宜技术推广基地。 四季度总结验收。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 完善公共卫生体系，建立传染病多渠道、智慧化多点触发预警机制。 | 强化疾控中心的技术指导作用，向医疗机构派驻疾控监督员，督促医疗机构落实传染病早发现、早报告、早处置等疾病预防控制责任，提升医疗机构重大疫情防控救治和应急能力建设。 | 一季度向医疗机构派驻 6 名专职疾控监督员并开展岗前培训。二季度指导落实《医疗机构传染病防控责任清单》 ，举办全市传染病防控能力提升培训班 ；完成传染病监测预警前置软件安装运行。三季度开展秋季传染病防控情况监督检查 ，督导各哨点医院完成流感样病例、性病门诊男性就诊人群等采样检测任务。 四季度指导一级以上民营医疗机构安装传染病监测预警前置软件 ；进行监测数据分析 ，督促各单位完成哨点监测任务。 |  |  |  |
|  |  |  | 定期分析综合医疗机构传染病监测数据，及时规范医疗机构疾病预防控制工作职能职责，强化医疗机构传染病监测和防控能力。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化卫生监督执法举措，合理加大违法违规行为处罚惩治力度，推进“ 医防协同、医防融合”工作措施逐步落地。 |  |  |  |  |
|  |  | 大 力开 展 爱 国卫生运动，加强全 生 命 周期 健康管理，不断提高人口高质量发展和居民健康素养水平。 | 强化健康环境营造，深入开展城乡环境卫生综合整治，科学预防控制病媒生物。 | 一季度根据国家和自治区爱卫会的部署 ，对本年度爱卫工作进行安排 ，对新生儿出生缺陷筛查工作开展培训工作。二季度组织开展好4 月份的“ 爱国卫生月” 活动，并有序开展新生儿出生缺陷筛查工作。三季度指导做好原州区和泾源县两个国家监测点的健康素养监测工作 ，以及对辖区新生儿出 生缺陷 筛查机构开展业 务指导。四季度完成9500 名新生儿出生缺陷筛查目标 ，对项目实施情况进行评估。 |  |  |  |
|  |  |  | 加强健康教育和健康促进，巩固无烟环境创建成果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展出生缺陷筛查，提高出生人口素质。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 四 ）社会保障兜牢民生幸福。 | 深化社保扩面提质工程，加强灵活就业人员、新 就业 形 态 人员社会保障，城乡居民基础养老金每人每年提高 60 元。 | 以全民参保为目标，通过数据找人、政策找人、服务找人等行动，精准推进灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体参保，基本养老保险参保率稳定在97%以上。 | 一季度完成社保卡在博物馆、图书馆、文化馆等文化体验场景的应用。二季度完成城乡居民基本养老保险集体补助试点工作任务和社保卡在六盘山长征纪念馆的拓展应用。三季度完成社保卡在宁夏师范大学的应用 ，实现社保卡与校园一卡通系统融合应用。 | 康 楷 | 市人力资源社会保障局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 指导原州区在头营镇杨郎村开展城乡居民基本养老保险集体补助试点工作，不断扩大城乡居民基本养老保险筹资渠道。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续推进国务院关于社会保障卡居民服务“ 高效办成一件事”，深耕细作，拓展社会保障卡应用场景，推进各类民生服务卡码融合，实现观光旅游、大中专院校等民生服务“ 一卡多用、全区通用”。 |  |  |  |  |
|  |  | 扩大慢性病、罕见 病用 药 和 中成药、创新药医保目录，新增 5种门诊慢特病病种，城乡居民住院实际报销比 例 稳 定 在70%以上，跨省异地就医住院直接结算率达到 80%以上。 | 在医保系统及时更新上线《宁夏回族自治区基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 目录（2024 年）》（ 以下简称《2024 年医保药品 目录》），在“ 双通道”政策下新增 91 个谈判药品，将“ 双通道” 政策起付线由每个药品 500 元/人、年调整为每人每年 500 元，且与普通门诊统筹、门诊慢特病起付线合并计算。 | 一季度完成各项政策调整和系统上线运行工作。二季度完成第十批药品和医用耗材报量及集采工作。三季度完成各项政策调整后的运行分析工作。 四季度完成既定的各项目标任务。 | 张 杰 | 市医疗保障局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 将慢性心力衰竭、银屑病、肺动脉高压、特发性肺纤维化、克罗恩病/溃疡性结肠炎、不孕不育门诊辅助生殖技术治疗病种纳入城乡居民门诊大病管理，使城乡居民门诊慢特病种由33种增加至 39 种。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指导医疗机构落实好第十批国家集采药品采购工作，开展医保目录外费用占比高专项治理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加大跨省异地就医政策宣传力度，扩大医保码应用宣传，改进系统传输和接 口改造，将跨省异地就医直接结算的门诊慢特病病种由 5 种增加至 10 种。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 四 ）社会保障兜牢民生幸福。 | 强化 “ 一老一小”服务供给，发展 “ 适当集中、分散嵌入”式养老。 | 督促指导县（ 区）落实好《基本养老服务清单》。 | 一季度完成低保老年人和困境儿童、事实无人抚养儿童摸排工作，建立需能力评估及发放养老服务和护理 “ 两项补贴” 基础数据库。 二 季度完成低保老年人能力评估 ，对所有符合条件的老人发放“ 两项补贴”。督促县（ 区）落实基本养老服务清单具体工作任务。三季度提升农村养老助餐点服务能力 ，优化服务内容。四季度社区 日间照料机构和养老服务设施覆盖率达到 90%以上 ，乡镇（街道）具有综合服务功能的养老服务机构覆盖率达 60%以上 ，农村养老助餐点运行率达到60%以上。 | 喜晓林 | 市民政局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 对低保对象中的失能老年人进行能力评估，对符合条件愿意入住养老机构的老年人全部纳入集中照护服务。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设乡镇（街道）具有综合服务功能的养老服务机构 4 个，优化整合农村老饭桌。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好困境儿童、事实无人抚养儿童集中托管。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社区 日间照料机构和养老服务设施覆盖率达到90%以上，农村养老助餐点运行率达 60%以上。 |  |  |  |  |
|  |  | 启 用 市 综合 托育服务中心，每千 人 拥有 托 位数 提 高 到 4.5个。 | 开展托育服务统计调查，积极动员有空余学位的公办幼儿园发挥资源优势开设托班并招收3岁以下幼儿，发展用人单位办托和社区嵌入式托育，每千人口托位数提高到4.5 个。 | 一季度完成托育服务统计调查。二季度千人口托位数达到4.4 个。 三季度千人口托位数达到4.5 个。四季度千人口托位数在 4.5 个基础上巩固提升。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 各县（ 区）政府 |
|  |  | 全面落实生育补贴、生育休假等制度，提高生育医疗费用报销比例。 | 加强出生人口监测，落实生育补贴制度，优化生育服务，保质保量做好妇幼保健项 目。 | 一季度完成2024 年全年出生人 口监测统计调查 ，开展妇幼保健项目业务培训。二季度完成出生人口监测统计调查 ，成立新生儿疾病筛查中心，督促落实生育补贴。三季度完成出生人口监测统计调查 ，开展政策宣传 ，对妇幼保健项 目进行业务指导。四季度完成出生人口监测统计调查，全市二、三级综合医院均提供儿科服务 ，建设 1 家儿童友好医院。 | 张 杰 | 市卫生健康委 | 市人力资源 社会保障局 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 增强儿科服务供给，加强生育政策宣传，着力营造生育友好社会氛围。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 四 ）社会保障兜牢民生幸福。 | 加强城乡低收入、残疾人、“ 小百分比” 特殊困难 群 体 等关 心救助，做到应保尽 保 、应 兜尽兜。 | 依托“铁脚板+大平台”，指导县（ 区）根据家庭经济状况排摸符合条件的特殊困难群体，确保困难群众应保尽保。 | 一季度指导县（ 区）做好特殊困难群体帮扶救助有关精神宣传动员工作。二季度指导县（ 区）入户核查 ，核实其家庭经济状况，符合条件的及时纳入低保或临时救助范围。三季度依托民政云数据平台 ，与 医保、农业农村局、人社等部门数据共享 ，预警比对一批未纳入低保对象的疑似人员数据信息 ，及时核实并采取救助措施。 四季度指导县（ 区）做好慈善与政府救助衔接措施 ，根据困难群众多元化需求，形成“ 一户一条救助链” 对策，保障好困难群众基本生活。 | 喜晓林 | 市民政局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 落实精准低保渐退、单人保、单人户等救助政策落实，创建“ 一户一条救助链” 落实机制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指导县（ 区）做好慈善和政府救助衔接措施，根据多元化需求，提供精神慰藉、心理辅导、志愿服务等个性化服务。 |  |  |  |  |
|  |  | 突 出 公 益 属性加强殡葬基础设施建设，改进服务管理，提升惠民利民水平。 | 加强殡葬基础设施，建成城乡公益性公墓 4 个。 | 一季度完成市回民公益性公墓和西吉县城乡公益性公墓建设并投入使用。完成彭阳县公益性公墓初步设计并组织招投标 ；制定出台《 固原市殡葬收费和价格管理办法》。二季度加快彭阳县公益性公墓建设 ，完成泾源县公益性公墓验收并投入使用。三季度建成彭阳县公益性公墓 并组 织验收 ；出 台《 固原市推行节地生态安葬奖励补助办法》《 固原市殡葬管理办法》。 四季度公益性公墓全部建成投入使用。 | 喜晓林 | 市民政局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 制定出台《固原市推行节地生态安葬奖励补助办法》《固原市殡葬收费和价格管理办法》《 固原市殡葬管理办法》。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进殡葬领域跨部门综合监管，增强监管合力，提高监管效能。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 五 ）公共文化滋养民生幸福。 | 加强社会主义核心价值观教育，因势利导推动地域文化传承创新，更好引导各族群众移风易俗，塑造尊法守规、崇德向上、质朴勤劳、包容体谅、见贤思齐、精益求精等固原文化特色，提高全社会文明程度，推进固原形象 “ 自塑”与“他塑”良性互动。 | 加强社会主义核心价值观教育，扎实做好《 固原市文明行为促进条例》宣传普及。 | 一季度召开固原市精神文明建设专项机制工作会议，制定2025 年固原市精神文明建设工作要点、固原市文明素养提升行动任务清单、2025 年新时代文明实践活动计划。做好第 1 季度“ 中国好人榜”推荐工作。二季度围绕重要节点 ，开展“ 我们的节 日 ”系列活动。持续深化未成年人思想道德建设，开展法治进校园等活动，持续“ 扣好人生第一粒扣子”。做好2 季度“ 中国好人榜”推荐工作。三季度加强《 固原市文明行为促进条例》宣传普及 ，持续开展文明主题系列活动；办好“我们的节 日 · 中秋”等活动。开展第二届固原市文明生活嘉年华、家庭家教家风宣传等活动。做好3季度“ 中国好人榜”推荐工作。四季度深化农村移风易俗重点领域突出问题专项治理 ，开展“ 移风易俗宣传月”系列活动 ，广泛选树一批示范户先进典型 ，持续培育文明乡风。做好4 季度“ 中国好人榜”推荐工作。 | 杨生俊 | 市文明办 | 市委社会工作部 市委网信办 市新闻传媒中心 市文化旅游广电局 市教育体育局 市民政局 市农业农村局 市市场监管局 市公安局 团市委 市妇联 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 深化理想信念教育，广泛开展“ 强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，持续擦亮“行走的 思政课”品牌，推动理想信念教育制度化常态 化。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续推进移风易俗，加强农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，深化网络空间道德建设，加大对网络失德失范现象整治力度，着力培育文明新风。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进创新文明培育、文明实践、文明创建工作机制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续提升公民道德素质，积极做好我市“ 中国好人”“最美人物”“新时代好少年”等先进典型推荐，广泛开展各级先进典型巡讲巡展，不断提升群众思想观念、精神风貌、文明风尚、行为规范，提升全社会文明程度。 |  |  |  |  |
|  |  | 启动固原博物馆改造提升项目。 | 积极对接自治区发展改革委、文化和旅游厅，加快固原博物馆新馆建设项目提级论证审批进度。 | 一季度积极对接设计单位和相关部门，进一步完善项目设计方案。二季度建立并强化与宁夏固原博物馆针对项 目的协同工作机制。三季度前往自治区相关厅局沟通协调项目建设事宜。四季度启动固原博物馆新馆建设。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 五 ）公共文化滋养民生幸福。 | 创新萧关、战国秦长城、须弥山石 窟 等文 化 遗存 展示 传 播 方式。 | 加强萧关、战国秦长城、须弥山石窟等文化遗存文创周边产品开发，增强文化遗存传播力。 | 一季度深入挖掘萧关、战国秦长城、须弥山石窟等文化遗存元素。二季度完成固原市第二届文创设计大赛，开展文创作品展示宣传。三季度实现文物和文创走出去办展览 ，开展文化遗存市外宣传展示活动。四季度争取战国秦长城博物馆和须弥山博物馆数字化展示提升项目资金和立项支持。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 积极争取实施战国秦长城博物馆和须弥山博物馆数字化展示提升项 目，加强文化遗存展示感染力。 |  |  |  |  |
|  |  | 积极申报国家级文化生态保护实验区。 | 争取文旅部加快六盘山文化（ 固原）生态保护实验区2024 年底申报材料审核进度。 | 一季度起草完善《六盘山文化（ 固原）生态保护实验区规划纲要》； 搜集汇编支撑资料 ；开展“ 非遗”的宣传推广和氛围营造。二季度邀请区域 历史专 家开展座谈交流 ，准备材料开展非遗资源调查和数字化记录工作。三季度根据文旅部批复结果 ，举办非物质文化遗产暨六盘山花儿培训班。 四季度开展非物质文化遗产展示展演活动；开展“ 非遗+” 年俗暖心游。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 配合做好文旅部非遗司实地考察。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好到非遗司参加专家评审论证会答辩工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 争取建设姚河塬国家考古遗址公园。 | 向国家文物局报送姚河塬国家考古遗址公园建设申报书。 | 一季度开工续建姚河塬遗址保护及基础设施建设项 目 ，完成考古标本库房项目前期工作 ，编制2个项目方案。二季度完成姚河塬遗址保护及基础设施建设项 目 ，考古标本库房项目开工建设。三季度 完成考古标本库房建设的60% ，完成2 个项目招投标工作。 四 季度完成考古标本库房建设80%，开工建设高等级墓葬保护项目和地穴式窑洞保护棚及铸铜作坊区木栈道和数字化展示项 目。 |  |  |  |
|  |  |  | 完善国家考古遗址公园建设规划和考古规划。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进墓葬加固和标本库房等建设项 目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全力申报争取全国重点文物保护单位彭阳姚河塬遗址（ 西周）保护展示利用项 目。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、办好 民生事 业，在改善群众 生活品质上实现新提 升 | （ 五 ）公共文化滋养民生幸福。 | 办 好 广场 文 化等“ 三个百场” 活动。 | 开展广场文化活动 100 场次。 | 一季度广场文化活动39 场次，“ 自乐班” 展演活动27 场次、“送戏下乡” 惠民活动 18 场次。二季度广场文化活动24 场次，“ 自乐班” 展演活动23 场次、“送戏下乡” 惠民活动 72 场次。三季度广场文化活动20 场次，“ 自乐班”展演活动23 场次、“送戏下乡” 惠民活动 58 场次。四季度广场文化活动 17 场次，“ 自乐班” 展演活动27 场次、“送戏下乡” 惠民活动 52 场次。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 开展“ 自乐班”展演活动 100 场次。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展“送戏下乡” 惠民活动200 场次。 |  |  |  |  |
|  |  | 新建新型公共文化空间 5 个，打造城市“ 一刻钟” 和乡村“ 半小时 ” 文 化 服 务圈。 | 谋划建设城市书房、文化驿站等新型公共文化空间，推进公共文化服务智慧应用新场景建设，营造小而美的公共阅读和艺术空间，将符合条件的纳入公共图书馆、文化馆分馆建设范围。 | 一季度深入开展公共文化空间建设实地调研 ，规划布局 ，进行选址。二季度申报项 目、争取资金，做好空间功能布局设计 ，审定设计方案。三季度开展空间建设和改造。 四季度组织验收 ，投入运行，开展公共文化服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 以原州区城区、各县城区、较大的镇为重点，全市建设“ 城市书房”“ 文化驿站”“ 阅读岛” 等新型公共文化空间 5 个。 |  |  |  |  |
|  |  | 大 力发 展 新 型文化业态，积极培育文旅企业。 | 全年新培育非遗、演艺娱乐、艺术创作、文创产品经营、旅游商品开发等各类小微企业20 家以上，力争培育规模以上文化企业 1 家。 | 一季度市文化旅游（餐饮、民宿）产业专班全方位梳并深度理整合文化旅游企业资源，选定极具发展力的培育企业名录。二季度培育一批综合实力强劲、 品牌优势突出、内生动力充沛的文旅企业。三季度积极采取“走出去、请进来”策略，大力开展招商引资、宣传推介等活动，培育文化旅游产业新业态。 四季度培育各类文旅小微企业20 家以上，规模以上文化企业 1 家。 | 杨生俊 | 市文化旅游广电局 | 市商务投资促进局 市卫生健康委 市统计局 各县（ 区）政府 |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、坚持 抓源治 本，在维护安全 稳 定局面上实 现新提 升 | （ 一 ）守牢安全生产防线。 | 深入推进安全生 产治 本 攻 坚三年行动，扎实开 展 打 通 消 防“生命通道” 、老旧 场 所 消 防 设施 升 级改 造 等工程治理，持续深 化 煤 矿 、 燃气、危化、交通、建 筑等 领 域 隐患排查整治。 | 高标准完成安全生产治本攻坚三年行动年度任务，扎实开展“ 一件事”全链条专项整治行动。 | # 一季度扎实开展今冬明春重大事故灾害隐患整治 ，督促完成国务院、 自治区巡查检查等反馈问题 整改。二季度开展安全生产治本攻坚行动2 督导调研 ，形成半年工作总结。三季度做好汛期安全防范应对 ，督促县指导（ 区 ）、市直有关部门（ 单位）对重点行业领域开展安全风险隐患排查整治。四季度开展治本攻坚行动“ 回头看” ，做好整改落实。 | 胡 斌 | 市应急局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 规范事故隐患排查工作流程，提升排查整改工作质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 盯紧重点行业领域，全面开展重大事故隐患动态清零行动，严厉打击非法违法生产经营行为，有效遏制重大事故隐患增量。 |  |  |  |  |
|  |  | 开工建设航空护林站项 目。 | 积极争取项目尽快落地批复。 | 一季度争取项目资金 ，开展项 目环评等前期准备 ，做好项目初步设计的招标等工作。二季度完成项 目初步设计的编制和评审 ，并做好项目招标相关工作。三季度完成项目招标 ，正式施工。 四季度按照施工计划开展施工。 | 胡 斌 | 市应急局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 加快项目前期各项准备工作落实。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提前与西北民航局对接，确保项目顺利实施。 |  |  |  |  |
|  |  | 建成全市“ 一 图统管” 应急指挥体系，推动监管模式向事前预防数字化转型。 | 摸清全市灾害风险和应急资源底数。 | 一季度完成全市六大应急板块应急资源底数摸排。二季度完成应急指挥平台建设，开展运行测试。 三、四季度进一步完善功能 ，补齐短板 ，强化科学应急、智慧应急指挥支撑 | 胡 斌 | 市应急局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 委托专业数字科技公司，整合应急板块，为各类灾害数据统计分析、科学救援和指挥决策提供、支撑，提高反应速度和准确性。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、坚持 抓源治 本，在维护安全 稳 定局面上实 现新提 升 | （ 一 ）守牢安全生产防线。 | 全面压实“ 四方责任” ，加强企业负责人和一线员工安全培训，提高风险辨识、规范操作、应急自救、源头化险能力。 | 制定年度安全生产责任清单，全面压紧压实党政领导、属地管理、部门监管、企业主体四方责任。 | 一季度制定印发《 固原市委政府领导班子及成员安全生产职责和 2025 年度任务清单》《固原市2025年度安全生产工作要点》 ，召开全市安委会 2025 年度全体（扩大）会议。二、三季度深入开展“ 安全生产月” 等活动，举办安全生产培训班，开展宣传“ 五进” 活动，推进各类专项整治。四季度更新汇编重大事故灾害隐患判定标准 ，对宣贯学习情况开展“ 回头看”，聘请专家开展矿山、危化等领域企业帮扶指导。 | 胡 斌 | 市应急局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 加强安全教育培训，提高生产经营单位主要负责人的安全意识和安全管理能力。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 督促指导企业生产经营单位深入学习贯彻重大事故隐患判定标准，有序规范事故隐患排查工作流程，提升排查整改工作质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升从业人员安全素质能力，激发参与安全生产积极性和创造性。 |  |  |  |  |
|  |  | 聚焦“ 人、地、钱、房、产” 等重点环节，平稳有序推进地质灾害避险搬迁，按 期完 成 年 度任务，彻底消除地 质灾 害 风险隐患。 | 加强统筹协调，压实县区主体责任，畅通信息渠道，主动作为、精耕细作。 | 1 月底前完成2025 年搬迁任务清单（方案）的制定下发工作。3 月底前完成2025 年度搬迁任务“ 三个一批” 人员核定和协议签订。4月底前完成2025 年度安置点规划选址、用地审批和 2024 年度搬迁入住、拆旧复垦工作。5 月底前完成 2024 年搬迁工作评价总结工作。8 月底前完成2025 年度安置点房屋建设。10 月底完成2025 年度搬迁入住，评价总结2025 年度搬迁工作。 | 张 杰 | 市自然资源局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 坚持妥善安置，加大督促指导，抓好各项具体环节任务落实。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 落实落细“ 一户一档” 资料，按照时间节点全力推进避险搬迁工作，圆满交账。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、坚持 抓源治 本，在维护安全 稳 定局面上实 现新提 升 | （ 二 ）提升社会治理效能。 | 持续深化“塞上枫桥” 基层法治工 作 机 制“1+ 1+3” 固 原 实践，紧盯重点风险隐患，建立问题发现、信息共享 、 快 速 处置“ 三项机制” ，畅通 民 意 诉 求 渠道，做实化解矛盾工作，严防恶性 极 端 案 事 件发生。 | 扎实开展“ 化解矛盾风险、维护社会稳定” 专项治理，围绕“ 五重” 风险，对各类矛盾纠纷开展排查，建立清单、包抓化解。 | 一季度做好矛盾纠纷排查交办工作 ，建立台账、清单管理 ，认真开展领导干部接访下访工作。二季度探索实施“双包联” 工作机制，排查交办的信访风险集中化解 ，专项治理工作取得阶段性成效。三季度完善信访工作联席会议运行机制 ，开展信访事项规范化评查和“初信初网初访” 专项整治，进一步 规范信访事项受理办理程序。 四季度各项工作取得明显进展，并建章立制、稳步推进。 | 童 东 | 市信访局 | 各县（ 区）政府市直相关部门 |
|  |  |  | 认真开展领导干部接访下访，就地就近解决群众合理诉求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极推动访调对接多元共治，调动各方力量参与矛盾纠纷预防化解。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 探索实施“ 双包联” 工作机制，压实属事属地责任。完善信访工作联席会议运行机制，发挥“ 指挥部”“检查站”作用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展信访事项规范化评查和“ 初信初网初访” 专项整治，及时受理告知、精准规范办理、严格审核把关，确保群众诉求有人办理、依法推进，扎实做好维护权益、化解矛盾、消除隐患、防范风险、维护稳定各项工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 健全完善公共安全、社会治安整体防控体系，严 厉 打 击涉 黑涉恶 、 电信诈骗、“ 环食药” 等违法犯罪，建设更高水平的平安固原。 | 深化公安警务机制改革，结合“ 三圈三网”建设，强化治安巡逻防范一道治安防控圈、三张防控网布设应用，科学调配警力分布，最大限度提升街面见警率、管事率。 | 常态化推进，12 月底前总结提升。 | 童 东 | 市公安局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 建立基础信息管控中心，形成及时分析、及时预警、及时研判、及时处置的快速反应体系，并依法健全乡村（社区）治保会组织，有效调动群防群治力量开展治安治理工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵深推进常态化扫黑除恶斗争。突出打击重点，明确目标任务，抓紧办案攻坚，抓细线索核查，抓实打伞破网，抓好法律适用，全力推动扫黑除恶斗争向纵深发展。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续巩固扩大反诈工作成果。依托“131”机制，深化运用“ 四专两合力” ，狠抓专案攻坚，加强人员管控，推进快打机制，强化系统治理，严格规范执法行为，坚决巩固反诈工作成效。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扎实开展“ 昆仑”“黄河” 等专项行动，依法严厉打击环食药和知识产权领域违法犯罪。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、坚持 抓源治 本，在维护安全 稳 定局面上实 现新提 升 | （ 三 ）防范化解风险隐患。 | 推 进 落 实一 揽子化债方案，稳步化解存量债务，坚决杜绝违规新增隐性债务。 | 推进落实一揽子化债方案，健全完善全口径债务监测机制，加强财政预算统筹、争取置换债券、加大资产处置力度。 | 一 季度偿还 法定债 务到期本 息0.41 亿元 ，全部安排预算资金偿还。二季度偿还法定债务到期本息 1.35 亿元，其中预算安排偿还0.55 亿元，再融资债券偿还 0.8 亿元。三季度偿还法定债务到期本息 7.46 亿元，其中预算安排偿还1.57 亿元 ，再融资债券偿还 5.89亿元。 四季度偿还法定债务到期本息4.02 亿元，其中预算安排偿还 1.32 亿元，再融资债券偿还 2.7亿元。 | 胡 斌 | 市财政局 | 国家金融监督管 理总局固原监管 分局 人民银行固原分行各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 持续落实过紧日子要求，用好各类化债政策。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加强政府投资项目管理，多措并举化存量、遏增量，有效防范化解债务风险，确保隐性债务规模、债务率进一步下降，债务风险等级不反弹。 |  |  |  |  |
|  |  | 持续加强金融监管，积极稳妥处置中小金融机构风险，防范和打击非法金融活动。 | 深入落实“ 照前会商” 机制，发挥防范化解金融风险领导小组办公室职能，压实压紧各职能部门、金融机构和地方金融组织主体责任，加快形成防打结合、综合施策、齐抓共管、标本兼治的系统治理格局。 | 一季度召开全市地方金融组织第三方专项审计发现问题整改工作推进会 ，完成全市小额贷款公司监管评级初审工作 ，印发《关于建立打击非法金融活动工作机制的通知》 ，做好岁末年初防非反诈宣传。二、三季度完成小额贷款公司换证初审工作 ，对全市小额贷款公司、典当行、融资担保公司进行现场检查 ，督促其完成问题整改 ，依法合规经营 ，组织举办 2025 年防范和处置非法集资宣讲活动。 四季度开展防范非法集资宣传进社区等宣教活动 ，召开处非联席会议 ，依法推进涉非案件处置。 | 胡 斌 | 市财政局 | 国家金融监督管 理总局固原监管 分局 人民银行固原分行各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 持续开展矛盾风险排查整治，规范整治地方金融组织，坚决取缔非法金融机构，严肃查处非法金融业务，持续整治各类金融乱象。进一步加大非法集资案件处置力度，加强会商沟通，稳妥推动重大案件、陈案积案风险处置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 常态化开展防范非法集资宣传教育活动，聚焦“ 一老一少一新” 群体金融知识需求，积极送教上门，做好金融知识普及服务，坚持关 口前移，创新宣传形式，进一步增强公众防范意识。 |  |  |  |  |

| 重点任务 |  | 主要措施 |  | 完成时限 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、坚持 抓源治 本，在维护安全 稳 定局面上实 现新提 升 | （ 三 ）防范化解风险隐患。 | 把控土地供应节奏，全面落实“ 交房即交证”。 | 按照“ 以人定房，以房定地” 的原则，落实“ 以需定供”，严格对照最新的商品住宅去化周期，及时调整商品住宅用地供应量，优先保障各类保障性住房、城市更新项 目 中的安置房等项目用地供应。 | 一季度完成志力嘉园小区、尚书 # 府营业房“ 交房即交证”。二季度完 成玺悦台小区“ 交房即交证”。三季度无相关“ 交房即交证” 项 目。四季度完成雁岳赋小区“ 交房即交证”。 | 张 杰 | 市自然资源局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 在办理首次登记前，权籍调查前期介入，确认流程前置到工程竣工验收备案前，确保完成工程竣工验收备案后即具备首次登记条件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在办理首次登记过程中，受理人员核对转移登记相关资料，在首次登记环节结束后，随即办理转移登记。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 土地、规划、房产等测绘机构与不动产登记受理形成联动机制，依申请为企业和购房人联动办理相关登记业务。通过信息共享、并联审批等方式，共同推动“ 交房（地）即交证” 的实施。 |  |  |  |  |
|  |  | 扩大“白名单” 项目覆盖范围，试点推行现房销售，推动房地产市场止跌回稳。 | 继续发挥房地产融资协调机制作用，建立房地产开发项目“白名单”。 | 每月向金融机构推送一次“ 白名单”，长期坚持；2025 年新建商品房项目全面落实“ 交房即交证”。每季度开展一次房地产促销活动； 2025 年 12 月底前完成 3 个现房销售试点交付。 | 张学斌 | 市住房城乡建设局 | 各县（ 区）政府 |
|  |  |  | 落实好《房地产市场止跌回稳促进健康发展若干措施（ 暂行）》、“ 交房即交证” 等政策。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 继续推行西吉县、泾源县3 个现房销售试点，引导其他县（ 区）推行现房销售试点。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极开展购房促销活动4 场次，激发潜在购房需求，促进房地产市场健康平稳发展。 |  |  |  |  |