固原市人民政府

关于印发《固原市创建国家生态文明建设

示范市规划（ 2019—2022 年）》的通知

固政发〔2020 〕12 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构、事业单位：

《固原市创建国家生态文明建设示范市规划（2019—2022 年）》已经市人民政府同意， 现印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

固原市人民政府 2020 年 4 月 17 日

（此件公开发布）

固原市创建国家生态文明建设示范市规划

（2019-2022 年）

序  言

党的十八大以来，以习近平同志为核心 的党中央就生态文明建设提出一系列新理 念新思想新战略，把生态文明建设作为统筹 推进“五位一体”总体布局和协调推进“ 四 个全面”战略布局的重要内容，取得了历史 性成就、发生了历史性变革。党的十九大首 次将生态文明建设作为中华民族永续发展 的千年大计，将“生态文明建设”纳入到了 “两个一百年 ”的奋斗目标中。2018 年 3 月，“生态文明建设”首次写入宪法。2019 年 9 月，习近平总书记在郑州召开的黄河流

域生态保护和高质量发展座谈会上发表重 要讲话，要求黄河上下游、干支流、左右岸 统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治 理，推动黄河全流域高质量发展。习近平总 书记系列重要讲话精神为新时代推进生态 文明建设指明了前进方向。十九届四中全会 提出，坚持和完善生态文明制度体系，促进 人与自然和谐共生。

2016 年 7 月 18 日至 20 日，习近平总书 记在视察宁夏时提出“建设天蓝、地绿、水 美的美丽新宁夏”；2018 年 9 月，为庆祝宁

夏

2020 年第 4 期总第 18 期第  1  页

回族自治区成立 60 周年，习近平总书记题  词：“建设美丽新宁夏，共圆伟大中国梦”， 自治区按照习近平总书记打造美丽新宁夏  的要求，扎实推进生态文明建设和生态环境  保护工作，将生态优先、绿色发展为导向的  高质量发展作为今后发展的新路子，将生态  立区战略确立为“三大战略”之一，努力打  造西部地区生态文明建设先行区。自治区党  委十二届八次会议提出守好改善生态环境  生命线，走出一条高质量发展的新路子。

固原市地处国家 “黄土高原-川滇生态   屏障”生态战略格局中的特殊地位，是西北   地区重要的生态屏障。近年来，始终坚持将   环境保护置于全市经济社会发展大局的重   要位置，坚持“生态优先、富民为本、绿色   发展”新发展理念，狠抓 400 毫米降雨量以   上区域植树造林、退耕还林、天然林保护、  三北防护林、移民迁出区生态修复等重大工   程，先后荣获“全国生态保护与建设示范区”、 “全域旅游创建典范城市”和“ 国家园林城   市”等荣誉称号，生态建设取得了历史性成   就。

为全面贯彻落实党中央和自治区关于 生态文明建设系列重要精神，进一步巩固提 升全市生态文明建设成果，市委、市政府审 时度势，决定以近年来生态文明建设成果为 基础，编制《固原市创建国家生态文明建设 示范市规划（2019-2022 年）》（以下简称

《规划》）， 积极开展国家生态文明建设示 范市创建工作，《规划》按照国家生态文明 建设总体部署要求，提出全市生态文明建设 的主要思路、奋斗目标、主要任务和政策措 施，作为全市推进生态文明建设的纲领性 文件之一。

《规划》按照《国家生态文明建设示范 市县建设指标》和《国家生态文明建设示范 市县管理规程》要求，结合固原市发展实际 和未来发展需求，重点围绕生态制度、生态 安全、生态空间、生态经济、生态生活、生 态文化等六个方面，分析其建设基础、存在 问题，制定规划目标和指标，明确重点任务 和落实重点工程项目，系统、有序地开展各 项工作。《规划》基础年为 2018 年 ，规划 期限为 2019-2022 年，规划在全市实施，包 括原州区、西吉县、隆德县、彭阳县、泾源 县 4 县 1 区。

第一章   基本情况与形势分析

一、 自然地理概况

（ 一 ）区域位置 。固原市位于宁夏回族  自治区南部的六盘山地区，处于西安、兰州、 银川三省会城市所构成的三角地带中心，东  部、南部分别与甘肃省庆阳市、平凉市为邻， 西部与甘肃省白银市相连，北部与本区中卫  市、吴忠市接壤。地域范围在北纬 35° 14″  -36°38″ ，东经 105°20″-106°58″之 间，总面积 10541.4 平方公里，下辖原州区、 西吉县、隆德县、泾源县和彭阳县，是宁夏  副中心城市，宁南区域中心城市，古丝绸之  路东段北道节点城市，也是宁夏旅游城市之

一。

（ 二 ）自然条件。

1. 地形地貌。固原市位于黄土高原西北 边缘，我国地质地貌南北向分界线北段，地 势第一阶梯向第二阶梯转折的过渡地带。六 盘山为固原的南北脊柱，它将全市分为东西 两壁，呈南高北低之势。固原市海拔大部分

在 1500～2200 米之间。固原属黄土丘陵沟   壑区，由于受河水切割、冲击，固原境内形   成丘陵起伏，沟壑纵横，梁峁交错，山多川   少，塬、梁、峁、壕交错的地形地貌特征。  固原境内最主要的山脉六盘山呈南北走向，  主峰美高山（米缸山）海拔 2931 米 ，为全   市最大、最高山脉。此外，月亮山海拔 2633   米 ，云雾山海拔 2148 米。境内主要地貌类   型有六盘山高山丘陵区，葫芦河西部黄土梁、 峁丘陵地区，葫芦河东部黄土梁状丘陵地区， 茹河流域黄土梁、塬丘陵地区，清水河中上   游洪积—冲积平原区，清水河中游西侧黄土   丘陵、盆、埫区，清水河中游东侧黄土丘陵   山地区等。

2. 气候降水。固原地处黄土高原暖温半 干旱气候区，是典型的大陆性季风气候，形 成冬季漫长寒冷、春季气温多变、夏季短暂 凉爽、秋季降温迅速，昼夜温差大，春季和 夏初雨量偏少，灾害性天气多，区域降水差 异大等气候特征。年平均日照时数 2518.2 小时 ，年平均气温 6.2 ℃ , 年平均降水量 492.2mm ，年蒸发量 1753.2mm ，大于 10℃ 的活动积温 2000-2700℃ , 无霜期 152 天， 绝对无霜期 83 天。

3. 河流水系。

主要水系有清水河、泾河、葫芦河、祖 厉河、颉河、红河、茹河等，地表水主要以 清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河几大河 流为主 ，其中 ，清水河流域面积 2057 平方 公里，长 81 公里，起始段面为开城黑刺沟， 终止断面为三营孙家河；葫芦河流域面积为 1347 平方公里 ，长 97.3 公里 ，起始段面为 新营乡白城村，终止断面为兴隆镇下范村； 渝河流域面积 481.2 平方公里，长 43.1 公里，

起始段面为城关镇杨店村，终止断面为联财 镇王恒村；泾河流域面积 455 平方公里，长 38.9 公里，起始段面为老龙潭，终止断面为 黄蒿粱；茹河流域面积 1514.3 平方公里，长 84.7 公里，起始段面为青石嘴，终止断面为 城阳乡沟圈。

主要水源地有宁夏中南部（ 固原地区）  引水水源安全工程（ 中庄水库）、贺家湾水   库、海子峡水库、彭堡水源地（地下）、清   凉水库、直峡水库、张士水库、黄家峡水库、 彭阳县城水源地（地下）、香水河水源地等， 其中，宁夏中南部（ 固原地区）引水水源安   全工程（ 中庄水库）、贺家湾水库、海子峡   水库是市级集中式饮用水水源地，彭堡水源   地（地下）是原州区集中式饮用水水源地，  清凉水库、直峡水库、张士水库、黄家峡水   库是隆德县集中式饮用水水源地，香水河水   源地是泾源县集中式饮用水水源地，西吉县、 彭阳县依靠中南部（ 固原地区）引水水源安   全工程（ 中庄水库）供水。湿地主要有大小   堰塞湖 30 余处 ，人工湿地均多为水库和塘   坝形成的湿地，另有城市景观水域公园形成   的湿地，主要有固原市区九龙半岛水上公园， 西吉、隆德、泾源、彭阳等县城滨水公园形   成的湿地。

4. 地质土壤。固原市地层处于华北地层 和祁连地层区内，两区以龙首～六盘深断裂 为界。华北地层区的次级单元为陕甘宁品盆 缘分区，彭阳县和泾源县、原州区的部分地 区位于该分区的平凉小区内。其余大部分地 区位于河西走廊～六盘山分区的六盘山小 区和北祁连山的靖远～西吉小区内。平凉小 区内地层分布特点是：下元古界、寒武系、 奥陶系、石炭系至侏罗系均很发育，但因黄

土大面积掩盖，仅零星见于残山或沟谷中； 下白垩统广泛分布，厚度较大；新生界较发 育，遍布全市。六盘山小区地层发育即不完 全，缺失古生界、三叠系、侏罗系、上白垩 统和古新统。下元古界零星分布。早白垩世 接受了巨厚的河湖相碎屑岩沉积，砂岩中具 铜矿化。靖远-西吉小区出露最老地层为下 元古界 ，古生界中只有中-下泥盆统；新生 界分布较广，缺失古新统。大部分地区为第 四系黄土覆盖，构成黄土丘陵。

5. 自然植被。由于气候、土壤和地貌等 因素的差异，植被从东南到西北呈森林草原 —干草原的水平地带性分布，加之受六盘山 山体垂直影响，植被类型多样。总体分布为： 从北向南为典型草原、灌丛草原和草原化森 林草原，六盘山区为山地森林草原区，其中 什字、大湾以西的东山坡—史家庄一带的六 盘山主脉为山地森林草原和落叶阔叶林。

六盘山区植被分为温性针叶林、落叶阔 叶林、竹类、落叶阔叶灌丛、草原、草甸 6 个植被型，32 个群系和 89 个群丛。其中：

温性针叶林主要植物群系为油松林和华山   松林；落叶阔叶林主要植物群系为辽东栎林、 山杨林、山柳林、白桦林、红桦林和桦椴林； 竹林灌丛主要植物群系为华西箭竹；落叶阔   叶灌丛主要植物群系为沙棘、虎榛子、灰枸   子、山桃等灌丛，多属中生、旱中生类型；  草原主要植物群系为长矛草、茭蒿、铁杆蒿、 百里香等；草甸主要植物群系为杂类草、柳   叶菜、大油芒等。

（ 三 ）资源状况。

1. 土地资源。2018 年 ，全市总土地面 积 10541.4 平方公里。其中，耕地 4074.1 平 方公里 ，约占总土地面积的 38.65% ，林地

3802.0 平方公里，约占总土地面积的 36.07%， 草地 1264.1 平方公里 ，约占总体地面积的  11.99% ，水域及水利设施用地 82.0 平方公  里 ，约占总土地面积的 0.78% ，其他土地  1319.2 平方公里，约占总土地面积的 12.51%。

2. 水资源。水资源总量为 5.67 亿立方 米，其中河川基流量 2.79 亿立方米，占水资 源总量的 49.2%，地下水资源量 2.88 亿立方 米，占水资源总量的 50.8%。

3. 林草资源。近年来，固原市大力实施 退耕还林、天然林保护、移民迁出区生态修 复、400 毫米降水线造林绿化等工程建设，

到 2018 年，全市林地面积 668 万亩，其中， 森林面积 422.1 万亩 ，森林覆盖率 26.7% ；  草原面积 350 万亩，草原综合覆盖度 89.25%。 经济林面积达到 29.59 万亩。

4. 生物资源。

（ 1）植物资源。固原市林木种质资源 丰富，其中六盘山植物资源最为丰富，有高 等植物 131 科、1224 种。属于国家一级重点 保护植物的有黄花杓兰、紫点杓兰、毛杓兰 3 种；属于国家二级重点保护植物的有北五 味子、桃儿七、水曲柳、穿龙薯蓣、绶草等 13 种。

（2）动物资源。

两栖动物资源。六盘山自然保护区分布 有 5 种两栖动物，隶属于 1 目 3 科 4 属，占 宁夏两栖动物总数的 71.4%。其中六盘齿突 蟾种群数量不足 3 万只，已处在濒危状态， 花背蟾蜍、岷山蟾蜍及中国林蛙为保护区优 势种，而黑斑侧褶蛙在保护区十分罕见，恐 已绝迹。

鸟类资源。六盘山自然保护区鸟类资源 十分丰富，调查表明保护区内鸟类 200 种，

隶属 17 目 47 科，包括 4 个亚种，其中属国 家重点保护的鸟类 16 种。国家一级重点保 护鸟类有金雕、胡兀鹫、黑鹳，二级保护鸟 类有鸢、兀鹫、红隼等 15 种。省级重点保 护鸟类有豆雁、大石鸡、金腰燕等 30 种。

珍稀动物资源。六盘山自然保护区栖息 着国家一级保护动物金钱豹，二级保护动物 林麝、金雕、红腹锦鸡等 15 种。昆虫种类 也极为丰富，其优势类群有尺蛾、夜蛾、天 蛾、常蛾、十二羽蛾、长角蛾、天蚕蛾和流 萤等。波水蜡蛾在北京农业大学仅有雌雄各 一只标本，而在六盘山区却极为常见。褐纹 十二羽蛾仅存于六盘山，国内其他地方尚无 记录。

5. 矿产资源。固原市已探明的矿产中， 煤产地 5 处，总储量 7 亿吨；硫铁矿 1 处， 储量 5.9 万吨；铜矿 5 处，储量 893 万吨； 磷矿 1 处，储量 13.9 万吨；石英砂矿 4 处， 总储量 16 亿吨 ；石膏矿 10 处 ，总储量 30 亿吨；石灰石矿 4 处，储量 1.3 亿吨；陶土 储量 133 万吨；芒硝储量 200 万吨；白云岩 储量 5900 万吨；黄金矿石储量 10 万吨；油 气资源 4.92 亿吨；盐矿核心区硝口 30 平方 公里范围内初步探明储量 26.38 亿吨，属国 家大型盐矿，预测储量 100 亿吨。花岗岩、 闪长石、陶土等也有相当储量。

6. 旅游资源。固原市的主要旅游资源涵 盖了《旅游资源分类、调查与评价》方案分 类体系中的全部 8 大主类 ，31 个亚类中的

20 个亚类型和 155 个基本类型中的 61 个基 本类型，有 162 个主要资源点，属旅游资源 丰富型地区，旅游资源类型多样，自然旅游 资源和人文旅游资源并重，其中自然旅游资 源 4 个主类 ，11 个亚类 ，24 个基本类型，

82 个资源点；人文旅游资源 4 个主类，9 个 亚类，37 个基本类型，80 个资源点。目前， 全市共有旅游景点24 个，拥有 4A 级旅游景 点 5 个，包括六盘山国家森林公园、火石寨 国家地质（森林）公园、须弥山石窟风景名 胜区、六盘山长征景区和宁夏固原博物馆； 拥有 3A 级旅游景点 3 个，包括老龙潭旅游 景区、范家峡森林公园和西吉县龙王坝村旅 游景区。

二、社会经济概况。

（一）行政区划 。固原市辖原州区、西 吉县、隆德县、泾源县和彭阳县四县一区，

62 个乡镇、4 个街道办事处，60 个居委会，

814 个村委会。市政府驻原州区。

（ 二 ）历史文化 。固原历史悠久，是中  国远古文化发祥地之一，曾是我国古代西北  重镇和古丝绸之路东段北道的必经之地，也  是著名的革命老区，曾是经济重地、交通枢  纽、军事要地，自古有“据八郡之肩背，绾  三镇之要膂”之称，明代为 “九边重镇” ， 毛泽东同志在中国工农红军长征翻越最后  一座大山创作的壮丽诗篇《清平乐.六盘山》 名扬中外。境内遗存着国家级风景名胜区须  弥山石窟、战国秦长城、固原古城、安西王  府、六盘山森林公园、火石寨地质公园等自  然人文景观，所辖原州区、隆德县、西吉县  分别命名为“中国民间文化艺术之乡”、“中  国书法之乡”、 “ 中国文学之乡”。

（ 三 ）人口概况。据公安户籍年报，2018 年末全市总户数为 45.97 万户，户籍总人口

150.77 万人，其中：男 77.65 万人，女 73.12 万人，城镇人口 36.7 万人，乡村人口 114.07 万人 ， 回族人口 71.68 万人 ， 占总人口的

47.5%。据人口抽样调查 ，全市常住总户数 为 35.2 万户 ，常住总人口为 124.24 万人 ， 其中：城镇人口 47.12 万人，乡村人口 77.11 万人 ，城镇化率为 37.93% ，人口出生率为 15.9‰，死亡率为 5.1‰，人口自然增长率为 10.8‰。

（ 四 ）经济发展 。到 2018 年 ，实现生 产总值 303.19 亿元，剔除物价因素，实际比 上年增长 6.6%。其中：第一产业增加值 57.82 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 84.56 亿 元 ，增长 7.5% ；第三产业增加值 160.82 亿 元 ，增长 7.0% 。三次产业结构 由上年 的 18.9:27.4:53.7 转变为今年的 19.1:27.9:53。全 年实现地方财政收入 22.54 亿元，比上年减 少 15% ；完成全社会固定资产投资 222.14 亿元，比上年减少 15.5%；社会消费品零售 总额 73.73 亿元，比上年增长 3.8%。

（五）社会民生。2018 年，全市城镇居 民人均可支配收入 26709.2 元，比上年增长

8.4%；人均生活消费支出 17981.6 元，增长  8.6%；城镇居民恩格尔系数为 28.5% ，比上  年提高 1 个百分点。农村居民人均可支配收   入达到 9556.7 元，增长 11.4%；农村居民人  均生活消费支出 7992 元，增长 4.1%；农村  居民恩格尔系数为 33.9% ，比上年提高 1.4  个百分点。全年城镇新增就业 8982 人 ，比   上年减少 1870 人。年末城镇登记失业率为   3.69% ，比上年下降 0.07 个百分点。全市共  完成劳务输出 31.84万人，比上年减少0.7%； 实现劳务总收入66.4亿元，比上年增长4.8%。

（ 六 ）城市建设。2018 年，固原市建成 区面积 44.1 平方公里，人均拥有城市道路面 积 28.63 平方米 ，人均公园绿地面积 25.55 平方米 ，城市建成区绿化覆盖率 36.37% ， 建成区绿地率 33.8%。供水普及率 96.5% ， 人均日生活用水量 109.59 升 ，燃气普及率 65.4%，建成区供水管道密度 5.88 公里/平方 公里，建成区路网密度 5.86 公路/平方公里， 建成区排水管道密度 8.62 公里/平方公里， 污 水 处 理 率 92.09% ， 生 活 垃 圾 处 理 率 98.12%。全市城镇化率达到 37.93%。

三、生态环境状况

（一）空气环境质量。2018 年优良天数 比率 85.8%，较 2017 年降低了 4.6 个百分点； PM10 为 102 微克/立方米，PM2.5 为 36 微克 /立方米，较 2017 年上升了 13.3 和 5.9 个百 分点。扣除沙尘天气影响后，优良天数比率 96.5%，PM10 为 75 微克/立方米，PM2.5 为 31 微克/立方米，同 2017 年同比，优良天数 比率上升了 0.8% ，PM10 同比持平 ；PM2.5 同比下降 3.1% ，完成自治区下达任务。

（ 二 ）水环境质量 。全市有清水河、葫  芦河、渝河、泾河、茹河、红河、蒲河 7 条 主要河流，共布设 15 个监测断面。2018 年， 出境断面水质全年平均达标率 100%，泾河、 葫芦河、渝河出境断面水质均为 II 类，清水 河和茹河出境断面水质均为Ⅳ类，红河、蒲  河出境断面水质均为 III 类 ，七条河流出境  断面水质持续改善。全市集中饮用水源地达  标率达到 100%（除去本底值）。

（ 三 ）土壤环境质量。2018 年，未发生 因耕地土壤污染导致农产品质量超标事件， 未出现因疑似污染地块或污染地块再开发 利用不当事件，全市土壤环境质量总体保持 稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到 基本保障，土壤环境风险得到基本管控。

（ 四 ）声环境质量。2018 年，固原城区   声环境功能区噪声均达标，区域环境噪声共   检测 126 个网格，区域噪声等级处于 “好” 的 9 个，占 7.2%；“较好”的 73 个，占 57.9%； “一般”的 14 个，占 11.1%；“较差”、“差” 的 30 个，占 23.8%。

（五）水土流失。2018 年，全市完成水 土流失治理面积 350 平方公里，累计治理水 土流失面积综合治理面积 5840.99 平方公里 （其中：水平梯田 2330.17 平方公里，造林

1996.83 平方公里，种草 1138.94 平方公里， 封禁治理 375.05 平方公里 ）， 目前仍有近 30%水土流失面积亟需治理。建成小型水土 保持工程 95708 座 ，水土流失治理程度由 1999 年的 33.7%增加到 2018 年的 72.9% ， 年减少土壤流蚀量 2000 多万吨。

（ 六 ）自然保护地。全市境内有自然保   护地 16 个，总面积为 143.22 万亩，占国土   面积比例为 9.1%。其中，自然保护区 5 个， 总面积为 132.44 万亩 ，占国土面积比例为   8.4%，国家级自然保护区 3 个，即六盘山国   家级自然保护区（与六盘山省级自然保护区、 六盘山国家森林公园有重叠）、云雾山国家   级自然保护区和火石寨丹霞地貌国家级自   然保护区（与西吉火石山寨国家级地质公园、 西吉火石寨国家森林公园有重叠）； 自治区   级自然保护区 2 个，即党家岔省级湿地保护   区和六盘山省级自然保护区 ； 自然公园 11   个，即须弥山石窟国家级风景名胜区、泾河   源省级风景名胜区、西吉火石山寨国家级地   质公园、西吉火石寨国家森林公园、六盘山   国家森林公园、固原市古雁岭省级森林公园， 西吉北山省级森林公园、清凉山省级森林公   园、固原清水河国家湿地公园、泾源县卧龙   湖湿地公园和泾源县颉河湿地公园。

1. 六盘山国家级自然保护区。六盘山自 然保护区是国务院 1988 年批准建立的国家

~

级自然保护区，南北长 110 公里，东西宽 5

12 公里，总面积 101.6 万亩，核心区面积为

26.8 万亩 ，占 26.3% ，缓冲区面积为 44.63 万亩，占 44.1%，实验区面积为 30.17 万亩， 占 29.6%，是森林和野生动物类型保护区。 森林覆盖率 65.4% ，有高等植物 1224 种 ， 属于国家重点保护的有 39 种 ，如水曲柳、 暴马丁香、桃儿七、黄芪等，陆栖脊椎动物

226 种，列为国家重点保护的 Ⅰ 、 Ⅱ级动物 有金雕、金钱豹、红腹锦鸡等。

2. 云雾山国家级自然保护区。云雾山 自然保护区是自治区 1985 年批准建立的自 治区级自然保护区 ，南北长 11 公里 ，东西 宽 4.5 公里，总面积 9.99 万亩，核心区面积 为 2.55 万亩，占 25.5% ，缓冲区面积 2.1 万

亩，占 21%，试验区面积 5.34 万亩，占53.5%， 是干旱草原生态系统类型保护区。草覆盖度  95% ，有植物 182 种，以长茅草为主，脊椎 动物 80 种 ，列为国家重点保护的 Ⅰ 、 Ⅱ级 动物有玉带海雕、金雕、大鴇、兔狲、猞猁、 灰鹤等；2012 年国家批准建立国家级自然保 护区。

3. 火石寨丹霞地貌国家级自然保护区。 火石寨“丹霞”地貌国家级自然保护区是自 治区 2002 年批准建立的自治区级自然保护 区，南北长 17 公里，东西宽 10 公里，总面 积 14.7 万亩 ，核心区面积为 3.96 万亩 ，占 26.9% ，缓冲区面积 3.13 万亩，占 21.3% ， 实验区面积 7.61 万亩，占 51.8%，是丹霞地 貌地质遗迹类型保护区。自然保护区植被覆 盖度 40—90%，有常见植物 216 种，脊椎动 物 104 种，列为国家重点保护的 Ⅰ 、 Ⅱ级动 物有金雕、白尾海雕、猎隼、红脚隼等，以 前在保护区见不到的动物如鹿、野猪、狼、 狐狸等也出现；2013 年国家批准建立国家级 自然保护区。

4. 党家岔省级湿地保护区。党家岔省级 湿地保护区是自治区 2002 年批准建立的自 治区级自然保护区，总面积 6.15 万亩，主要 水域面积为 0.38 万亩，是（震湖）湿地类型 保护区。自然保护区水面面积 220 公顷，植 被覆盖度 50% ，植物 124 种，脊椎动物 116 种，列为国家 Ⅰ级保护动物有金雕、玉带海 雕、白尾海雕 3 种，国家Ⅱ级动物有斑嘴鹈 鹕、大薏、红脚隼等 11 种。

5. 须弥山石窟国家级风景名胜区。须弥 山石窟国家级风景名胜区北至黄铎堡镇区 以北，南到禅塔山林场场部旧址，西至海原 县寺口子河西岸上湾湾子村附近，东至黄铎 堡集镇东，规划总面积 4.74 万亩，核心区包 括风景区北部的黑石沟至中部的丹壁青峰

区域，红沙浮浪景点及周边区域、禅塔山石 窟景点及周边区域、须弥山草甸至丹壑晴川 景点及周边区域以及将军墓、黄铎堡古城等 景点及周边区域，总面积 1.37万亩， 占风

景区总面积的 28.89%。2012 年获批国家级 风景名胜区。

（ 七 ）中央环境保护督察反馈意见整改 工作进展情况。

2016 年 7—8 月，中央第八环保督察组 进驻宁夏开展环境保护督察，11 月向自治区 党委和政府反馈了意见，自治区及时制定并 印发了《 自治区贯彻落实中央第八环境保护 督察组督察反馈意见整改方案》，方案中明 确的 41 个整改问题中，涉及固原市 19 个， 其中牵头整改 11 个、配合整改 8 个 ， 目前 已全面完成 19 个。

2018 年 6—7 月，中央第二环保督察组 进驻宁夏，对宁夏中央第八环保督察组反馈 问题整改工作进行 “ 回头看”，并对水环境 问题开展了专项督察，10 月向自治区党委和 政府反馈了意见 ， 自治区及时制定印发了 《 自治区贯彻落实中央环境保护督察“回头 看”及水环境问题专项督察反馈意见整改方 案》，方案中明确的 57 项整改任务中，涉及 固原市 10 项 ， 目前已完成 4 项 ，其余 6 项 正在积极推进。

四、创建优势与制约因素

（ 一 ）创建优势。

1. 六盘山天高云淡。

六盘山区域是我国 “黄土高原—川滇” 生态安全屏障的重要组成部分，是陇东、关  中地区的天然屏障和绿色长城。六盘山重点  生态功能区位于黄河上游，属黄土高原丘陵  沟壑水土保持国家重点生态功能区。六盘山  呈南北走向横贯陕甘宁三省（ 区），海拔大  部分在 1500～2200 米之间 ，有效的阻止了

西北风沙向东南入侵，对周边地区的气候、 水文以及农业生产都有着重要的影响，对于 保护陇东、关中平原生态安全具有不可替代 的作用，是陇东、关中地区的天然屏障和绿 色长城，在中国生态环境建设中具有重要战 略地位。

六盘山区域是 “天然氧吧”。气候清爽  宜人，四季分明，常年空气优良、天高云淡， 小南川的负氧离子含量已经达到4万立方米， 被称为天然氧吧，泾源县环境空气优良天数  达到 97%以上。六盘山是避暑胜地，度假天  堂。

六盘山区域是黄土高原的“天然水塔”。 1980 年，六盘山被国务院确定为黄土高原上 重要的水源涵养林地。1988 年被国务院确定 为第二批国家级森林和野生动物类型自然 保护区，是我国黄土高原西部具有代表性的 温带山地森林生态系统和重要的水源涵养 地，是宁夏境内最大的天然次生林区。

六盘山是黄河一级支流清水河、二级支 流泾河与葫芦河的发源地，是茹河、洪河、 祖厉河、颉河等河流的发源地（黄河三、四 级支流），是泾河与渭河的分水岭 ；区域多 年平均降雨量 680 毫米，承载着陕甘宁 3 省 （ 区）32 个市（县区）600 多万人的生计问 题，被称为黄土高原的 “天然水塔”。

六盘山自然保护区是黄土高原“西北种 质资源基因库”。保护区植被既有水平地带 性的森林、草原，又有山地植被垂直带谱中 出现的低山草甸草原、阔叶混交林、针阔混 交林、阔叶矮林，孕育着丰富的动、植物资 源，是宁夏种质资源最富集的地区。根据宁 夏六盘山国家级自然保护区管理局调查数 据，该保护区有高等植物 131 科、1224 种， 有脊椎动物 226 种，无脊椎动物 3554 种， 被业界称为 “西北种质资源基因库”。

六盘山区域生态建设成效显著。固原市 积极开展六盘山生态保护修复工作，成效显 著。2018 年，完成六盘山重点生态功能区造 林 65 万亩 ，森林覆盖率达到 65.4% ，森林 资源总量大幅度增加，区域生态环境得到明 显改善，水源涵养功能持续提升。积极开展 依法打击破坏野生动物和森林资源违法犯 罪专项行，坚持标本兼治、多措并举、构建 打击破坏野生动植物长效机制，国家重点保 护野生动植物保护率达到 100% ，没有外来 物种入侵情况出现。积极开展生态红线划分 工作，确定重点生态区的红线范围，为进一 步提升六盘山生态屏障功能，推动区域保护 性开发打下良好基础。

2. 五河水清澈长流。

五河源头活水来。六盘山是泾河、清水 河、渝河和茹河的发源地，月亮山是葫芦河 发源地，五河均为黄河重要支流。其中泾河 是六盘山山脉中最大的一条河流，是黄河中 游渭河一级支流、黄河的二级支流，固原市 内主要是在泾源县，发源于六盘山东麓的马 尾巴梁，从西安市高陵区陈家滩注入渭河， 多年平均流量 0.645 立方米/秒；清水河是黄 河的一级支流，固原市内主要在原州区，发 源于固原市原州区开城镇黑刺沟脑，从中宁 县泉眼山杨家营汇入黄河 ，多年平均流量 0.228 立方米/秒；葫芦河是黄河二级支流、 渭河一级支流，是渭河主要源头地区，固原 市内主要是在西吉县，发源于月亮山南麓新 营乡白城村，经兴隆镇下范村五组流入甘肃 省静宁北峡口汇入渭河 ，多年平均流量 0.257 立方米/秒；渝河是葫芦河的一级支流， 固原市内主要是在隆德县，发源于六盘山西 麓月牙山（南沟），在甘肃静宁县城西南 2 公里处汇入葫芦河，多年平均流量 0.229 立 方米/秒 ；茹河在固原市内主要在彭阳县，

发源于泾源县大湾乡水沟掌和泾源县六盘 山镇马家湾，在彭阳县城阳乡沟圈村进入甘 肃镇原县并在镇原县交口河镇汇入蒲河，再 入泾河、渭河、进入黄河 ，多年平均流量 0.282 立方米/秒。

泾河滋养陕甘宁。泾河流域河流密集， 水量丰盈，当地地表水资源可利用量为 1.26  亿立方米。水资源在泾河总水资源中，用于  泾源县域经济社会发展和人民生活需水不  足 20%，80%以上均为泾河流域提供重要的  水资源保障。目前，泾河源头保护区现状水  质为 II 类，水质优良。老龙潭位于泾源县城  东南 22 公里处，是泾河的发源地，俗称“泾  河脑”。主要河流水系有泾河干流、策底河、 暖水河、颉河、茹河、红河和安家川河，是  沿河流域的“母亲河”，养育陕甘宁 3 省（ 区） 32 个市（县区）600 多万人民。

五河流域是固原市生态文明建设示范 区。五河流域涉及全市四县一区 28 个乡镇 432 个行政村，面积 5086 平方公里，占国土 总面积的 48.2% ，经过多年努力，五河流域 已成为固原市生态环境示范带、资源比较优 势带、特色农业隆起带、工业园区聚集带、 中心城镇集中带、商贸物流集散带，目前集 中了全市 85%的建制镇，64.7%的人口，78% 的水浇地 ，100%现代农业示范基地和 80% 的农业龙头企业，66.7%的规上工业企业，

81%的干线公路总里程，有九成以上的零售   消费品。基本构建了“以川带山、山川互补” 的产业体系，环境污染得到有效治理，主要   河流水质全面达标，空气优良天数达到 90%   以上，现代农业发展取得实质性进展，工业   减排降耗和循环经济取得长足进步，全域旅   游承载能力和服务水平明显提高，五河流域   成为全市生态保护和高质量发展的重要引   擎。

五河治理成效显著。按照 “源头治理- 河道治理-流域治理”思路，固原市开展清 水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河“五河共 治”，推动水资源管理、水域岸线管理、水 污染防治、水环境治理、水生态修复等重点 任务落实 ，工程措施和管控措施一起上，

2017-2019 年，对全市 58 个重点水污染防治 项目实行挂图作战 ，投入资金约 22 亿元，

开展散乱污企业关停、污水管网建设、污水  处理厂提标改造、人工湿地、农村污水处理  设施建设、河道整治及生态恢复等工程建设， 排查整治 108 个排污口，污染治理的旧账新  账一起还；监测的 7 条河流 15 个断面，2018  年 I-III 类优良水质断面 10 个，占 66.7% ；  Ⅳ类水质断面 3 个，占 20.0%；V 类及以上  水质断面 2 个（夏寨水库和沈家河水库），  占 13.3%。健全了全河段巡查长效机制，综  合治理五河流域水环境，出境断面水质均为  Ⅳ类及以上，城市建成区黑臭水体基本消除， 五河（清水河、渝河、葫芦河、茹河、泾河） 出境断面全部达到或优于考核要求，河长制  考核、环境质量考核均居全区五市第一。渝  河治理经验受到生态环境部的肯定，作为小  流域治理的 “渝河模式”，在全国推广。

3. 生态城宜居宜游。

城市生态功能不断提升。大力开展宁南 区域中心城市和大县城建设，以市区旧城改 造和县城改造为总抓手，强力推进城市功能 建设，完善城市供排水、集中供热、交通道 路、教育、医疗、文化体育等公共服务设施， 城市服务功能得到很大提升。固原市是宁夏 唯一入选海绵城市建设试点城市，近年来， 全面实施海绵城市建设，把市区旧城改造与 海绵城市建设有机结合、整体推进 ，2017 年，完成清水河两岸 150 万平方米棚改拆迁 工作，海绵化改造小区 90 个 323 万平方米，

建成古城墙遗址公园一期；2018 年，改造市 区棚户区 6100 余户，实施海绵城市项目 44 个，海绵化改造老旧小区 14 个、城市公园 3 个，完成文化路、中山街等雨污分流改造。

九城同创提升城市生态文明建设水平。

2018 年，完成了自治区卫生城市、双拥模范   城市、文明城市、水生态文明城市和国家园   林城市“五城联创”工作，城乡面貌焕然一   新，生态文明理念深入人心，生态环境保护   建设总体走在全区前列。同时，在进一步巩   固五城联创成果的基础上，启动全国文明城   市、双拥模范城市和国家卫生城市创建工作， 将启动森林城市创建工作，形成“九城同创” 的城市生态文明大创建局面，城市综合承载   和服务保障功能不断增强，城市品位不断提   升。

城区绿化全线升级。近年来，固原市大 力实施城际森林化、城镇园林化、道路绿廊 化建设，建成原州古雁公园、东岳山公园、 茹河森林公园、隆德龟山公园、泾源卧龙山 公园等 5 个市民休闲森林公园，完成泾河源 和西吉北山公园2个市民休闲森林公园的主 体绿化工作 ，2018 年 ，新增城市绿地 24.7 万平方米 ，城市建成区绿化覆盖率达到 36.37%，人均公园绿地面积达到 25.55 平方 米/人。

全域旅游激发活力。目前，全市共有旅  游景点 24 个，拥有 4A 级旅游景点 5 个，3A 级旅游景点 3 个，旅游资源丰富。近年来， 固原市打造 “天高云淡六盘山”品牌形象， 重点开展六盘山国家森林公园、火石寨国家  地质（森林）公园、须弥山石窟风景名胜区、 六盘山长征景区和老龙潭旅游景区等精品  景区提质改造工作，景区功能进一步完善， 完成茹河瀑布等景区改造提升，开展旅游环  线公路建设，初步实现各县区、主要旅游景

点的互联互通。2017 年，固原市荣获最美中 国 “全域旅游创建典范城市”。

4. 生态经济持续发展。

农业调优提质。重点推动五河流域农业 产业带建设，固原国家农业科技园区通过科 技部验收。固原马铃薯、胡麻油、黄牛、彭 阳红梅杏、朝那鸡 5 个产品获国家地理标志 认证，“五谷六盘”杂粮等 13 个产品获宁夏 名牌，西吉县被评为全国十大马铃薯主食化 示范基地 ，固原黄牛、西吉马铃薯获 2019 年农产品区域公用品牌。培育林业为主导产 业，全市建立苗木产业基地 31.4 万亩，注册 了“六盘山苗木”品牌商标，发展经果林基 地 36 万亩 ，建立林药、林菌、林禽等林下 经济示范点 30 多个。2018 年，全是建成“四 个一”林草产业试验示范园（点）39 个，面 积 2.1 万亩，引进 303 个品种，初步筛选出 大果榛子、海棠、黑果花楸、波斯菊等适宜 固原栽植的品种。

工业转型升级。固原市已形成“一区四 园”的园区布局，积极推进工业转型升级， 围绕建设生态友好型工业体系，坚持生态、 环保、节水优先，初步形成了能源新材料、 盐化工制造、特色农产品深加工、食品等主 导和特色产业，工业园区主导产业比重达到 60%。工业园区基础设施、配套设施和管理 机制得到了进一步完善，企业入园数逐年增 多，形成了良好的产业聚集效应。推动盐化 工等传统产业的转型升级，进一步确立了打 造循环经济发展理念，通过构建循环经济产 业链，为开发区循环经济发展打下了良好的 基础，初步走出了一条园区经济转型和生态 环境保护同步发展之路。

服务业稳中有进。围绕创建全国旅游标 准化试点城市，完成六盘山长征纪念馆等景 区基础改造和旅游驿站、慢行系统等旅游环

线配套设施建设 ，西吉县龙王坝村创建为  3A 级景区 ，彭阳县长城村乔渠组入选中国  传统村落名录。与重庆市签订旅游合作框架  协议，加入陕甘川宁毗邻地区旅游合作联盟， 全年接待游客 550 万人次、旅游社会收入 40  亿元，分别增长 12%、30%。新增服务业企  业 132 家、商贸流通企业 15 家。电子商务  和物流快递融合发展 ，农特产品线上销售  2.2 亿元。

（ 二 ）制约因素。

1. 发展方式需进一步转型。整体来看， 全市经济结构“低、小、散”的状况还未根  本改变，产业综合竞争力不强，经济运行综  合效益欠佳。工业方面，高新企业不多、知  名企业不多、规模企业不多，且产业链短，  结构趋同现象严重，产业层次较低，仍然以  传统的劳动密集型、资源型为主，低技术、  低附加值，土地集约利用程度不足；农业方  面，农业污染问题突出，农药、化肥、地膜  等农用物资的不合理使用导致水质污染问  题依然存在，养殖的畜禽粪便等废弃物的利  用效率不高，尚未实现全面集约化、集团化  发展，绿色农业发展模式尚未全面落地，无  公害农产品、绿色食品、有机农产品以及农  产品地理标志数量有待进一步提高。服务业  方面，规模较小，发展层次有待提高，传统  服务占比较大，现代化水平较低，导致服务  水平整体不高。单位地区生产总值能耗较高， 未能完成自治区下达任务，如何协调好经济  发展和环境保护之间的矛盾问题，是固原市  发展中一个较大的挑战。

2. 水污染治理需进一步深化。五河流域 水污染防治任务仍很艰巨，城镇污水处理厂 和五河断面水质不能稳定达标，部分城镇污 水处理厂建设及提标改造、人工湿地等水污 染防治效果不明显，由于治理工程尚未全面

建成投入运行，工程效益没有发挥出来，加 之河流自净能力差，出境断面水质难以稳定 达标。

3. 人居环境需进一步改善。市（县）城 区和乡镇绿化率低，道路绿地结构简单，城 市园林绿化水平不高，绿地斑块之间联通性 较低，尤其在旧城区，公共绿地面积不足。 环境基础设施相对薄弱，城区污水处理厂配 套管网还不完善，已建设或已规划城镇污水 处理厂的污水处理能力难以满足日益增长 的污水处理需求，污水处理能力有待提升。 城镇生活垃圾分类减量化行动尚未实施，生 活废弃物综合利用效率不高。村容村貌问题 有待进一步美化提升，农村垃圾处理与污水 处理等环保设施存在不足，生活垃圾无害化 处理与生活污水集中处理能力有待于进一 步提升。

4. 林业保护工作依然严峻。林业建设受 自然条件、气候、病虫鼠害、偷牧溜牧等因 素影响，造成苗木成活率普遍较低，林木结 构单一，林分标准不够，经济效益不高，生 态建设质量不高，加之受投资的影响，植被 覆盖度较低，且分布不均，森林生态屏障作 用孱弱。资源管护任务繁重，随着生态环境 建设的深入推进，森林资源、水资源、草地 资源等管护区域将不断扩大，管护任务、难 度不断加大，特别是退耕还林区、移民迁出 区等存在管护责任落实难、管护难度大、管 护力量不足的问题。

5. 生态文明意识仍需提高。全市居民虽 已具备一定环保意识，但生态文明认同度、 知晓度、践行度不高，生态文明建设工作占 党政实绩考核的比例较低。政府绿色采购比 例、公众对生态文明建设的满意度和公众对 生态文明建设的参与度等指标尚未开展调 查统计。学校生态文明教育常态机制尚未建

立，部分企业环保守法意识薄弱，员工接受 生态文明知识培训和素质培养机会较少。特 色文化资源开发不足，生态文化品牌彰显不 足，未能成为引导公众践行生态文明的有效 载体。

第二章   总体要求与目标

一、总体要求

（ 一 ） 指导思想 。深入学习贯彻习近  平新时代中国特色社会主义思想和党的十  九大精神，全面落实自治区党委第十二届八  次全会精神，按照市委四届五次全会部署，  坚决贯彻落实中央和自治区关于生态环境  保护工作的重大决策部署，加强生态环境治  理体系和治理能力现代化建设，牢固树立创  新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，  守好改善生态环境生命线，深入践行“绿水  青山就是金山银山”发展理念，走出一条高  质量发展的新路子。加快构建生态文明体系， 以创建国家生态文明建设示范市为抓手，深  入推进生态制度、生态环境、生态空间、生  态经济、生态生活、生态文化六大体系建设， 重点开展污染防治攻坚战行动，着力解决突  出生态环境问题，有效防范生态环境风险，  深入实施“ 四个一”林草产业工程，推动山  绿与民富的有机结合，生态保护和高质量发  展有机结合，探索建立具有固原特色生态文  明建设之路，建设在西北具有引领效应和广  泛影响的国家生态文明建设示范区，提供可  复制、可推广的生态文明建设“ 固原模式”， 构筑国家西部重要生态屏障。

（ 二 ）规划原则。

1. 坚持生态优先、绿色发展原则。树立 尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明 理念，在保护中发展，以资源环境承载为导

向，促进城镇化发展和产业结构调整，实施 绿色发展、低碳发展、循环发展。充分考虑 固原市资源环境承载能力，加强经济社会与 资源状况、环境容量相互协调，实现全市物 质文明建设与生态环境建设相互促进。

2. 坚持统筹兼顾、协调推进原则。坚持 以生态理论统领全市经济社会发展全局，充 分考虑区域社会经济与资源环境的协调发 展，统筹城乡发展，促进传统经济与社会的 生态转型，构建可持续发展的态势与格局， 实现生态、经济和社会效益的共赢。

3. 坚持科学规划、分步实施原则。一方 面坚持与固原市国民经济和社会发展规划 以及相关部门的专项规划相衔接，科学编制 《国家生态文明建设示范市创建规划》。另 一方面从国家生态文明建设示范市的重点 领域和重点区域突破，先行抓紧抓好重点项 目、重点工程的建设，循序渐进，分步实施。

4. 坚持政府调控、公众参与原则。调动  各方力量，加强协调配合，形成政府主导、  部门分工协作、全社会共同参与的格局。政   府着重做好科学宏观调控，强化监管，加大   公共领域、基础性和导向性重点项目的投资， 提供良好的政策环境和公共服务。鼓励全市   群众积极主动参与生态文明建设，在参与的   同时促进生态意识和文明意识的提高，实现   政府、企业和公众等各方面力量的有机结合。

（ 三 ）规划依据 。本规划依据国家、自 治区法律、法规、相关规划和有关文件进行 编制。

1. 法律法规 。

（ 1 ）《中华人民共和国环境保护法》 （2014 修订）；

（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》 （2016 修订）；

（ 3 ）《中华人民共和国水土保持法》

（2010 修订）；

（4）《中华人民共和国森林法》（2009 修改）；

（5）《大气污染防治行动计划》（2013 国务院印发）；

（6）《水污染防治行动计划》（2015 国 务院印发）；

（7）《土壤污染防治行动计划》（2016 国务院印发）；

（ 8）《宁夏回族自治区环境保护条例》 （2019 修正）；

（9）国家、自治区其他相关法律法规。

2. 相关规划。

（ 1）《全国主体功能区规划》（2010）；

（2）《全国生态功能区划》（2015 修订）；

（ 3）《全国生态环境保护纲要》（ 国发 〔2000〕38 号）；

（4）《全国生态保护“十三五”规划纲 要》（2016）;

（5）《全国“十三五”生态环境保护规 划》（2016）;

（6）《宁夏生态保护与建设 “十三五” 规划》（2016）；

（7 ）国家、 自治区其他相关规划。

3. 相关文件资料。

（ 1）《中共中央 国务院关于加快推进 生态文明建设的意见》（2015）；

（2）《国家生态文明建设示范市县管理 规程》；

（3）《国家生态文明建设示范市县建设 指标》；

（4）《自治区党委关于落实绿色发展理 念，加快美丽新宁夏建设的意见》；

（5）《 自治区党委人民政府关于推进生 态立区战略的实施意见》（2017）；

（6）《宁夏回族自治区生态文明建设目 标评价考核办法（试行）（宁党办〔2017〕

104 号）；

（7 ）固原市社会、经济和生态环境等 其他相关资料。

（ 四）规划范围及期限。

1. 规划范围。规划范围涵盖固原市 1  区 4 县：原州区、西吉县、隆德县、泾源县、 彭阳县。

2. 规划期限。规划基础年为 2018 年， 时限为 2019～2022 年。

二、 目标指标

（ 一 ）总体目标。保持提高已达标的指 标，集中攻坚尚未达标的指标，协调推进生 态文明建设示范市各项工作，生态文明建设 取得重大进展。到 2020 年底力争达到国家 生态文明示范市各项指标要求，2021 年申报 创建成为国家生态文明建设示范市并争取 通过国家审核命名，2022 年保持提升。六盘 山天高云淡、五河水清澈长流和生态城宜居 宜游三张名片更加靓丽，生态环境保护和高 质量发展道路更加宽广。

（ 二 ） 规划指标体系 。对照《国家生  态文明建设示范市县建设指标》考核标准要  求 ，在 40 项考核指标中 ，涉及示范市的共  有 37 项，在这 37 项建设指标中，近岸海域 水质优良（一、二类）比例、海岸生态修复、 自然岸线保有率等3项指标为沿海市县的考  察指标，固原市作为内陆城市不做考虑；仅  以县为适用范围的指标有 3 项，包括农业废  弃物综合利用率、村镇饮用水卫生合格率和  农村无害化卫生厕所普及率，考虑到本规划  对各县（区）生态文明建设和生态文明示范  县创建的指导，将 3 项指标列入规划指标体 系，但不作为示范市创建考核指标。固原市  创建国家生态文明建设示范市规划涉及 37  项指标 ，其中 ，约束性指标 21 项 ，参考性  指标 16 项。

表 2-1    固原市国家生态文明建设示范市建设指标

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 年—2022 年 |  |
| 生 态 制 度 | （一） 目标责任体系 与制度建设 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 约束性 | 制定实施 | 市县 |
|  |  | 2 | 党委政府对生态文明建设重大目 标任务部署情况 | - | 有效开展 | 约束性 | 有效开展 | 市县 |
|  |  | 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考 核的比例 | % | ≥20 | 约束性 | ≥20 | 市县 |
|  |  | 4 | 河长制 | - | 全面实施 | 约束性 | 全面实施 | 市县 |
|  |  | 5 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 市县 |
|  |  | 6 | 依法开展规划环境影响评价 | % | 100 | 约束性 | 100 | 市县 |
| 生 态 安 全 | （二） 生态环境质量 改善 | 7 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5 浓度下降幅度 | % | 完成上级规定的考 核任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的考核任 务；保持稳定或持续改善 | 市县 |
|  |  | 8 | 水环境质量 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅 度 劣 V 类水体比例下降幅度 | % | 完成上级规定的考 核任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的考核任 务；保持稳定或持续改善 | 市县 |

黑臭水体消除比例

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 年—2022 年 |  |
| 生 态 安 全 | （三） 生态系统保护 | 9 | 生态环境状况指数 干旱半干旱地区 其他地区 | % | ≥35 ≥60 | 约束性 | ≥60 | 市县 |
|  |  | 10 | 林草覆盖率 山区 丘陵地区 平原地区 干旱半干旱地区 青藏高原地区 | % | ≥60 ≥40 ≥18 ≥35 ≥70 | 参考性 | ≥73 | 市县 |
|  |  | 11 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来入侵物种 特有性或指示性水生物种保持率 | % - | ≥95 不明显 不降低 | 参考性 | 100 不明显 不降低 | 市县 |
|  | （四） 生态环境风险 防范 | 12 | 危险废物利用处置率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 市县 |
|  |  | 13 | 建设用地土壤污染风险管控和修 复名录制度 | - | 建立 | 参考性 | 建立 | 市县 |
|  |  | 14 | 突发生态环境事件应急管理机制 | - | 建立 | 约束性 | 建立 | 市县 |
| 生 态 空 间 | （五） 空间格局优化 | 15 | 自然生态空间 生态保护红线 自然保护地 | - | 面积不减少，性质不 改变，功能不降低 | 约束性 | 实现自然生态空间面积不减 少，性质不改变，功能不降 低 | 市县 |
|  |  | 16 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级管控目标 | 参考性 | 完成自治区管控目标 | 市县 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  16  页

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 年—2022 年 |  |
| 生 态 经 济 | （六） 资源节约 与利用 | 17 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标 准煤/ 万元 | 完成上级规定的目 标任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的目标任 务，保持稳定或持续改善。 | 市县 |
|  |  | 18 | 单位地区生产总值用水量 | 立方 米/万 元 | 完成上级规定的目 标任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的目标任 务；保持稳定或持续改善 | 市县 |
|  |  | 19 | 单位国内生产总值建设用地使用 面积下降率 | % | ≥4.5 | 参考性 | ≥4.5 | 市县 |
|  |  | 20 | 碳排放强度 | 万吨/ 万元 | 完成上级管控目标 | 约束性 | 完成自治区管控目标 | 市 |
|  |  | 21 | 应当实施强制性清洁生产企业通 过审核的比例 | % | 完成年度审核计划 | 参考性 | 完成年度审核计划 | 市 |
|  | （七） 产业循环发展 | 22 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽粪污综合利用率 农膜回收利用率 | % | ≥90 ≥75 ≥80 | 参考性 | ≥90 ≥91 ≥96 | 县 |
|  |  | 23 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | ≥80 | 参考性 | ≥80 | 市县 |
| 生 态 生 活 | （八） 人居环境改善 | 24 | 集中式饮用水水源地水质优良比 | % | 100 | 约束性 | 100 | 市县 |
|  |  | 25 | 例 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 县 |
|  |  | 26 | 城镇污水处理率 | % | ≥95 | 约束性 | ≥95 | 市县 |

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 年—2022 年 |  |
| 生 态 生 活 | （八） 人居环境改善 | 27 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥95 | 约束性 | ≥98 | 市县 |
|  |  | 28 | 城镇人均公园绿地面积 | 平方 米/人 | ≥15 | 参考性 | ≥25 | 市 |
|  |  | 29 | 农村无害化卫生厕所普及率 | % | 完成上级规定的目 标任务 | 约束性 | 完成上级规定的目标任务 | 县 |
|  | （九） 生活方式 绿色化 | 30 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥50 | 参考性 | ≥50 | 市县 |
|  |  | 31 | 公共交通出行分担率 | % | 超、特大城市≥70 大城市≥60 中小城市≥50 | 参考性 | ≥50 | 市 |
|  |  | 32 | 生活废弃物综合利用 城镇生活垃圾分类减量化行动 农村生活垃圾集中收集储运 | - | 实施 | 参考性 | 全面实施 | 市县 |
|  |  | 33 | 绿色产品市场占有率 节能家电市场占有率 在售用水器具中节水型器具占比 一次性消费品人均使用量 | % % 千克 | ≥50 100 逐步下降 | 参考性 | ≥50 100 逐步下降 | 市 |
|  |  | 34 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 约束性 | ≥80 | 市县 |
| 生 态 文 化 | （十） 观念意识普及 | 35 | 党政领导干部参加生态文明培训 的人数比例 | % | 100 | 参考性 | 100 | 市县 |
|  |  | 36 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性 | ≥80 | 市县 |
|  |  | 37 | 公众对生态文明建设的参与度 | % | ≥80 | 参考性 | ≥80 | 市县 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  18  页

（ 三 ）指标可达性分析。

1. 指标现状分析。指标体系的六大领域 十项任务共计 37 项指标中，有 23 项指标已 经达到国家生态文明建设示范市标准 ，14 项未达标。其中，9 项指标尚有一定的差距， 经过努力可实现达标；5 项指标未统计，及 时开展统计工作，分析指标实施情况，采取 措施确保指标完成。

2. 尚未达标指标可达性分析。

（ 1）生态文明建设工作占党政实绩考 核的比例。该指标为约束性指标。达标对策 措施：创新生态文明建设考核机制，将生态 文明指标确定为党政实绩考核的重要指标， 在考评指标分值权重、计分办法和考评方式 等多个方面下功夫，新增生态文明相关考评 指标内容，确保分值及分值占比逐年提升。 创新实施差异化考核，出台年度考评方案， 全方位对各县（ 区）各有关单位进行考评， 以及实行动态跟踪考评和年终考评，稳步有 序推进相关考评工作。

（2）河湖岸线保护率。该指标为参考   性指标。达标对策措施：进一步加强河湖水   域岸线管理保护，全面启动河湖管理范围划   定工作，一是参照水利部《河湖岸线保护与   利用规划编制指南（试行）》（办河湖函〔2019〕

394 号）和《宁夏回族自治区河湖管理保护 条例》，划定岸线保护区、岸线保留区、岸 线控制利用区及岸线开发利用区。二是开展 河湖水域岸线自然资源调查确权登记，依法 实地划定河湖管理范围和保护范围，建立全 市河湖水域划界确权数据库和管理信息平 台。

（3）单位地区生产总值能耗。该指标  为约束性指标。达标对策措施：一是制定节  能工作的实施方案，明确目标任务、工作措  施和考核办法。二是全力化解过剩产能和淘  汰落后产能。努力做好 “加”“减”文章 ， 对产能严重过剩行业坚决不以任何名义核  准、备案新增产能项目，推动煤炭、建材和  化工等高耗能行业的产能始终控制在合理  区间。三是加强重点工业行业提标改造，在  重点耗能行业全面推行能效对标，对全市重  点用能单位开展节能监察，督导用能企业严  格落实强制性能耗限额标准。四是强化能源  利用调控，降低煤炭消费比重，提升天然气、 可再生等清洁能源的消费比重。

（4）农业废弃物综合利用率。该指标 为参考性指标。达标对策措施：实施玉米秸 秆机械化捡拾打捆及深入推进秸秆饲料化、 肥料化、能源化、原料化利用，建立可持续 的农用物秸秆综合利用长效机制。建设一批 饲草料加工配送中心，实现农作物秸秆饲料 化利用，推动种养协同发展，利用农林废弃 物秸秆加工成燃料，养殖粪污及农作物秸秆 进行混合厌氧发酵，生产沼气和有机肥。

（5）一般工业固体废物综合利用率。  该指标为参考性指标。达标对策措施：实施   多渠道处置利用，鼓励企业将有利用价值的   固体废物作为原料利用或加工成符合标准   的副产品，支持企业和园区开展循环化改造、 完善产业链，促进产业园区、多个企业实施   工业固废综合利用整体系统集成方案，组织   实施一批工业固废综合利用项目。推进固体   废物综合利用产业集群发展，建立工业固废

资源化、循环化综合利用体系，实现环境和 企业效益同步提升，切实提升全市工业固体 废物综合处置利用率。

（6）城镇污水处理率。该指标为约束 性指标。达标对策措施：一是完善污水处理 设施，实施固原市第三污水处理厂、彭阳县 第二污水处理厂等项目建设，全面提升城镇 污水处理能力。二是加强协同配合，重点推 进污水处理厂配套管网建设，实施固原市老 城区地下管网更新改造项目，实施一批县城 和城镇基础设施完善项目，配套完善城镇污 水管网。三是进一步提高城镇污水处理厂处 理水平，加强对污水处理设施运行的监管， 健全完善各污水处理厂在线监控，确保建成 的污水处理设施稳定规范运行。

（7）城镇新建绿色建筑比例。该指标  为参考性指标。达标对策措施：一是出台绿  色建筑发展规划和实施方案，建立健全绿色  建筑政策管理机制、激励机制、扶持机制和  监督考核制度。二是全面加强绿色建筑发展， 以政府主导，企业实施的方式，广泛推广绿  色建筑，公共建筑物率先执行绿色建筑标准， 建设用地范围内新建民用建筑，应当按照一  星级以上绿色建筑标准进行规划、设计、建  设。三是全面落实建筑节能减排各项措施，  严格执行建筑节能政策和相关强制性标准，  完善建筑节能技术标准和节能政策措施。

（ 8）公共交通出行分担率。该指标为 参考性指标。达标对策措施：一是建立健全 城乡公共交通优先发展制度保障体系，加强 顶层设计，依据《固原市公交都市创建实施 方案》，配套一系列实施办法 ，为城乡公共

交通优先发展提供有效的制度保障。二是结  合新建或改扩建城市主干道，新增、优化和  调整公交线路网，促进城市公共交通线路向  城市周边地区和农村延伸，不断提高城乡公  共交通一体化水平，同时，新建、改建综合  交通枢纽，使城乡客运、铁路客运及航空客  运枢纽有效衔接。三是大力发展智慧公交服  务体系，完善智慧公交平台和服务体系建设， 利用公交网站、公交服务热线、电子站牌、  掌上公交、公交微信平台等多样化服务手段， 为乘客提供服务咨询、公交信息、线路查询、 换乘导航等全方位服务，提升群众出行的便  利化程度。四是大力推广使用绿色公共交通  车辆。

（9）生活废弃物综合利用。该指标为   参考性指标。达标对策措施：加快推进固原   市生活垃圾分类工作，实现生活垃圾减量化、 资源化、无害化，改善城乡环境，促进资源   回收利用。一是根据《住房和城乡建设部等   部门关于在全国地级及以上城市全面开展   生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕

56 号），制定城镇生活垃圾分类工作实施方   案、垃圾分类工作管理考核办法等配套文件。 二是成立生活垃圾分类组织机构，抽调专人   负责辖区生活垃圾分类工作的推进，并制定   生活垃圾分类考核细则，建立辖区生活垃圾   分类数据管理平台，与市级大数据平台有效   衔接。三是加快建立分类投放、分类收集、  分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，  努力提高生活垃圾分类覆盖面。

（ 10）碳排放强度。该指标为约束性指 标。达标对策措施：开展碳排放强度统计工

作，多路径推动低碳发展，一是推进结构降  碳，全力优化能源供给结构，有序发展太阳  能、风能，重点建设分散式风力发电和光伏  扶贫项目，增加清洁能源供给能力，推进煤  炭清洁利用，加强煤炭清洁高效利用，积极  推进洁净煤替代散煤。二是推进区域降碳， 制定低碳发展工作方案，将碳排放强度控制  目标、煤炭消费压减任务进一步分解落实到  各县（ 区），确保完成自治区下达的任务目  标。三是推进高碳行业改造提升，推动化工、 电力、建材等重点行业二氧化碳排放得到有  效控制，加强企业能源和碳排放管理体系建  设，强化企业碳排放管理。

（ 11）绿色产品市场占有率。该指标为 参考性指标。达标对策措施：参照《高效节 能家电产品销售统计调查制度》（发改委公 告 2019 年第 2 号）进行调查统计，对固原 市重点商场进行节能家电销售情况进行市 场抽检，调查能效标识二级以上节能空调、 冰箱、热水器等节能家电市场占有情况。节 水型器具评判标准参照国家行业标准《节水 型生活用水器具》（ CJ/T 164-2014），随机调 查经营场所节水器具销售情况，以抽样调查 所获取指标值的平均值为考核依据。大力推 广高效节能产品和节水型器具，加强管理工 作，确保满足国家生态文明建设示范市指标 要求。依据国家统计局的抽样调查方案，抽 样调查统计期内，公众一次性消费品人均使 用量，指标值以抽样问卷调查所获取指标值 的平均值为考核依据，实行塑料购物袋有偿 使用制度，开展绿色酒店、绿色宾馆、绿色 饭店创建，减少酒店宾馆使用一次性客房用

品，倡导绿色消费，确保全市一次性消费品 人均使用量逐步下降。

（ 12）政府绿色采购比例。该指标为约  束性指标。达标对策措施：大力推行政府绿  色采购制度，按照《关于调整优化节能产品、 环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）执行，将节能环保采  购产品逐步纳入政府采购范围，加大政府采  购中节能环保产品的比重。凡采购人使用财  政资金采购的商品货物，采购人可在采购需  求中提出更高的节约资源和保护环境要求， 对列入政府采购清单（ 目录）的节能环保产  品，优先采购；对列入政府强制采购清单（ 目  录）的节能产品，必须强制采购。通过严格  落实节能、环保产品政府采购政策，确保采  购节能环保产品采购规模逐年增加。同时， 通过细化节能环保采购预算，进一步促进强  制采购节能环保产品等各项政府采购政策  的落实。

（ 13）公众对生态文明建设的满意度。 该指标为参考性指标。达标对策措施：开展 公众对生态文明建设的满意程度调查，通过 抽样问卷调查所获取指标值的平均值为考 核依据，问卷调查人员应涵盖不同年龄、不 同学历、不同职业等情况，充分体现代表性， 生态文明建设的抽样问卷调查应涉及生态 环境质量、生态人居、生态经济发展、生态 文明教育、生态文明制度建设等相关领域。 相关部门需进一步提高环境污染事件的处 理率，提升公众生态文明建设满意度。

（ 14）公众对生态文明建设的参与度。 该指标为参考性指标。达标对策措施：开展

公众对生态文明建设的参与程度调查，通过  统计部门或独立调查机构以抽样问卷调查  等方式获取，调查公众对生态环境建设、生  态创建活动以及绿色生活、绿色消费等生态  文明建设活动的参与程度。提升公众对生态  文明建设的参与度重点开展以下工作，一是  加强全民生态文明教育，开展企事业、校园、 社区、农村等生态文明意识培育工作，多种  形式向全民广泛宣传环保知识，开展不同类  别、形式多样、内容丰富的生态文明体验实  践活动，培养全民生态意识并逐渐落实到行  动的习惯。二是加强生态文明宣传教育阵地  建设，利用文化广场、文化活动中心等公共  文化设施，加大宣传教育力度，强化文化馆、 图书馆、博物馆、青少年活动中心等文化设  施传播生态文明的功能，使之成为广大群众  接受生态文明教育的重要基地，加大报刊、 杂志、广播、电视及现代网络等传统媒体传  播力度。

3. 可达性分析结论。总体来看，生态文 明建设工作占党政实绩考核的比例、河湖岸 线保护率、农业废弃物综合利用率、一般工 业固体废物综合利用率、城镇污水处理率、 城镇新建绿色建筑比例、生活废弃物综合利 用等 7 项指标距国家标准值差距较小，通过 一系列措施和项目的开展，较易达标；单位 地区生产总值能耗和公共交通出行分担率 两项指标需要需要开展专题研究，采取更有 力措施，确保指标完成达标；碳排放强度、 绿色产品市场占有率、政府绿色采购比例、 公众对生态文明建设的满意度、公众对生态 文明建设的参与度等5项指标应率先完成指

标调查统计工作，根据指标的调查情况，采 取相应措施，确保指标完成达标。

固原市通过实施六盘山生态系统保护   和修复、流域综合治理、海绵城市建设、公   交都市创建等重点工程，打好大气、水、土   壤三大污染防治攻坚战，持续发展循环农业、 全域旅游、健康养老、先进制造等特色优势   产业，推进资源全面节约和循环利用，实施   乡村振兴战略，改善人居环境，倡导绿色生   活，弘扬生态文化，使全市生态文明建设不   断深入，生态经济系统不断完善，生态意识   不断加强，进一步巩固提升和持续优化已达   标的 23 项指标 ，努力攻坚生态文明建设工   作占党政实绩考核的比例、河湖岸线保护率、 一般工业固体废物综合利用率、城镇污水处   理率等 14 项未达指标实现达标。

第三章   六大重点建设任务

一、完善生态文明制度

（ 一 ）编制生态文明建设规划 。2019 年底前，全面编制完成生态文明建设规划。 由市人民政府审议后颁布实施。

（ 二 ）进一步加强党委政府对生态文明 建设重大目标任务部署。

严格落实环境保护“党政同责、一岗双 责”，将生态文明建设重点任务完成情况纳 入党政实绩考核，定期召开市委常委会、政 府常务会议、专题会议、调度会议、现场办 公会议等，研究部署生态文明建设工作，落 实生态文明建设工作责任制。各责任领导要 定期不定期深入实际调研指导，督促落实，

确保各项创建指标任务按期完成。建立定期 研究部署生态环境保护和生态文明建设的 常态化机制，形成党政同责、齐抓共管的良 好局面。

深入学习党的十九届四中全会精神，加 强生态环境治理体系和治理能力现代化建 设；按照自治区统一部署，制定生态红线管 理办法，科学划定生态保护红线区域，明确 管控对象、控制范围、差别化产业准入环境 标准、监管机制等；建立自然资源资产产权 管理和用途管制制度、自然资源负债表，完 善最严格的耕地保护和节约用地制度，强化 矿产开发准入管理；制定资源环境承载能力 监测预警机制，建立资源环境承载力动态数 据库和预警响应系统；完善污染物排放许可 等环境监管制度，严格实行生态环境损害赔 偿制度，建立自然资源资产离任审计制度、 生态环境损害责任追究制度。健全资源有偿 使用，建立政府主导、市场化配置环境资源 的运行机制；建立资源开发成本合理分摊机 制，调整资源开发收益分配关系，加强资源 开发管理和宏观调控；完善生态补偿制度、 第三方管理制度，建立绿色金融体系。

（ 三 ）提高生态文明建设工作占党政实 绩考核比例。重点考核生态文明制度建设和 体制改革、生态环境保护、资源能源节约、 绿色发展等方面 ，到 2020 年 ，确保生态文 明建设工作占党政实绩考核比例达到 20% 以上。以县、镇（乡）为单位，用考核奖惩 机制激励引导生态环保建设工作开展，考核 结果纳入各级党委、政府及领导干部的政绩 考核内容，通过强化考核，把生态文明建设

工作任务落到实处。

（ 四 ）全面深化河长制体制机制。建立  健全市、县、镇（ 乡）、村（社区）河长体  系，由各级党政主要负责人担任行政区域内  河长，实现河流湖泊河湖长全覆盖，并延伸  到沟、渠、溪、塘等小微水体。率先在部分  镇（乡）探索河长办实体化运作，与综合指  挥部相结合，与网格化管理相协调，充分利  用公安、城管等监控资源，视情增设河道排  口监控及实时检测设备，开通群众随手拍问  题反映处理反馈信息渠道；适时推广到全市， 建设市级监控、管理、决策信息化平台。加  强河道综合整治的过程性管理和效果评价。

（五）强化环境信息公开 。按照《中华   人民共和国政府信息公开条例》（ 国务院令   第 711 号）和《环境信息公开办法（试行）》 （ 国家环境保护总局令第 35 号）要求 ，开  展生态环境信息公开工作，开发建立统一集   成的环境监测信息管理与发布平台，整合各   类环境监测应用软件系统，实现全市环境监   测系统的监测信息共享。加强信息公开化，  为公众和其他组织参与和监督环境保护提   供便利。发挥新闻媒介的舆论引导及监督作   用，加强生态文明建设示范区相关信息通报。 到 2020 年，环境信息公开率持续达到 100%  以上。

（ 六 ）依法开展规划环境影响评价。全 面落实《中华人民共和国环境影响评价法》 及《规划环境影响评价条例》，严格执行环 境影响评价制度，加强环境影响评价前端管 理，市人民政府及其有关部门对其组织编制 的土地利用有关规划和区域、流域的建设、

开发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、 林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、 自然资源开发的有关专项规划，进行环境影  响评价，以规划环境影响评价为引领，推进  固原市生态环境治理体系与治理能力现代  化 ，到 2020 年 ，依法开展规划环境影响评 价达到 100%。

二、维护生态安全格局

（ 一 ）坚决打赢蓝天保卫战。

1. 实施能源结构调整优化 。削减煤炭  消费比重，制定煤炭消费总量控制工作方案， 实行煤炭消费总量控制目标管理，宁夏发电  集团王洼煤业有限公司加强煤炭洗选和清  洁转化，限制高硫分高灰分煤炭开采，煤炭  洗选比例达到自治区要求，优化煤炭质量，  严格控制耗煤行业煤炭新增量，所有新建、  改建、扩建耗煤 1 万吨及以上项目（除热电  联产外）一律实行煤炭等量或减量替代；深  入推进清洁取暖，以五河流域、城市周边为  重点，加快推进企业燃煤锅炉、窑炉电能替  代改造 ，鼓励在热力(燃气)管网无法覆盖的  区域、城乡结合部，积极推进清洁能源改造； 加强散煤煤质监管力度，全面开展城中村、  农村、城乡结合部等区域在用散煤消费情况  和散煤经营单位排查，制定散煤削减替代方  案及年度计划，鼓励各县（ 区）开展城市建  成区“无煤区”建设；深入推进燃煤锅炉整  治，城市建成区一律禁止新建 35 蒸吨/小时  以下燃煤锅炉，以及茶浴炉、经营性炉灶、  储粮烘干设备等燃煤设施，全市一律不再新  建 10 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；推行重点  耗能行业能效对标，六盘山热电厂和具备条

件的园区企业推广余热余压利用技术，提升 能源利用效率。

2. 加强工业废气污染防治。持续推进工  业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数  据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒  力度，未达标排放的企业一律依法停产整治， 深入落实工业污染源自行监测和信息公开，  严格执行国家制定的固定污染源排污许可  制度，按行业分步完成固定源排污许可证发  放工作 ，到 2020 年 ，完成排污许可管理名  录规定的行业许可证核发；推进重点行业综  合整治，对物料运输、装卸、转移和工艺过  程等无组织排放实施深度治理 ，力争 2020  年底前基本完成；加强堆场扬尘污染治理，  对工业企业大型料堆、工业固体废弃物堆场  进行全面排查并建立清单，制定堆场扬尘整  治计划，实行 “一企一策”；推进工业园区  绿色低碳循环发展，对工业园区进行集中整  治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污  染，排查全市重点工业园区供热（汽）情况， 各工业园区根据需要制定集中供热（汽）实  施方案。

3. 推进扬尘污染防治工作。全面提升施 工扬尘管控水平，积极落实施工扬尘控制责 任制度，切实将施工工地扬尘污染防治纳入 建筑施工安全生产标准化文明施工管理范 畴 ；建筑工地全面落实 “六个 100%”的扬 尘防控措施 ，重点区域占地面积超过 4000 平方米或者建筑面积超过20000平方米的建 筑工地安装在线监测和视频监控设备，并与 当地有关主管部门联网；加强城市道路扬尘 综合整治，进一步推广“以克论净”精细化

管理，建立“机械深度洗扫+人工即时保洁” 的环卫工作机制，提高机械化清扫率，市区	 和县城主要街道全部实现机械化清扫，2020	 年底前，市区建成区达到 70%以上，县城达	 到 60%以上。

4. 强化机动车尾气污染防治。优化调整  货物运输结构，建设城市绿色物流体系，加  大铁路运输、控制公路运输，减少汽车污染  排放；加快淘汰老旧车，积极落实自治区营  运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标  要求，加快推进全市国二及以下汽油车和国  三及以下营运柴油货车淘汰更新工作；强化  移动污染源防治，强化在用车监管，突出对  物流园区、工业园区、货物集散地、公共交  通站场等车辆集中停放地的监督抽测，重点  检查柴油货车污染、车载诊断系统（OBD）、 燃油和车用尿素质量以及尾气排放达标情  况，优化重型车辆绕城行驶，制定并落实完  善重型车辆绕城方案，完善城区环路通行条  件，严控重型车辆进城；加强油品监管，加  强油品质量的监督检查，确保全市国五汽、 柴油全覆盖；推进新能源交通体系建设，推  广应用节能和清洁能源运输装备，扩大公共  服务领域新能源汽车应用规模。

5. 加强秸秆和氨排放控制。全面加强秸  秆禁烧监管，强化各级政府秸秆禁烧主体责  任，按照网格化监管要求，建立辖区内秸秆  焚烧易发多发区域清单，落实县包乡（镇）、  乡包村、村包组、组包地块的分片包干工作  责任制，对秸秆焚烧行为加强宣传教育，保  持常态化监督检查，依法查处秸秆焚烧行为， 建立秸秆禁烧长效监管机制，对出现着火点

的市、县（ 区）进行通报，并问责相关责任 人。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用 量，实现化肥农药负增长，提高化肥利用率， 到 2020 年，全市化肥利用率达到 40%。

6. 加大挥发性有机物（VOC）治理力度。 严格涉 VOCs 排放的工业企业准入，从严农 药、医药、染料及其中间体和生物发酵类等  建设项目的环评审批；加大喷涂、印刷、餐 饮油烟治理力度。实施 VOCs 排放总量控制， 完成自治区下达减排任务；加大建筑装饰、 汽修、干洗、餐饮等生活源和农业农村源 VOCs 治理力度，禁止销售、使用挥发性有 机物含量超过限值要求生产生活类产品；加 强加油站、储油站、油罐车油气污染治理工  作，全市所有的加油设施须安装油气回收装  置，强化对油气回收装置的维护，对未能通  过验收的单位责令限期整改。

7. 实施非煤矿山综合整治。对违反资源   环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、  乱采滥挖的非煤矿山，依法予以关闭；对污   染治理不规范的非煤矿山，按照“一矿一策” 制定整治方案，依法责令停产整治，整治完   成并经相关部门组织验收合格后方可恢复   生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强   制关闭；对责任主体灭失的非煤矿山，按照   “宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则   景”的原则，加强修复绿化，减尘抑尘。

8. 强化重污染天气应对。 实行重污染   天气应对属地党政主要领导负责制，进一步   强化部门及企业的应急责任，建立统一监测、 统一预警、统一防治的联防联控体系，实行   限排、限产、停产、交通管制等应急减排措

施，实现主要污染物协同控制、污染源综合  治理。提高各级别应急预案污染物减排比例， 黄色、橙色、红色级别减排比例原则上不低  于 10%、20%、30% ，细化应急减排措施，  落实到相关县区及企业各工艺环节 ，实施  “一厂一策”清单化管理。开展秋冬季攻坚  行动，实施重点行业错峰生产，实行交叉联  合执法、驻地督办，确保秋冬季大气污染防  治各项措施落实到位。

（ 二 ）全力打好碧水攻坚战。

1. 整治重点河道环境污染。

实施流域综合治理，坚持流域上下联动 治理，紧盯清水河、葫芦河、渝河、泾河、 茹河等黄河主要支流，按照“源头治理—河 道治理—流域治理”的思路，以岸线管控和 水质保护为重点，强化源头管控，突出上下 游、干支流联防联控，分区域、分流域系统 推进水污染防治。全力以赴治 “差水”、保 “好水”，加强良好水体保护 ，强化不达标 水体治理；继续推进“五河共治”和“清河 行动”，实施河流和库区污染治理和生态修 复。严格落实河长制，明确各级河长职责。 加强已建成人工湿地运行管理，确保河流水 质稳定达标。到 2020 年 ，五河国控断面水 质优良比例稳定达到 60%，全河段水质稳定 保持在Ⅳ类以上。

2. 提升城乡污水收集处理能力。

集中治理工业园区污染。持续推进排查   取缔“九小”企业和直排口工作。加强工业   园区污水处理设施运行管理，确保达标排放。 积极推进重点行业清洁化改造。实施工业污   染源全面达标排放计划。加强企业监督管理，

每年分季度向社会公布 “黄牌”和 “红牌” 企业名单，实施分类管理。

强化城镇生活源污染治理。加强污水处 理设施运行管理，鼓励委托有资质的第三方 专业污水处理运营单位开展污水处理设施 运营管理，大幅提升污水处理设施规范化运 行管理水平。加强污泥无害化处理处置设施 建设，建立污泥从产生、运输、储存、处置 全过程监管体系。

深化农村污染防治。建立健全农村环境  基础设施管理、运行长效机制，鼓励县（ 区） 采用市场化运作、专业化管理模式，加强设  施管护队伍建设，确保各类设施正常运行、 发挥效益。村镇污水处理要采取集中处理和  分散处理相结合、工程措施和生物措施相结  合、达标排放和达标利用相结合的原则，有  条件的要并入城市污水处理厂集中处理，无  条件并入的要建成污水处理设施。

3. 切实保障饮用水源安全。

实施水源地环境保护专项排查。根据 《宁夏回族自治区集中式饮用水水源地环 境保护专项行动方案》的要求，组织开展县 级及以上城市集中式饮用水水源地环境保 护专项排查，逐一核实水源地基本信息，查 清水源保护区划定、边界设立以及违法建设 项目等环境违法问题，对查出的问题逐一建 档，实行清单管理。

落实水源地环境问题整改措施。按照 “一个水源地、一套方案、一抓到底”的原 则，制定环境违法问题整改方案，明确具体 措施、任务分工、时间节点、责任单位和责 任人，如期完成各项整治任务。建立问题清 单整改销号制度，整改完成一个，销号一个。

保障饮用水安全。定期监测、评估集中

式饮用水水源、供水厂单位供水和用户水龙 头水质状况，确保取水口、供水管网、水龙 头水质“三达标”。落实城市应急水源建设， 积极推进实施城市饮用水水源替代工程。实 施农村集中饮水巩固提升和提质改造。研究 解决地下水型水源地硫酸盐、氟化物和地表 水型水源地硼来源分析，科学合理制定消除 污染方法。到 2020 年 ，确保集中式饮用水 水源地水质优良比例持续保持在 100% ，村 镇饮用水卫生合格率达到 100%。

4. 全面推进海绵城市建设。降低影响开 发理念贯穿城市建设开发各环节，合理控制 开发强度，最大限度地减少对原有水生态环 境的影响，选择实施一批海绵城市建设示范 工程，推进城区防洪排涝系统改造工程和雨 洪利用工程，充分利用河湖湿地、草地等生 态空间，大力建设雨水花园、储水池塘、湿 地公园、下沉式绿地等雨水滞留设施，在道 路两侧和低洼地方，修建雨水收集设施，在 人行道、广场和停车场等铺装透水性地砖， 解决好道路排水、路面渗水和公园、小区的 水渗透和蓄水问题，促进雨水自然积存、自 然渗透、自然净化，利用山水和雨水开展水 景观、水生态的规划设计，探索利用雨洪打 造城区景观水系。综合采取 “渗、滞、蓄、 净、用、排”等措施，将 70%的降雨就地消 纳和利用，最大限度地减少城市开发建设对 生态环境的影响。

（ 三 ）扎实推进净土持久战。

1. 划定优先保护区域。按照“集中连片、 动态调整、总量不减”的原则，将永久基本  农田集中片区和饮用水水源地划定为土壤

环境保护优先区域。禁止在土壤环境保护优  先区域内新建污染性项目，严格控制在土壤  环境保护优先区域周边新建严重影响土壤  环境质量的项目，防止周边区域大气污染物  沉降影响土壤环境质量。加强土壤环境保护  优先区域农药、化肥、农膜等农用投入品使  用的环境监管。设置土壤环境保护优先区域  环境质量监控点位，实施定期监测。开展土  壤环境保护优先区域及其周边重点土壤污  染源排查，以涉及重点防控污染物排放的国  控、区控重点污染源为对象，对污染物种类、 产排污量以及日常监管措施落实情况等进  行摸底，编制污染源整治方案。

2. 整治土壤污染源头。明确土壤环境保   护管制要求。在编制和修订国民经济和社会   发展规划、城乡规划、土地利用总体规划、  环境功能区划时，应充分考虑区域土壤环境   质量状况和土壤环境承载力，明确产业发展、 城镇建设、生态保护用地的土壤环境质量要   求和管控目标，形成有利于土壤环境保护的   空间格局。

3. 健全分类管理制度。加大农用地保护 力度，将符合条件的优先保护类耕地划为永 久基本农田，实行严格保护，确保其面积不 减少、土壤环境质量不下降，严格控制在优 先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、 石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业 企业，现有相关行业企业要采用新技术、新 工艺，加快实施提标升级改造。加强建设用 地准入管理，建立建设用地土壤环境质量调 查评估制度，逐步建立污染地块名录及其开 发利用的负面清单，加强再开发利用的环境

监管。

4. 加强工业污染源监管。

加强企业监管。根据工矿企业分布和污 染排放情况，确定土壤环境重点监控企业名 单，实施动态管理，列入名单的企业要每年 自行对企业用地土壤进行土壤环境质量监 测。加强对排放重金属、有机污染物的工矿 企业的监督检查力度，对其周边开展土壤环 境质量监测。提高生活垃圾、污水、危险废 物等集中式治污设施周边土壤环境监管力 度。

从严项目审批。严格重金属排放项目准 入，从严执行环境标准，对相关建设项目，

环评应强化土壤环境影响评价，提出切实可 行的污染防治措施，并加强日常监督管理，

防范建设用地新增污染。坚持 “减量置换” “等量置换”原则，严格落实金属总量控制   指标和排放指标建立全口径涉重金属重点   行业清单，全面加强行业污染整治。

（ 四 ）加大噪声污染防治。

1. 完善噪声监测系统。进一步完善噪声 自动监测系统，健全环境噪声监测体系，加 强声环境质量监测，绘制城区噪声污染分布 地图，完善环境噪声监测能力，建设噪声监 测自动站，并建立环境噪声信息数据库，为 及时掌握全市声环境质量、了解区域内主要 噪声源起到积极作用。

2. 加强交通噪声治理。加强对主要公路 主干道和辅道两侧绿化隔离缓冲带的建设， 严格控制主要交通干线两侧居住用地以及 医疗、文教等噪声敏感区域设置。强化禁鸣 区管理。不断优化路面改造技术，积极采取

路面结构改造、加装隔声屏等工程措施防治 交通噪声污染。

3. 加大生活噪声防控。严格执行声环境  功能区划要求，强化对营业性娱乐行业和饮  食服务业噪声控制 ，加强对歌舞厅、卡拉  OK 厅等娱乐场所的管理，文化娱乐场所的  边界噪声不得超过环境噪声标准。严格控制  区内机动车乱鸣笛、汽车报警器所产生的噪  声，禁止任何单位和个人在居住区、文教区、 商业区使用高音喇叭。

4. 加强工业噪声控制。对存在噪声污染  的工业企业应限期治理，在噪声敏感区域内  的高噪声企业必须搬迁。优化工业区内企业  布局，将高噪声污染的企业与噪声水平较低  的企业分开布置，对于特别强烈的噪声源，  应将其布置在厂区比较边远的位置，噪声污  染突出的企业应布置在整个工业区的边缘，  处于远离居住区方向，使噪声得到最大限度  的自然衰减。加强企业及园区配套绿化建设， 提高绿化覆盖率，在工业区、商业区和居民  区间增加设置绿化隔离带。

5. 严控建筑施工噪声。推广使用低噪声  施工机具、设备和工艺，合理布置施工机具、 设备和安排施工时间。施工作业场地夜间 22  时至次日6 时禁止产生环境噪声污染的建筑  施工；不得不进行夜间施工（如抢修）时，  严禁使用噪声大的施工机械设备。加强施工  作业场地噪声防护，在噪声严重的施工现场， 应设置足够高度的围墙、挡板、树木来衰减  噪声。

6. 开展重点噪声源整治。结合全市噪声 监测点位监测数据和噪声信访投诉记录，识

别全市重点噪声污染源，制定全市重点噪声 污染源整治计划。2022 年确保所有重点噪声 污染源全部完成整治，全市区域环境噪声点 位、道路交通监测点位和功能区噪声达标率 达到 95%以上。

（五）强化固体废物处置与资源化利用。

1. 提高城乡垃圾处理水平。

完善城乡垃圾收运体系。加快建设生活 垃圾分类收集与转运系统，实施城镇生活垃 圾分类减量化行动和农村生活垃圾集中收 集储运，促进垃圾分类收集和处理，构建垃 圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”体 系，在全市大力发展垃圾压缩中转密闭运输 的垃圾中转模式，避免垃圾遗撒、渗滤液滴 漏现象，扩大餐厨垃圾收运对象和范围，由 中心城区为主，逐步向县城、乡镇和农村拓 展 ，到 2020 年底 ，完成全市范围餐厨垃圾 集中收运和处置。

提高城市生活垃圾“三化”水平。加快 推进垃圾分类工作，进一步提高城市生活垃 圾处理减量化、资源化和无害化水平。加快 消除非正规垃圾堆放点，建立非正规垃圾堆 放点排查整治长效治理机制。加快天楹垃圾 焚烧发电项目建设 ，到 2020 年 ，实现城市 和县城生活垃圾处理能力全覆盖 ；到 2022 年城市生活垃圾焚烧处理能力占总处理能 力 50%以上，全部达到清洁焚烧标准，非正 规垃圾堆放点基本消除。

2. 规范工业固体废物处置。以工业园区 为重点，开展固体废物非法贮存、倾倒和填 埋情况专项排查，建设工业固体废弃物贮存 或处置的设施和场所，对工业固体废物进行

安全贮存或处置。加大历史堆存的工业固体 废弃物无害化处置力度，统筹规划工业园区 固体废弃物集中处置能力建设，加强渣场等 堆存场所基础设施项目建设。支持固体废弃 物综合利用应用技术研究和产业化，构建固 体废弃物循环利用体系。到 2020 年 ，全市 工业固体废物堆存场基本满足贮存要求。

3. 强化农业固体废物处理。加强农资包  装废弃物回收处理。明确农业固体废物产生  者的回收利用责任，产生畜禽粪便、作物秸  秆、废弃薄膜等农业固体废物的单位和个人， 应采取回收利用等措施，防止农业固体废物  对环境的污染；市县农业农村主管部门负责  组织建立农业固体废物回收利用体系，推进  农业固体废物综合利用或无害化处置设施  建设及正常运行，规范农业固体废物收集、  贮存、利用、处置行为，防止污染环境。

4. 规范水处理污泥的处置。按照《城镇   污水处理厂污泥处理处置技术指南》的要求， 以实现污泥减量化、稳定化、无害化为目标， 制定科学合理的污泥处置方法，对污泥产生、 运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，  确保污泥妥善处理处置。

（ 六 ）加强生态系统保护修复。大力加 强生态系统保护和修复，实施重点区域生态 修复、国土绿化、水土流失综合治理、生物 多样性保护等重点工程，不断提高生态环境 状况指数、林草覆盖率、生物多样性保护等 建设指标。

1. 深入推进重点区域生态修复。坚持问 题导向，深入排查全市六盘山、火石寨、党 家岔等自然保护区内突出环境问题，全面取

缔保护区违法建设项目，解决保护区矿产资   源开发等历史遗留问题，开展国家公园试点， 实现自然保护区土地权属明确、边界清晰、  功能区科学合理、管理规范。推进自然保护   区规范化建设和监管，持续推进生态移民迁   出区生态修复，对生态严重退化地区实行封   禁管理，稳步实施退耕还林还草和退牧还草。 依法依规解决自然保护地内的矿业权合理   退出问题。全面保护天然林，推进水土流失   综合治理，强化湿地保护和恢复。推动耕地   草原森林河流湖泊休养生息。用 2 年左右时  间，全面落实各项生态系统修复措施，提升   自然保护区生态系统稳定性和生态服务功   能。

2. 着力推进国土绿化工程建设。在六盘 山、云雾山、月亮山等重点生态区域，实施 封坡育草、封山育林、荒山造林、补植补造 等工程，降水量 400 毫米以上地区，以未成 林补植补造、退化林修复为主，人工造林为 辅，400 毫米以下地区立地条件好的地区，

以人工造林为主，立地条件差、土壤瘠薄区   域以自然修复为主，重点推进六盘山重点生   态功能区400毫米降水线以上区域造林绿化   项目建设，完成新造林及提升改造 130万亩； 落实基本草原保护制度，实施草原生态保护   工程，有效保护草地生态系统，加强草原补   播、人工饲草地建设，改良天然草场，防止   草原退化和土地沙化；加快全域造林绿化步   伐，围绕“一棵树、一株苗、一枝花、一棵   草”发展思路，引导农户积极参与“四个一” 示范园、示范基地建设，努力实现“产业生   态化、生态产业化”的发展模式。到 2020

年，森林面积达到 431.6 万亩，草原面积保 持在 350 万亩，人工种草面积达到 400 万亩 （包括复种）,天然草原改良面积每年达到 30 万亩，全市森林覆盖率达到 27.3%，草原 综合植被覆盖度达到 85%以上。

3. 积极开展水土流失综合治理。实施 “山水林田湖草”综合治理，优化布局河谷 沟道水库、水保骨干坝、淤地坝，完善水土 流失综合防治体系，实施生态移民迁出区修 复，保护流域水土资源和生态环境，减少入 黄泥沙量；加快推进中低产田改造和高标准 农田建设，推行耕地轮作休耕试点，实施坡 耕地水土流失综合治理，提高耕地质量和农 田生态功能；在巩固现有水土保持治理成果 的基础上，促进转型发展，由单一的生态型 向生态综合型、生态经济型、生态清洁型转 变 ，坚持 “保护优先 ，预防为主”，坚持人 工治理与生态修复相结合，更加突出水土保 持功能，加强监管，查漏补缺，提升改造， 提质增效。到 2020 年 ，在确保耕地保有量 和基本农田保护面积不减少的前提下，完成 生态移民迁出区生态修复，每年新增水土流 失治理面积 300 平方公里 ，治理程度达到 85%以上，全面、高效、稳定的水土流失防 护体系基本形成。

4. 着力加强生物多样性保护。加强生物 多样性保护基础设施和能力建设，建设远程 监控系统、野生生物保护设施、科研监测设 施、信息平台及数据库和生物遗传资源库， 保护生物多样性，制定外来物种入侵预警方 案 ，开展相关防治工作。到 2020 年 ，确保 国家重点保护野生动植物保护率保持在

100% ；没有外来物种入侵 ，或者存在外来 物种入侵，但入侵范围较小、对行政区域生 态环境没有产生实质性危害、对国民经济没 有造成实质性影响；特有性或指示性水生物 种保持率不降低。

（ 七 ）有效防范生态环境风险。

1. 提高危险废物利用处置率。加强危险 废物处置和管理，将危险废物预处理后，分 类收集，由专用的运输工具运至危险固废处 置单位集中处置。实施危险废物申报登记制 度、转移联单制度，强化危险废物的管理。 实现医疗废物按时统一收集，由专用的运输 工具运至医疗废物处置中心统一处理，实现 医院临床废物的无害化处置。实施重点工业 行业危险废物产生、贮存、利用、处置全过 程监管，严厉打击危险废物非法跨界转移、 倾倒等违法行为。到 2020 年 ，危险废物利 用处置率达到 100%。

2. 建立突发生态环境事件应急管理机  制。分析固原市存在的各种生态环境风险类  型及空间分布，制定环境风险防范及应急预  警机制。利用现有的科技成果，加强环境信  息机制建设，建立环境污染数据库和环境污  染监测预警机制，对环境污染进行实时监控， 保障及时有效地启动相关应急方案。按照环  境污染事件应急处理办法，结合固原市的实  际情况，编制相应的环境应急预案，重点开  展区域环境风险评估，排查治理环境风险隐  患机制，立查立改，挂号销账；加强应急能  力建设，建立完善应急物资库，建立专业标  准应急队伍，发展社会环境应急队伍；建立  健全环境应急预案体系，修编完善政府总体

环境应急预案和各专项预案（地表水、水源 地、重污染天气等），加强企业应急预案管 理，提高预案备案率。

三、构建生态空间体系

（一）优化全市空间布局。根据不同乡 镇和区域所承担的生产、生活、生态功能的 差异，将全市划分为生态、农业、城镇三类 空间，科学确定国土开发强度，划定生态红 线，建设用地红线、耕地保护红线、城镇用 地规模控制红线，形成统领全市空间开发与 保护融为一体的布局总图、规划蓝图。

1. 生态空间。

空间范围：生态空间是主要承担生态服 务和生态系统维护功能的地域，以自然生态 为主，包含一些插花分布的农地、村庄。固 原市生态空间划定为 6359.8 平方公里，占市 域总面积 60.45% ，分为两类：一类对应于 市域内的禁止开发区 ，包括 15 个自然保护 地的核心区、缓冲区，报批中的世界文化遗 产丝绸之路文化遗址（须弥山石窟，以及固 原古城，固原南郊北朝、隋唐墓地，开城安 西王府遗址等）和重要水源保护地的核心区 等。二类对应于市域内禁止开发区内的实验 区，以及限制开发区内的重点生态功能区、 生态敏感区、脆弱区（水土流失重点治理区 等）。

重点工作：制定生态空间各种类型保护 建设的目标、任务及管控要求，把生态空间 范围内生态环境保护作为首要任务，提升生 态产品服务功能，实行严格的产业和环境准 入制度，严控开发活动，保障黄土高原生态 屏障的生态安全。在生态空间二类区域可适

度发展生态农业、生态旅游业。

管控基本要求：①性质不转换：自然生 态用地不可转换为非生态用地，生态保护的 主体对象保持相对稳定。②功能不降低：自 然生态系统功能持续稳定发挥，退化生态系 统功能得到恢复改善。③面积不减少：边界 相对固定，面积规模不可随意减少。④责任 不改变：林地、草地、湿地等自然生态系统 按现行行政管理体制实行分类管理，地方政 府和相关主管部门共同履行监管职责。

2. 农业空间。

空间范围：农业空间是主要承担农产品 生产和农村生活功能的地域，以田园风光为 主，兼具部分生态功能。

重点工作：以清水河、泾河、茹河、葫 芦河、渝河五河流域川地为主，划定永久基  本农田保护区，保持和发展一般耕地、园地、 林地、草地、湿地。要强化农地保护，推动 土地整治，严格建设用地管控，保护农村田  园景观。加快推进中低产田改造和高标准农  田建设 ，实施 25 度以上坡耕地水土流失综  合治理，提高耕地质量和农田生态功能。围  绕增强农业综合生产能力，加快草畜、马铃  薯、冷凉蔬菜、苗木等特色农业及加工业发  展。

3. 城镇空间。

空间范围：城镇空间是重点进行城镇建 设、发展二、三产业的地域，包括现有城镇 建成区和城镇规划区、一定规模的产业园区 （开发园区）。

重点工作：在科学预测 2020 年全市各 县（ 区）及中心镇城镇人口的基础上，合理

确定城镇建成区规模（包括采矿区、工业园 区、物流基地、旅游景区），划定城镇规划 区用地规模控制线、城镇建设用地增长边界 控制线。在城镇空间范围之内，规划一定比 例的市民休闲公园、绿化带、湿地等分散布 局的生态用地。

城镇空间要着力提高建设用地集约利 用水平，提升单位国土面积的投资强度和产 出效率。要控制工矿建设空间和各类开发区 用地比例，促进产城融合和低效建设用地再 开发。实行农村人口市民化规模与国家财政 转移支付力度挂钩、农村人口市民化规模与 城镇建设用地新增指标挂钩制度。

（ 二 ）构建区域生态安全格局。

市域生态结构：构建市域 “一廊两屏、  五川两片”的生态空间格局。一廊：六盘山  水土保持生态走廊，重点保护水源地和现有  天然林资源，营造水源涵养林、水土保持林， 实施人工种草，形成稳定的林草生态系统，  保护生物多样性，构建大六盘天然绿色生态  屏障。两屏：南华山—月亮山和云雾山生态  屏障，重点加强山区天然林维育、草原恢复， 增强山地涵养水源、保持水土和防风固沙能  力，保护生物多样性。五川：原州区清水河、 西吉县葫芦河、隆德县渝河、泾源县泾河、  彭阳县红河、茹河等河流冲积形成的河谷川  道地区，重点加强生态保护。两片：西吉、  彭阳两个水土流失片区。在沿线山地、山间  平原和黄土丘陵选育耐旱、耐盐碱抗逆植物， 重点加强水土流失防治，严禁各类与生态建  设无关的开发。

（ 三 ）划定并严守生态保护红线。

1. 明确生态保护红线重点区。根据《宁 夏回族自治区生态保护红线》，宁夏回族自 治区生态保护红线包括生物多样性维护、水 源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持 5 种生态功能类型，呈现 9 个片区分布。其中， 固原市以以下三个片区为主：

六盘山水源涵养、生物多样性维护生态 保护红线，位于宁夏回族自治区南部，属于 水源涵养、生物多样性维护重要区，主要分 布在泾源县、隆德县、西吉县、原州区。生 态系统类型为森林生态系统。

东南黄土高原丘陵水土保持生态保护 红线，位于宁夏回族自治区东南部，属于水 土保持重要区，主要分布在彭阳县、原州区。 生态系统类型为黄土丘陵沟壑区林农复合 生态系统。

西南黄土高原丘陵水土保持生态保护 红线，位于宁夏回族自治区西南部，属于水 土保持重要区，主要分布在西吉县。生态系 统类型为黄土丘陵沟壑区林农复合生态系 统。

2. 划定生态保护红线。根据《生态保护 红线划定指南》，在固原市生态环境敏感性 较高，生态系统重要性较重要，对物种自然 繁衍、生物多样性保护、区域生态安全维护 具有重要作用的区域划定生态保护红线，按 照应保尽保、应划尽划的原则，将生态功能 重要区域、生态环境敏感脆弱区域全部纳入 生态保护红线。按照自治区统一部署要求， 完成评估优化后，组织实施勘界定标，明确 生态保护红线地域边界、生态系统类型和主 要生态功能，并设立统一、规范的生态保护

红线标识标牌，加强日常管理和维护，任何 单位和个人不得破坏或者擅自改变生态保 护红线标识标牌。对生态保护红线内的自然 资源进行统一确权登记，明确用地性质与土 地权属，按照规定划定自然保护地，明确自 然保护地名录，建立管理台账，严格依法管 理，确保自然保护地功能逐步优化。到 2020 年 ，各县（ 区）、各自然保护区完成生态保 护红线勘界定标工作 ，形成生态保护红线 “一张图”管理，实现一条红线管控重要生 态空间。生态保护红线区域占国土面积比例 达到 30%以上。

3. 加强生态保护红线管理。严格遵循  《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》， 全市生态保护红线勘界定标后，相关规划要  符合生态保护红线空间管控要求，不符合的  要及时进行调整，发挥生态保护红线对于全  市国土空间开发的底线作用，实现“一条红  线”管到底。到 2020 年 ，建立生态红线制  度，确保生态保护红线面积不减少，性质不  改变，主导生态功能不降低。

加强活动管控。开展生态保护红线内土 地权属和人类活动调查，制定综合整治修复 和实施保护规划，实行环境准入负面清单制 度，严格限制生态保护红线区域的开发与建 设，制定征占用生态用地禁限目录、生态保 护红线新增开发建设项目禁止目录，强化生 态保护红线执法监管。

加强现状监测。建设生态保护红线监测 网络体系，整合衔接有关部门的生态环境监 测站点，布设相对固定的生态保护红线的监 控点位，开展生态保护红线实时监测，及时

获取生态保护红线监测数据，建设生态保护  红线监管平台，并运用生态保护红线监管平  台开展巡查、详查与核查工作，及时接收和  反馈信息，加强监测数据的分析和综合应用， 开展生态保护红线生态功能评价和管理考  核。

完善生态修复补偿机制。建立生态保护  红线台账系统，制定和实施生态保护与修复  方案，明确总体要求、目标任务、资金保障 和工程措施等内容。统筹各类生态保护与修  复资金，实施生物多样性维护、天然林保护、 防沙治沙、水土流失、盐渍化综合治理等保  护与修复工程，改善和提升生态保护红线生  态功能。研究制定生态保护红线区域和重点  生态功能区转移支付资金的使用办法，建立  生态补偿机制。探索建立政府引导、市场运  作、社会参与的生态保护补偿投融资机制。

加强执法和监督管理。由主管部门制定 监督管理方案和计划，明确各级政府对辖区 生态保护红线保护的主体责任，生态红线区 域的管理机构要制定日常巡查计划，环保部 门制定综合执法检查计划，分解落实政府各 部门对生态保护红线的保护环节与日常监 管责任。建立生态保护红线管控绩效评估制 度，将评估结果纳入政府经济社会发展实绩 考核。

（ 四 ）加强河湖岸线的保护与利用 。围  绕清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河等黄  河主要支流和震湖等常年水面面积在 1km2  以上有岸线管理任务的河湖，开展河湖岸线  保护与利用规划编制工作，划定生态控制线， 合理确定全市各水域岸线管理保护范围，在

明确管护范围的前提下，将岸线分为岸线保 护区、岸线保留区、岸线控制利用区及岸线 开发利用区，对不同的功能分区，制定不同 的管控措施。开展河湖水域及岸线专项整治 行动，对河湖垃圾清理和固体废弃物排查整 治，对各类突出河湖水域及岸线问题查处到 位，整改到位，坚决打击侵占河湖水域及岸 线的违法行为，加强河湖岸线管理，构建以 清水河、泾河、葫芦河、茹河、渝河五河为 主线，以小流域为网络，形成山青水秀、环 境优美的生态廊道，建成宁夏及周边省区的 生态后花园。到 2020 年 ，河湖岸线保护率 完成自治区管控目标。

四、加快生态经济发展

（一）加快发展现代生态农业。

1. 加快绿色有机农业发展。深化“三品  一标”认证，推进农业循环经济建设，打造  绿色化、生态化、无害化农业体系。规范和  加强无公害农产品、绿色食品、有机农产品、 地理标志农产品等产品认证，把企业产品是  否获得“三品”认证作为农业项目申报的一  项优先条件来要求，建设绿色有机农业体系， 将“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、 有机农产品和农产品地理标志）在同类农产  品中总体占比提高至 70%以上；重点培育一  批绿色无公害农产品基地、带动力强的农业  龙头企业和优质放心农产品品牌，进一步提  升“六盘山”农业区域公共品牌的知名度和  美誉度。促进农牧结合、粮经结合等循环型  农作制度和“资源—废弃物—再生资源”为  主的产业循环模式的发展，以农业生态循环  示范工程推动现代生态循环农业体系建设，

实现市域大循环、循环农业示范区中循环和 农业经营主体内部小循环，创建生态循环农 业示范区 3 家、示范主体 40 家 ，打造绿色 化、生态化、无害化农业体系。

2. 推动生态农业发展。坚持农业经营规  模化、生产标准化、环境生态化“三化联动”， 以先进农业科技为推动力，提高农业规模化  和现代化水平和统一管控水平，加强源头控  制和末端治理，以规模化促标准化和生态化， 建设现代化的生态友好的农业生产组织。引  导农村土地承包经营权有序流转，鼓励和支  持土地向专业大户、家庭农场、农民合作社  流转，完善固原市现代农业经营体系，推动  农业集约化、集团化、规模化经营，以经营  规模化为基础，在农业排放上形成统一管控  模式，加强农药环境安全管理，减少不合理  使用，培育家庭农场等生态友好的新型农业  市场主体 500 个。加强对农业面源污染的源  头控制，提高农业生产标准化水平，推广测  土配方、肥药双控等技术，特别控制在人口  集中区、水源地的危险农药使用，基本实现  化肥施用总量和农药施用量零增长；严格控  制超薄塑料薄膜的使用，特别控制水源涵养  及旅游区内的农膜用量，全面开展农田废弃  物、畜禽粪便综合整治，建设清洁田园，农  作物秸秆基本资源化利用，规模畜禽场（小  区）配套全部建设固体废物和污水贮存处理  设施。

3. 全面推进节水型农业建设。根据水土 资源条件、农业生产布局等实际情况，分区 域、分产业、分门类搞好节水规划，采取适 宜的节水节肥措施，建立农业节水体系。继

续推广以滴灌、喷灌、微灌等为主的现代节 灌技术，发展高效节水生态农业，破解水制 约难题，实现节水增效，促进全市农业由传 统农业向现代农业转变。加快水肥一体化工 程建设，建设完善水源到田间的低压管道输 水管网，实现输水高效化，积极引导采用水 肥一体化技术和设备，实现田间用水用肥高 效化。实施 “大棚升级改造”“沃土工程”， 积极推广应用深松整地、覆盖保墒、保护性 耕作等技术，蓄住自然降水，用好灌溉水， 增加田间土壤蓄水能力，减少土壤水分蒸发 和作物蒸腾。在重点区域和优势作物上，开 展不同灌溉方式、灌水量、施肥量等对比试 验，探索节水节肥技术参数，完善节水灌溉 定额标准，制定主要作物水肥一体化灌溉制 度和施肥方案。利用土壤墒情监测、测土配 方施肥和气象等数据，开展灌溉和施肥自动 化控制等应用技术研究，推进大数据、云计 算、移动互联等现代信息应用，建立农田水 利管理信息网络。开展区域规模化高效节水 灌溉示范，创建一批技术先进、管理规范、 效益明显、可复制推广的示范区。

4. 优化特色农业发展格局。发挥固原市 国家农业科技示范园示范带动作用，沿五河 流域积极推进现代生态农业集中示范区建 设，大力发展草畜、马铃薯、冷凉蔬菜、中 药材、苗木产业以及小杂粮、油料、食用菌 等特色农产品。重点建设五大现代生态农业 示范区，原州区清水河川区农业集中示范区 重点发展马铃薯、冷凉蔬菜、示范设施农业， 节水灌溉技术；西吉葫芦河川区农业集中示 范区重点发展马铃薯、冷凉蔬菜种植，示范

露地节水灌溉技术；彭阳红汝河川区农业集 中示范区重点发展日光温室、塑料大棚，示 范设施农业新技术和节水灌溉技术；隆德渝 河川区农业集中示范区重点发展中药材、冷 凉蔬菜种植，示范林药间作、节水灌溉技术； 泾源泾河川区农业集中示范区重点发展肉 牛养殖、苗木种植，示范规模化养殖，种养 加一体化发展。

5. 调整优化农业产业结构。以特色产业、 龙头企业为主导，提升农业综合环境经济效   益。打造以有机绿色为特色的农业基地，实   现经济社会和生态效益的协调发展，在规模   化发展的基础上进一步推动 “ 1+4”特色农   业做大做强 ，到 2020 年 ，农业增加值达到

64 亿元以上；积极打造和培育国家级、自治 区级龙头企业，以龙头企业为依托和标杆， 示范带动和引导推进全产业链农业建设，横 向拓市，纵向提升，形成一批农业全产业链 集群 ，培育年产值 30 亿元以上农业全产业 链 1 个 ，产值 20 亿元以上农业全产业链 1 个 ，产值 10 亿元以上农业全产业链 1 个 ， 培育具有国际影响力的农业企业集团。改变 一家一户相互独立生产经营模式，推动产业 结构从以生产为主向生产、加工、流通、服 务联动发展转变，延长农业产业链，大力发 展观光休闲农业和乡村旅游，构建三次产业 融合发展的现代农业产业体系，提升农业档 次。

6. 加快特色现代农业示范园区建设。加 快建设现代农业科技示范园区。大力推进农 业科技创新，建设“ 1+4”农业科技产业园， 市、区共建固原国家农业科技示范园，四县

各建设 1 个现代农业科技产业园，切实发挥 农业科技示范园区在技术集成、产业融合、 创业平台、核心辐射等方面的功能作用；积 极推进特色农业示范点建设。与宁夏农科院 建立农业科技合作机制，依托宁夏农科院的 人才优势、科技优势 ，围绕 “ 1+4”特色农 业组建专家团队，在全市创建一批现代农业 标准化生产示范基地，示范引领、辐射带动 现代农业发展。

7. 推进智慧农业建设。抓住“互联网+” 机遇，提高农业信息化水平，以信息化建设   促进智慧农业、精细农业、高效农业发展，

提高农业水资源利用效率，提高物流效率。  结合信息技术生化、理化技术，加强农田气  象、水文、土壤等环境监测，打造智慧农业  和精细农业，减少农业水耗，提高农业产出； 建设农业信息平台，鼓励互联网与传统农业  深度融合，扶持 “大数据农业”、“互联网+  农业”等新模式和新业态，鼓励农业产销模  式创新；鼓励农超对接，发展订单农业，减  少产销环节，提高农业物流效率，增进农民  收益；推进以需求为导向的农业供给侧改革， 准确把握农产品市场日趋品牌化、多样化和  个性化的特征，灵活调整产品结构，适应市  场需求，提高固原农业品牌整体竞争力。

8. 大力发展“ 四个一”林草产业。坚持 生态产业化、产业生态化，探索政府主导、 企业和社会各界参与、市场化运作可持续的 生态产品价值实现路径。围绕“一屏一带三 区五城”发展布局，筛选确定最优的主打产 品，全面推广，分类布局，建设一批高质量 的产业基地，配套发展林下经济、绿色种养

等特色产业，培育“ 四个一”林草产业基地 建设、特色苗木供应、产品深加工、林下经 济为一体的生态经济产业链。

发展 “一棵树”，主要推广种植苹果、

梨、大果榛子、山楂、杏、黑果花楸等，生 产具有固原地方特色的高品质果品 ；发展 “一株苗”，以培育六盘山特色 “珍、稀、

缺”良种壮苗为重点，发展六盘山特色苗木  和经果林苗木，建成西北专业化苗木产、供、 销基地；发展 “一枝花”，加快建设一批基  础设施配套完善，产业相对集中且有一定区  域规模的现代花卉基地，发展集园林花卉研  发、生产、加工、贸易、旅游和文化为一体  的田园综合体；加快建设一批基础设施配套  完善，产业相对集中且有一定区域规模的现  代花卉基地，发展集园林花卉研发、生产、  加工、贸易、旅游和文化为一体的田园综合  体 ；发展 “一棵草”，积极发展专用青贮玉  米和一年生优质禾草等，建设优质牧草基地， 推动农牧业良性循环发展。到 2022 年 ，发  展 “ 四个一”林草产业 440 万亩。

发展融合产业。以旅游为牵引，按照林  果、林草、林花、林药、林蜂、林旅结合模  式，积极发展六盘山云海梯田，建设一批田  园综合体和旅游示范园，大力发展中蜂、食  用菌、中药材等拓展产业，促进林草产业与  全域旅游、森林康养、休闲农业、梯田公园、 美丽乡村等深度融合，延长产业链条，提升  附加值。

（二）大力发展生态环境友好型工业。 1. 加快推动传统工业升级转型。

打造精深农产品加工业。马铃薯农产品

加工围绕淀粉、全粉两大主攻方向，重点发  展传统淀粉食品、变性淀粉及淀粉衍生品， 大力发展以马铃薯主食化产品、休闲食品为  主的全粉产品；牛羊肉加工围绕肉牛（羊） 屠宰，重点发展高端肉品、精细肉品加工， 并实现血、蹄、脾、脏、骨全产业的“吃干  榨净”；中药材加工围绕中药材种植 ，大力  发展中药饮片炮制，加工，大力研发中药饮  品、食品、保健品等，提升产业附加值；小 杂粮加工重点围绕小杂粮精深加工，延长产  业链条，发掘其在食疗、医药、日化、养生 等方面的价值，提升产品附加值；冷链蔬菜  加工进一步扩大种植面积，引进龙头企业， 大力发展速冻蔬菜、脱水蔬菜、发酵蔬菜及  净菜加工产业，提升产品附加值。胡麻（亚  麻）加工坚持走精细加工路子，围绕发挥亚  麻在生物医药、保健、食疗等方面的价值， 引进龙头企业，加大科研力度，围绕胡麻油、 抗营养因子、林素酚、亚麻胶、亚麻粕饼下  游终端产品开发，延伸产业链条，提升产品  附加值。

构建盐化工循环经济产业链。按照“横   向耦合、纵向延伸、循环链接”的思路，延   伸盐化工循环经济产业链，向精细化工产品、 高端盐化工产品发展，推动金昱元盐化工循   环经济产业链项目 “填平补齐”，采用先进   盐化工技术，建设大型盐化工项目，提高盐   化工产业整体规模，延伸产业链条，实现资   源深度加工，提高产品附加值，增强市场竞   争力。电石加工生产过程中产生的尾气用于   生产甲醇，延伸生产多元醇、聚甲醛等化工   产品，电石废渣用来生产废渣水泥，在增加

产业产值的同时，推动园区的循环化生产。

2. 着力培育新兴产业。

纺织产业。以加工锭纺纱、羊绒制品、  服装、刺绣、窗帘、沙发、台布、刺绣花边、 墙布以及床上用品等产品为主，以扩大轻纺   产业生产规模为重点，加快推动轻纺产业相   关项目入驻，打造从服装、家纺、羊绒、装   饰、物流等产业一体化、产业链完整的生态   纺织体系。着眼促进创业创新，推进产业技   术创新升级，引进先进的生产工艺，生产轻   纺精品。积极发挥龙头企业的带动作用，鼓   励有条件的大型企业从单一业务领域向多   业务领域发展，推进零散生产向产业集群发   展，构筑集约化、规模化、专业化、区域化   生产格局，建设成为自治区特色轻纺产业园； 创新轻纺产业园开发模式，积极鼓励、支持   区内外相关企业通过标准厂房租赁等多种   方式，与国内外知名品牌企业开展业务分包、 “三来”加工（原料、面料、印染），形成   轻纺产业研发、加工、物流、展示、交易等   功能齐全的产业链，提高市场竞争力，促进   生态纺织业迅速发展。

装备制造产业。以“高端转型、创新升  级”为主线，突出“高端化、集聚化、特色  化、循环化”的发展方向，加快风机关键零  部件、光伏组件智能化工厂等重点项目建设， 发展新能源产业装备、电动自行车、专用设  备及零部件制造、农产品加工机械制造和关  键基础件。借助国家大力发展轨道交通建设  的大好机遇，积极引进相关企业，开展轨道  交通设备生产项目。重点引进配合王洼千万  吨级矿区建设的煤矿机械、数控机床、自动

化仪器、轴承、以及配合风电项目建设的风   电设备、太阳能光伏发电设备以及配套机械   加工等装备制造企业，鼓励市内已初具加工   能力的通用机械厂、荣兴农机工贸公司等通   过技术改造提升生产加工水平，在农机修配、 加工改型方面实现突破。加快招商引资，推   动太阳能热水器等民用设备生产。

3. 加快建设生态型产业园区。

构建合理园区布局体系。在空间布局上， 全市既要差异发展、特色鲜明，又要分工合   理、优势互补，形成联动发展的格局，构建   布局科学的工业发展体系。结合最新《中国   开发区审核公告目录》，加快全市现有工业   园区整合，构建宁夏固原经济开发区、宁夏   吉德慈善园区、隆德县六盘山工业园区、泾   源县轻工产业园区和彭阳县王洼产业园区   五大省级开发区，进一步确定各开发区范围   及建设规模，以新发展理念为指引，遵循开   发区以产业发展为主，努力成为全市制造业、 高新技术产业和生产性服务业集聚发展平   台。

建设绿色低碳园区。推进供给侧结构性   改革，深化资源要素集约化配置，严格实行   能源消耗、水资源消耗、建设用地等总量和   强度双管控，推动传统产业绿色化改造，积   极发展低能耗产业，加快构建绿色制造体系。 建立节能减排量化指标控制体系和激励倒   逼机制，实施重点用能企业能效提升计划，  全面开展清洁生产审核，完善碳排放权、排   污权、差别电价、阶梯水价、生态环境补偿、 绿色信贷等市场化节能减排制度，建立开发   区低碳发展专项资金。加强节能低碳、清洁

生产等绿色工业发展支撑技术的研发和应   用，引进培育节能环保技术研发和中介服务   机构，建立健全节能环保技术推广服务体系。 支持开发区创建国家级、自治区级生态示范   园区、低碳示范园，培育一批循环经济示范   区和示范企业。

强化产业集聚发展。按照 “布局集中、  用地集约、产业集聚”的要求，充分发挥各   园区集聚作用，使之成为全市工业转型升级   的核心区、引领区和示范区，打造成为具有   一定规模、产业特色鲜明、主导产业集聚并   形成产业链条，以及单位土地面积投资强度、 产出指标及环境保护水平高的开发区。通过   优化工业产业布局，提高单位工业用地增加   值。有序推进“园中园”建设，在园区内部   形成特色产业功能区，优化园区内部布局。  加快建立园区产业公共服务平台，将工业园   区人才公寓纳入公租房建设，创新管理方式， 留住人才。

（三）突破性发展现代服务业。树立“以 质取胜”绿色发展理念，加强规划引导和政 策支持，重点加快文化旅游、现代物流、住 宿餐饮、健康养老和电子商务等五大产业发 展，积极培育信息技术、教育培训、会展博 览、住房租赁等新业态，构建有特色、高质 量、低消耗、可持续的现代产业体系，扩大 服务业发展规模，优化全市经济结构，走上 绿色转型发展之路。到 2020 年 ，服务业增 加值达到 64 亿元以上。

1. 文化旅游业。以创建全域旅游示范市 和旅游标准化试点城市为抓手，紧扣“天高  云淡六盘山”旅游品牌形象，坚持生态为形、

文化为魂的旅游开发理念，突出“生态、休 闲”主题，按照国家统一部署，组织开展国 家公园试点建设，开展自然环境教育，提供 旅游服务、生产旅游产品，提升生态系统服 务功能，实施景区提升工程，改造完善六盘 山国家森林公园、火石寨国家地质公园、须 弥山石窟风景名胜区、老龙潭等景区景点功 能，推进景区精品化，提升精品景区对全域 旅游核心带动作用。贯彻落实《长城、大运 河、长征国家文化公园建设方案》文件要求， 加强长征、长城遗址遗迹保护，挖掘特色文 化内涵，加快文旅融合步伐，重点开展六盘 山长征国家文化公园建设，深度解读长征精 神，丰富长征精神的展示主题和展示手段，

创新还原长征体验方式，打造“重走长征路” 红色旅游精品线路，推动宁夏六盘山长征旅   游区创建为国家 5A 级景区，建设成为国家   长征精神文化高地。积极推动旅游扶贫乡镇、 旅游扶贫村建设，推广龙王坝、冶家村乡村   旅游模式，引导并支持社会力量开发一批乡   村旅游景区（点），结合景区景点开发一批   不同类型、不同档次的避暑休闲、康体养生   旅游产品，打造丝路文化游、六盘赏花游、  地质景观游、红色文化游、梯田风光游、乡   村度假游及学生夏令营等一批专题旅游产   品，建设泾源县森林健康小镇、旅游公寓、  休闲绿色农庄、医养基地、美丽田园综合体   和历史文化探秘、民俗体验、冬季冰雪等项   目，全面提升固原旅游品牌影响力，努力打   造成为丝绸之路和长征路上的特色旅游目   的地，把绿水青山变成金山银山。

2. 现代物流业。依托现有发展基础较

好的农产品、建材、汽车农机、食品、果蔬 批发、煤炭交易等流通市场，加快构建以大 型商贸企业为核心、专业物流配送为重点的 商贸物流配送体系。重点打造西兰银综合物 流产业集聚区，涵盖西兰银综合物流园区、 清水河综合物流园区、火车站货运物流园区 和盐化工物流园区四个园区，以西兰银综合 物流园区为核心，大力发展面向西兰银地区 集公路港物流、铁路集装箱中心站、空港物 流为一体，以建材、农产品物流为先导，以 特色农副产品加工物流、日用百货物流为基 础，以汽车物流、高端装备制造业物流、医 药配送物流为主体的综合性物流产业集聚 区；各县加快自身特色的专业化物流中心建 设，重点建设彭阳农副产品物流中心、彭阳 能源化工物流中心、隆德六盘山中药材物流 基地、泾源冷链物流中心、西吉特色农产品 冷链物流中心。通过推动综合物流园区的分 工整合和专业物流园区的分类整合，形成重 点突出、特色鲜明、分级互动、互相配套的 物流园区发展格局。

3. 住宿餐饮业。围绕固原全域旅游发展 目标，以品牌化、标准化、产业化、国际化 为方向，努力形成以大众化市场为主体、适 应多层次、多样化消费需求的住宿餐饮业发 展新格局。住宿业方面，积极发展四星级以 上酒店，改善提高中低星级酒店质量，引进 国内外知名酒店、连锁型商务酒店品牌，利 用其先进的管理和服务理念，提升全市酒店 行业经营管理水平，培育发展特色休闲度假 基地，大力支持农户和社会力量围绕景区景 点和城镇周边，建设一批田园意蕴充盈、服

务特色突出、建筑风格各异（如农家窑洞）、  活动内容丰富的星级农家乐和农家宾馆，构  建文化浓郁、体验性强的多层次住宿体系；  餐饮业方面，支持大中型餐饮业改造提升，  评星定级，扶持“农家乐”推进硬件设施和  环境的升级改造，创立餐饮品牌，打造主题  饭店，鼓励企业开发地方民族特色小吃、发  扬光大地方特色菜系，加强绿色、有机、养  生食谱打造和养生礼品开发，扩展经营领域， 在新区建设和老城改造过程中合理配置餐  饮网点，完善服务功能，支持具备条件的县  区集中建设餐饮美食街、餐饮特色街等大众  化餐饮街区。

4. 健康养老业。适应区域健康消费需求   升级和社会化养老等趋势，建立健全以“现   代居家养老为基础、社区养老为重点、机构   养老为依托”的功能完善、规模适度、档次   有别、覆盖城乡的养老服务体系。推动发展   养生养老、康复疗养、健康管理、运动休闲   等健康服务业。重点开展固原居家养老服务   项目建设，鼓励民间资本举办或运营老年人   日间照料中心、老年活动中心、养老院、护   理院、老年公寓等养老服务设施和机构，参   与农村幸福院(老饭桌)建设项目，重点为留   守老年人提供服务，加快推进智能化社会养   老服务系统建设，支持民间资本运用互联网、 物联网等技术手段，发展面向养老服务机构   的远程医疗、商务等各类服务；推进健康养   老产业与农业、文化旅游业、互联网、健身   休闲、食品、电子商务产业融合发展，引导   大型企业建设健康养老园区和基地，重点建   设固原医养结合康复服务中心项目、彭阳健

康颐养城项目、泾源县龙房宫温泉疗养项目、 六盘山医养一体化建设项目，推广中医保健   知识，加强药食同用的中药材种植，大力开   发保健养生产品，打造具有固原特色、优势   突出的健康旅游养老养生品牌。

5. 电子商务业。抓住 “互联网+”发展 机遇，依托固原市经济开发区、信息产业园、 原州区电商创业孵化园和各县电商物流园  区，着力推进物联网、电子商务及数字园区  管理建设项目，逐步形成集产品流通、物流  配送、在线支付、营销客服、技术支撑、监 管服务、培训交易、人才服务等为一体的电  子商务园区，推进电子商务规模化、标准化、 产业化发展。建设与电信各类信息化服务业  务及产品的共用基础平台，基于平台的基础  能力，打造集农资供应、农技服务、物流配  送、农产品购销、农村金融等服务为一体的  现代农业综合服务电子商务平台，实现“农  产品进城”和 “工业品下乡”。大力推进农  产品电商发展，进一步做强“宁夏六盘山生  态土特产网”，加快 “六盘山”品牌策划应  用，组织一批企业精心加工、包装一批牛羊  肉、马铃薯、蔬菜、杂粮、油料等特色产品， 全面开展精品农产品外销，走“企业+基地+ 网店+市场”的农产品电商之路 ，以电子商 务助推固原特色产业转型升级。

（四）推进资源全面节约和循环利用。

1. 全面促进资源节约。严格能源、水资 源、建设用地总量和强度双控管理。推动重 点领域节能，实施重点用能行业能效提升计 划，推进合同能源管理，推广使用节能器具。 严格控制煤炭消费总量，积极实施煤改气、

煤改电等清洁能源替换工程，推进煤炭高效  清洁利用，新改扩建耗煤项目（除煤化工、  火电）一律实施煤炭减量等量置换。实施国  家节水行动，落实工农业计划用水管理制度， 推进综合水价改革，大力推广节水技术和产  品，鼓励中水回用。落实耕地占补平衡制度， 实行建设用地定额指标管理，持续推进城镇  园区低效土地再利用，全面清理处置闲置土  地，提高土地集约节约利用水平。组织落实  能源节约利用项目、清洁能源替换项目、节  水项目、土地资源集约节约利用项目。到  2020 年，各县（ 区）建成国家节水型城市， 全市能源消费总量、碳排放强度、单位 GDP  能耗、单位 GDP 二氧化碳排放、年用水总  量、单位 GDP 用水量完成自治区下达的目  标任务。单位 GDP 建设用地使用面积下降  率持续保持在 4.5%以上。

2. 大力发展循环经济。

农业废弃物综合利用。各县（ 区）积极 创建国家绿色示范工厂、建设生态农业循环 发展项目，推进农业“种植—养殖—加工— 销售”一体化生态循环发展。

全面推进秸秆综合利用。大力开展秸秆   还田和秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料   化和能源化利用。制定年度农作物秸秆综合   利用项目实施方案，建立健全政府推动、秸   秆利用企业和收储组织为轴心、经纪人参与、 市场化运作的秸秆收储运体系，降低收储运   输成本，加快推进秸秆综合利用的规模化、  产业化发展 ，全面加强秸秆综合利用。到   2020 年 ，全市秸秆综合利用率达到 90%以   上。

开展畜禽粪污综合利用。推进规模养殖 场（小区）开展畜禽粪污综合利用，畜禽养 殖场将沼液和经无害化处理的养殖废水作 为肥料还田利用，构建起种养结合、农牧循 环的农业可持续发展机制，有机肥替代化肥 的比例不断提高。到 2020 年 ，全市畜禽粪 污综合利用率达到 91%以上，规模养殖场粪 污处理设施装备配套率达到 85%。

加强农用残膜回收利用。建立健全农用  残膜回收利用机制，推广残膜回收利用技术， 结合乡村环境整治，在各乡（镇）建设固定  残膜回收堆放网站，由乡（镇）村组织定点  收、集中堆放，供膜企业统一收购、统一拉  运、集中加工，形成 “ 回收-堆放-拉运-加  工”网格式残膜回收利用体系。到 2020 年， 农用残膜回收利用率达到 96%以上。

工业固体废物综合利用。树立废物也是  资源的发展理念，推动园区循环发展，促进  企业间废物互用、资源榨尽、能量互补，鼓 励关联性强的重点产业发展循环产业链，打  造产业集群，推动企业清洁生产，加强废水、 废气、废渣和余热余压等循环再利用，提高  企业就地消纳和转化废物能力。到 2020 年， 一般工业固体废物综合利用率达到 80%以 上。

3. 积极推进清洁生产。以“节约、降耗、 减污、增效”为核心，全面贯彻实施国家《清  洁生产促进法》，针对节能减排关键领域和  薄弱环节，鼓励企业开展清洁生产审核，促  进产品生态设计，实现减量化、资源化和无  害化发展，推动循环经济建设，采用先进适  用技术、工艺和装备，全面提升工业企业清

洁生产水平。强化重点行业、重点企业节能 降耗和减排治污工作，遵循国家行业能耗、 物耗和环保技术标准，制定发布重点行业和 中小企业节能减排指导意见，加强对重点用 能企业能源利用状况的跟踪监测和节能指 导。引导和鼓励企业开展节能技术改造，重 点围绕保护环境、降低消耗、综合利用的目 标要求，开展以盐化工、电力、建材等高能 耗、高污染行业和年能耗万吨标煤以上企业 的生产流程优化和污染治理。提升中小企业 清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买 清洁生产服务试点 ，构建 “互联网+”清洁 生产信息化服务平台，组织实施中小企业清 洁生产培训计划。对应当实施强制性清洁生 产企业制定强制清洁生产审核年度计划，并 完成年度审核。

五、打造生态宜居城市

（一）加快改善城镇环境。

1. 推动城区品质升级。中心城区的发展   方向以向西发展为主，适当向北和向南发展。 遵循城区“一核、两轴、三心、四区”的空   间结构，老城区以传统商业、商贸、居住和   配套服务功能为主，加强老城道路网络梳理   和改造，重点推进棚户区改造，结合清水河   景观改造，打造滨河宜居生态居住组团。新   区以行政办公、文化、教育、体育等公共功   能以及居住和配套服务功能为主，加强居住   区级配套服务设施建设，完善新区与老城、  西南新区的交通联系。西南新区为新增城市   综合功能区，以中高端生产服务、旅游服务、 职业培训、居住和配套服务以及物流功能为   主，围绕轨道站点打造高端生产服务、商贸

及物流功能，推动新城整体开发。西部新区 以加工制造业和管理服务等功能为主，建设 集中的物流设施。

2. 加快旧城改造步伐。结合海绵城市建   设，加快推进以旧街区、旧小区、棚户区、  城中村为主的旧城改造工作，基本消除城市   棚户区、城中村和城市危房。完善城市住房   保障体系，全面推行棚户区改造货币化安置。 全面升级改造老旧小区，配套完善供排水、  供热、燃气、强弱电、公共绿化等设施，提   升市民居住环境。合理配置教育、科技、文   化、卫生、体育、养老场所及超市、菜市场、 公交等公共服务设施。融合老城区、新区和   西南新区相向发展，推进道路、管网、公交、 绿道等基础设施互联互通，降低城市运行成   本。推动市容环境全面整治，突出治理背街   小巷、集贸市场、棚户区、商业街区、建筑   工地等区域的环境卫生。

3. 推进生态县城建设。加快西吉、隆德、 泾源、彭阳等 4 个县域中心城市建设，完善  城市综合功能，优化空间布局和功能定位，  强化分工协作、错位发展，构建县域组织核  心，带动周边农村就近城镇化。加强与原州  区在产业发展、基础设施、公共服务、生态  资源、环境保护等方面的有效衔接，促进一  体化协调发展。各县全面启动海绵城市建设， 综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措  施，推动城区绿化系统的整理改造，各级绿  地网络化、系统化，将至少 70%的降雨实现  就地消纳和利用，最大限度地减少城市开发  建设对生态环境的影响。2020 年底前，建成  区 20%以上面积达到海绵城市要求。

4. 开展城镇环境综合整治。推行城镇生 活垃圾减量化、资源化与无害化处理，完善 基层垃圾、收集、转运设施布局。加大城镇 污水管网建设力度，进一步提高城镇污水处 理率；持续推进城镇污水处理设施及配套管 网建设，建设配套管网和雨污分流系统，实 施污水处理设施提标升级改造，加强污水处 理厂污泥处置。到 2020 年 ，确保市区污水 处理率达到 95%以上、县城达到 85%以上， 市区生活垃圾无害化处理率达到 95%以上、 县城达到 80%以上。

（二）建设美丽宜居乡村。实施“乡村 振兴”战略，深入开展“百村示范、千村整 治”工程，加强农业农村污染环境整治，沿 旅游环线集中布局建设美丽村庄，推动绿化 美化建设。

1. 持续推进农村 “厕所革命”。积极推 进农村户厕改造建设，在不具备改造室内水 冲式厕所的地区，积极实施三格式化粪池、 无水马桶等新型无害化卫生厕所改造，加快 在集镇、村部及乡村文化广场、农贸市场、 景点景区等公共场所、主干道路沿线等人流 量大的区域适量布局建设公共厕所。到 2020 年，农村无害化卫生厕所普及率有所提高， 达到上级部门目标要求。

2. 实施新一轮农村环境综合整治。清理 整治乡镇驻地、村里村外、田间地头、沟渠 河道、道路沿线乱堆乱倒的垃圾、秸秆、工 业废物，直排的污水等，积极创建农村生活 污水治理示范县（ 区）；建立长效机制，健 全管理制度，确保农村保洁常态化，创建美 丽宜居的乡村人居环境。积极推进农村生活

垃圾减量化、资源化、无害化治理，进一步 提高农村自来水入户率。到 2020 年 ，建制 镇和中心村生活污水处理率达到 70%以上。

3. 推动农业污染防治。加强畜禽养殖污  染防治，建立从畜禽养殖空间布局到末端管  理全体系监督，科学划定畜禽养殖禁养区， 依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小  区）和养殖专业户，推进规模养殖场（小区） 污染治理，新、改、扩建规模化畜禽养殖场  （小区）要实施雨污分流；加强农业面源污  染防治，实施化肥农药零增长行动，严格管  理化肥、农药等农业化学投入品使用量，集  成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技  术模式，加快绿色防控技术的推广应用。到  2020 年，粮食作物测土配方施肥技术覆盖率  达到 90%，化肥利用率达到 40%，农药利用  率达到 40%，化肥，农药使用量实现零增长， 农业面污染源得到有效控制。

4. 推行森林乡村建设。大力开展农田林 网、村庄道路、水体沿岸、房前屋后及庭院 等绿化美化，切实保护村庄周围风景林和公 益林，通过拆旧建绿、见缝插绿、补植增绿 等措施扩大村庄绿地面积，提高绿化档次， 改善农村森林生态环境，积极创建“ 国家森 林乡村”。

（三）加强绿色空间构建。

1. 丰富绿地组成结构。

鼓励推广立体绿化。对建筑立面、屋顶、 阳台、护栏、公交站点、停车场等构（建）  筑物，因地制宜地开展垂直绿化、屋顶绿化、 阶梯式绿化等立体绿化，通过推进立体绿化  项目，维护升级屋顶绿化和垂直绿化示范点，

大幅度增加城市绿色空间，提高城市绿化景 观效果，改善局地小气候和生态服务功能。

丰富植被群落层次。城市绿地以栽植乔  木树种为主，做到乔、灌、草结合，速生与  慢生树种结合，庇荫防护林与观赏花卉结合， 花卉树木与廊、亭、桥、坛、池、山结合，  乔、灌、草、地被相结合，速生树与慢生树  相结合，常绿彩色树与落叶树相结合，组成  有层次、有结构的人工植物群落，最大限度  利用光照空间，增加单位面积绿量，有效提  高生态效益。

2. 推动城市公园建设升级。融入低碳环  保及海绵城市建设理念，积极推进市（县） 城区小微游园、街头绿地、社区公园和市民  休闲森林公园建设，构建由区域级、城市级、 社区级组成的大公园系统，形成水绿相依、 功能多样、配套完善的生态生活空间，推进  “九城同创”步伐。结合公园绿地布局和景  观等要素要求，实施九龙山半岛公园、街头  绿地、公园和道路宽幅绿化带等改造提升工  程，因地制宜配套人工湿地、雨水花园、下  沉绿地、植草沟、蓄水池等设施，加大透水  辅装比率。实施东岳山、长城梁等山体公园  建设，丰富山体植被，依托山体地势合理设  置雨水收集、拦蓄及利用功能，增强山体公  园雨水渗、蓄、用功能。充分利用零散分布  的小型街头绿地、公共开放空间等开展社区  公园建设，为市民提供功能完善、景观优美  的休闲锻炼场所。严格落实城市建成区“300  米见绿、500 米见园”园林绿化建设要求， 提高城市建成区绿化覆盖率。2020 年 ，城  市建成区绿地率达到 36%以上，城市人均公

园绿地面积达到 25 平方米/人以上，实现城 市周边 15 公里范围内荒山荒沟等裸露土地 全部绿化。

3. 推动城乡绿道建设升级。持续推进绿  道网建设，加强绿道串联工作。统筹绿道规  划与景观设计，优化调整绿道格局，对在建  和拟建的重点市政道路，配套建设沿路生态  景观林，提高绿道网密度，加强已有生态景  观林的抚育管护，建立完善的绿道网长效管  理制度；建设连接各县（ 区）市域绿道网络， 加快道路型城市景观廊道、节点建设，将沿  线公园绿地、水系、景点等合理串联，并设  置绿廊、慢行道、驿站等设施，形成通达完  善的绿色慢行系统，促进公园绿地、风景名  胜区、湿地水系等绿色生态资源的共建共享， 改善连接城乡主要道路两侧环境整体面貌，  提升绿化彩化美化水平，形成四通八达、生  机盎然的城市 “绿色动脉”。

4. 构建五条亲水休憩空间。依托水环境  综合治理等城市环境提升工程，全面提升城  区水环境空间，形成以渝河、葫芦河、泾河、 茹河、清水河为脉络的五大城区亲水休憩空  间。以河流沿线城市绿道为绿轴，加大河道  生态化改造，完善提升城区水系绿化，重点  开展河道生态护岸改造与建设，河道沿线建  设缓边（斜）坡绿化带，建设生态护岸，增 加水生植物、动物生存空间。推动河道引水  环通工程，以五河共治行动为载体，实施城  区河道轮疏工程、农村生活污水治理、镇（街 道）河道轮疏工程，清淤疏浚河道，实现河  道引水环通，以现有河道绿化带及基础设施  走廊（道路绿地、环路绿带等）为基础，建

设绿色生态廊道，保障生物自然流动通道。

5. 加强绿地养护监管。

完善园林绿化管理机制。建设应用数字 化管理系统，健全园林绿化养护制度，巩固 和发展已有的园林绿化成果，将绿地养护管 理工作纳入科学化、规范化、精细化轨道。

提高绿地养护质量。提高园林绿地 养护标准，加强绿地养护人员培训，配备高 素质技术人员和队伍，促进绿地养护市场的 良性发展，提高绿地养护质量。

加强园林绿化建后管理。推进依法 护绿工作，加强监督绿地占用行为，重点监 管河道、道路两侧绿地被侵占现象，依法严 肃查处违法占绿、毁绿行为。

（四）推广绿色节能建筑。

1. 提升新建绿色建筑比例。持续实施   65%建筑节能标准，发展绿色建设，全面推   广绿色建材，提高新建建筑中绿色建筑比例。 加强绿色建筑与周围环境的融合，探索建立   具有地方特色的绿色建筑示范和推广机制，  每年选取 3-4 个项目作为新建绿色建筑试  点工程，打造一批高标准绿色建筑示范项目。 积极推广农村生态建筑建设，鼓励村民安装   太阳能热水器，充分利用太阳能，发掘当地   建材，建设具有地方特色的乡土建筑。公共   建筑领域加大光伏发电推广应用力度，在公   交枢纽、大型公共建筑等建设项目中建成一   批光伏发电应用示范工程。积极开展绿色建   筑运营阶段标识认证，力争完成 2-3 个公共  项目通过绿色建筑运营标识认证。到 2020   年，新建建筑绿色建筑比例达到 50%以上。

2. 加快既有建筑节能改造。开展既有建

筑节能评估，明确既有建筑改造的重点、难 点，推进既有高能耗建筑绿色改造，重点实 施对建筑外围护结构的节能改造，降低传统 建筑能耗，降低建筑碳排放，建立扶持政策， 减少玻璃幕墙使用，开展公共建筑既有建筑 节能改造工作，建设一批节约型政府机关、 节约型医院和节约型学校。到 2020 年 ，完 成 80%既有住宅建筑节能改造，全部完成既 有公共建筑节能改造。

3. 大力发展装配式建筑。以大力发展装 配式建筑提升绿色建筑的发展质量，进一步 完善装配式建筑配套政策，推动装配式建筑 项目实施，促进绿色建筑与装配式建筑的融 合，通过健全机构设置和人员队伍或者通过 购买服务的方式提高绿色建筑、装配式建筑 工作能力，组织开展建筑节能、绿色建筑相 关主题培训工作，以及开展宣传推广工作。

4. 推广建筑节能产品和技术。大力推进 新技术、新设备、新材料与新工艺的应用， 在专项资金中加大对绿色建筑的支持力度。 在新建建筑中推广使用建筑外墙节能技术、 建筑与太阳能一体化、中水雨水回收与利用 等绿色建筑工艺，扩大节能建筑产品使用覆 盖面。推进公共区域 LED 照明改造工程。 以屋顶绿化、太阳能光伏建筑等多个途径推 动固原市的生态屋顶建设，打造示范工程。 实行建筑废弃物绿色再生建材政府绿色采 购制度，促进绿色再生建材规模化利用。

（五） 推动绿色交通出行。

提升道路网络通达性。加快推进“两纵  三横”高速公路、“五纵五横、一环、十八  联线”普通干线公路建设，构建安全、便捷、

绿色的公路网络；推进宝中铁路固原至中宁 段扩能改造（二线）；推动六盘山机场改造 升级，提高服务水平。

完善公共出行设施。强化常规公交与土  地协调互动，以社区公交为突破口提升城市  公交建设水平和服务能力，形成“城市公交  为主体、自行车（等慢行交通）为延伸、出  租车为特服” 的公共交通体系。落实公交  优先发展战略，围绕创建“公交都市”考核  标准，推行新建、改建市区道路与港湾式停  靠站同步设计、同步建设、同步验收，积极  使用新能源公交车辆，配套建成一批满足新  能源公交车使用的充电设施，开展公交专用  道建设，逐步实现主城区公交专用道的成环  成网；强化城区现有公共自行车管理，优先  考虑人流量大的公交枢纽站及休憩场所、旅  游景点等区域设施完善公众自行车出行设  施建设，增加公共自行车服务点，提高自行  车辆布局调度水平，印制发放公交便民绿色  出行宣传卡，组织实施 “公共交通宣传周” 和“绿色出行月”等系列宣传活动，大力倡  导绿色出行方式。到 2020 年 ，确保公共交  通出行分担率达到 50%以上。

推进绿道网络和慢行走廊建设。持续推  进城市绿道和社区绿道的建设，绿色慢行交  通系统将社区中心、社区公园、中小学以及  基层社区中心、绿地等联系在一起，形成居  民社会生活网络，结合固原市滨河沿岸和内  沟河改造，打造富有固原市特色的滨渠绿道， 给市民创造良好的步行环境；推动特色精品  线路建设，主要包括六盘山精品旅游环线与  专题精品线路。其中，专题精品线路包括生

态休闲精品路、地质景观精品路、追忆长征 精品路、山水景观精品路与梯田景观精品路 五类。

推进智慧交通体系建设。推进交通基础 信息系统、智能交通公用信息平台、城市交 通引导系统、智能交通管理指挥系统以及智 能公交系统的规划建设。加强区域道路交通 信息采集与分析应用，初步构建智能化交通 信息监测体系以及运输车辆的可视化监控 系统。

（六）践行绿色消费理念。

1. 推广绿色产品消费。大力开展节能减 排全民行动，引导居民绿色消费。贯彻落实 公众消费绿色产品补贴政策，鼓励使用环保 包装材料。通过财税政策扶持、循环经济与 节能减排专项资金扶持，进一步推广高效节 能、高性价比的节能家电以及节水器具，限 期淘汰不符合节水标准的用水设施及产品。 加强宣传提高公众节水节能意识，引导公众 优先采购再生产品、绿色产品、能效标示产 品、节能节水认证产品和环境标志产品。到 2020 年 ，节能家电市场占有率达到 50%以 上 ，在售用水器具中节水型器具占比达到 100%，一次性消费品人均使用量逐步下降。

2. 推行政府绿色采购。绿色采购按照 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政 府采购执行机制的通知》，建立绿色采购清 单，加大绿色、循环和低碳发展产品采购比 例，引领绿色消费模式的建立。到 2020 年， 政府绿色采购比例达到 80%以上。

六、加强生态文化建设

（一）加强生态文明教育培训。

1. 加强党政领导干部参加生态文明培  训。通过党校和干部学院的专题培训班，以  及党员干部常规培训、轮训中增加生态文明  相关培训课时等形式，对党政领导干部进行  全员生态文明培训；通过网络教育平台增加  生态文明相关课件，鼓励和引导广大机关单  位人员自觉学习生态环保知识，牢固树立生  态文明理念。到 2020 年 ，确保党政领导干  部参加生态文明培训的人数比例达到 100%。

2. 企事业员工生态文明意识培育。加大 宣传和引导力度，促使企业把生态文明建设 理念纳入到企业文化体系建设中。开展节能 环保优秀企业评选活动，加强企业节能引导 扶持，积极推动企业开展自愿清洁生产，提 高企业绿色环保意识。鼓励企业制定生态文 明教育培训计划，并将其列入员工培训的重 要组成部分，提高企业员工生态环境的忧患 意识和主体意识。号召和鼓励基层员工开展 节水、节电，节约资源，垃圾分类，废物回 收等活动。

3. 校园生态文明意识培育。在大中小学 积极开展生态文明建设教育，中小学阶段要 结合科学、地理、生物等课程，进行热爱自 然、保护自然的教育。组织学生开展不同类 别、形式多样、内容丰富的生态文明体验实 践活动。建立校园水循环利用与废物循环利 用系统，努力建设节约型校园、循环型校园。

4. 社区生态文明意识培育。通过社区大 讲堂开展生态文明专题讲座，定期或不定期 对小区居民宣讲环保知识。鼓励社区成立环 保宣传文艺队，通过创作小品、歌舞、字画 等多种形式向社区居民广泛宣传环保知识，

倡导环保节能的生活方式。充分依托社区互 动培养生态文明意识，通过在社区层面开展 生态文明家庭创建和生态文明建设志愿者 活动，在互动过程中养成居民生态意识并逐 渐落实到行动的习惯。

5. 农村生态文明意识培育。农村地区的 生态文明宣传工作重点依托乡村两级文化 站、文体设施建设，广泛开展群众性生态文 明宣传活动。扎实开展生态文化下乡活动。 充分利用农村现有远程教育教学资源，对农 村干部、群众开展生态文明教育。通过制定 村规民约、生态公约以及农村综合整治项目 的实施，加大对农村干部、群众实施生态文 明宣传教育的力度。提升农村公益电影放映 质量和水平，增加公益电影中环保题材影片 的播放比例。

（二）丰富生态文明宣教途径。

1. 拓宽宣传渠道，提高宣传力度和深度。 积极开展环保宣传、传播生态文明理念。加   大报刊、杂志、广播及电视等传统媒体传播   力度，在本地广播电视节目及报纸报刊中增   加生态文明宣传的内容，开设生态文明建设   专题栏目或板块，报道固原市生态文明建设   取得的进展、先进典型、反面事例，普及生   态文明法律法规、科学知识。利用生活栏目， 设置关于如何低碳，环保的生活技巧及节能   减排的环保知识，加大公众对生态文明的关   注力度。增加一些具有地方人文色彩和特色   通俗易懂的小故事、漫画等形式，宣传生态   文明的相关知识。借助固原发布、今日固原   等网络平台和微信等新媒体平台，扩大生态   文明宣传覆盖面，使宣传更加丰富化、大众

化、及时化。

2. 开展主题活动，促进宣教品牌化与常  态化。倡导居民文明、绿色的生活方式和消  费模式，不断拓展公众参与环保的深度和广  度，形成具有固原特色的常态化宣教工作。  开展形式多样的主题宣传和实践活动，增强  全民生态忧患意识、参与意识和责任意识，  充分调动广大群众投身生态文明建设的积  极性。积极拓宽活动渠道，丰富路线内容，  大力倡导低碳出行的生活方式，形成宣教品  牌活动，让环保进学校、进家庭、进社区、  进农村。鼓励家庭成员参加绿色家庭评选、  家庭环保微视频创作等活动。建立激励机制， 联合各大文化团体，组织文艺工作者深入基  层，开展生态文化采风活动开展各类文艺作  品征集展演活动，支持优秀生态文化作品的  收藏、推介及转化。

3. 畅通信息渠道，增强公众参与积极性。 提高公众对生态文明建设的满意度和参与   度。加强生态文明宣传教育，充分利用多样   化传播手段，宣传习近平生态文明思想、绿   色青山就是金山银山的发展理念；开展多种   形式的生态文明教育活动，倡导简约适度、  绿色低碳的生活方式。畅通公众信息反馈渠   道，保障公众依法参与生态文明建设政策制   定、环境决策、环境执法、环境守法等公共   事务的活动。建立公众对生态文明建设满意   度和公众对生态文明建设的参与度的调查   制度。到 2020 年 ，公众对生态文明建设的  满意度和公众对生态文明建设的参与度均   达到 80%以上。

（三）弘扬本土特色生态文化。

1. 保护和弘扬传统文化。保护和弘扬固 原市传统文化，推动红色文化、生态文化、 历史文化、佛教文化在固原市的传承，充分  汲取传统文化中生态文化养分，积极发掘散  落在民间的非物质文化遗产。加强对须弥山  石窟、火石寨风景区、古城墙遗址公园、黄 铎堡古城等遗址遗迹的开发与保护，积极开  展文化旅游项目建设，构建古朴且有凝聚力  和认同感的城市文化场所，形成多样的公共  活动中心以及与商业开发相结合建成特色  商业及旅游场所；保护和传承花儿、刺绣、 剪纸等非物质文化遗产，积极申报建立一批  “非遗”传承基地，举办各种培训班，挑选 一批有艺术潜质的年轻人，拜师传艺，让非  遗走进基层，走进校园，入户入村；通过组  织公共文化服务活动，如社火（社戏）表演、 须弥山石窟文化艺术旅游节、六盘山山花旅  游节等，将传统文化凝聚在公共活动中并走  入公众视线。

2. 建立特色文化科普场所。以鼓励文化 挖掘、创作为主线，以社区建设为依托，建 设多元化的固原文化活动中心。全力推进创 建国家公共文化服务体系示范区，强化文化 馆、图书馆、博物馆、青少年活动中心等文 化设施传播生态文明的功能，使之成为广大 群众接受生态文明教育的重要基地。结合黄 铎堡古城、古城墙遗址公园、须弥山风景名 胜区等景区景点文化，创排具有生态建设内 容的剧目，同时，通过文学、影像等方式， 塑造生态文化形象，加强生态文化宣传，形 成良好的文化传播的重要途径。在山体、公 园、植物园、风景名胜区、沿河流域、大型

广场等地建设融入生态文化元素的博物馆、 科普馆、标本馆、体验中心、文化长廊等生 态文化普及场所。在特色重点院校、环保企 业等建立中水回用、屋顶绿化、垃圾循环利 用等相关的生态文明教育基地。

3. 丰富生态文化传播载体。在城市更新  项目中充分应用现代科技和低碳文化进行  建筑风貌塑造；通过绘制生态文明宣传画、 编写生态文明知识等形式，在建筑工地外围  挡栏进行生态文明宣传。在全市公交站台、 出租车等开展生态文明宣传活动。积极塑造  生态化、人性化和特色化的公共空间环境， 在固原六盘山红军长征纪念馆、六盘山国家  森林公园、须弥山石窟风景名胜区、火石寨  国家地质公园、老龙潭等知名旅游景点、自  然公园、城市公园、各类社区公园、广场、 步行街等休闲地的建设中融入低碳文化元  素，塑造生态文化符号，增设生态文明标识、 环保宣传长廊等生态文明宣教设施。

4. 推动城市文化品牌建设。以“红色六  盘、绿色固原、避暑胜地”城市品牌建设促  生态文明建设，统筹考虑山、河、库、田、  林、滩涂等自然资源要素和红色、历史、宗  教等文化资源要素，开展城市文化品牌设计， 注重文化创意，辅以工程建设，深入挖掘文  化品牌，加大营销宣传，打造以生态、文化  环境要素为主题、具有固原地域特色、公众  普遍接受的城市形象。

第四章   重点工程与效益分析

一、重点项目投资

根据全市社会、经济和生态环境现状，

对照生态文明建设示范市考核验收标准，查 找生态文明示范市创建过程中的问题和差 距 ，规划提出 96 项重点项 目 ，估算投资 1884633.8 万元。各项目具体建设内容及项 目投资情况见附件 2。随着规划时序的逐步 推进，受政策及其他因素影响，针对创建指 标和重点任务，优化筛选规划工程项目，做 好年度任务目标动态调整，明确责任单位， 确保规划目标实现。

二、资金来源

积极争取国家资金。积极争取海绵城市  建设、国家新型城镇化综合试点、国家级“旅 游扶贫试验区”、全国旅游标准化试点单位、 低碳工业园区、智慧城市、低碳城市等国家、 自治区资金和政策支持。

加大市县财政投入。固原生态文明建设 示范市创建涉及的工程项目，纳入市县各级 财政重点工程投资计划，分步推进实施。结 合实际工作，根据预算管理有关规定，做好 相关经费保障。

落实企业投入。企业应积极履责，按照   污染治理要求，足额保量投入大气污染防治、 废水处理、固体废物处理、生态修复等资金。

引导社会资本参与。运用“以奖代补”、 “以奖促治”等方式，采取财政和村集体补   贴、住户付费、社会资本参与的投入运营机   制，根据事后绩效对具有较大带动作用、涉   及企业事权的建设项目进行补贴和奖励，吸   引环保企业和社会资金的投入。积极利用市   场机制，支持符合条件的民间资本参与生态   文明示范市创建工作。探索和推广水权转让、 排污权交易等办法，充分发挥市场机制在资

金整合中的作用。引导产业投资基金、大型 企业集团、银行等投资生态创建重点工程。

三、综合效益分析

（一）环境效益。

维护生态安全格局。通过水污染综合整 治、河道整治、生态林业、饮用水源地保护 以及土壤污染防治等方面的建设，提升生态 系统服务功能；通过点、线、面绿地景观建 设，打造山水田园城市；通过岸线整治、活 水亮城、滨水景观构建等改善水环境，恢复 水生态系统，提升水生态系统的服务功能； 通过清理整治污染源、清淤扩容、种植水生 涵养林、建立人工护栏、布设动态监测系统 等，完成饮用水源地保护，确保饮用水安全。

改善环境质量。规划利用政策和法规措 施的适度调节，推动固原市绿色产业发展， 促进资源节约，关停并淘汰低产能高排污的 企业，最大限度减少水污染、大气污染排放， 逐步改善水环境、空气环境质量。合理施用 农药、化肥、大力发展生物防治等，改善土 壤环境。水环境、空气环境、土壤环境质量 从局部改善到全局提升，水、大气、土壤污 染物总量得到有效控制。

（二）经济效益。通过实施规划，进一 步推动一、二、三次产业结构调整。通过大 力推广清洁生产、做强主导产业、推进特色 精品农业发展，聚合优势资源，实现三次产 业联动发展，形成经济转型发展合力，使得 产业发展更加绿色化，到规划末期形成低能 耗、低排放、高效益、特色足的产业体系； 通过大力发展文化旅游、物流、商务为主要 特色的现代服务业体系，将有效减少资源消

耗，减少污染物排放，美化生活环境，保护 生态环境，科学“变现”生态资产，释放生 态经济发展的活力。

（三）社会效益。

有利于增强城市综合竞争力。规划通过  优化生态空间格局、构建高效的生态产业体  系、良好的生态环境体系、宜居的生态生活  体系、弘扬生态文化以及完善生态文明制度， 系统地构建一个产业、资源、环境可持续发  展的社会体系，在生态文明建设的平台上形  成城乡、区域均衡协调发展新格局，实现创  新、协调、绿色、开放、共享发展，促进固  原市综合竞争力迈上一个更高的台阶。

有利于改善居民生产生活环境。良好的   水质和空气质量为人民的健康和生命安全   提供基础保障；宜人的自然生态环境为人们   提供独特的娱乐、美学、教育和科研价值，  改善居民的生活环境，提高居民的生活品质。 同时，通过生态文化建设，将使生态意识、  绿色消费观念走进每个人的生活，居民的环   保意识、消费品位和生态文化素质不断提高， 大众对生态环境保护参与积极，共同促进和   保障城市生态系统的健康、持续发展。

有利于形成良好的生态文明社会氛围。  规划通过多层面的生态文化建设，有效推动   传统文化与现代生态文明有机地结合，促进   所有受教育者包括决策者、管理者和普通市   民生态文明程度和人口素质的显著提高，倡   导绿色消费、低碳生活，引导在全社会形成   生态文明价值取向和正确健康的生产、生活、 消费行为，形成人人关心、个个参与生态文   明建设的氛围。

第五章   落实保障措施

一、加强组织领导

市生态环境保护委员会组织领导创建 国家生态文明建设示范市工作，市生态环境 局负责生态文明建设示范市创建的组织、协 调、考核等具体工作。各成员单位对照创建 工作要求进一步细化工作方案，明确职责分 工，落实任务措施，统筹推进创建工作。

二、完善制度保障

根据新《环保法》，建立全市精细化环  境监督管理体制，强化企业环保主体责任制  度。建立自然资源资产产权制度和用途管制  制度，健全领导干部自然资源资产离任审计  制度，强化结果运用。完善区级生态文明考  核方案，建立健全体现生态文明要求的目标  体系、考核办法、奖惩机制。加强项目管理， 建立重大项目评估机制，加大督查问责力度， 推动工作落实。完善环境信息公开和社会参  与制度。充分调动各方积极性，形成党政负  责、人大监督、政协助推、市场运作、公众  参与的良性工作机制，形成生态文明建设的  强大合力。

三、加强资金保障

多渠道筹措生态文明建设资金。通过政 府引导和直接支持，深化完善社会投融资体 系，拓展融资渠道，鼓励和支持社会资金转 向生态文明建设领域。积极申请国家、自治 区专项建设资金，重点建设环境保护和生态 建设、人居环境改善提升等项目。增加财政 支出中生态文明建设的财政支出比例，把生

态文明建设作为预算保障的重点，确保生态 文明建设资金的稳定投入。严格生态文明建 设资金管理，推进生态文明建设专项资金管 理机制，完善资金审批和监管制度，围绕实 现各项目标进一步提出具体投资额及项目， 统筹建设资金，确保建设目标和重点项目按 计划推进。

四、提高能力保障

加强环境管理机构和队伍建设 ，按照  《环境监测站建设标准（试行）》国家三级  标准，补充环境监测人员编制，合理配置各  乡镇环境监管人员和机构。提升环境监测能  力，加强硬件建设，增加实验室，拓展监测  领域、内容，提高环境质量和污染源监督监  测能力，组织技术人员参加继续教育，参加  国家、自治区的有关专业培训，提高数据综  合分析、环境预测预警等能力。开展环境监  察执法能力建设，逐步设立环境监察分室，  改革和创新环境保护行政执法体制，推进环  境保护综合行政执法改革，调整和规范行政  执法机构，优化监察执法人员梯队。提升环  保宣教能力，建立和完善覆盖固原市的生态  宣传教育网络，建立专业化宣传教育队伍，  完善宣教设施设备。加强环保信息能力建设， 建立市、县、乡镇一体、功能完善、互联互  通、覆盖固原市环境信息网络平台、电子政  务综合信息平台和环境管理业务应用平台  等。

五、深化技术保障

加快生态文明建设专业人才队伍建设。 以生态文明建设工作为契机，抓紧培养、引 进相应的人才，选择一些业务骨干定期学习

培训，提高业务素质，使管理水平和服务质 量规范化、程序化和标准化。加强对科学技 术研究的资金扶持，制定优惠政策，吸引自 治区及国内高等院校、科研院所等研究机构 在固原市经济开发区建立研究基地，加强科 研创新能力建设，重点支持新能源、新材料 等低碳产业技术研发，积极推进科技成果转 化。加大对企业技术改造的扶持力度，在信 贷、税收、财政等方面对高新技术企业予以 倾斜，鼓励企业加大自主研发力度，不断改 进生产工艺，淘汰落后生产工艺。完善社会 技术服务体系建设，积极为企业开展技术服 务，引导企业采用新技术、新工艺。建立高 新技术转化和转让的服务基地，发挥政府的 行政指导和行政服务职能，促进高新技术得 以合理转化及运用。

六、强化社会保障

提升生态文明宣教能力，建设专业化宣 传教育队伍，完善宣教设施设备。建立信息 公开制度，推进政府和企业信息公开化、透 明化，鼓励社会公众参与生态文明建设，维 护公众的环保知情权。积极发动、组织和引 导社会团体及公众参与生态环境保护工作。 贯彻生态文明理念，生态文明建设变成人民 的自觉行动。充分发动和依靠全社会力量， 形成人民群策群力、共建共享的生动局面， 为建设生态文明建设示范市提供保障。

附件：1. 指标解释

2.拟定工程项目表

附件 1

指标解释

1. 生态文明建设规划

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指创建地区围绕推进生态文  明建设和推动国家生态文明建设示范市县  创建工作，组织编制的具有自身特色的建设  规划。规划应由同级人民代表大会（或其常  务委员会）或本级人民政府审议后颁布实施， 且在有效期内。

数据来源：政府、生态环境部门。

2. 党委政府对生态文明建设重大目标 任务部署情况

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指创建地区党委政府领导班 子学习贯彻落实习近平生态文明思想的情 况，对国家、省有关生态文明建设决策部署 和重大政策、中央生态环境保护督察与各类 专项督查问题，以及本行政区域内生态文明 建设突出问题的研究学习及落实情况。

数据来源：地方党委政府。

3. 生态文明建设工作占党政实绩考核 的比例

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指创建地区本级政府对下级 政府党政干部实绩考核评分标准中，生态文 明建设工作所占的比例。包括生态文明制度 建设和体制改革、生态环境保护、资源能源 节约、绿色发展等方面。县级行政区要对乡 镇党政领导干部考核，地级行政区要对县级 党政领导干部考核。该指标旨在推动创建地 区将生态文明建设工作纳入党政实绩考核

范围，通过强化考核，把生态文明建设工作 任务落到实处。

生态文明建设占党政实绩考核的比例=  生态得分x100%

数据来源：组织、人事、生态环境部门。

4. 河长制

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指由各级党政主要  责人担

负

任行政区域内河长，落实属地责任，健全长 效机制，协调整合各方力量，促进水资源保 护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治 理等工作。具体按照中共中央办公厅 国务 院办公厅《关于全面推行河长制的意见》（厅 字〔2016〕42 号）及各省相关文件执行。

数据来源：水利、生态环境等部门。

5. 生态环境信息公开率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指政府主动公开生态环境信  息和企业强制性生态环境信息公开的比例。 生态环境信息公开工作按照《中华人民共和  国政府信息公开条例》（ 国务院令第 711 号） 和《环境信息公开办法（试行）》（ 国家环境  保护总局令第 35 号）要求开展 ，其中污染  源环境信息公开的具体内容和标准 ，按照  《企事业单位环境信息公开办法》（环境保  护部令第 31 号）、《关于加强污染源环境监  管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74  号）、《关于印发<国家重点监控企业自行监  测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监  控企业污染源监督性监测及信息公开办法  （试行）>的通知》（环发〔2013 〕81 号）  等要求执行。

数据来源：生态环境部门。

6. 依法开展规划环境影响评价

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指创建地区依据有关生态环 境保护标准、环境影响评价技术导则和技术 规范，对其组织编制的土地利用有关规划和 区域、流域、海域的建设、开发利用规划， 以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水 利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发 的有关专项规划，进行环境影响评价。

数据来源：生态环境部门。

7.环境空气质量

适用范围：地级行政区、县级行政区。

（ 1）优良天数比例。

指标解释：指行政区域内空气质量达到  或优于二级标准的天数占全年有效监测天  数的比例。执行《环境空气质量标准》（GB  3095-2012）和《环境空气质量指数（AQI） 技术规定（试行）》（HJ 633-2012）。

优良天数比例 = 空气质量准的天数  x100%

注：地级行政区完成国家、省级生态环   境部门规定的考核任务，县级行政区完成省、 市级生态环境部门规定的考核任务。考核任   务是否完成，依据国家、省、市级生态环境   主管部门发布的年度考核结果判定。要求已   达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012 ） 的地区保持稳定，其他地区持续改善。

数据来源：上级政府、生态环境部门。

（2）PM2.5 浓度下降幅度

指标解释：指评估年 PM2.5 浓度与基准 年相比下降的幅度。PM2.5 浓度按照《环境

空气质量标准》（ GB 3095-2012）和《环境 空气 质量评 价技术 规 定（ 试行 ）》（ HJ 663-2013）测算。

数据来源：上级政府、生态环境部门。

8. 水环境质量

适用范围：地级行政区、县级行政区。

（ 1）水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅 度。

指标解释：指评估年水质达到或优于Ⅲ  类比例与基准年相比提高幅度。包括地表水  水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度、地下水  水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度。地表水  水质达到或优于Ⅲ类比例指行政区域内主  要监测断面水质达到或优于Ⅲ类的比例。地  下水水质达到或优于Ⅲ类比例指行政区域  内监测点网水质达到或优于Ⅲ类的比例。执  行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 和《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）。

注：①地级行政区完成国家、省级生态 环境部门规定的考核任务，县级行政区完成 省、市级生态环境部门的考核任务。考核任 务是否完成，依据国家、省、市生态环境主 管部门发布的年度考核结果判定。要求水质 已 达 到《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》（ GB 3838-2002 ）和《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）的地区保持稳定，其他地区持 续改善。

②行政区域内有国控断面则考核国控  断面达标情况，无国控断面则考核省控断面， 无国控、省控断面的则考核市控断面。

③可提供详实的监测分析报告和有关 基础数据，并由省级生态环境部门提供证明

或意见，剔除背景值影响。

数据来源：上级政府、生态环境部门。

（2）劣 V 类水体比例下降幅度。

指标解释：指评估年劣 V 类水体比例与  基准年相比下降的幅度，包括地表水劣 V 类  水体比例下降幅度、地下水劣 V 类水体比例  下降幅度。地表水劣 V 类水体比例指行政区  域内主要监测断面劣 V 类水体比例。地下水  劣V类水体比例指行政区域内监测点网劣V  类水体比例。执行《地表水环境质量标准》 （ GB 3838-2002 ）和《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）。

数据来源：上级政府、生态环境部门。

（3）黑臭水体消除比例。

指标解释：指行政区域内黑臭水体消除 数量占黑臭水体总量的比例。要求黑臭水体 消除比例明显提高。

数据来源：上级政府、生态环境部门。

9. 生态环境状况指数

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：生态环境状况指数（EI）是 表征行政区域内生态环境质量状况的生物 丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、 土地胁迫指数、污染负荷指数和环境限制指 数的综合反映。执行《生态环境状况评价技 术规范》（ HJ 192-2015）。要求生态环境状 况指数不降低。

注：干旱半干旱区指年降水量在

200-400 毫米之间的地区。原则上按区域主 要气候类型对应的目标值考核。

数据来源：生态环境部门。

10. 林草覆盖率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内森林、草地面  积之和占土地总面积的百分比。森林面积包  括郁闭度 0.2 以上的林地面积和国家特别规  定的灌木林地面积以及村旁、路旁、水旁、 宅旁林木的覆盖面积。草地面积指生长草本  植物为主的土地，执行《土地利用现状分类》 （GB/T 21010-2017）。

注：若行政区域水域面积占土地总面积 的 5%以上 ，指标核算时的土地总面积应为 扣除水域面积后的面积。原则上按区域主要 地貌类型对应的目标值考核，当行政区域内 平原、丘陵、山区面积占比相差不超过 20% 时，按照平原、丘陵、山地加权目标值进行 考核。

数据来源：统计、林草、自然资源及农 业农村部门。

11. 生物多样性保护

适用范围：地级行政区、县级行政区。

（ 1）国家重点保护野生动植物保护率。

指标解释：指行政区域内，通过建设自 然保护区、划入生态保护红线等保护措施， 受保护的国家一、二级野生动、植物物种数 占本地应保护的国家一、二级野生动、植物 物种数比例。国家一、二级野生动、植物参 照《国家重点保护野生动物名录》和《国家

重点保护野生植物名录》。

数据来源：林草、自然资源、水利、农 业农村、园林及生态环境部门。

（2）外来物种入侵。

指标解释：指在当地生存繁殖，对当地   生态或者经济构成破坏的外来物种的入侵   情况。外来物种种类参照《国家重点管理外   来物种名录（第一批）》（农业部公告 第 1897  号）、《关于发布中国第一批外来入侵物种名   单的通知》（环发〔2003 〕11 号）、《关于发  布中国第二批外来入侵物种名单的通知》 （环发〔2010〕4 号）、《关于发布中国外来   入侵物种名单（第三批）的公告》（2014 年  第 57 号）。创建地区要实地调查确定外来物  种入侵情况，并制定外来物种入侵预警方案。 要求没有外来物种入侵，或者存在外来物种   入侵，但入侵范围较小、对行政区域生态环   境没有产生实质性危害、对国民经济没有造   成实质性影响，且已开展相关防治工作，有   完备的计划和方案。

数据来源：林草、自然资源、水利、农 业农村、园林及生态环境等部门。

（3）特有性或指示性水生物种保持率。

指标解释：指创建地区河流中特有性、 指示性物种以及珍稀濒危水生物种的保护 状况，以历史水平数据为基准，进行对比分 析。要求特有性或指示性水生物种种类和数 量不降低。根据水生物种调查或问卷统计获 得。

数据来源：水利、生态环境等部门。

12. 危险废物利用处置率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内危险废物实际 利用量与处置量占应利用处置量的比例。危 险废物指列入《国家危险废物名录》或者根 据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方 法认定具有危险特性的固体废物。

数据来源：生态环境、住房城乡建设、 卫生健康、工业和信息化、应急等部门。

13.建设用地土壤污染风险管控和修复 名录制度

适用范围：地级行政区、县级行政区。 	指标解释：指创建地区人民政府根据 《土壤污染防治法》建立建设用地土壤污染 风险管控和修复名录制度，强化自然资源、 住房城乡建设、生态环境等部门联合监管， 对存在不可接受风险的建设用地地块，未完 成风险管控或修复措施的，严格准入管理。

没有发生因建设用地再开发利用不当，造成 社会不良影响的 “毒地”事件。

数据来源： 自然资源、住房城乡建设、 生态环境等部门。

14. 突发生态环境事件应急管理机制   适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内各级生态环境 主管部门和企业事业单位组织开展的突发 生态环境事件风险控制、应急准备、应急处 置、事后恢复等工作。建立突发生态环境事 件应急管理机制，以预防和减少突发生态环 境事件的发生，控制、减轻和消除突发生态 环境事件引起的危害，规范突发生态环境事 件应急管理工作。

数据来源：生态环境、应急等部门。

15. 自然生态空间

适用范围：地级行政区、县级行政区。

（ 1）生态保护红线。

指标解释：指在生态空间范围内具有特   殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区   域，是保障和维护国家生态安全的底线和生   命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多   样性维护、水土保持等功能的生态功能重要   区域，以及水土流失生态环境敏感脆弱区域。 要求建立生态保护红线制度，确保生态保护   红线面积不减少，性质不改变，主导生态功   能不降低。主导生态功能评价暂时参照《生   态保护红线划定指南》（环办生态〔2017 〕  48 号）和《关于开展生态保护红线评估工作   的函》（ 自然资办函〔2019 〕125 号）。

数据来源： 自然资源、生态环境部门。

（2）自然保护地。

指标解释：指由政府依法划定或确认， 对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景  观及其所承载的自然资源、生态功能和文化  价值实施长期保护的陆域或海域，包括国家  公园、自然保护区以及森林公园、地质公园、 海洋公园、湿地公园等各类自然公园。

数据来源：统计、林草、自然资源、生 态环境等部门。

16. 河湖岸线保护率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内划入岸线保护 区、岸线保留区的岸段长度占河湖岸线总长 度的比例。河湖岸线指河流两侧、湖泊周边 一定范围内水陆相交的带状区域。岸线保护

区、岸线保留区、岸线控制利用区及岸线开	 发利用区划定参照水利部《河湖岸线保护与	 利用规划编制指南（试行）》（办河湖函〔2019〕 394 号）。

数据来源：水利、 自然资源等部门。

17. 单位地区生产总值能耗

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内单位地区生产 总值的能源消耗量，是反映能源消费水平和 节能降耗状况的主要指标。根据各地考核要 求不同，可分别采用单位地区生产总值能耗 或单位地区生产总值能耗降低率。要求单位 地区生产总值能耗或单位地区生产总值能 耗降低率完成上级规定的目标任务，保持稳 定或持续改善。

单位地区生产总值耗能 =  能值（吨（）煤）

数据来源：统计、工业和信息化、发展 改革等部门。

18. 单位地区生产总值用水量

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内单位地区生产 总值所使用的水资源量，是反映水资源消费 水平和节水降耗状况的主要指标。根据各地 考核要求不同，可分别采用单位地区生产总 值用水量或单位地区生产总值用水量降低 率。要求单位地区生产总值用水量或单位地 区生产总值用水量降低率完成上级规定的 目标任务，保持稳定或持续改善。

单位地区生产总值用水 量 = 值（立方（））

数据来源：统计、水利、工业和信息化 等部门。

19. 单位国内生产总值建设用地使用 面积下降率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指本年度单位国内生产总值 建设用地使用面积与上年相比下降幅度。单 位国内生产总值建设用地使用面积指单位 国内生产总值所占用的建设用地面积，是反 映经济发展水平和土地节约集约利用水平 的重要指标。

数据来源：统计、 自然资源等部门。

20. 碳排放强度

适用范围：地级行政区。

指标解释：指行政区域内单位地区生产 总值的增长所带来的二氧化碳排放量，用来 衡量经济增长同碳排放量增长之间的关系。

数据来源：统计、生态环境部门。

21. 应当实施强制性清洁生产企业通 过审核的比例

适用范围：地级行政区。

指标解释：指行政区域内通过清洁生产 审核的企业数量占应当实施强制性清洁生 产的企业总数的比例。要求创建地区制定强 制清洁生产审核年度计划，并完成年度审核 计划。《中华人民共和国清洁生产促进法》

规定，污染物排放超过国家或者地方规定的  排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定  的排放标准，但超过重点污染物排放总量控  制指标的企业，应当实施强制性清洁生产审  核；超过单位产品能源消耗限额标准构成高  耗能的企业，应当实施强制性清洁生产审核； 使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中  排放有毒、有害物质的企业，应当实施强制  性清洁生产审核。

数据来源：工业和信息化、生态环境、 统计部门。

22.农业废弃物综合利用率 适用范围：县级行政区。

（ 1）秸秆综合利用率。

指标解释：指行政区域内综合利用的秸 秆量占秸秆产生总量的比例。秸秆综合利用 的方式包括秸秆气化、饲料化、能源化、秸 秆还田、编织等。

数据来源：农业农村、统计、生态环境 等部门。

（2）畜禽粪污综合利用率。

指标解释：指行政区域内规模化畜禽养 殖场通过还田、沼气、堆肥、培养料等方式 综合利用的畜禽粪污量占畜禽粪污产生总 量的比例。有关标准按照《畜禽规模养殖污 染防治条例》（ 国务院令第 643 号）、《畜禽 养殖业污染物排放标准》（ GB 18596-2001） 和《畜禽粪便无害化处理技术规范》（ GB/T

36195-2018）执行。

数据来源：农业农村、生态环境等部门。

（3）农膜回收利用率。

指标解释：主要指用于粮食、蔬菜育秧  （苗）和蔬菜、食用菌、水果等大棚设施栽 培的 0.01 毫米以上的加厚农膜的回收利用 率。各地区参照原农业部《关于印发<农膜 回收行动方案>的通知》（农科教发〔2017 〕 8 号），采取人工捡拾回收、地膜机械化捡拾  回收，全生物可降解地膜等技术措施，采用  以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收、 加工企业回收等多种回收利用方式。

数据来源：农业农村、统计、生态环境 等部门。

23. 一般工业固体废物综合利用率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内一般工业固体   废物综合利用量占一般工业固体废物产生   量（包括综合利用往年贮存量）的百分率。  固体废物综合利用量指企业通过回收、加工、 循环、交换等方式，从固体废物中提取或者   将其转化为可以利用的资源、能源和其他原   材料的固体废物量（包括综合利用往年贮存   量）。有关标准参照《一般工业固体废弃物   贮 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》（ GB   18599-2001）执行。

数据来源：生态环境、住房城乡建设、 卫生健康、工业和信息化等部门。

24. 集中式饮用水水源地水质优良比例   适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内集中式饮用水  水源地，其地表水水质达到或优于《地表水  环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准、 地下水水质达到或优于《地下水质量标准》 （ GB/T 14848-2017） Ⅲ类标准的水源地个  数占水源地总个数的百分比。

注：可提供详实的监测分析报告和有关 基础数据，并由省级生态环境部门提供证明 或意见，以剔除外来输入影响。

数据来源：生态环境、水利等部门。

25. 村镇饮用水卫生合格率

适用范围：县级行政区。

指标解释：指行政区域内以自来水厂或 手压井形式取得合格饮用水的农村人口占 农村常住人口的比例，雨水收集系统和其它 饮水形式的合格与否需经检测确定。饮用水 水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（ GB 5749-2006 ）的规定 ，且连续三年未发生饮 用水污染事故。要求创建地区开展“千吨万 人”（供水人口在 10000 人或日供水 1000 吨 以上的饮用水水源保护区）饮用水水源调查 评估和保护区划定工作，参照《饮用水水源 保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）、《关 于<集中式饮用水水源环境保护指南（ 试 行）>的通知》（环办〔2012〕50 号）、《关 于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划 的通知》（环土壤〔2018 〕143 号）执行。

数据来源：卫生健康、住房城乡建设、 水利、生态环境等部门。

26. 城镇污水处理率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指城镇建成区内经过污水处 理厂或其他污水处理设施处理，且达到排放 标准的排水量占污水排放总量的百分比。要 求污水处理厂污泥得到安全处置，污泥处置 参照《城镇排水与污水处理条例》（ 国务院 令第 641 号）执行。

数据来源：住房城乡建设、水利、生态 环境等部门。

27. 城镇生活垃圾无害化处理率

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指城镇建成区内生活垃圾无  害化处理量占垃圾产生量的比值。在统计上， 由于生活垃圾产生量不易取得，可用清运量  代替。有关标准参照《生活垃圾焚烧污染控  制标准》（GB 18485-2014）和《生活垃圾填  埋污染控制标准》（ GB 16889-2008）执行。  依据《关于印发< “十三五”全国城镇生活  垃圾无害化处理设施建设规划>的通知》（发  改环资〔2016〕2851 号）要求，特殊困难地  区可适当放宽。

数据来源：统计、住房城乡建设、生态 环境、卫生健康等部门。

28. 城镇人均公园绿地面积 适用范围：地级行政区。

指标解释：指城镇建成区内城镇公园绿   地面积的人均占有量。公园绿地指向公众开   放，具有游憩、生态、景观、文教和应急避  险等功能，有一定游憩和服务设施的绿地。  公园绿地的统计方式应以现行的《城市绿地   分类标准》（CJJ/T85-2017）为主要依据。对  经济社会发展水平较低、自然生态空间占比   很高，并且建设用地很少的地区可适当放宽。

数据来源：统计、住房城乡建设等部门。

29. 农村无害化卫生厕所普及率

适用范围：县级行政区。

指标解释：指使用无害化卫生厕所的农 户数占同期行政区域内农户总数的比例。无 害化卫生厕所指按规范建设，具备有效降低 粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生 厕所，参照《关于进一步推进农村户厕建设 的通知》（全爱卫办发〔2018〕4 号）执行。 包括三格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三 联通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑 交替式厕所和具有完整上下水道系统及污 水处理设施的水冲式厕所等。

数据来源：农业农村、卫生健康、住房 城乡建设等部门。

30. 城镇新建绿色建筑比例

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指城镇建成区内达到《绿色 建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的新建 绿色建筑面积占新建建筑总面积的比例。绿

色建筑指在全寿命期内，节约资源、保护环 境、减少污染，为人们提供健康、适用、高 效的适用空间，最大限度地实现人与自然和 谐共生的高质量建筑。

31. 公共交通出行分担率 适用范围：地级行政区。

指标解释：指行政区域内使用公共交通  （包括常规公交和轨道交通）出行的人次占  城市出行总人次（不含步行、自行车等）的  百分比。城市规模标准参照《关于调整城市  规模划分标准的通知》（ 国发〔2014〕51 号） 执行。

数据来源：交通运输、住房城乡建设等 部门。

32. 生活废弃物综合利用

适用范围：地级行政区、县级行政区。

（ 1）城镇生活垃圾分类减量化行动。

指标解释：指按一定规定或标准将垃圾   分类投放、分类收集、分类运输和分类处理， 提高回收利用率，实现垃圾减量化、无害化   以及资源化。依据《关于加快推进部分重点   城市生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2017〕 253 号），垃圾分类要做到 “三个全覆盖”，

即生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活 垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、 收集、运输、处理系统全覆盖。

数据来源：住房城乡建设、生态环境、 统计等部门。

（2）农村生活垃圾集中收集储运。

指标解释：指行政区域内开展农村生活 垃圾分类试点，建立“村收集、乡储运、县 处理”的垃圾集中收集储运网络，建立完善 的监管制度。

数据来源：住房城乡建设、生态环境、 农业农村等部门。

33. 绿色产品市场占有率 适用范围：地级行政区。

（ 1）节能家电市场占有率。

指标解释：指能效标识二级以上节能空   调、冰箱、热水器等节能家电市场占有情况。  参照《高效节能家电产品销售统计调查制度》 （发改委公告 2019 年第 2 号）进行调查统   计。

数据来源：统计、发展改革、市场监管 等部门。

（2）在售用水器具中节水型器具占比。

指标解释：指通过市场抽检，在售用水   器具中节水型器具占比。节水型器具评判标   准参照国家行业标准《节水型生活用水器具》 （ CJ/T 164-2014）。该指标值以相关部门或   独立调查机构抽样调查所获取指标值的平   均值为考核依据。

数据来源：统计、发展改革、水利、市 场监管等部门。

（3）一次性消费品人均使用量。

指标解释：指统计期内，公众一次性消 费品人均使用量。该指标值以统计部门或独 立调查机构通过抽样问卷调查所获取指标 值的平均值为考核依据。问卷调查人员应涵 盖不同年龄、不同学历、不同职业等情况，

充分体现代表性。调查问卷应涉及：机关、  企事业单位一次性办公用品使用情况；超市、 商场、集贸市场等商品零售场所塑料购物袋   使用情况；酒店、宾馆、民宿一次性客房用   品使用情况；餐饮行业一次性餐具使用情况   等内容。

注：依据国家统计局的抽样调查方案， 抽样调查在 95%的置信度、方差为 0.4、抽 样误差控制在 3%以内的情况下 ，计算各类 规模的城市抽样样本量分别为 600 人、1000 人、1500 人、2000 人、2500 人。城市规模 划分标准参照《关于调整城市规模划分标准 的通知》（ 国发〔2014〕51 号）执行。

数据来源：统计部门或独立调查机构。

34. 政府绿色采购比例

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内政府采购有利 于绿色、循环和低碳发展的产品规模占同类 产品政府采购规模的比例。采购要求按照 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政 府采购执行机制的通知》（财库〔2019 〕9 号）执行。

数据来源：统计、财政等部门。

35. 党政领导干部参加生态文明培训 的人数比例

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指行政区域内副科级以上在 职党政领导干部参加组织部门认可的生态 文明专题培训、辅导报告、网络培训等的人 数占副科级以上党政领导干部总人数的比 例。

36. 公众对生态文明建设的满意度

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指公众对生态文明建设的满  意程度。该指标值以统计部门或独立调查机  构通过抽样问卷调查所获取指标值的平均  值为考核依据。问卷调查人员应涵盖不同年  龄、不同学历、不同职业等情况，充分体现  代表性。生态文明建设的抽样问卷调查应涉  及生态环境质量、生态人居、生态经济发展、 生态文明教育、生态文明制度建设等相关领  域。

注：抽样样本量参照“一次性消费品人 均使用量”。

数据来源：统计部门或独立调查机构。 37. 公众对生态文明建设的参与度

适用范围：地级行政区、县级行政区。

指标解释：指公众对生态文明建设的参 与程度。该指标值通过统计部门或独立调查 机构以抽样问卷调查等方式获取，调查公众 对生态环境建设、生态创建活动以及绿色生 活、绿色消费等生态文明建设活动的参与程 度。

注：抽样样本量参照“一次性消费品人 均使用量”。

数据来源：统计部门或独立调查机构。

# 附件 2

# 拟定工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态保护修复类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固原市 400mm 降水线造 林绿化项目 | 新建 | 构建绿色发展屏障 ，完成造林绿化 65 万亩 ，其中原州区 16 万亩，西吉县 10.5 万亩，隆德 9 万亩，泾源县 6.7 万亩，彭阳县 18.26 万亩，六盘山自然保护区 0.5 万亩。 | 48000 | 2020 | 市自然资源局 六林局 各县（ 区）政府 |
| 2 | 固原市山水林田湖草生 态保护修复项目 | 新建 | 构建绿色循环生态环境体系 ，完成原州区小流域综合治理 76.03 平方公里,西吉县将台堡镇和马莲乡国土综合整治 ，隆德县 渝河流域水土流失治理 15.2 平方公里 ，经源县泾河干流治理 2.5 公里，彭阳县水土流失治理 172 平方公里。 | 40375 | 2020-2021 | 市自然资源局 各县（ 区）政府 |
| 3 | 六盘山外围区降雨量 400mm 以上区域造林绿 化工程（一屏） | 新建 | 实施人工造林 5 万亩，补植补造 6 万亩，退化林改造 4 万亩。 推广种植山楂、大果榛子、文冠果等 “一棵树”1 万亩。 | 5680 | 2020 | 原州区政府 |
| 4 | 原州区2019年天然林资 源保护二期工程 | 续建 | 人工造林 1 万亩，全部为灌木林。 | 1340 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 5 | 原州区2019年三北防护 林五期工程 | 续建 | 新建人工造林 3.77 万亩，其中：乔木林 2 万亩，灌木林 1 万 亩，退化林修复 0.77 万亩；新建封山育林 1 万亩。 | 3165 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 6 | 清水河原州区段综合治 理工程（二期） | 新建 | 岸坡砌护 7 处，总长 3.96 公里，其中沈家河至徐河段其布置 护岸工程 2 处，长 1.69 公里；徐河到三营段布置护岸工程 5 处， | 2080 | 2020 | 原州区政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 原州区戴堡沟治理工程 | 新建 | 治理范围包括戴堡沟、丰台沟及导洪沟 ，总长 2.81 公里， 其中戴堡沟 1.0 公里、丰台沟 1.0 公里、导洪沟 0.81 公里。 | 1030 | 2020 | 原州区政府 |
| 8 | 原州区2020年小流域综 合治理项目 | 新建 | 新山小流域综合治理面积 17.28 平方公里 ；炭山小流域综合 治理面积 14.32 平方公里；保家沟小流域综合治理面积 12.94 平方 公里 ；官厅小流域综合治理面积 14.75 平方公里 ；上店子小流域 综合治理面积 16.74 平方公里。 | 2605 | 2020 | 原州区政府 |
| 9 | 原州区大北山坡耕地水 土流失综合治理项目 | 新建 | 治理面积 10.19 平方公里。 | 1167 | 2020 | 原州区政府 |
| 10 | 六盘山重点生态功能区 降雨量 400mm 以上区域 荒山造林和补植补造项 目 | 新建 | 荒山造林项目在全县完成人工造林 3 万亩；补植补造项目在 吉强、红耀等 19 乡（镇）未成林补植补造 3.65 万亩。 | 3730 | 2020 | 西吉县政府 |
| 11 | 西吉退化林分修复项目 | 新建 | 在红耀、什字、田坪、兴平等乡（镇）完成退化林分改造 5 万亩。 | 3000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 12 | 西吉县小流域治理项目 | 新建 | 治理白崖乡黑窑洞、将台堡镇毛家沟、新营乡上岔、吉强镇 龙泉湾、短岔（片区）5 条小流域水土流失面积 82.32 平方公里， 主要包括水平梯田、生产路、田间道路、村道、集雨场建设等。 | 3000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 13 | 西吉县将台堡镇、马莲 乡国土综合整治项目 | 新建 | 粘土矿治理修复 1 座，地质灾害滑坡隐患点治理 3 处，垃圾 清运 6800 立方米；河道疏浚 12604 米，疏浚土方量 31.31 万立方 米；浆砌石护堤 26150 米；修建护堤路 4 条 12.8 公里；双跨桥 15 座；地质灾害修复防护林 25000 株等。 | 5500 | 2020-2021 | 西吉县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 六盘山自然保护区整治 工程项目 | 新建 | 加大自然修复，完成六盘山水泥厂拆迁，修复治理三关口矿 区生态 20 万平方米。 | 10000 | 2020 | 泾源县政府 |
| 15 | 泾河流域生态修复项目 (泾河夜游) | 新建 | 新建人行步道 3 公里，沿河边布置各色花海树木 159180 平方 米，建设水系景观及相关附属等。 | 1486 | 2020 | 泾源县政府 |
| 16 | 2020 年清洁型小流域综 合治理及河道整治项目 | 新建 | 治理面积 56 平方千米，实施东山坡、尚坪、下金、沙塘、刘 沟小流域综合治理工程。 | 4548 | 2020 | 泾源县政府 |
| 17 | 泾河干流（沙南村）段 综合治理工程 | 新建 | 治理段河长 2.5 公里 ，两岸防汛道路及护栏 5 公里 ，岸坡防 护及水土保持建设 11.9 公顷。 | 5547 | 2020 | 泾源县政府 |
| 18 | 彭阳县2020年六盘山重 点生态功能区降雨量 400 毫米以上区域造林 绿化工程 | 新建 | 实施三北防护林工程 1.8 万亩 ，退化林分修复 1 万亩 ；天然 林资源保护工程 1.2 万亩 ；新造灌木林 1 万亩 ；未成林补植补造 13.5 万亩（含退化林分改造 7 万亩）。 | 7005 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 19 | 彭阳县红河水污染防治 项目 | 新建 | 治理流域面积 322km2 ，绿化水土保持林营造 ，治理排污口 27 处、埋设排污管道 40.5km ，建净化池 27 座。 | 5364 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 20 | 彭阳县流域综合治理项 目 | 新建 | 在茹河、大梁、李渠、北山片区，治理水土流失面积 172.01km2， 新修田间道路绿化等。 | 8514 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 21 | 彭阳县彭青高速彭阳出 入口至朝那桥土方整治 绿化工程 | 续建 | 在彭阳县彭青高速出入口南侧，西起彭青高速彭阳出入口， 东至朝那桥，北起彭青高速连接线，南至茹河街，实施土方整治 和绿化工程，规划东西长约 1100m，南北长约 370m ，占地总面积 33.5hm。 | 1998 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 165134 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、生态富民类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 固原市 “ 四个一 ”林草 产业示范推广项目 | 新建 | 培育生态经济产业链，投资 4.1 亿元新建千亩以上示范点 68 个 18.75 万亩，其中市区 1 个 0.24 万亩，原州区 12 个 2.85 万亩、 西吉县 19 个 3.1 万亩、隆德县 16 个 5.65 万亩、泾源县 9 个 2 万 亩，彭阳县 11 个 4.91 万亩。 | 40570 | 2020 | 市自然资源局 各县（ 区）政府 |
| 23 | 固原市草畜产业示范区 建设项目 | 新建 | 提质发展高效种养业，打造“ 固原黄牛”品牌，改良苜蓿 30 万亩 ，调种青贮玉米 70 万亩 ，改良肉牛 22.6 万头 ，提升千头以 上牛肉养殖示范村 20 个，新增肉牛育肥场 1 个，饲养量达 114 万 | 50000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 24 | 固原市马铃薯产业链建 设项目 | 新建 | 打造“固原马铃薯”、“固原淀粉”品牌，种植新品种 30 万亩， 产量达到 200 万吨以上。 | 30000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 25 | 固原市冷凉蔬菜产业链 建设项目 | 新建 | 打造 “六盘山冷凉蔬菜”品牌，建立生产技术规程和标准， 种植面积稳定在 50 万亩，其中优势新品种 30 万亩，产量达到 220 | 50000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 26 | 固原市特色种养业发展 项目 | 新建 | 打造 “六盘山”小杂粮和 “ 固原中蜂”品牌，调优特色种养 业，组建产加销企业联合体或企业集团，优质杂粮种植面积稳定 在 86 万亩，中蜂养殖达到 8.5 万群。 | 40000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 27 | 固原市中药材产业链建 设项目 | 新建 | 打造 “六盘山道地中药材”品牌，提升中药材品质，种植面 积达到 23.9 万亩。总产量达到 3.2 万吨，建成固原市中药村交易 | 30000 | 2020 | 市科技局 各县（ 区）政府 |
| 28 | 固原市全域旅游示范区 建没项目 | 新建 | 厚植全域旅游发展基础，配套完善旅游标识，建成彭阳县麻 喇湾公园、国家长征文化公园、泾源县泾河源镇爱国主义公园、 隆德县旅游厕所。 | 11600 | 2020 | 市文化旅游广电局 各县（ 区）政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 固原宝发农牧有限责任 公司植物蛋白饲料项目 | 新建 | 提升农产品精深加工水平，建设植物蛋白饲料加工生产线 3 条， 建设厂房、研发中心等 2.6 万平方米。 | 11200 | 2020-2021 | 开发区管委会 |
| 30 | 原州区高品蛋鸡产业园 项目 | 续建 | 提升养殖业集约化水平，分两期建设 500 万羽蛋鸡养殖规模，配 套现代化鸡舍 18 栋，蛋品分级中心、年产 15 万吨饲料加工厂和 年产 15 万吨生物有机肥厂各 1 座。 | 30000 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 31 | 原州区融侨丰霖肉牛生 态产业园 | 新建 | 延长肉牛种养加产业链，建设万头规模肉牛养殖场，年产饲草量 2.5 万吨饲草基地和日屠宰加工百头以上加工厂。 | 100000 | 2020-2022 | 原州区政府 |
| 32 | 原州区特色种养业项目 | 新建 | 种植枸杞、经果林、小杂粮等；实施蜜蜂养殖。 | 2000 | 2020 | 原州区政府 |
| 33 | 原州区 “一棵树 ”示范 推广种植及补贴项目 | 新建 | 1、在 5 个贫困村示范推广种植以桃、李、杏、大果榛子、山楂等 为主的 “一棵树”4000 亩。2、鼓励引导企业示范推广种植 “一 棵树”，对其进行补贴。大果榛子、山楂、红梅杏、桃、李等每亩 补贴 800 元/亩，大樱桃每亩补贴 2000 元/亩。验收合格后进行补 贴。 | 2360 | 2020-2020 | 原州区政府 |
| 34 | “695 时光谷”文旅综合 体建设项目 | 新建 | 挖掘旅游产业潜力，占地 1000 亩， 在原 695 厂及周边建设住宿、 餐饮，娱乐，购物、文化展示等旅游综合设施。 | 200000 | 2020-2023 | 原州区政府 |
| 35 | 水发现代农业一二三产 业融合发展示范产业园 项目 | 续建 | 提升产业融合发展水平，建设现代农业高科技产业园 0.48 万亩， 优质梨树基地 0.6 万亩，蔬菜加工车间 9.8 万平方米，智能日光温 室 32.2 万平方米，预冷库、污水处理车间等 1.3 万平方米。 | 41860 | 2019-2020 | 西吉县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 国家区域性马铃薯良种 繁育基地建设项目 | 新建 | 一是马铃薯脱毒中心脱毒能力提升项目，支持宁夏佳立公司 等企业建设改造组培室、联栋温室等，购置涡式灭菌锅等；二是 建设马铃薯产业服务中心科研示范基地，包括日光温室、种薯储 藏窖等；三是马铃薯种薯联合攻关项目，在吉强镇万崖村建设 200 亩试验地，实施土地平整、节水灌溉等田间工程；四是种薯质量 认证试点项目，选择有实力的马铃薯种薯繁育企业，开展原种、 一级种薯质量认证试点；五是淀粉专用薯加工污水处理补贴项目， 支持淀粉加工企业进行淀粉专用薯加工污水处理设施改造，实现 废水肥水化处理农田灌溉；六是病虫害防控项目，实施 3 万亩无 人机统防统治，严控晚疫病等病害，全面提升原种质量。 | 2000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 37 | 西吉县 “ 四个一 ”林草 示范项目 | 新建 | 完成 “ 四个一”林草示范基地 8.5 万亩。 | 3000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 38 | 隆德县蔬菜产业项目 | 新建 | 新建大拱棚 2000 亩，中拱棚 1000 亩，大跨度拱棚 100 亩； 新建设施永久性蔬菜基地 500 亩，蔬菜示范园区 4 个总面积 3000 | 8850 | 2020 | 隆德县政府 |
| 39 | 隆德县粮油种植项目 | 新建 | 冬小麦免费供种 1 万亩；采购马铃薯原原种 1500 万粒，建设 一级种薯繁育基地 2 万亩，一级种推广基地 5 万亩；新建小杂粮 基地 8 个总面积 4000 亩；油菜花种植 1 万亩。 | 6500 | 2020 | 隆德县政府 |
| 40 | 隆德县高标准农田建设 项目 | 新建 | 在全县范围内实施高标准农田建设 7 万亩。 | 10500 | 2020 | 隆德县政府 |
| 41 | 隆德县六盘山西麓菌菇 驯化基地建设项目 | 续建 | 建设六盘山菌菇驯化基地 1 个 14 亩，实验培训体验场所 1 个 4515 平方米，林下菌菇种植基地 500 亩，年加工羊肚菌 200 吨以 上。 | 1000 | 2020 | 隆德县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 2019-2021 年高标准农 田建设项目 | 新建 | 兴修高标准农田 13320 亩。 | 1711 | 2020-2021 | 泾源县政府 |
| 43 | 泾源县兴盛滑雪场二期 项目 | 新建 | 提升冬季旅游价值链，建设滑雪比赛场地，地形、教学、娱 雪和山地公园，滑雪服务中心和冰雪小镇。 | 10000 | 2020 | 泾源县政府 |
| 44 | 彭阳县2020年“四个一” 林草产业试验示范工程 | 新建 | 在全县 12 个乡镇 ，发展 “ 四个一 ”林草产业试验示范工程 52 万亩，其中“一棵树”10 万亩，“一株苗”0.5 万亩，“一枝花” 3.5 万亩，“一棵草”38 万亩。 | 21570 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 45 | 彭阳县 “ 四个一 ”供水 水源工程 | 新建 | 配套草庙乡祁崾岘、交岔乡交岔、古城镇挂马沟（二期）、红 河镇柴沟等节水补灌项目区，维修孟塬乡双树、草滩、赵山庄， 冯庄乡茨湾、城阳乡涝池、杨坪等节水补灌项目区；改造节水面 积 9835 亩，维修节水面积 5200 亩。 | 2124 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 46 | 彭阳县2020年高标准农 田建设项目 | 新建 | 在新集何山、古城田壕等地，新建高标准农田 10 万亩，其中 实施高效节水灌溉 1 万亩。 | 13200 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 47 | 彭阳县优质粮食工程 | 续建 | 实施中国好粮油示范县创建和优质粮食产后服务体系建设工 程。在白阳、城阳等乡镇建马铃薯、胡麻基地 1.1 万亩 ；在南门 工业园区、红河、新集、古城、小岔等乡镇建设粮食产后服务中 心 7 个，配套产后干燥清理、运输、除尘等设备 59 台（套），配 套粮食检化验设备 15 台 ，信息销售平台 4 个 ，改造维修仓房 19062m² 、简易罩棚 3700m² 、地坪道路 12800m²等。 | 8150 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 728195 |  |  |
| 三、节能降耗类项目 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 固原市再生水利用 工程项目 | 新建 | 建设全市 6 个城市污水处理厂和三营、兴隆、将台、新营、 硝河等乡镇污水处理站尾水综合利用工程。1、市区污水处理厂尾 水向南建设泵站及压力管线，为九龙山、东岳山提供生态绿化水 源；向西建设泵站及管线，为长城梁、古雁岭、人民公园提供生 态绿化水源；向北铺设重力管线，入毛家沟水库；在市区宁夏师 范学院等 6 家单位建设 11 座污水处理站，污水处理后再用于本单 位绿化和生态景观。三营污水处理厂尾水，建设泵站及管线，输 入吴庄水库，作为生态和农业水源。2、西吉尾水处理厂尾水，向 南建设泵站及管线入鱼儿河水库，向北建设泵站及管线为北山生 态用水提供水源；兴隆等乡镇污水处理站尾水用于周边生态用水； 3、隆德县污水处理厂尾水用于渝河两岸生态绿化及农业用水。4、 泾源县污水处理厂尾水向西建设泵站及管线，入泾源县景观水道。 | 40000 | 2020-2022 | 市水务局 各县（ 区）政府 |
| 49 | 固原市黄河水调蓄工程 | 新建 | 构建现代水网体系，新建扬水泵站 1 座，铺设输水管线 5.62 公里， 输水隧道 1 座，调蓄水库 1 座。 | 39306 | 2020 | 市水务局 |
| 50 | 固原市水库联蓄联调工 程 | 新建 | 共建水库联蓄联调工程 15 处，涉及水库 46 座，建设联通管 道 399 公里。包括原州区清水河上游三十里铺至大马庄水库连通 工程、沈家河至黑洞沟水库连通工程、张易至雨洛沟水库连通工 程；西吉县夏寨水库至浅岔河水库连通工程、张家咀头至东坡水 库连通工程、王沟至北沟连通工程、葫芦河至长易河连通工程、 白崖沟至下坪水库连通工程；隆德县清凉水库至前庄水库连通工 程、渝河流域水库连通续建（三里店—剡坪）工程、桃山至杨堡 水库连通工程；彭阳县乃河至长城塬灌区连通工程、红河干流（红 堡—柴沟）水库连通工程、石家峡至槐沟水库连通工程；泾源县 先进至西夏水库连通工程。 | 100000 | 2020-2025 | 市水务局 各县（ 区）政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 固原市区2020年老旧小 区改造项目 | 改建 | 加大老旧小区改造力度，改造 30 个老旧小区给排水、院坪硬 化、 外墙保温、绿化等基础设施。 | 19900 | 2020 | 市城管局 |
| 52 | 织布及家纺用品生产项 目 | 新建 | 建设织布生产车间、家纺产品加工车间及办公场所等基础设 施，配套织布、缝纫等机械设施 1000 余台（套），年产床单、被 套、枕套等系列产品 100 万件。 | 50000 | 2020-2021 | 市工信局 |
| 53 | 固原市纺织产业链建设 项目 | 新建 | 延长纺纱产业链条，规划用地 300 亩，依托现有纺纱项目， 引进南通企业建设织布、家纺加工车间等，打造纺纱、织布、印 染全产业链。 | 50000 | 2020-2021 | 市工信局 |
| 54 | 固原市城市垃圾无害化 利用及环卫一体化生活 垃圾焚烧发电项目 | 续建 | 推进资源循环化利用，一期建设 2 条 350t/d 生活垃圾焚烧生 产线+1 × 15MW 汽轮发电机组 ，二期建设 1 条 350t/d 生活垃圾焚 烧生产线+1 ×7.5MW 汽轮发电机组，配套建设主厂房等设施。 | 51638 | 2019-2022 | 开发区管委会 |
| 55 | 四川中达传置业有限公 司20万锭纺纱织布项目 | 新建 | 建设年产 10 万锭纺纱织布生产线及配套设施，推进纺纱产业 集群发展，带动密集型产业扩量提升。 | 50000 | 2020-2022 | 开发区管委会 |
| 56 | 宁夏双文绒业有限公司 高档羊绒制品项目 | 新建 | 建设年产 500 万件高档羊绒制品精纺生产线和粗纺生产线各 1 条，配套设施 3.7 万平方米。 | 48000 | 2020-2022 | 开发区管委会 |
| 57 | 宁夏丰源纺织有限公司 20 万锭纺纱纺织项目 | 续建 | 建设年产 20 万锭纺纱纺织生产线 1 条，车间及库房 9.5 万平 方米，购置设备 875 台，动力设备 40 套，检测设备 300 套。 | 50983 | 2018-2021 | 开发区管委会 |
| 58 | 宁夏中磁聚能新能源发 展有限公司中吉磁悬浮 机电产业园项目 | 新建 | 推动产业高端化发展 ，新建年产 1.5 万套磁悬浮风机及风光 互补发电系统科研，制造等。 | 50000 | 2020-2022 | 开发区管委会 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 马铃薯淀粉加工废水汁 水还田利用研究试点项 目 | 续建 | 在全市马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用研究试点企业开展清洁 生产，建设蛋白提取等设施，污水收集处理池、还田利用渠系、 田间施用设施。 | 20000 | 2019-2020 | 市生态环境局 各县（ 区）政府 |
| 60 | 固原市黄河水调蓄工程 后续配套工程 | 新建 | 铺设供水干支管道 97 公里，新建调蓄水池 14 座，加压泵站 1 座， 铺设何家沟水库至固原市南郊第二水厂城乡饮水备用管道 44 公 里。 | 23600 | 2020-2022 | 原州区政府 |
| 61 | 隆德县余家峡水库项目 | 新建 | 新建均质土坝 1 座占地 46 公顷及配套设施。 | 11934 | 2020-2022 | 隆德县政府 |
| 62 | 彭阳县王洼选煤厂二期 改扩建项目 | 新建 | 优化产能结构，改扩建毛煤及地存产品煤回落煤、地面运输等系 统。 | 24811 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 63 | 彭阳县鑫卓能源煤矸石 分选加工项目 | 新建 | 新建生产车间 4.9 万平方米 ，购置煤矸石分选破碎加工流水线和 制砖流水线。 | 11000 | 2020-2022 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 641172 |  |  |
| 四、污染防治类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 固原市区污染防治项目 | 新建 | 抓源头治理，对市区裸露空地扬尘防控，实施污水处理厂污泥无 害化处理，建设垃圾分类处理厂 1 座，铺设污水管网 19.8 公里。 | 14020 | 2020 | 市城管局 |
| 65 | 固原市第三污水处理厂 项目 | 新建 | 新建污水处理厂 1 座， 日处理能力2 万方。 | 12175 | 2020 | 市城管局 宁夏首创公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 固原市城市集中供热热 源项目 | 新建 | 提升市区供热能力，新建集中供热热源一期，安装热水锅炉 6 台、蒸汽锅炉 1 台、配套环保等附属设备 ，新增供热面积 400 平方米。 | 87974 | 2020-2023 | 市城管局 九龙集团 |
| 67 | 固原市原州区清水河沿 线农村污水治理及三营 镇赵寺村污水管网连通 项目 | 新建 | 三营镇清水河沿线的老三营村等六个村共4594 户 17015人配 套污水管网，将生活污水接入三营污水处理厂主管网。赵寺村污 水管网连通工程，总规划管线长 2.5 公里，化粪池 30 立方。头营 镇清水河沿线的圆德村等七个村共有 4911 户 15766 人农户配套 污水管网，将生活污水接入集污主管网，化粪池 30 立方。 | 5000 | 2020-2021 | 原州区政府 |
| 68 | 固原市生活垃圾卫生填 埋场一期工程封场项目 | 续建 | 对现有生活垃圾填埋场进行导水、导气、污水处理、景观绿 化工程 12.56 万平方米及绿化相关配套 ，垂直防渗墙 150 米 ，地 下水监测井 3 座，厂区围栏 1995 米。 | 3000 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 69 | 原州区乡镇气化建设项 目 | 续建 | 加大能源基础设施建设，新建天然气门站 1 座，占地面积 1870 平方米。由门站引至原州区所有乡镇敷设中压管道 240 公里，供 居民用户用气。 | 17251 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 70 | 农村垃圾分类示范村建 设项目 | 整治 改造 | 示范村 10 个，实施配套分类垃圾箱、小型电动车、垃圾中转 收集箱、勾臂车、清扫车、洒水车、大型垃圾装卸车等垃圾收集 转运设备。 | 4000 | 2021-2022 | 原州区政府 |
| 71 | 西吉县葫芦河生态修复 工程 | 新建 | 河滨湿地缓冲带恢复构建工程：计划对葫芦河夏寨水库上游 至源头段 39 公里河道及河滨带区域进行生态修复，对沿线岸坡、 滩涂、采沙场进行湿地恢复。 | 25756.78 | 2020 | 西吉县政府 |
| 72 | 西吉县燃煤封闭配煤中 心项目 | 新建 | 建设 2 万平方米的钢结构燃煤封闭中心 1 座,并配套建设围 墙、大门等附属设施。 | 1300 | 2020 | 西吉县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 西吉县农村生活污水处 理项目 | 新建 | 在沙沟等 8 乡镇新建污水处理站 10 座，在火石寨、将台2 个乡镇 敷设集污管道。 | 6196 | 2020-2021 | 西吉县政府 |
| 74 | 隆德县农业面源污染治 理项目 | 新建 | 有机肥应用示范推广 3 万亩 ，推广残膜回收 23 万亩 ，回收残膜 2500 吨，加工颗粒 650 吨，新建残膜加工厂 1 个；畜禽粪污年收 购粪污 18 万吨，加工有机肥达到 9 万吨。 | 8830 | 2020-2021 | 隆德县政府 |
| 75 | 泾源县农村污水处理及 集污管网工程 | 续建 | 实施 7 个乡镇污水处理及管网，涉及 15 个行政村。 | 7134 | 2019-2020 | 泾源县政府 |
| 76 | 彭阳县第二污水处理厂 工程 | 新建 | 在南门工业园区 ，建设预处理车间 1 座、调节池 1 座、配水井 1 座、生化池 2 座，沉淀池 2 座、剩余及回流污泥泵池 1 座、污水 提升泵池 1 座、深度处理车间 1 座、接触消毒池及巴氏计量渠 1 座、鼓风机房及变配电室 1 座、附属用房及门房等。 | 8100 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 77 | 彭阳县乡镇污水处理工 程 | 新建 | 在交岔乡新建日处理能力为 100 立方米/天污水处理站 1 座，敷设 污水收集主管道 1.1 公里，支管道 3.41 公里；在罗洼乡新建日处 理能力为 150 立方米/天污水处理站 1 座，配套部分集污管网。 | 960 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 78 | 彭阳县生活垃圾填埋场 封场项目 | 新建 | 对垃圾填埋场一期工程进行封场 ，封场总库容 34 万 m³ , 主要包 括垃圾堆体整形工程，终场覆盖系统，地表水导排系统，气体收 集工程，绿化工程等。 | 806 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 79 | 彭阳县2019年农村污水 治理项目 | 续建 | 建设新集乡沟口村、小岔乡小岔村、冯庄乡冯庄村、古城镇古城 村居民点等 4 个生活污水处理站；实施白阳镇余沟村等 3 处集污 管网建设工程。 | 1035 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 203537.78 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、改善人居环境类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 固原市“互联网+人饮” 工程 | 新建 | 实施 5 县区“互联网+人饮”改造提升工程，推进农村自来水信息 化控制水平，年内实现全市城乡 “互联网+人饮”全覆盖。 | 45500 | 2020-2021 | 市水务局 各县（ 区）政府 |
| 81 | 固原市农村人居环境整 治项目 | 新建 | 改善农民生活条件，推广 “乡村文明实践积分卡”制度，推进“百 村示范，千村整治”行动，新建农户改厕 3 万座，农村垃圾分类 示范村 20 个，乡镇污水处理站 20 座，禽畜粪污、庭院改造绿化 等。 | 44526 | 2020-2021 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 82 | 原州区2019年补充农村 饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 1、管网延伸入户工程：铺设入村支管道 17.43 公里，串巷管道 47.8 公里，新建蓄水池 6 座，蓄水池进出口阀井 12 座；新建入户工程 476 户 ，入户改造工程 1363 户 ，增设磁卡表 1389 块 ，增设过路 建筑物 69 座，新建联户水表井 463 座，室外取水井 1839 座，分 散供水工程 184 处。 2、改造配套提升工程：工程更换管道 271.8 公里，新建蓄水池 17 座，蓄水池进出口阀井 34 座，排气补气阀井 51 座，增设管道过 沟及坡面防护 79 处，增设管道穿村级硬化路建筑物 228 座，蓄水 池清淤 70 座，新增管线桩 10370 根，增设蓄水池管护道路 27.75 公里，更换磁卡水表 9314 块，安装排气补气阀 212 套，安装浮球 | 5907 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 83 | 原州区寨科美丽小城镇 | 改建 | 道路、路灯、给排水、垃圾中转站、污水处理站、市场改扩建。 | 1800 | 2020 | 原州区政府 |
| 84 | 原州区2020年美丽村庄 建设项目 | 改建 | 黄湾村、海坪村、寨洼村、高红村、乔洼村、寇庄村、小马庄村、 黑刺沟村、田堡村、油坊村、小沟村、中河村、丰堡村、吴磨村、 曹洼村、甘沟村、蔡川村等 17 个村庄道路硬化、公厕、给排水、 人行道铺装、绿化、广场、路灯围墙改造等。 | 6600 | 2020 | 原州区政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 原州区 “乡村振兴”主 干道、村庄道路绿化(一 线一带） | 新建 | 1、对三须路三营入口至高速公路出口进行绿化改造提升 ，长度 3.6 公里；投资 300 万元。2、对中黑路进行绿化，长度 41 公里； 投资 1700 万元。3、实施乡村道路绿化 120 公里。其中：开城镇 冯庄至水沟林场 4 公里，大马庄至柯庄 6 公里，三十里铺东山梁 5 公里；炭山乡张套主线 10 公里，古湾村高台路 5 公里；河川乡 海坪村 11 公里；头营镇胡大堡村 8 公里，杨庄村委会门口 3 公里； 彭堡镇石碑村 15.5 公里；中河乡庙湾村 7 公里；黄铎堡镇曹堡村 3 公里，穆滩村 2 公里，老庄村 3 公里；寨科乡中川村 17 公里； 三营镇马路村 1 公里，新三营村 3 公里；张易镇毛庄村王套 7 公 里，南湾村 9.5 公里。4、对北部川塬区防护林带改造提升 500 亩。 | 3050 | 2020 | 原州区政府 |
| 86 | 原州区人居环境整治项 | 新建 | 修缮 7 个垃圾填埋场，处置 11 处填埋场防渗漏。 | 1000 | 2020 | 原州区政府 |
| 87 | 隆德县农村人居环境整 治项目 | 新建 | 改造农村卫生厕所 6500 户，修建乡村公共厕所 30 个。 | 3850 | 2020 | 隆德县政府 |
| 88 | 泾源县人居环境整治项 目 | 新建 | 完善 50 个村人居环境，农户卫生厕所改造 8636 户，新建 30 平方 米公共厕所 30 座，改造庭院及绿化 5816 户。 | 11000 | 2020-2021 | 泾源县政府 |
| 89 | 彭阳县 “五土 ”共改改 善农村人居环境项目 | 续建 | 四条主线环境集中绿化，农村土窑封堵，土房、土棚、土墙拆除， 土路改造。 | 7800 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 90 | 彭阳县2020年农村人居 环境整治项目 | 新建 | 在白阳、城阳、草庙、孟塬和新集 5 个乡镇 5 个村庄实施人居环 境治理。 | 2948 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 91 | 彭阳县城区绿化提升工 程 | 新建 | 城市花园美化：对行政中心、广安桥北侧、栖凤街、怡园广场、 民生家园、彭阳商场、东山根底、朝那桥、安定桥、广安桥、金 浦大桥、富阳桥、南门桥等进行绿化美化；绿地绿化：对经一路、 明皇购物中心门前、东环路加油站局部、行政中心西侧、悦龙山、 姚河、茹河商场及老城墙等进行绿化。 | 1214 | 2020 | 彭阳县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  | 13519 |  |  |
| 六、环保能力建设类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 固原市惠众废弃物综合 处理有限公司医疗废物 处置设备原址扩建工程 | 新建 | 扩建一套日处理 5 吨医疗废物高温蒸汽灭菌器、一套磁化裂解装 置、 自动流水线、新建厂房及配套设备等。新增医疗废物高温蒸 汽灭菌器 1 套、医疗废物灭菌小车 12 辆、设备控制系统 1 套、灭 菌车自动搬运系统 1 套、周转箱自动搬运系统 1 套、周转箱自动 清洗机 1 套、医疗废物专用破碎机 1 套、冷却循环水设备 1 套、 尾气处理设备 1 套、灭菌器、破碎机 1 套、医疗垃圾转运车 8 辆； 新建灭菌车间 1 座、水电气基础设施 1 项、设备基础 1 项、地磅 秤 1 套。 | 900 | 2020 | 市生态环境局 |
| 93 | 固原市智慧生态环境项 目 | 新建 | 建设固原市智慧环保大数据平台;包括地表水、环境空气、土壤、 自然保护区、生态环境、声环境、生态红线、环境监管等环境板 块的数据采集、数据传输、在线监控、大数据处理、演示平台等 设施设备。四县一区智慧环保平台建设。 | 3000 | 2020-2022 | 市生态环境局 各县（ 区）政府 |
| 94 | 全市生态环境监测监控 能力建设 | 新建 | 市生态环境局及各分局环境监测实验室、各县（ 区）断面、水源 地、空气自动监测站维修改造、添置更换监测设备；环境监控能 力建设设备购置。 | 3000 | 2020-2021 | 市生态环境局 |
| 95 | 固原市渗漏液处理厂改 造提升项目 | 新建 | 对固原市渗滤液处理厂进行提升改造，设计日处理垃圾渗滤液 80 吨，建成后处理垃圾填埋场一期、二期工程所产生的渗滤液。 | 1500 | 2020 | 原州区政府 |
| 96 | 彭阳县智慧环保信息化 平台 | 新建 | 在重点排污企业安装视频监控系统，“一企一档”系统、网格化管 理、环境行政执法、沙盘管理、环境应急管理系统；整合污染源 在线监控系统、大气、水环境质量监测系统、环境统计系统、信 访投诉系统数据；对重点涉水、涉气企业安装智能 IC 卡总量控制 系统，全自动采样留样系统等。 | 3000 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 11400 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1884633.8 |  |  |

固原市人民政府关于印发

《固原市人民政府工作规则》的通知

固政发〔2020 〕13 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构、事业单位：

《固原市人民政府工作规则》已经市政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

固原市人民政府 2020 年 4 月 23 日

（此件公开发布）

固原市人民政府工作规则

第一章  总  则

一、根据《中华人民共和国宪法》 ，参照 《国务院工作规则》和《宁夏回族自治区人民 政府工作规则》及《中共固原市第四届委员会 常务委员会工作规则》 ，结合市人民政府工作 实际，制定本规则。

二、市人民政府是市人民代表大会的执行 机关 ，市人民政府是在自治区党委、政府和市 委的领导下 ，向市人民代表大会及其常务委员 会和自治区政府负责并报告工作。市人民政府 各部门受市人民政府统一领导 ，并且依照法律 和行政法规接受上级主管部门的业务指导。

三、市人民政府工作的指导思想是：高举 中国特色社会主义伟大旗帜 ，以邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导 ，深入贯  彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会  精神 ，全面落实习近平总书记视察宁夏时重要  讲话精神 ，牢固树立 “ 四个意识” ，坚定 “ 四  个自信” ，做到 “两个维护” ，始终在思想上  政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央  保持高度一致 ，统筹推进 “五位一体”总体布  局和协调推进 “ 四个全面”战略布局 ，坚持稳  中求进工作总基调 ，坚持新发展理念 ，牢牢抓  住 “三个着力 ”重点 ，坚决打赢三大攻坚战 ； 持续实施三大战略，统筹推进稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险、保稳定 ；守好三条  生命线 ，走出一条生态优先、绿色发展的高质  量发展新路子，构建 “五美融合”发展新格局， 推进治理体系和治理能力现代化 ，夺取脱贫攻  坚全面胜利 ，确保与全国全区同步建成全面小

康社会 ，奋力描绘好建设经济繁荣民族团结环 境优美人民富裕美丽新宁夏的固原画卷，为“建 设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦”作出新的更 大贡献。

四、市人民政府工作的准则是 ，坚持党对 一切工作的领导 ，执政为民 ，依法行政 ，实事 求是 ，民主公开 ，务实清廉 ，确保党中央、国 务院和自治区党委、政府及市委各项决策部署 不折不扣落实。

第二章  组成人员职责

五、市人民政府由下列人员组成：市长、 副市长、秘书长和市人民政府组成部门主要负 责人。

六、市人民政府组成人员要模范遵守宪法 和法律 ，认真履行职责 ，为民务实 ，严守纪律 规矩，勤勉廉洁，提高效能。

七、市人民政府实行市长负责制。市长领 导市政府工作 ；负责常务工作的副市长协助市 长处理市政府日常工作。

八、副市长按分工负责处理分管工作 ，受 市长委托负责其他方面工作或专项任务 ；对于 重要情况，要及时向市长报告；对于重大事项， 要在认真调查研究论证的基础上 ，向市长提出 解决问题的建议。涉及其他副市长分管的工作， 要同有关副市长沟通商定。市长出访、学习、 休假期间 ，由常务副市长主持政府工作 ，如常 务副市长在此期间也不在固，按任职顺序确定 1 名副市长主持政府工作 ；其他副市长出差、学 习和休假期间 ，由市长或市长指定其他副市长

代管。

九、秘书长在市长领导下 ，协助常务副市 长处理政府日常工作，负责市政府办公室工作。

十、市人民政府组成部门、派出机构、直 属事业单位负责人负责本部门（单位）的工作， 并根据法律法规和市人民政府规章、决定 ，在 本部门职权范围内履行职责。

市审计局在市长的领导下 ，依照法律规定 独立行使审计监督职能 ，对市人民政府和审计 厅负责 ，不受其他行政机关、社会团体和个人 的干涉。

第三章  行政职能

十一、市人民政府及其组成部门要按照党 中央、国务院和自治区党委、政府及市委的统 一部署 ，全面履行经济调节、市场监管、社会 管理、公共服务、环境保护职能 ，坚决打好防 范化解重大风险、精准脱贫、污染防治 “三大 攻坚战” ，确保到 2020 年底，政府债务控制在 核定限额内，5 县区脱贫摘帽、现行标准下贫困 人口脱贫 ，各项生态环境、污染防治评价指标 达标。

十二、认真履行经济调节职能 ，坚持新发  展理念 ，坚持稳中求进工作总基调 ，围绕推动  高质量发展 ，坚持以深化供给侧结构性改革为  主线 ，加强经济形势研判 ，运用经济、法律和  必要的行政手段 ，引导和调控经济运行 ，下大  力气做好稳就业、稳金融、稳投资、稳预期 ， 发展特色农业、生态友好型工业、现代服务业、 文化旅游业、 “ 四个一 ”林草产业 ，走出一条

生态优先、绿色发展的高质量发展新路子。

十三、认真履行市场监管职能 ，加强对涉 及人民生命财产安全领域的监管 ，推进公平准 入 ，积极创造公平、公正、公开和正义的法治 环境 ，完善行政执法、行业自律、舆论监督、 群众参与相结合的市场监管体系。建立健全社 会信用体系 ，强化事中事后监管 ，整顿和规范 市场秩序 ，建设统一开放、公平诚信、竞争有 序的现代市场经济体系 ，促进大众创业 ，万众 创新，激发市场活力和社会创造力。

十四、认真履行社会管理职能，推进社会 治理改革和创新，守好维护政治安全生命线， 完善社会治理方面的政策制度，依法管理和规 范社会组织、社会事务，妥善处理社会矛盾， 维护社会秩序和社会稳定。守好促进民族团结 生命线，全面贯彻党的民族政策，深化“拥护 核心感党恩、同心携手奔小康”教育活动，铸 牢中华民族共同体意识，让“三个离不开”“五 个认同”思想深深扎根各族人民心中，促进和 维护民族团结、社会和谐的大好局面。加强城 乡基层群众性自治组织和社区建设，培育并引 导各类民间组织健康发展。依法建立健全各种 突发公共事件应急机制，提高政府应对公共危 机的能力，维护社会公平正义与和谐稳定。

十五、认真履行公共服务职能 ，坚持以人 民为中心，完善公共政策和公共服务工作机制， 健全政府主导、社会参与、覆盖城乡、可持续 的基本公共服务体系 ，接续推进全面脱贫与乡 村振兴有效衔接、城乡统筹发展 ，增强基本公 共服务能力 ，促进基本公共服务均等化 ，切实 保障和改善民生。制定完善重大疫情防控体制

机制 ，健全公共卫生队伍建设、重大疫情防控 救治、重大疾病医疗保险和应急物资保障等公 共卫生应急管理体系 ，提高应对突发重大公共 卫生事件的能力水平。推进部分公共产品和服 务市场化进程 ，建立健全公共产品和服务的监 管和绩效评估制度 ，简化程序 ，降低成本 ，讲 求质量，提高效益，着力建设服务型政府。

十六、认真履行环境保护职能 ，坚持人与 自然和谐共生的基本方略 ，树立和践行绿水青 山就是金山银山的理念 ，守好改善生态环境生 命线 ，强化绿色发展指数导向 ，实行最严格的 生态环境保护制度 ，统筹推进山水林田湖草系 统治理 ，打造天蓝、地绿、水净、空气清新的 生态环境，争创国家生态文明示范市。

十七、认真贯彻实施行政许可法 ，持续深 化“放管服”改革，依托“互联网+政务” ，完 善推广 “ 163”政务服务模式，简化服务流程， 优化服务标准 ，公开透明、规范操作、全程监 察 ，形成线上线下融合、多级联动的政务服务 格局，优化营商环境，方便企业和群众办事。

第四章  依法行政

十八、市人民政府及其组成部门要带头维  护宪法和法律权威，建设职能科学、权责法定、 执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的  法治政府 ，把政府工作各个方面纳入法治化轨  道，提高依法行政的能力和水平。

十九、市人民政府根据立法规划和年度立 法工作计划向市人民代表大会常务委员会提出 地方性法规议案，制定规章和行政规范性文件。

根据全面深化改革、全面依法治国要求和经济 社会发展需要 ，以及上位法和上级文件制定、 修改、废止情况 ，及时对政府规章和行政规范 性文件进行清理，确保上下一致。

二十、市人民政府组成部门制定的行政规 范性文件 ，必须符合宪法、法律、法规和国家 的方针、政策及市人民政府的决定。行政规范 性文件的制定，应当严格遵守法定权限和程序， 涉及两个以上部门职权范围的事项 ，报请市人 民政府制定 ，或由有关部门联合制定。其中 ， 涉及公众利益、社会关注度高的事项及重要涉 外、涉港澳台侨的事项 ，应当事先请示市人民 政府。

二十一、提请市人民政府讨论的地方性法 规草案和审议的政府规章草案、行政规范性文 件 ，由市司法局审查或组织起草。政府规章、 行政规范性文件的解释工作由市司法局承办。

第五章  决策机制

二十二、严格落实《重大行政决策程序程 序暂行条例》 ，全面实行政府及组成部门重大 行政决策目录化管理 ，依法执行公众参与、专 家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决 定等程序 ，实行依法决策、科学决策和民主决 策。凡涉及全市国民经济和社会发展中长期规 划和年度计划、发展战略、财政预算、重大改 革方案和政策措施、社会分配调节、重大项目 建设、预算外资金安排等 ，须经市人民政府常 务会议讨论研究 ，必要时召开市人民政府全体 会议研究，并按规定及时报请市委研究决定。

二十三、市人民政府各部门提请市委常委 会议研究的事项，须先提交政府常务会议研究 后，以市政府党组名义提请市委常委会会议研  究。对需要提前沟通的重大事项，在提交市委 常委会研究之前，主管部门、分管副市长或市 长须提前和市委进行汇报沟通。

二十四、市人民政府提请市委相关议事协  调机构研究的事项 ，应先提交政府常务会议、 市长办公会议或市政府专题会议研究后 ，以市  政府党组名义提请市委相关议事协调机构研究。 重大事项在提交之前 ，市长或市长委托分管副  市长提前和市委进行汇报沟通。

二十五、市人民政府各部门提请政府讨论  决定的重大决策建议 ，必须符合有关法律、法  规、规章、政策规定和发展规划 ，进行充分调  查研究 ，经过专家或研究、咨询、中介机构的  论证评估 ；决策草案提请政府讨论决定前 ，应  当经市司法局进行合法性审查 ，必要时可由政  府法律顾问、公职律师提出法律意见 ；涉及相  关部门工作职责的，应充分协商；涉及县（ 区） 的 ，应事先征求意见 ；涉及重大公共利益和公  众权益、容易引发社会稳定问题的 ，要进行社  会稳定风险评估 ，通过社会公示或举行听证会  等多种形式听取各方面意见。在重大决策执行  过程中 ，要跟踪了解相关利益方和社会公众对  决策实施的意见建议，全面评估决策执行效果， 及时调整优化。

二十六、市人民政府作出重大决策前 ，须 先提出意见 ，报经市委同意后部署实施。对依 法应由市人民代表大会及其常务委员会讨论决 定的事项 ，要及时向市人民代表大会及其常务

委员会报告 ，主动提请讨论决定。对全局性的 工作和政协委员普遍关心的重要问题 ，主动与 市政协协商。根据需要 ，通过召开座谈会等形 式 ，听取民主党派、人民团体、社会组织、专 家学者、基层群众等方面的意见和建议。

第六章  政务公开

二十七、市人民政府及其组成部门要认真 贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》 ， 坚持以公开为常态、不公开为例外 ，围绕权力 运行全流程、政务服务全过程 ，全面推进决策 公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果 公开 ，加快推进政府治理体系与治理能力现代 化。

二十八、完善重大决策预公开制度 ，涉及  群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革  方案、重大政策措施、财政预算、公共资源配  置、重大建设项目、民生实事和地方性法规、 规章、行政规范性文件等 ，除依法应当保密的  外，决策前应向社会公布决策草案、决策依据， 广泛听取公众意见 ，并以适当方式公布意见收  集和采纳情况，以公开促落实、以公开促规范、 以公开促廉政。

二十九、市政府及各部门要加强政策解读， 按照 “谁起草、谁解读”的原则 ，准确阐释政 策意图 ，回应社会关切。高度重视政务舆情回 应工作 ，完善舆情收集研判、快速响应和协调 联动机制 ，按照属地管理、分级负责、谁主管 谁负责的原则落实回应责任。对涉及多个部门 和县（ 区 ）的政务舆情 ，市政府领导要做好统

筹协调 ，及时指导发布权威信息 ，正确引导舆 论。

三十、建立健全利益相关方、公众代表、 专家、媒体等列席市人民政府全体会议、常务 会议和部门办公会议等制度，增强决策透明度。 对涉及公众利益、需要社会广泛知晓的会议和 事项 ，应通过新闻发布会、广播电视、网络和 新媒体等形式向社会公开。

完善各类办事公开制度 ，健全政府信息发 布制度 ，除需保密事项外 ，对应当公开的信息 依法依申请予以公开 ，提高权力运行透明度。

加强政府信息公开平台建设 ，推进电子政务建   设，办好市政府门户网站“市长信箱”“12345” 民生服务热线。

落实政府新闻发言人制度 ，市政府新闻发  言人由市政府常务副市长担任或由市政府指定， 定期主持召开市政府新闻发布会 ，发布重要政  务新闻，通报市政府对重大事项、突发性事件、 社会关注热点问题的处理情况等 ；主动做好重  要政策法规解读、妥善回应公众质疑、及时澄  清不实传言、权威发布重大突发事件信息 ，及  时掌握应对突发事件的主动权 ，提高政府行政  的透明度。

第七章  监督制度

三十一、市人民政府应当自觉接受市人民 代表大会及其常务委员会的监督 ，认真执行其 各项决议 ，向其报告工作 ，接受询问和质询 ， 依法备案政府规章和行政规范性文件。 自觉接 受市政协、各民主党派和群众团体的民主监督，

虚心听取意见建议。市政府及各部门应当认真 接受群众评议 ，接受新闻舆论、社会公众的监 督 ，重视群众反映和新闻媒体报道的问题 ，积 极主动核查整改，并在一定范围内反馈或公布。

三十二、市人民政府及其组成部门要加强 同市人大代表和政协委员的联系 ，依法认真办 理议案、建议和提案 ，严格落实责任 ，限期办 结并向市人民代表大会常务委员会报告和向市 政协通报办理情况。

三十三、市人民政府及其组成部门要加强 行政系统内部监督 ，严格执行政府规章、行政 规范性文件备案制度，依法履行行政复议职责， 及时发现并纠正行政机关违法或者不当的行政 行为 ，依法及时化解行政争议。加强对财政资 金分配使用、政府投资项目、公共资源交易、 政府采购、国有资产等权力集中部门和岗位的 权力运行监督和制衡 ，实行分事行权、分岗设 权、分级授权 ，定期轮岗 ，防止权力滥用。严 格实行行政执法责任制、评议考核制和行政执 法过错责任追究制 ，切实做到严格、规范、公 正、文明执法。

三十四、市人民政府及其组成部门要加强 效能建设，健全行政问责制度和绩效管理制度， 加强对重大决策部署落实、部门职责履行、重 点工作推进以及自身建设等方面的考核评估 ， 明确问责范围，规范问责程序，健全纠错制度， 严格责任追究，提高政府公信力和执行力。

三十五、市政府及各部门工作人员要依照  有关法律规定自觉接受国家监察机关及审计部  门的监督。对监督中发现的问题，须认真查处、 整改。市人民政府及其组成部门要依照有关法

律规定接受人民法院依法实施的监督 ，做好行 政应诉工作 ，尊重并自觉履行人民法院的生效 判决、裁定。

三十六、市人民政府及其组成部门要进一 步完善信访工作制度，重视人民群众来信来访， 畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保 障渠道 ，定期召开会议研究解决信访工作中的 重要问题。市政府领导同志、各部门及负责人 要亲自阅批群众来信，督促解决重大信访问题。

第八章  会议制度

三十七、市人民政府实行全体会议、常务 会议、市长办公会议、专题会议和专业性会议 制度。市人民政府工作中的重大事项 ，必须经 全体会议或常务会议讨论决定。对紧急和突发 性重大事件 ，来不及召开会议而又必须及时处 理的，分管市长协调处理后，向市长报告。

（一）市政府全体会议。由市长、副市长、 秘书长、副秘书长（办公室副主任）和市政府  组成部门、派出机构、直属事业单位主要负责  同志参加。必要时，可召开市政府全体（扩大） 会议 ，扩大到县（ 区）人民政府、中央、 自治  区驻固单位、重点企业主要负责人参加。一般  每年召开 1 次 ，由市长召集和主持。主要任务  是：

1. 传达贯彻党中央、国务院和自治区党委、 政府及市委的重要指示、决定和会议精神；

2. 讨论和决定市人民政府工作中的重大事 项；

3. 部署市人民政府的重要工作；

4. 通报全市经济社会形势。

（二）市政府常务会议。由市长或市长委 托常务副市长召集和主持 ，副市长、秘书长组 成 ，应有半数以上组成人员出席方能召开。副 秘书长（办公室副主任） 、发改、财政、司法 和相关部门（单位） 、县（ 区）政府主要负责 人列席 ，必要时可邀请相关专家、政府法律顾 问列席。一般每月召开 1—2 次，如有需要可临 时召开。主要任务是：

1. 传达党中央、国务院和自治区党委、政 府和市委的重要指示、决定和会议精神 ，市人 民代表大会及其常委会的决议、决定 ，研究提 出具体贯彻意见；

2. 研究向自治区政府请示、报告的重大事 项和提请市委及相关议事协调机构审议的重大 事项；

3. 审议需提请市人民代表大会及其常委会 审议的议案、地方性法规草案、重要的工作报 告草案和讨论决定的重大事项 ；向市政协通报 的重要事项；

4. 审议政府规章、重要的行政规范性文件；

5. 审议市国民经济和社会发展长远规划、 年度计划、财政预决算及年度审计报告等 ；定 期分析研判全市经济运行情况 ，研究事关经济 社会发展、风险防范、脱贫攻坚、环境保护、 改革创新、社会管理、改善民生等方面的重大 政策措施；

6. 审议政府重大投资、重大建设、重要资 源配置、社会分配调节、国有资产监督管理等 方面的重大事项 ，民生工作和关系公众切身利 益或者社会关注度高的其他重大事项；

7. 审议预算外追加大额资金；

8. 审议以市人民政府名义授予的先进集体、 先进个人荣誉称号和表彰决定 ；批准革命烈士  称号；

9. 审议市政府工作部门和县（ 区）政府的 重要请示事项；

10. 审议政府工作人员任免、奖惩等事项；

11. 审议其他重大事项，包括重大招商引资 项目战略合作协议。

市人民政府常务会议议题要着眼改革发展  稳定大局 ，立足解决实际问题 ，不涉及全局、  没有实质性内容、没有明确意见、尚存在分歧  的议题一律不提交会议。议题由部门或县（ 区） 提出后 ，制作 PPT 汇报材料 ，经分管副秘书长  （副主任）严格审核把关 ，报请分管副市长审  签 ；市人民政府办公室根据分管副市长批示意  见，汇总后按程序报秘书长核签，报市长审定。 凡提交市政府常务会议讨论的重要议题 ，市政  府分管领导和主办部门事先应牵头组织调查研  究和分析论证 ，充分听取各方面意见 ，进行风  险评估和合法合规性审查 ，事先协调沟通 ，达  成一致意见，在此基础上提出决策建议。

（三）市长办公会议。由市长召集并主持， 相关副市长、秘书长、副秘书长（办公室副主 任）和部门负责同志参加。会议不定期召开。

（ 四）市政府专题会议。由市长、副市长、 秘书长按照分工主持召开 ，相关副市长、部门  负责同志参加。会议不定期召开。副秘书长（办  公室副主任）可受市政府领导委托主持召开。

（五）市直各部门（单位） 以市政府名义 召开的专业性会议。每年年初向市政府办公室

报备 ，未经报备的 ，市政府办公室不予发文通 知，不安排市政府领导参加。

三十八、市政府重要工作要定期通报情况、 研究部署 ，由牵头部门提出意见 ，经分管副市  长审核后，提交市政府有关会议研究。

（一）关于经济运行情况 ，由市统计局、 发改委牵头 ，相关部门配合 ，每月向市政府提 交经济运行、项目推进及 “ 四个一 ”等相关产 业发展情况报告。市政府每季度研究分析全市 经济运行特点、存在问题和下一步工作建议 ， 向市委专题报告。

（二）关于 “三大攻坚战” ，由相关部门 每季度向市政府提交决策部署落实、存在问题 及下一步工作建议情况报告 ，并列有关会议研 究后，向市委专题报告。

三十九、市政府全体会、政府常务会议和 市长办公会议 ，原则上要求市直部门（单位） 和县（ 区）政府主要负责同志参加。确有特殊 原因不能到会的 ，须提前以书面形式向市政府 办公室请假。未经批准 ，不得擅自更换与会人 员。提交议题的县（ 区 ）、部门（单位）要安 排主要负责人汇报 ，不得委派其他同志代为汇 报或解释说明。市直部门（单位） 、县（ 区 ） 自行安排的会议（活动）与市政府会议冲突时， 必须服从市政府会议安排。市政府办公室不定 期对顶替、缺席、迟到或早退的市直部门、县 （ 区）及有关人员予以通报 ，通报结果纳入年 终考核。

四十、市政府领导应集中精力研究处理政 府工作中的重大问题，除市委、市政府统一

组织安排的活动外，市政府领导一般不出席市 直部

门（单位）和县（ 区）举办的事务性活动。实   行会议计划管理 ，严格控制以市人民政府名义   召开的全市性会议 ，确需召开的要列入年度计   划 ，未列入计划的严格按程序报批。可采取小   范围、小规模研究问题、协调解决问题的专题   会议 ，不开泛泛部署工作和提要求的会议 ；能   用电话、文件等形式部署的不再开会 ，能召开   视频会议的不召开现场会议。从严把控副市长   参会规格 ，副市长一般不出席政府组成部门召   开的部门工作性会议（兼任部门主要负责同志   的除外）。市人民政府召开的全市性工作会议， 人数不超过 200 人 ，时间不超过 1 天 ；市长出   席的会议，可要求与会议主题密切相关的县（ 区） 和政府组成部门主要负责同志参加 ；副市长出   席的会议 ，不要求县（ 区）和政府组成部门主   要负责同志参加 ，确需参加的 ，报市长批准。

带头开短会、讲短话 ，在全市性会议上主讲 ， 时间一般控制在 1 小时以内。除有重要审议事 项的会议外，一般不安排分组讨论。

第九章  公文审批

四十一、各县（ 区）政府、市政府各部门 报送市政府的公文 ，应当符合《党政机关公文 处理工作条例》《党政机关公文格式》的规定， 由市政府办公室按程序办理。除市政府领导同 志交办事项和必须直接报送的涉密事项外 ，不 得以本单位名义直接向市政府领导同志个人报 送公文 ，不得以本单位负责人名义向市政府报 送公文。紧急特殊情况确需向市政府领导同志 个人报送的公文 ，签批之后应及时送市政府办

公室登记。各部门报送市人民政府的请示性公 文 ，部门之间如有分歧意见 ，主办部门要主动 协商 ；不能取得一致意见的 ，应列出各方的理 由和依据 ，提出办理建议 ，并与相关部门负责 人会签后报市人民政府决定。

市人民政府组成部门和各县（ 区）人民政 府报送自治区人民政府的公文 ，应按上行文的 要求，由该单位主要负责人签发。

四十二、属政府规章、规范性文件、国民 经济和社会发展规划、突发公共事件应急预案 及重大民生政策等事关全市经济社会发展大局 的事项 ，由市政府或市政府办公室发文 ；属政 府年度重点工作事项 ，由市政府办公室发文 ， 但要从严控制数量 ；属领导小组职权范围内的 事项 ，由领导小组或领导小组办公室发文 ；属 部门职权范围内的事项 ，由部门或部门联合发 文。市政府文件的制发应当坚持精简高效的原 则 ，行文应当确有必要、讲求实效 ，注重针对 性和可操作性。

四十三、市政府报自治区政府和市委的请 示或报告，提请市人大及其常委会审议的议案， 政府令、规范性文件和涉及全局性、重要工作 的文件 ，由市长签发 ，市长外出时可委托常务 副市长签发 ；市政府商请自治区有关厅（局） 的文件和以市政府或市政府办公室名义印发的 业务性文件 ，由分管副市长签发 ，涉及重大事 项的由市长或常务副市长签发 ；市政府常务会 议纪要、市长办公会议纪要由市长签发 ；专题 会议纪要由市长、分管副市长或秘书长签发 ； 已经市政府有关会议决定或属于例行批准手续 的文件由秘书长签发。部门以市政府或市政府

办公室名义印发的代拟稿 ，须经部门主要负责 人审核签字 ，送市政府办公室归口秘书初核、 分管副秘书长（办公室副主任）复核后 ，报市 政府领导签发 ；对重大政策性和规范性文件 ， 起草部门在上报代拟稿时一并报送规范性文件 合法性、必要性说明材料 ，并经市司法局审查 后送市政府办公室审核 ；未经市政府办公室和 市司法局审核、直接报送市政府领导签发的 ， 市政府办公室一律不予受理。

四十四、市人民政府及其组成部门要按有 关规定 ，进一步精简公文和简报。部门职权范 围内的事务 ，由部门自行发文或联合发文 ，不 得要求市人民政府批转或政府办公室转发。凡 法律、行政法规已作出明确规定的 ，一律不再 制发文件。没有实质内容、可发可不发的文件 简报，一律不发。

属市人民政府主管部门负责的事项 ，其他 部门或各县（ 区）人民政府应当直接报送有关 主管部门处理 ；市人民政府及政府办公室接到 各单位报送此类事项 ，直接转送有关主管部门 处理 ，需要时可以要求有关主管部门反馈处理 情况和结果。

第十章  执行落实

四十五、市人民政府及各部门要以科学化、 规范化、标准化为目标 ，加强工作的计划性、 系统性和预见性 ，及时对年度工作进行安排部  署 ，并根据形势和任务变化适时进行调整。各  部门要按照市人民政府的工作报告和责任分工， 细化任务，抓好落实。

四十六、市人民政府及其组成部门要建立 责任明确、协调有序、运行高效的工作机制。 市人民政府的日常工作 ，属于副市长分管范围 内的 ，由分管副市长负责处理 ，定期过问决策 执行情况 ，及时协调解决执行过程中出现的问 题 ；涉及跨分管范围的重点工作 ，原则上明确 一位副市长牵头负责 ，相关副市长配合。涉及 多个部门职责范围的事项 ，明确由一个综合部 门或主管部门牵头负责 ，相关部门配合 ；必要 时可提请市长或者常务副市长召开会议 ，研究 解决存在的问题，完善落实决策的措施。

四十七、市人民政府对既定的工作目标、 重大决策部署、重点工作任务和确定事项 ，建 立落实清单 ，实行清单管理、挂图作战和目标 责任考核 ，考核结果作为市人民政府奖惩和推 荐使用干部的重要依据。

四十八、市政府领导同志要亲力亲为抓落  实，践行“一线工作法”，大力发扬“三苦” 作风，推动工作落实；市政府各部门必须坚决  贯彻市委、市政府的决定，部门主要负责人

是第一责任人，要细化工作措施，层层压实责 任，确保政令畅通。

四十九、负责市人民政府决定事项落实的 部门和单位 ，要以保证质量为前提 ，在规定期 限内将落实情况向市人民政府报告 ；未能按要 求落实的 ，必须书面递交详细的情况说明。市 人民政府对有关部门和单位落实决定事项不符 合要求的 ，要提出改进的意见和建议 ；对存在 较大问题的 ，责成承办部门限期整改。同时 ， 对决定事项的落实情况定期进行督查和分析 ， 及时向政府报告 ，并视情向市人民政府各部门 通报。

五十、市人民政府要强化督查 ，下列事项

应当纳入政府督查范围 ，由政府督查室建立台 账 ，全程督查、及时催办、销号管理 ，保证按 要求时限落实到位：

（一）《政府工作报告》确定的工作任务 和民生实事；

（二）全市重大决策和工作部署；

（三）市人民政府全体会和常务会决定的 事项；

（四） 自治区党委、政府和市委、市政  府统一安排部署或者下发公文、签订责任书， 要求各县（区）人民政府及各部门落实的事项

;   （五）全市重大项目建设及重点工作落实

情况；

（六）人大代表、政协委员反映的重要问 题及新闻媒体对政府或者有关部门突出问题的 批评和建议 ； 自治区、固原市人大代表建议、 政协提案落实情况；

（七） 区、市领导批示及市人民政府领导 交办的事项。

通过对政府重要决策的督办检查 ，随时了 解和解决决策实施中出现的新情况、新问题 ， 对决策实施过程中出现的重要问题及解决建议， 要及时报告市人民政府。

五十一、市人民政府应加强政府内部对决 策执行情况的监督 ，对违反有关规定作出的错 误决策或者不执行、延误执行、擅自改变政府 决策 ，造成重大损失或者严重不良影响的 ，有 关责任人员应当承担相应责任。

审计部门要将政府专项资金使用等决策的 执行情况纳入跟踪审计或者效益审计范围 ，加 强经济责任审计工作 ，并将审计结果报市人民 政府。

第十一章  应急管理

五十二、健全应急管理体制机制 ，强化突 发事件风险评估与隐患排查 ，完善应急预案体 系 ，加强应急指挥平台建设 ，落实应急救援队 伍和应急物资保障 ，注重应急宣传培训 ，加强 应急演练 ，推进基层应急体系建设 ，提升突发 事件预防和应急处置能力。

五十三、加强值班管理和值班检查 ，落实 值班值守规定 ，严格执行节假日领导在岗带班 制度。各县（ 区 ）、市直各部门（单位）要落 实突发事件信息报告制度 ，强化首报意识 ，即 接即报、边核边报、阶段续报。重大以上突发 事件发生后，必须在 30 分钟内向市人民政府电 话报告、1 小时内书面报告。

第十二章  报告制度

五十四、各副市长、秘书长参加国家、 自 治区相关会议后，2 个工作日内要向市政府主要 领导汇报会议精神 ，重要会议要提交市政府常 务会议传达研究。市政府各部门（单位）参加 国家、 自治区召开的会议 ，要及时向市政府分 管领导汇报。

五十五、市政府办公室于每个工作日上午 9：

00 前 ，将市长、各副市长当日政务活动安排 ， 送市长、各副市长及市委办、人大办、政协办， 供领导了解掌握。

执行领导干部个人重大事项报告制度 ，不 得利用职权和职务影响为本人或特定关系人谋 取不正当利益 ；不得违反规定干预或插手市场 经济活动 ；严格要求亲属和身边工作人员 ，不

第十三章  纪律作风建设

五十六、市政府及各部门要认真贯彻全面 从严治党要求 ，严格执行中央 八项规定 及 实施细则和区、市有关规定 ，严格执行廉洁从 政各项规定 ，发扬实干、团结、创新、高效、 清廉的作风，落实不忘初心、牢记使命的制度， 推进 “两学一做 ”学习教育常态化制度化 ，持 续改进工作作风，努力建设人民满意的政府。

五十七、市人民政府及其组成部门要从严  治政 ，对职权范围内的事项要按程序和时限积  极负责办理 ，对不符合规定的事项要坚持原则  不予办理；对因推诿、拖延等官僚作风及失职、 渎职造成影响和损失的 ，要追究责任 ；对越权  办事、以权谋私等违纪违法行为，要严肃查处。 市人民政府组成部门发布涉及政府重要工作部  署、经济社会发展重要问题、与群众利益密切  相关事项的信息 ，要经过严格审定 ，重大情况  要事先向市人民政府请示。

五十八、市人民政府及其组成部门要严格 执行财经纪律 ，艰苦奋斗 ，勤俭节约 ，坚决制 止奢侈浪费 ，严格执行住房、办公用房、车辆 配备等方面的规定；树立过 “紧日子”的思想， 压缩一般性支出和 “三公”经费。

五十九、市人民政府组成人员要严格遵守 保密纪律和外事纪律 ，严禁泄漏国家秘密、工 作秘密或者因履行职责掌握的商业秘密等 ，坚 决维护国家的安全、荣誉和利益。

六十、市政府组成人员要廉洁从政，严格 得利用特殊身份拉关系、谋私利。

六十一、市政府组成人员要持之以恒克服 形式主义、官僚主义 ，久久为功祛除享乐主义 和奢靡之风 ，驰而不息反四风、转作风、树新

风，真抓实干，埋头苦干。

六十二、市政府组成人员要将学习作为政 府工作创新提效的基础 ，对标 “五个过硬 ”要 求 ，持之以恒学科学理论、先进理念、成功经 验、创新做法 ，落实 “三个基本”工作方法 ， 每年深入基层调研了解情况、解决问题不少于 2 个月，学以致用、用以促学、学用相长。

六十三、市政府组成人员要严格执行《固 原市领导干部外出请假报告制度》 。副市长、 秘书长在工作日期间外出 2 天以内的 ，向市长 口头请假；外出 3 天及以上的，经市长批准后， 向市委书面请假。各县（ 区）长在工作日期间 外出 2 天以内的 ，向市长口头请假 ；外出 3 天 及以上的 ，向市长书面请假 ，同时报告市委书

记。市政府组成部门、派出机构、直属事业单 位的主要负责人外出 3 天及以上的 ，在征得市 政府分管领导同意后 ，向市长书面请假 ，同时 报告市委书记。

第十四章  附  则

六十四、本规则适用于市政府组成部门、 派出机构、直属事业单位、部门管理机构和五 县（ 区）人民政府。

六十五、2018 年 4 月 13 市政府印发的《固 原市人民政府工作规则》（ 固政发〔2018 〕15 号）同时废止。

固原市人民政府办公室关于印发

《固原市 5G 通信网络建设实施方案》的通知

固政办发〔2020 〕14 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构、事业单位：

为切实加快 5G 网络建设步伐，促进信息化产业快速发展，根据《 自治区人民政府办公厅关于 促进 5G 网络建设发展的实施意见》（宁政办发〔2020〕1 号）、自治区数字产业发展领导小组《关 于加快全区 5G 网络通信基础设施建设有关工作的通知》（宁数产组发〔2020 〕1 号）等文件精神， 结合我市通信网络建设实际，制定了《固原市 5G 网络建设实施方案》 。经市人民政府同意 ，现印 发给你们，请认真贯彻落实。

固原市人民政府办公室 2020 年 4 月 10 日

（此件公开发布）

固原市 5G 通信网络建设实施方案

为贯彻落实《 自治区人民政府办公厅关于 促进 5G 网络建设发展的实施意见》（宁政办发 〔2020〕1 号）、自治区数字产业发展领导小组 《关于加快全区5G 网络通信基础设施建设有关 工作的通知》（宁数产组发〔2020 〕1 号），促 进我市 5G 产业高质量发展，结合固原实际，制 定如下实施方案。

一、总体要求

（一）发展思路。以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导 ，牢固树立和贯彻落实 新发展理念 ，坚持以人民为中心的发展思想 ， 加快 5G 网络规模部署，构建 5G 产业生态体系， 促进 5G 与各领域融合应用，为推动全市高质量 发展提供有力支撑。

（二）发展目标。加快 5G 网络建设。2020 年建设 5G 基站 1500 座，实现市、县城区 5G 网 络覆盖。到 2021 年 5G 基站达到 1800 座，实现 全市乡镇以上 5G 网络基本覆盖。到 2022 年底， 5G 基站达到 2500 座，基本实现全市区域 5G 网 络覆盖，5G 用户数 50 万户 ，5G 示范应用场景 达到 5 个，培育 8 家以上 5G 应用领域创新型企 业或单位，形成一批可复制可推广的典型案例。

二、基本原则

（一） 坚持政府引导、企业建设。政府建 立协调推进机制 ，营造良好建设环境 ，引导社 会资本投入，推进 5G 网络建设。

（二）坚持统筹规划、合理布局。将 5G 网

络建设纳入 “十四五 ”发展规划进行统筹 ，优 化 5G 通信网络站址、机房及管线、电力等空间 布局。

（三） 坚持开放共享、融合发展。推动基 础电信运营企业通信基站塔（杆）资源与路灯 杆、监控杆、交通指示牌等社会塔（杆）资源 双向开放，节减投资。

（四） 坚持安全环保、绿色协调。推广应 用新能源和节能环保技术，积极推进 5G 基站景 观化建设，与城乡建设发展环境协调统一。

三、重点任务

（一）加强 5G 网络建设。工业和信息化部  门牵头 ，铁塔公司固原分公司统筹 ，各基础电  信运营商配合，统筹规划 5G 网络基站，在充分  利用现有基站资源、深度共享社会杆塔资源的  基础上，统筹编制 5G 网络站址规划，分年度编  制5G基站建设计划。住房和城乡建设部门负责， 按照国家、 自治区出台的建筑物通信基础设施  建设标准 ，为通信基础设施建设预留资源、提  供设备场地，向基础电信企业、铁塔公司开放。 自然资源部门负责，将通信基础设施及 5G 基站  布局纳入国土空间总体规划，统筹考虑 5G 基站  站址、机房、电源、管道等配建空间。（责任  单位：市工业和信息化局、 自然资源局、住房  城乡建设局 ，铁塔公司固原分公司 ，各基础电  信公司、国网固原供电公司，各县〔区〕政府）

（二）简化审批程序确保建设要素供给。

政府办文件                                                                                              《固原市人民政府公报》

行政审批部门要简化审批流程，缩短审批时限， 保障 5G 网络建设用地用电等资源要素供给。环  保部门要探索 5G 基站环评实行备案制。自然资  源部门要按公共设施安排 5G 网络基站、机房建  设用地 ，及时办理基站铁塔及节点机房用地确  权登记发证手续 ，需办理使用林地、 自然保护  区等用地评估报告手续的 ，较现行标准给予减  免或优惠。供电部门要在电力网络设施建设中， 考虑 5G 机房、基站的用电负荷及站点部署，将  机房、基站等通信基础设施用电转供电改为直  供电 ，降低电网环节收费和输配电价格 ，满足  5G 网络用电需求。（责任单位：市自然资源局、 生态环境局、审批局、国网固原供电公司、铁  塔公司固原分公司、各基础电信公司，各县〔区〕 政府）

（三）推动塔（杆）资源开放共享。公安、 城管、交通运输等部门的各类塔（杆）资源要  与铁塔公司通信基站塔（杆）资源双向共享和  互相开放 ，最大化实现 “一杆多用” “一塔多  用”。在保证安全前提下 ，推动国网固原供电  公司所辖电力塔（杆）开放共享。各部门规划  建设塔杆等公共设施时，应统筹考虑 5G 网络基  站建设需求 ，在新建改建道路时 ，应统筹规划  建设智慧灯杆、多杆合一的城市公共服务综合  杆 ，实现照明、通信、公安、交通等多种功能  集成运维，满足 5G 建设需要。城管部门要对城  市路灯塔杆进行 “多杆合一 ”改造。（责任单  位: 市公安局、 自然资源局、住房城乡建设局、 交通运输局、城管局、铁塔公司固原分公司、 国网固原供电公司，各县〔区〕政府）

（四）推动公共资源开放共享。积极推进

政府机关、国有企事业单位、院校、展览馆（ 图  书馆） 、旅游景点等所属建筑物、构筑物 ，以  及机场、公路、铁路、桥梁、隧道、铁路车站、 公路客运站、公园、景区、绿地以及大型商业  场所等公共资源向 5G 网络免费开放，提供进入 便利条件 ，支持铁塔公司、电信运营企业开展  在用通信设施进场维护改造工作。城市管理部  门要协调居民小区、商务楼宇积极配合开展通  信配套设施建设 ，免费开放共享小区墙体、路  灯杆、通信管道等小区资源，禁止收取协调费、 分摊费等不合理费用，保障 5G 网络基础设施建  设顺畅。（责任单位:市教育体育局、交通运输  局、商务投资促进局、文化旅游广电局、卫生  健康委、国资委、城管局、铁塔公司固原分公  司、各基础电信公司，各县〔区〕政府）

（五）推进 5G 融合应用。发挥优势，突出  特色，加快 “5G+”网络部署，实施一批 5G 重  大应用示范工程。大力推动 5G 在农业、工业、 城市管理、教育、交通、医疗健康、文化旅游、 政务服务、环境治理、应急救援、新媒体等领  域的应用，推动 5G 产业示范应用。稳步推进基  于 5G 低延时、高宽带、高并发特点的虚拟现实  等技术，以网络建设支撑 5G 融合应用向纵深发  展 ，提升生产工作效率 ，形成建设与应用双向  驱动的发展格局，打造一批行业创新应用标杆， 探索形成可复制可推广的 5G 应用新业态、新模  式。（责任单位：市直各有关部门、各基础电  信公司，各县〔区〕政府）

四、保障措施

（一） 统一协调推进。建立工作协调推进  机制，由市工信部门牵头统筹协调，各县（ 区）

和相关部门配合，积极解决 5G 建设中出现的困 难问题，确保 5G 建设进度。

（二）强化宣传引导。强化舆论引导 ，积 极开展 5G 频谱知识和电磁辐射常识宣传，消除 群众抵制行为。大力宣传通信设施保护法律法 规，共同营造推进5G 网络规划建设的良好氛围。

（三）加强督促检查。各部门要高度重识， 积极配合，提高效率，政府督查部门将 5G 基站 规划建设、公共资源开放、资源要素保障情况 纳入单位绩效评价范围进行督查，推动 5G 网络 建设顺利实施。

固原市人民政府办公室

关于印发《固原市创建国家生态文明建设

示范市工作实施方案》的通知

固政办发〔2020〕20 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构、事业单位：

《固原市创建国家生态文明建设示范市工作实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们， 请结合实际，认真组织实施。

固原市人民政府办公室 2020 年 4 月 14 日

（此件公开发布）

固原市创建国家生态文明建设示范市 工作实施方案

为全面创建国家生态文明建设示范市 ，依 据生态环境部印发《国家生态文明建设示范市 县建设指标》和《国家生态文明建设示范市县 管理规程》等相关规定、《固原市创建国家生

态文明建设示范市规划（2019-2022 年）》，结 合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平生态文明思想为指引 ，全面落实自治

区生态立区战略 ，推动形成 “生态优先、富民 为本、绿色发展”的高质量发展新格局。紧紧 围绕国家生态文明建设示范市县创建指标体系， 深入推进生态制度、生态环境、生态空间、生 态经济、生态生活、生态文化六大体系建设，

重点开展污染防治攻坚战行动，着力解决突出 生态环境问题，有效防范生态环境风险，推动

山绿与民富、生态保护与高质量发展有机结合， 全面提升生态文明建设水平 ，完成创建国家生 态文明建设示范市任务。

（一）工作目标。

保持提高已达标的指标 ，集中攻坚尚未达标的 指标，协调推进生态文明建设示范市各项工作， 促使全市生态文明建设取得重大进展。到 2020  年底力争达到国家生态文明示范市各项指标要 求 ，2021 年申报创建成为国家生态文明建设示 范市并争取通过国家审核命名 ，2022 年保持提 升。六盘山天高云淡、五河水清澈长流和生态 城宜居宜游三张名片更加靓丽 ，生态环境保护 和高质量发展道路更加宽广。

（二）实施步骤。

1. 规划编制阶段（2019 年 12 月前）。编制 《固原市创建国家生态文明建设示范市规划》、 《固原市创建国家生态文明建设示范市工作实  施方案》。

2. 安排部署阶段（2020 年 4 月 15 日前）。 公布《固原市创建国家生态文明建设示范市规 划》 ，印发《固原市创建国家生态文明建设示 范市工作实施方案》 ，成立固原市创建国家生 态文明建设示范市工作领导小组 ，分解落实创

建任务。

3. 任务完善阶段（2020 年 12 月前）。各县 （ 区） 、相关部门（单位）按照指标任务 ，对 照责任清单认真抓好各项指标的落实 ，制定专 项工作方案 ，提出切实可行的具体措施。对已 达标的指标巩固提升 ，对未完成的指标集中攻 坚，力保各项指标达到创建要求。

4. 创建申报阶段（2021 年 12 月前）。按照 《国家生态文明建设示范市县管理规程》 ，以 及上级生态环境部门申报要求 ，完善资料、 自 评自验、查漏补缺 ，力争创建成为国家生态文 明建设示范市。

5. 巩固提升阶段（2022 年 12 月前）。进一 步加大生态文明建设力度 ，巩固提升生态文明 建设示范市各项创建指标 ，确保达到国家对生 态文明建设示范市动态管理要求 ，促进全市生 态环境保护和高质量发展，建设美丽固原。

二、主要任务

（一）完善生态文明制度。

1. 编制生态文明建设示范市规划。完成《固 原 市 创 建 国 家 生 态 文 明 建 设 示 范 市 规 划 （2019-2022 年）》（ 以下简称《规划》）编制 工作 ，与国民经济发展规划、相关部门行业规 划协调衔接 ，切实增强《规划》 的科学性、前 瞻性和可操作性 ，通过市人民政府常务会审议 并在政府网站发布。（牵头单位：市生态环境 局；配合单位：各县〔区〕政府）

2. 进一步加强党委政府对生态文明建设重 大目标任务部署。严格落实环境保护 “党政同 责、一岗双责” ，各级党委政府领导班子深入 学习贯彻落实习近平生态文明思想 ，对国家、

自治区有关生态文明建设决策部署和重大政策、 中央环保督察与各类专项督察问题、本行政区  内生态文明建设突出问题 ，定期召开相关会议  及时研究落实。（牵头单位：各级党委政府）

3. 提高生态文明建设工作占党政实绩考核 比例。将生态文明制度建设和体制改革、生态 环境保护、资源能源节约、绿色发展等工作纳 入党政实绩考核范围 ，通过强化考核 ，把生态 文明建设工作任务落到实处。到 2020 年，确保 生态文明建设工作占党政实绩考核比例达到 20%以上。（牵头单位：市委组织部；配合单位： 市人力资源和社会保障局、生态环境局）

4. 全面深化河长制体制机制。严格落实中  央办公厅 国务院办公厅《关于全面推行河长制  的意见》，建立健全市、县、乡（镇）、村（社  区）河长体系 ，实现河流湖泊河湖长全覆盖 ， 并延伸到沟、渠、溪、塘等小微水体 ，各级党  政主要负责人担任行政区域内河长 ，落实属地  责任 ，健全长效机制 ，协调整合各方力量 ，加  强监管 ，促进水资源保护、水域岸线管理、水  污染防治、水环境治理等工作。（牵头单位：  市水务局；配合单位：市生态环境局，各县〔区〕 政府）

5. 强化环境信息公开。按照《中华人民共  和国政府信息公开条例》（ 国务院令第 711 号）、 《环境信息公开办法（试行） 》（ 国家环境保  护总局令第 35 号）等法规文件要求，主动公开  生态环境信息、重点污染源信息和企业强制性  生态环境信息。到 2020 年，环境信息公开率持  续达到 100%以上。（牵头单位：市生态环境局； 配合单位：各县〔区〕政府）

6. 依法开展规划环境影响评价。按照《中  华人民共和国环境影响评价法》 、《规划环境  影响评价条例》等规范标准 ，严格执行环境影  响评价制度 ，加强环境影响评价前端管理 ，对  土地利用规划和区域、流域、海域的建设、开  发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、 能源、水利、交通、城市建设、旅游、 自然资  源开发的有关专项规划 ，进行环境影响评价。 到 2020 年 ，依法开展规划环境影响评价达到  100%。（牵头单位：市生态环境局；配合单位： 各县〔区〕政府，开发区管委会）

（二）维护生态安全格局。

1. 坚决打赢蓝天保卫战。实施能源结构调 整优化 ，削减煤炭消费比重 ；加强工业废气污 染防治 ，持续推进工业污染源全面达标排放 ； 推进扬尘污染防治工作 ；强化机动车尾气污染 防治 ；加强秸秆和氨排放控制 ；加大挥发性有 机物（VOC）治理力度；实施非煤矿山综合整治； 强化重污染天气应对。环境空气质量完成自治 区规定的年度考核目标任务 ，且保持稳定或持 续改善。（牵头单位：市生态环境局 ；配合单 位 ：市发展改革委、工业信息化局、公安局、 自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、 农业农村局、商务投资促进局、市场监管局、 城管局，各县〔区〕政府，开发区管委会）

2. 全力打好碧水攻坚战。实施流域综合治 理 ，坚持流域上下联动治理 ，整治重点河道环 境污染 ，防止地下水污染 ，消除黑臭水体 ；集 中治理工业园区污染 ，强化城镇生活源污染治 理 ，深化农村污染防治 ，提升城乡污水收集处 理能力 ；实施水源地环境保护专项排查 ，落实

水源地环境问题整改措施 ，切实保障饮用水源 安全。水环境质量完成自治区规定的年度考核 目标任务 ，且保持稳定或持续改善。（牵头单 位 ：市生态环境局 ；配合单位：市工业信息化 局、 自然资源局、住房城乡建设局、水务局、 农业农村局、卫生健康委、商务投资促进局、 城管局，各县〔区〕政府，开发区管委会）

3. 扎实推进净土持久战。根据《土壤污染  防治法》建立建设用地土壤污染风险管控和修  复名录制度 ，强化部门联合监管 ，对存在不可  接受风险的建设用地地块 ，未完成风险管控或  修复措施的 ，严格准入管理 ；杜绝发生因建设  用地开发利用不当造成 “毒地 ”事件 ；（牵头  单位：市生态环境局 ；配合单位：市自然资源  局、住房城乡建设局、农业农村局 ，各县区 ， 开发区管委会）保持全市耕地土壤清洁现状 ， 基本掌握重点行业企业用地中的污染地块分布  及其环境风险情况 ，建立全市土壤环境基础数  据库 ，整治土壤污染源头。深入推进农村面源  污染治理 ，加快农村污水处理设施建设。（牵  头单位：市农业农村局、生态环境局 ；配合单  位：市自然资源局、住房城乡建设局，各县〔区〕 政府，开发区管委会）

4. 加强生态系统保护修复。加大生态系统 保护和修复力度 ，实施重点区域生态修复、国 土绿化、水土流失综合治理、生物多样性保护 等重点工程 ，不断提高生态环境状况指数、林 草覆盖率、生物多样性保护等建设指标。到 2020 年，生态环境状况指数达到 60 以上，林草覆盖 率达到 73%以上。（牵头单位：市自然资源局； 配合单位：市生态环境局、水务局、农业农村

局、六林局，各县〔区〕政府）

5. 有效防范生态环境风险。依据《国家危  险废物名录》 ，加强危险废物处置和管理 ，将  危险废物预处理后 ，分类收集 ，由专用的运输  工具运至危险废物处置单位集中处置 ，提高危  险废物利用处置率。到 2020 年，危险废物利用 处置率达到 100%；建立突发生态环境事件应急  管理机制，织开展突发生态环境事件风险控制、 应急准备、应急处置、事后恢复等工作 ，预防  和减少突发生态环境事件的发生 ，控制、减轻  和消除突发生态环境事件引起的危害 ，规范突  发生态环境事件应急管理工作。（牵头单位：  市生态环境局、应急管理局 ；配合单位：市工  业信息化局、公安局、住房城乡建设局、交通  运输局、卫生健康委、市场监管局、城管局 ， 各县〔区〕政府，开发区管委会）

（三）构建生态空间体系。

1. 划定并严守生态保护红线。对物种自然 繁衍、生物多样性保护、区域生态安全维护具 有重要作用的区域划定生态保护红线 ，按照应 保尽保、应划尽划的原则 ，将生态功能重要区 域、生态环境敏感脆弱区域全部纳入生态保护 红线 ；按照自治区统一部署要求 ，完成评估优 化后 ，组织实施勘界定标 ，明确生态保护红线 地域边界、生态系统类型和主要生态功能 ；严 格落实《宁夏回族自治区生态保护红线管理条 例》 ，实现 “一条红线”管到底 ，确保生态保 护红线面积不减少 ，性质不改变 ，主导生态功 能不降低 ；开展国家公园试点 ，推进自然保护 区、森林公园等各类自然公园进行优化整合 ， 合理调整各类自然保护地范围并勘界立标。（牵

头单位：市自然资源局 ；配合单位：市生态环  境局、水务局、农业农村局、六林局，各县〔区〕 政府）

2. 加强河湖岸线的保护与利用。按照《河 湖岸线保护与利用规划编制指南（试行） 》， 开展河湖岸线保护与利用规划编制工作 ，划定 岸线控制区、岸线保留区、岸线控制利用区及 岸线开发利用区 ，合理确定各水域岸线管理保 护范围 ，对不同的功能分区 ，制定不同的管控 措施 ；开展河湖水域及岸线专项整治行动 ，对 河湖垃圾清理和固体废弃物排查整治。（牵头 单位：市水务局 ；配合单位：市自然资源局、 生态环境局、住房城乡建设局、农业农村局、 城管局，各县〔区〕政府）

（ 四）加快生态经济发展。

1. 推进节能降耗。大力发展现代生态农业、 生态环境友好型工业、绿色发展服务业 ，推动  重点领域节能 ，实施重点用能行业能效提升计  划 ，推进合同能源管理 ，推广使用节能器具 ； 优化能源结构 ，严格控制煤炭消费总量 ，扶持  发展新能源。到 2020 年，单位地区生产总值能 耗或单位地区生产总值能耗降低率完成自治区  规定的目标任务，且保持稳定或持续改善。（牵  头单位：市发展改革委 ；配合单位：市工业信  息化局、住房城乡建设局、交通运输局、农业  农村局、市场监管局 ，各县〔 区〕政府 ，开发  区管委会）

2. 控制单位生产总值用水量。建立健全用 水总量控制 ，实施国家节水行动 ，落实工农业 计划用水管理制度 ，推进综合水价改革 ，大力 推广节水技术和产品，开展中水回用。到 2020

年 ，单位地区生产总值用水量或单位地区生产 总值用水量降低率达到自治区考核要求 ，完成 自治区规定的目标任务 ，且保持稳定或持续改 善。（牵头单位：市水务局 ；配合单位：市发 展改革委、城管局、工业信息化局、农业农村 局、市场监管局 ，各县〔 区〕政府 ，开发区管 委会）

3. 严格建设用地管理。落实耕地占补平衡  制度 ，实行建设用地定额指标管理 ，持续推进  城镇园区低效土地再利用 ，全面清理处置闲置  土地，提高土地集约节约利用水平。到 2020 年， 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率持  续保持在 4.5%以上。（牵头单位：市自然资源  局；配合单位：市住房城乡建设局，各县〔区〕 政府，开发区管委会）

4. 严格控制二氧化碳排放量。落实煤炭产 能减量等量替代，大力发展清洁能源和新能源， 减少煤炭消费量 ，提高再生能源和清洁能源占 比。到 2020 年，碳排放强度完成自治区规定的 目标任务 ，并纳入统计年报。（牵头单位：市 生态环境局、统计局 ；配合单位：市发展改革 委、工业信息化局 ，各县〔区〕政府 ，开发区 管委会）

5. 实施强制性清洁生产审核。按照《中华 人民共和国清洁生产促进法》有关规定 ，对污 染物排放超过国家或者自治区规定的排放标准， 或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准 ， 但超过重点污染物排放总量控制指标的企业 ， 超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的 企业 ，使用有毒、有害原料进行生产或者在生 产中排放有毒、有害物质的企业 ，实施强制性

清洁生产审核。并制定强制清洁生产审核年度 计划 ，并完成年度审核计划。（牵头单位：市 工业信息化局 ；配合单位：市生态环境局 ，各 县〔区〕政府，开发区管委会）

6. 提高农业废弃物综合利用率。全面推进  秸秆综合利用 ，大力开展秸秆还田和秸秆肥料  化、饲料化、基料化、原料化和能源化利用 ； 开展畜禽粪污综合利用 ，规模化畜禽养殖场将  畜禽粪污通过还田、沼气、堆肥、培养饲料等  方式提高综合利用 ，构建起种养结合、农牧循  环的农业可持续发展机制 ；加强农用残膜回收  利用 ，采取人工捡拾回收、地膜机械化捡拾回  收 ，全生物可降解地膜等技术措施 ，采用以旧  换新、经营主体上交、专业化组织回收、加工  企业回收等多种回收利用方式 ，提高残膜回收  利用率 ，建立健全农用残膜回收利用机制。到  2020 年，全市秸秆综合利用率达到 90%以上 ， 畜禽粪污综合利用率达到 91%以上 ，农用残膜  回收利用率达到 96%以上。（牵头单位：市农  业农村局；配合单位：市生态环境局，各县〔区〕 政府）

7. 提高一般工业固体废物综合利用率。统 筹规划工业园区固体废弃物集中处置能力建设， 构建固体废弃物循环利用体系 ；推动园区循环 发展 ，促进企业间废物互用、资源搾尽、能量 互补 ，鼓励关联性强的重点产业发展循环产业 链 ，打造产业集群 ，推动企业清洁生产 ，加强 废水、废气、废渣和余热余压等循环再利用 ， 提高企业就地消纳和转化废物能力。到 2020 年， 一般工业固体废物综合利用率达到 80%以上。 （牵头单位：市工业信息化局 ；配合单位：市

生态环境局、住房城乡建设局 ，各县〔 区〕政 府，开发区管委会）

（五）打造生态宜居城市。

1. 保障饮用水安全。开展城乡集中式饮用 水源地规范化建设 ，清理整治水源地保护区内 违法违规设施 ；开展农村 “千吨万人 ”饮用水 源调查评估和保护区划定工作 ；研究解决地下 水型水源地硫酸盐、氟化物和地表水型水源地 硼来源分析，科学合理制定消除污染方法；（牵 头单位：市生态环境局；配合单位：市水务局， 各县区）定期监测、评估集中式饮用水水源、 供水厂单位供水和用户水龙头水质状况 ，确保 取水口、供水管网、水龙头水质 “三达标”。 到 2020 年，确保集中式饮用水水源地水质优良 比例持续保持在 100%，村镇饮用水卫生合格率 达到 100%。（牵头单位：市卫生健康委；配合 单位：市生态环境局、水务局 ，各县〔 区〕政 府）

2. 开展城镇环境综合整治。实施城镇生活 垃圾分类减量化行动和农村生活垃圾集中收集 储运 ，促进垃圾分类收集和处理 ，提高回收利 用率 ，实现垃圾减量化、无害化以及资源化。 完善农村生活垃圾转运设施 ，建立 “户分类、 村收集、乡储运、县处理”的模式 ，建立完善 监管制度。加大城镇污水管网建设力度 ，进一 步提高城镇污水处理率 ；持续推进城镇污水处 理设施及配套管网建设 ，建设配套管网和雨污 分流系统 ，实施污水处理设施提标升级改造 ， 加强污水处理厂污泥处置。到 2020 年，市区污 水处理率达到 95%以上、县城达到 85%以上， 市区生活垃圾无害化处理率达到 95%以上、县 城达到 80%以上。（牵头单位：市城管局、住

房城乡建设局 ；配合单位：市生态环境局 ，各 县〔区〕政府）

3. 推动城市公园建设升级。极推进市（县） 建成区小微游园、街头绿地、社区公园和市民  休闲森林公园建设，严格落实城市建成区 “300  米见绿、500 米见园”园林绿化建设要求，提高  城市建成区绿化覆盖率。2020 年 ，城镇人均公  园绿地面积达到 25 平方米/人以上。（牵头单位： 市城管局 ；配合单位：市住房城乡建设局、 自  然资源局，各县〔区〕政府）

4. 持续推进农村 “厕所革命”。严格落实 《关于进一步推进农村户厕建设的通知》（全 爱卫办发〔2018〕4 号），积极推进农村户厕改 造建设，在不具备改造室内水冲式厕所的地区， 建设三格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三联 通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑交替 式厕所和具有完整上下水道系统及污水处理设 施的水冲式厕所等。到 2020 年，农村无害化卫 生厕所普及率完成自治区规定的目标任务；（牵 头单位：市农业农村局 ；配合单位：市卫生健 康委、城管局、住房城乡建设局 ，各县区）加 快在公共场所、主干道路沿线等人流量大的区 域适量布局建设公共厕所。（牵头单位：市城 管局 ；配合单位：市卫生健康委、住房城乡建 设局，各县〔区〕政府）

5. 推广绿色节能建筑。开展既有建筑节能 评估 ，推进既有高能耗建筑绿色改造 ，开展公 共建筑既有建筑节能改造工作 ；以大力发展装 配式建筑提升绿色建筑的发展质量 ，进一步完 善装配式建筑配套政策 ，推动装配式建筑项目 实施 ；持续实施 65%建筑节能标准 ，发展绿色 建设 ，全面推广绿色建材 ，提高新建建筑中绿 色建筑比例。到 2020 年，城镇新建绿色建筑比

例达到 50%以上。（牵头单位：市住房城乡建 设局；配合单位：各县〔区〕政府）

6. 完善公共出行设施。强化常规公交与土 地协调互动 ，以社区公交为突破口提升城市公 交建设水平和服务能力 ，形成 “城市公交为主 体、 自行车（等慢行交通）为延伸、出租车为 特服”的公共交通体系 ，鼓励城乡居民乘坐公 共交通。到 2020 年，公共交通出行分担率达到 50%以上。（牵头单位：市交通运输局；配合单 位：市发展改革委、城管局、住房城乡建设局， 各县〔区〕政府）

7. 推广绿色产品消费。大力开展节能减排  全民行动 ，引导居民绿色消费 ；贯彻落实公众  消费绿色产品补贴政策 ，鼓励使用环保包装材  料。进一步推广高效节能、高性价比的节能家  电以及节水器具 ，限期淘汰不符合节水标准的  用水设施及产品 ；加强宣传提高公众节水节能  意识，引导公众优先采购再生产品、绿色产品、 能效标示产品、节能节水认证产品和环境标志  产品。到 2020 年，节能家电市场占有率达到 50%  以上 ，在售用水器具中节水型器具占比达到  100% ，一次性消费品人均使用量逐步下降 ，并  纳入统计年报。（牵头单位：市市场监管局、  统计局；配合单位：市发展改革委，各县〔区〕 政府）

8. 推行政府绿色采购。严格执行《关于调  整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行  机制的通知》（财库〔2019〕9 号），建立绿色  采购清单 ，加大绿色、循环和低碳发展产品采  购比例。到 2020 年，政府绿色采购比例达到 80%  以上 ，并纳入统计年报。（牵头单位：市财政  局、统计局；配合单位：市审批局，各县〔区〕 政府）

（六）加强生态文化建设。

1. 加强党政领导干部参加生态文明培训。 通过党校和干部学院的专题培训班 ，以及党员 干部常规培训、轮训中增加生态文明相关培训 课时等形式 ，对全市副科级以上在职党政领导 干部进行全员生态文明培训 ；通过网络教育平 台增加生态文明相关课件 ，鼓励和引导广大机 关单位人员自觉学习生态环保知识 ，牢固树立 生态文明理念。到 2020 年，确保党政领导干部 参加生态文明培训的人数比例达到 100%。（牵 头单位：市委组织部 ；配合单位：市委党校、 生态环境局，各县〔区〕政府）

2. 提高公众对生态文明建设的满意度和参 与度。加强生态文明宣传教育 ，充分利用多样 化传播手段 ，宣传习近平生态文明思想、绿色 青山就是金山银山的发展理念 ；开展多种形式 的生态文明教育活动 ，倡导简约适度、绿色低 碳的生活方式 ；畅通公众信息反馈渠道 ，保障 公众依法参与生态文明建设政策制定、环境决 策、环境执法、环境守法等公共事务的活动 ； 组织开展公众对生态文明建设满意度和公众对 生态文明建设的参与度的调查工作。到 2020 年， 公众对生态文明建设的满意度和公众对生态文 明建设的参与度均达到 80%以上 ，并纳入统计 年报。（牵头单位：市委宣传部、统计局 ；配 合单位：市教育体育局、生态环境局、文化旅 游广电局、固原调查队，各县〔区〕政府）

三、保障措施

（一）加强组织领导。市生态环境保护委 员会组织领导创建国家生态文明建设示范市工 作 ，定期召开专题会议研究部署创建工作。市 生态环境保护委员会办公室（市生态环境局） 负责生态文明建设示范市创建的统筹协调、督

查考核、创建申报等具体工作。各县（ 区） 、 市直相关部门（单位）对照指标要求 ，主动认 领任务 ，制定实施方案 ，采取有力措施 ，落实 责任 ，扎实推进创建工作。每半年向市生态环 境保护委员会办公室报告任务落实情况 ，确保 创建工作顺利开展、各项指标达标。

（二）强化资金保障。积极争取中央和自  治区财政投入 ，加大地方政府预算投入 ，引导  社会资金投入，努力形成多元投入、市场推进、 社会参与的国家生态文明建设示范市创建工作  资金保障体系。

（三）补齐创建短板。突出问题导向 ，对 相对薄弱的生态文明建设工作 ，如单位地区生 产总值能耗和公共交通出行分担率等指标 ，各 县（ 区 ）、市直相关部门（单位）要有针对性 地采取措施 ，强力推动实施。积极谋划、优化 筛选规划工程项目 ，做好年度任务目标动态调 整 ，有效整合项目资金 ，全面推进生态环境基 础设施和生态修复、环境治理、污染减排等重 大项目工程建设。

（ 四）加强舆论宣传。各县（ 区 ）、市直  相关部门（单位）要将生态文明建设示范市宣  传教育纳入年度工作计划 ，充分利用报刊、广  播、影视、互联网等传播媒体 ，加强宣传教育  和舆论引导 ，动员和鼓励社会各界积极参与到  生态文明建设之中 ，增强广大人民群众爱护环  境、低碳消费、绿色发展的生态文明理念 ，形  成全社会创建生态文明建设示范市的浓厚氛围。

附件：1. 固原市国家生态文明建设示范市 创建任务和责任分工表

2. 工程项目表

附件 1

固原市国家生态文明建设示范市创建任务和责任分工表

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标 | 类别 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 制 度 | （一） 目标责 任体系 与制度 建设 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 约束性 | 制定实施 | 巩固类 | 市生态环境局 |
|  |  | 2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务 部署情况 | - | 有效开展 | 约束性 | 有效开展 | 巩固类 | 各级党委政府 |
|  |  | 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比 例 | % | ≥20 | 约束性 | ≥20 | 提升类 | 市委组织部 |
|  |  | 4 | 河长制 | - | 全面实施 | 约束性 | 全面实施 | 巩固类 | 市水务局 |
|  |  | 5 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 巩固类 | 市生态环境局 |
|  |  | 6 | 依法开展规划环境影响评价 | % | 100 | 约束性 | 100 | 巩固类 | 市生态环境局 |
| 生 态 安 全 | （二） 生态环 境质量 改善 | 7 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5 浓度下降幅度 | % | 完成上级规定的考 核任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的 考核任务；保持稳定 或持续改善 | 巩固类 | 市生态环境局 |
|  |  | 8 | 水环境质量 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 劣 V 类水体比例下降幅度 黑臭水体消除比例 | % | 完成上级规定的考 核任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的 考核任务；保持稳定 或持续改善 | 巩固类 | 市生态环境局 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  100  页

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标 | 类别 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 安 全 | （三） 生态系 统保护 | 9 | 生态环境状况指数 干旱半干旱地区 其他地区 | % | ≥35 ≥60 | 约束性 | ≥60 | 巩固类 | 市自然资源局 |
|  |  | 10 | 林草覆盖率 山区 丘陵地区 平原地区 干旱半干旱地区 青藏高原地区 | % | ≥60 ≥40 ≥ 18 ≥35 ≥70 | 参考性 | ≥73 | 巩固类 | 市自然资源局 |
|  |  | 11 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来入侵物种 特有性或指示性水生物种保持率 | % % | ≥95 不明显 不降低 | 参考性 | 100 不明显 不降低 | 巩固类 | 市自然资源局 |
|  | （ 四） 生态环 境风险 防范 | 12 | 危险废物利用处置率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 巩固类 | 市生态环境局 |
|  |  | 13 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录 制度 | - | 建立 | 参考性 | 建立 | 巩固类 | 市生态环境局 |
|  |  | 14 | 突发生态环境事件应急管理机制 | - | 建立 | 约束性 | 建立 | 巩固类 | 市生态环境局 |
| 生 态 空 间 | （五） 空间格 局优化 | 15 | 自然生态空间 生态保护红线 自然保护地 | - | 面积不减少，性质 不改变，功能不降 低 | 约束性 | 实现自然生态空间 面积不减少，性质不 改变，功能不降低 | 巩固类 | 市自然资源局 |
|  |  | 16 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级管控目标 | 参考性 | 完成自治区管控目 标 | 巩固类 | 市水务局 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  101  页

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标 | 类别 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 经 济 | （六） 资源 节约与 利用 | 17 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标准 煤/万 元 | 完成上级规定的目 标任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的 目标任务，保持稳定 或持续改善 | 巩固类 | 市发改委 |
|  |  | 18 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米 /万元 | 完成上级规定的目 标任务；保持稳定 或持续改善 | 约束性 | 完成自治区规定的 目标任务；保持稳定 或持续改善 | 巩固类 | 市水务局 |
|  |  | 19 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下 降率 | % | ≥4.5 | 参考性 | ≥4.5 | 巩固类 | 市自然资源局 |
|  |  | 20 | 碳排放强度 | 万吨/ 万元 | 完成上级管控目标 | 约束性 | 完成自治区管控目 标 | 巩固类 | 市生态环境局 市统计局 |
|  |  | 21 | 应当实施强制性清洁生产企业通过审核 的比例 | % | 完成年度审核计划 | 参考性 | 完成年度审核计划 | 巩固类 | 市工信局 |
|  | （七）产 业循环 发展 | 22 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽粪污综合利用率 农膜回收利用率 | % | ≥90 ≥75 ≥80 | 参考性 | ≥90 ≥91 ≥96 | 提升类 | 市农业农村局 |
|  |  | 23 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | ≥80 | 参考性 | ≥80 | 提升类 | 市工信局 |
| 生 态 生 活 | （八） 人居环 境改善 | 24 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 | % | 100 | 约束性 | 100 | 巩固类 | 市生态环境局 |
|  |  | 25 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 巩固类 | 市卫健委 |
|  |  | 26 | 城镇污水处理率 | % | ≥95 | 约束性 | ≥95 | 提升类 | 市城管局 市住建局 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  102  页

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 目标 | 类别 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 生 活 | （八） 人 居 环 境改善 | 27 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥95 | 约束性 | ≥98 | 巩固类 | 市城管局 市住建局 |
|  |  | 28 | 城镇人均公园绿地面积 | 平方米 /人 | ≥ 15 | 参考性 | ≥25 | 巩固类 | 市城管局 |
|  |  | 29 | 农村无害化卫生厕所普及率 | % | 完成上级规定的目 标任务 | 约束性 | 完成上级规定的目 标任务 | 巩固类 | 市农业农村局 |
|  | （九） 生活 方式绿 色化 | 30 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥50 | 参考性 | ≥50 | 提升类 | 市住建局 |
|  |  | 31 | 公共交通出行分担率 | % | 超、特大城市≥70 大城市≥60 中小城市≥50 | 参考性 | ≥50 | 提升类 | 市交通局 |
|  |  | 32 | 生活废弃物综合利用 城镇生活垃圾分类减量化行动 农村生活垃圾集中收集储运 | - | 实施 | 参考性 | 全面实施 | 提升类 | 市城管局 市住建局 |
|  |  | 33 | 绿色产品市场占有率 节能家电市场占有率 在售用水器具中节水型器具占比 一次性消费品人均使用量 | % % 千克 | ≥50 100 逐步下降 | 参考性 | ≥50 100 逐步下降 | 提升类 | 市市场监管局 市统计局 |
|  |  | 34 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 约束性 | ≥80 | 提升类 | 市财政局 市统计局 |
| 生 态 文 化 | （十） 观念意 识普及 | 35 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数 比例 | % | 100 | 参考性 | 100 | 巩固类 | 市委组织部 |
|  |  | 36 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性 | ≥80 | 提升类 | 市委宣传部 市统计局 |
|  |  | 37 | 公众对生态文明建设的参与度 | % | ≥80 | 参考性 | ≥80 | 提升类 | 市委宣传部 市统计局 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  103  页

附件 2

# 工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态保护修复类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固原市 400mm 降水线 造林绿化项目 | 新建 | 构建绿色发展屏障，完成造林绿化 65 万亩，其中原州区 16 万亩，西吉县 10.5 万亩，隆德 9 万亩，泾源县 6.7 万亩，彭阳县 18.26 万亩，六盘山自然 保护区 0.5 万亩。 | 48000 | 2020 | 市自然资源局 六林局 各县（ 区）政府 |
| 2 | 固原市山水林田湖草生 态保护修复项目 | 新建 | 构建绿色循环生态环境体系，完成原州区小流域综合治理 76.03 平方公里, 西吉县将台堡镇和马莲乡国土综合整治，隆德县渝河流域水土流失治理 15.2 平方公里，经源县泾河干流治理 2.5 公里，彭阳县水土流失治理 172 平方公里。 | 40375 | 2020-2021 | 市自然资源局 各县（ 区）政府 |
| 3 | 六盘山外围区降雨量 400mm 以上区域造林绿 化工程（一屏） | 新建 | 实施人工造林 5 万亩，补植补造 6 万亩，退化林改造 4 万亩。推广种植山 楂、大果榛子、文冠果等 “一棵树”1 万亩。 | 5680 | 2020 | 原州区政府 |
| 4 | 原州区 2019 年天然林 资源保护二期工程 | 续建 | 人工造林 1 万亩，全部为灌木林。 | 1340 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 5 | 原州区 2019 年三北防 护林五期工程 | 续建 | 新建人工造林 3.77 万亩，其中：乔木林 2 万亩，灌木林 1 万亩，退化林修 复 0.77 万亩；新建封山育林 1 万亩。 | 3165 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 6 | 清水河原州区段综合治 理工程（二期） | 新建 | 岸坡砌护 7 处，总长 3.96 公里，其中沈家河至徐河段其布置护岸工程 2 处， 长 1.69 公里；徐河到三营段布置护岸工程 5 处，长 2.27 公里。 | 2080 | 2020 | 原州区政府 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  104  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 原州区戴堡沟治理工程 | 新建 | 治理范围包括戴堡沟、丰台沟及导洪沟，总长 2.81 公里，其中戴堡沟 1.0 公里、丰台沟 1.0 公里、导洪沟 0.81 公里。 | 1030 | 2020 | 原州区政府 |
| 8 | 原州区 2020 年小流域 综合治理项目 | 新建 | 新山小流域综合治理面积 17.28 平方公里；炭山小流域综合治理面积 14.32 平方公里；保家沟小流域综合治理面积 12.94 平方公里；官厅小流域综合 治理面积 14.75 平方公里；上店子小流域综合治理面积 16.74 平方公里。 | 2605 | 2020 | 原州区政府 |
| 9 | 原州区大北山坡耕地水 土流失综合治理项目 | 新建 | 治理面积 10.19 平方公里。 | 1167 | 2020 | 原州区政府 |
| 10 | 六盘山重点生态功能区 降雨量 400mm 以上区 域荒山造林和补植补造 项目 | 新建 | 荒山造林项目在全县完成人工造林 3 万亩；补植补造项目在吉强、红耀等 19 乡（镇）未成林补植补造 3.65 万亩。 | 3730 | 2020 | 西吉县政府 |
| 11 | 西吉退化林分修复项目 | 新建 | 在红耀、什字、田坪、兴平等乡（镇）完成退化林分改造 5 万亩。 | 3000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 12 | 西吉县小流域治理项目 | 新建 | 治理白崖乡黑窑洞、将台堡镇毛家沟、新营乡上岔、吉强镇龙泉湾、短岔 （片区）5 条小流域水土流失面积 82.32 平方公里，主要包括水平梯田、生 产路、田间道路、村道、集雨场建设等。 | 3000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 13 | 西吉县将台堡镇、马莲 乡国土综合整治项目 | 新建 | 粘土矿治理修复 1 座，地质灾害滑坡隐患点治理 3 处，垃圾清运 6800 立方 米；河道疏浚 12604 米，疏浚土方量 31.31 万立方米；浆砌石护堤 26150 米；修建护堤路 4 条 12.8 公里；双跨桥 15 座；地质灾害修复防护林 25000 株等。 | 5500 | 2020-2021 | 西吉县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 六盘山自然保护区整治 工程项目 | 新建 | 加大自然修复，完成六盘山水泥厂拆迁，修复治理三关口矿区生态 20 万平 方米。 | 10000 | 2020 | 泾源县政府 |
| 15 | 泾河流域生态修复项目 (泾河夜游) | 新建 | 新建人行步道 3 公里，沿河边布置各色花海树木 159180 平方米，建设水系 景观及相关附属等。 | 1486 | 2020 | 泾源县政府 |
| 16 | 2020年清洁型小流域综 合治理及河道整治项目 | 新建 | 治理面积 56 平方千米，实施东山坡、尚坪、下金、沙塘、刘沟小流域综合 治理工程。 | 4548 | 2020 | 泾源县政府 |
| 17 | 泾河干流（沙南村）段 综合治理工程 | 新建 | 治理段河长 2.5 公里，两岸防汛道路及护栏 5 公里，岸坡防护及水土保持 建设 11.9 公顷。 | 5547 | 2020 | 泾源县政府 |
| 18 | 彭阳县 2020 年六盘山 重点生态功能区降雨量 400 毫米以上区域造林 绿化工程 | 新建 | 实施三北防护林工程 1.8 万亩，退化林分修复 1 万亩；天然林资源保护工 程 1.2 万亩；新造灌木林 1 万亩；未成林补植补造 13.5 万亩（含退化林分 改造 7 万亩）。 | 7005 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 19 | 彭阳县红河水污染防治 项目 | 新建 | 治理流域面积 322km2，绿化水土保持林营造，治理排污口 27 处、埋设排 污管道 40.5km，建净化池 27 座。 | 5364 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 20 | 彭阳县流域综合治理项 目 | 新建 | 在茹河、大梁、李渠、北山片区，治理水土流失面积 172.01km2，新修田 间道路绿化等。 | 8514 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 21 | 彭阳县彭青高速彭阳出 入口至朝那桥土方整治 绿化工程 | 续建 | 在彭阳县彭青高速出入口南侧，西起彭青高速彭阳出入口，东至朝那桥， 北起彭青高速连接线，南至茹河街，实施土方整治和绿化工程，规划东西 长约 1100m ，南北长约 370m ，占地总面积 33.5hm²。 | 1998 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 165134 |  |  |

2020 年第 4 期总第 18 期第  106  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、生态富民类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 固原市 “ 四个一”林草 产业示范推广项目 | 新建 | 培育生态经济产业链，投资 4.1 亿元新建千亩以上示范点 68 个 18.75 万亩， 其中市区 1 个 0.24 万亩，原州区 12 个 2.85 万亩、西吉县 19 个 3.1 万亩、 隆德县 16 个 5.65 万亩、泾源县 9 个 2 万亩，彭阳县 11 个 4.91 万亩。 | 40570 | 2020 | 市自然资源局 各县（ 区）政府 |
| 23 | 固原市草畜产业示范区 建设项目 | 新建 | 提质发展高效种养业，打造“ 固原黄牛”品牌，改良苜蓿 30 万亩，调种青 贮玉米 70 万亩，改良肉牛 22.6 万头，提升千头以上牛肉养殖示范村 20 个， 新增肉牛育肥场 1 个，饲养量达 114 万头。 | 50000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 24 | 固原市马铃薯产业链建 设项目 | 新建 | 打造 “ 固原马铃薯”、“固原淀粉”品牌，种植新品种 30 万亩，产量达到 200 万吨以上。 | 30000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 25 | 固原市冷凉蔬菜产业链 建设项目 | 新建 | 打造 “六盘山冷凉蔬菜”品牌，建立生产技术规程和标准，种植面积稳定 在 50 万亩，其中优势新品种 30 万亩，产量达到 220 万吨。 | 50000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 26 | 固原市特色种养业发展 项目 | 新建 | 打造 “六盘山”小杂粮和 “ 固原中蜂”品牌，调优特色种养业，组建产加 销企业联合体或企业集团，优质杂粮种植面积稳定在 86 万亩，中蜂养殖达 到 8.5 万群。 | 40000 | 2020 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 27 | 固原市中药材产业链建 设项目 | 新建 | 打造 “六盘山道地中药材”品牌，提升中药材品质，种植面积达到 23.9 万 亩。总产量达到 3.2 万吨，建成固原市中药村交易市场。 | 30000 | 2020 | 市科技局 各县（ 区）政府 |
| 28 | 固原市全域旅游示范区 建没项目 | 新建 | 厚植全域旅游发展基础，配套完善旅游标识，建成彭阳县麻喇湾公园、国 家长征文化公园、泾源县泾河源镇爱国主义公园、隆德县旅游厕所。 | 11600 | 2020 | 市文化旅游广电 局 各县（ 区）政府 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  107  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 固原宝发农牧有限责任 公司植物蛋白饲料项目 | 新建 | 提升农产品精深加工水平，建设植物蛋白饲料加工生产线 3 条，建设厂房、 研发中心等 2.6 万平方米。 | 11200 | 2020-2021 | 开发区管委会 |
| 30 | 原州区高品蛋鸡产业园 项目 | 续建 | 提升养殖业集约化水平，分两期建设 500 万羽蛋鸡养殖规模，配套现代化 鸡舍 18 栋，蛋品分级中心、年产 15 万吨饲料加工厂和年产 15 万吨生物有 机肥厂各 1 座。 | 30000 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 31 | 原州区融侨丰霖肉牛生 态产业园 | 新建 | 延长肉牛种养加产业链，建设万头规模肉牛养殖场，年产饲草量 2.5 万吨 饲草基地和日屠宰加工百头以上加工厂。 | 100000 | 2020-2022 | 原州区政府 |
| 32 | 原州区特色种养业项目 | 新建 | 种植枸杞、经果林、小杂粮等；实施蜜蜂养殖。 | 2000 | 2020 | 原州区政府 |
| 33 | 原州区 “一棵树”示范 推广种植及补贴项目 | 新建 | 1、在 5 个贫困村示范推广种植以桃、李、杏、大果榛子、山楂等为主的“一 棵树”4000 亩。2、鼓励引导企业示范推广种植“一棵树”，对其进行补贴。 大果榛子、山楂、红梅杏、桃、李等每亩补贴 800 元/亩，大樱桃每亩补贴 2000 元/亩。验收合格后进行补贴。 | 2360 | 2020-2020 | 原州区政府 |
| 34 | “695 时光谷”文旅综 合体建设项目 | 新建 | 挖掘旅游产业潜力，占地 1000 亩， 在原 695 厂及周边建设住宿、餐饮， 娱乐，购物、文化展示等旅游综合设施。 | 200000 | 2020-2023 | 原州区政府 |
| 35 | 水发现代农业一二三产 业融合发展示范产业园 项目 | 续建 | 提升产业融合发展水平，建设现代农业高科技产业园 0.48 万亩，优质梨树 基地 0.6 万亩，蔬菜加工车间 9.8 万平方米，智能日光温室 32.2 万平方米， 预冷库、污水处理车间等 1.3 万平方米。 | 41860 | 2019-2020 | 西吉县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 国家区域性马铃薯良种 繁育基地建设项目 | 新建 | 一是马铃薯脱毒中心脱毒能力提升项目，支持宁夏佳立公司等企业建设改 造组培室、联栋温室等，购置涡式灭菌锅等；二是建设马铃薯产业服务中 心科研示范基地，包括日光温室、种薯储藏窖等；三是马铃薯种薯联合攻 关项目，在吉强镇万崖村建设 200 亩试验地，实施土地平整、节水灌溉等 田间工程；四是种薯质量认证试点项目，选择有实力的马铃薯种薯繁育企 业，开展原种、一级种薯质量认证试点；五是淀粉专用薯加工污水处理补 贴项目，支持淀粉加工企业进行淀粉专用薯加工污水处理设施改造，实现 废水肥水化处理农田灌溉；六是病虫害防控项目，实施 3 万亩无人机统防 统治，严控晚疫病等病害，全面提升原种质量。 | 2000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 37 | 西吉县 “ 四个一”林草 示范项目 | 新建 | 完成 “ 四个一”林草示范基地 8.5 万亩。 | 3000 | 2020 | 西吉县政府 |
| 38 | 隆德县蔬菜产业项目 | 新建 | 新建大拱棚 2000 亩，中拱棚 1000 亩，大跨度拱棚 100 亩；新建设施永久 性蔬菜基地 500 亩，蔬菜示范园区 4 个总面积 3000 亩。 | 8850 | 2020 | 隆德县政府 |
| 39 | 隆德县粮油种植项目 | 新建 | 冬小麦免费供种 1 万亩；采购马铃薯原原种 1500 万粒，建设一级种薯繁育 基地 2 万亩，一级种推广基地 5 万亩；新建小杂粮基地 8 个总面积 4000 亩；油菜花种植 1 万亩。 | 6500 | 2020 | 隆德县政府 |
| 40 | 隆德县高标准农田建设 项目 | 新建 | 在全县范围内实施高标准农田建设 7 万亩。 | 10500 | 2020 | 隆德县政府 |
| 41 | 隆德县六盘山西麓菌菇 驯化基地建设项目 | 续建 | 建设六盘山菌菇驯化基地 1 个 14 亩，实验培训体验场所 1 个 4515 平方米， 林下菌菇种植基地 500 亩，年加工羊肚菌 200 吨以上。 | 1000 | 2020 | 隆德县政府 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  109  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 2019-2021 年高标准农 田建设项目 | 新建 | 兴修高标准农田 13320 亩。 | 1711 | 2020-2021 | 泾源县政府 |
| 43 | 泾源县兴盛滑雪场二期 项目 | 新建 | 提升冬季旅游价值链，建设滑雪比赛场地，地形、教学、娱雪和山地公园， 滑雪服务中心和冰雪小镇。 | 10000 | 2020 | 泾源县政府 |
| 44 | 彭阳县 2020 年 “ 四个 一”林草产业试验示范 工程 | 新建 | 在全县 12 个乡镇，发展 “ 四个一”林草产业试验示范工程 52 万亩，其中 “一棵树”10 万亩，“一株苗”0.5 万亩，“一枝花”3.5 万亩，“一棵草” 38 万亩。 | 21570 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 45 | 彭阳县 “ 四个一”供水 水源工程 | 新建 | 配套草庙乡祁崾岘、交岔乡交岔、古城镇挂马沟（二期）、红河镇柴沟等节 水补灌项目区，维修孟塬乡双树、草滩、赵山庄，冯庄乡茨湾、城阳乡涝 池、杨坪等节水补灌项目区；改造节水面积 9835 亩，维修节水面积 5200 亩。 | 2124 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 46 | 彭阳县 2020 年高标准 农田建设项目 | 新建 | 在新集何山、古城田壕等地，新建高标准农田 10 万亩，其中实施高效节水 灌溉 1 万亩。 | 13200 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 47 | 彭阳县优质粮食工程 | 续建 | 实施中国好粮油示范县创建和优质粮食产后服务体系建设工程。在白阳、 城阳等乡镇建马铃薯、胡麻基地 1.1 万亩；在南门工业园区、红河、新集、 古城、小岔等乡镇建设粮食产后服务中心 7 个，配套产后干燥清理、运输、 除尘等设备 59 台（套），配套粮食检化验设备 15 台，信息销售平台4 个， 改造维修仓房 19062m² 、简易罩棚 3700m² 、地坪道路 12800m²等。 | 8150 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 728195 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、节能降耗类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 固原市再生水利用工程 项目 | 新建 | 建设全市 6 个城市污水处理厂和三营、兴隆、将台、新营、硝河等乡镇污 水处理站尾水综合利用工程。1、市区污水处理厂尾水向南建设泵站及压力 管线，为九龙山、东岳山提供生态绿化水源；向西建设泵站及管线，为长 城梁、古雁岭、人民公园提供生态绿化水源；向北铺设重力管线，入毛家 沟水库；在市区宁夏师范学院等 6 家单位建设 11 座污水处理站，污水处理 后再用于本单位绿化和生态景观。三营污水处理厂尾水，建设泵站及管线， 输入吴庄水库，作为生态和农业水源。2、西吉尾水处理厂尾水，向南建设 泵站及管线入鱼儿河水库，向北建设泵站及管线为北山生态用水提供水源； 兴隆等乡镇污水处理站尾水用于周边生态用水；3、隆德县污水处理厂尾水 用于渝河两岸生态绿化及农业用水。4、泾源县污水处理厂尾水向西建设泵 站及管线，入泾源县景观水道。5、彭阳县污水处理厂尾水用于栖凤山绿化。 | 40000 | 2020-2022 | 市水务局 各县（ 区）政府 |
| 49 | 固原市黄河水调蓄工程 | 新建 | 构建现代水网体系，新建扬水泵站 1 座，铺设输水管线 5.62 公里，输水隧 道 1 座，调蓄水库 1 座。 | 39306 | 2020 | 市水务局 |
| 50 | 固原市水库联蓄联调工 程 | 新建 | 共建水库联蓄联调工程 15 处，涉及水库 46 座，建设联通管道 399 公里。 包括原州区清水河上游三十里铺至大马庄水库连通工程、沈家河至黑洞沟 水库连通工程、张易至雨洛沟水库连通工程；西吉县夏寨水库至浅岔河水 库连通工程、张家咀头至东坡水库连通工程、王沟至北沟连通工程、葫芦 河至长易河连通工程、白崖沟至下坪水库连通工程；隆德县清凉水库至前 庄水库连通工程、渝河流域水库连通续建（三里店—剡坪）工程、桃山至 杨堡水库连通工程；彭阳县乃河至长城塬灌区连通工程、红河干流（红堡 —柴沟）水库连通工程、石家峡至槐沟水库连通工程；泾源县先进至西夏 水库连通工程。 | 100000 | 2020-2025 | 市水务局 各县（ 区）政府 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  111  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 固原市区 2020 年老旧 小区改造项目 | 改建 | 加大老旧小区改造力度，改造 30 个老旧小区给排水、院坪硬化、 外墙保 温、绿化等基础设施。 | 19900 | 2020 | 市城管局 |
| 52 | 织布及家纺用品生产项 目 | 新建 | 建设织布生产车间、家纺产品加工车间及办公场所等基础设施，配套织布、 缝纫等机械设施 1000 余台（套），年产床单、被套、枕套等系列产品 100 万件。 | 50000 | 2020-2021 | 市工信局 |
| 53 | 固原市纺织产业链建设 项目 | 新建 | 延长纺纱产业链条，规划用地 300 亩，依托现有纺纱项目，引进南通企业 建设织布、家纺加工车间等，打造纺纱、织布、印染全产业链。 | 50000 | 2020-2021 | 市工信局 |
| 54 | 固原市城市垃圾无害化 利用及环卫一体化生活 垃圾焚烧发电项目 | 续建 | 推进资源循环化利用，一期建设 2 条 350t/d 生活垃圾焚烧生产线+1 × 15MW 汽轮发电机组，二期建设 1 条 350t/d 生活垃圾焚烧生产线+1 ×7.5MW 汽轮 发电机组，配套建设主厂房等设施。 | 51638 | 2019-2022 | 开发区管委会 |
| 55 | 四川中达传置业有限公 司 20 万锭纺纱织布项 目 | 新建 | 建设年产 10 万锭纺纱织布生产线及配套设施，推进纺纱产业集群发展，带 动密集型产业扩量提升。 | 50000 | 2020-2022 | 开发区管委会 |
| 56 | 宁夏双文绒业有限公司 高档羊绒制品项目 | 新建 | 建设年产 500 万件高档羊绒制品精纺生产线和粗纺生产线各 1 条，配套设 施 3.7 万平方米。 | 48000 | 2020-2022 | 开发区管委会 |
| 57 | 宁夏丰源纺织有限公司 20 万锭纺纱纺织项目 | 续建 | 建设年产 20 万锭纺纱纺织生产线 1 条，车间及库房 9.5 万平方米，购置设 备 875 台，动力设备 40 套，检测设备 300 套。 | 50983 | 2018-2021 | 开发区管委会 |
| 58 | 宁夏中磁聚能新能源发 展有限公司中吉磁悬浮 机电产业园项目 | 新建 | 推动产业高端化发展，新建年产 1.5 万套磁悬浮风机及风光互补发电系统 科研，制造等。 | 50000 | 2020-2022 | 开发区管委会 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 马铃薯淀粉加工废水汁 水还田利用研究试点项 目 | 续建 | 在全市马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用研究试点企业开展清洁生产，建 设蛋白提取等设施，污水收集处理池、还田利用渠系、田间施用设施。 | 20000 | 2019-2020 | 市生态环境局 各县（ 区）政府 |
| 60 | 固原市黄河水调蓄工程 后续配套工程 | 新建 | 铺设供水干支管道 97 公里，新建调蓄水池 14 座，加压泵站 1 座，铺设何 家沟水库至固原市南郊第二水厂城乡饮水备用管道 44 公里。 | 23600 | 2020-2022 | 原州区政府 |
| 61 | 隆德县余家峡水库项目 | 新建 | 新建均质土坝 1 座占地 46 公顷及配套设施。 | 11934 | 2020-2022 | 隆德县政府 |
| 62 | 彭阳县王洼选煤厂二期 改扩建项目 | 新建 | 优化产能结构，改扩建毛煤及地存产品煤回落煤、地面运输等系统。 | 24811 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 63 | 彭阳县鑫卓能源煤矸石 分选加工项目 | 新建 | 新建生产车间 4.9 万平方米，购置煤矸石分选破碎加工流水线和制砖流水 线。 | 11000 | 2020-2022 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 641172 |  |  |
| 四、污染防治类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 固原市区污染防治项目 | 新建 | 抓源头治理，对市区裸露空地扬尘防控，实施污水处理厂污泥无害化处理， 建设垃圾分类处理厂 1 座，铺设污水管网 19.8 公里。 | 14020 | 2020 | 市城管局 |
| 65 | 固原市第三污水处理厂 项目 | 新建 | 新建污水处理厂 1 座， 日处理能力2 万方。 | 12175 | 2020 | 市城管局 宁夏首创公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 固原市城市集中供热热 源项目 | 新建 | 提升市区供热能力，新建集中供热热源一期，安装热水锅炉 6 台、蒸汽锅 炉 1 台、配套环保等附属设备，新增供热面积 400 平方米。 | 87974 | 2020-2023 | 市城管局 九龙集团 |
| 67 | 固原市原州区清水河沿 线农村污水治理及三营 镇赵寺村污水管网连通 项目 | 新建 | 三营镇清水河沿线的老三营村等六个村共 4594 户 17015 人配套污水管网， 将生活污水接入三营污水处理厂主管网。赵寺村污水管网连通工程，总规 划管线长 2.5 公里，化粪池 30 立方。头营镇清水河沿线的圆德村等七个村 共有 4911 户 15766 人农户配套污水管网，将生活污水接入集污主管网， 化粪池 30 立方。 | 5000 | 2020-2021 | 原州区政府 |
| 68 | 固原市生活垃圾卫生填 埋场一期工程封场项目 | 续建 | 对现有生活垃圾填埋场进行导水、导气、污水处理、景观绿化工程 12.56 万平方米及绿化相关配套，垂直防渗墙 150 米，地下水监测井 3 座，厂区 围栏 1995 米。 | 3000 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 69 | 原州区乡镇气化建设项 目 | 续建 | 加大能源基础设施建设，新建天然气门站 1 座，占地面积 1870 平方米。由 门站引至原州区所有乡镇敷设中压管道 240 公里，供居民用户用气。 | 17251 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 70 | 农村垃圾分类示范村建 设项目 | 整治 改造 | 示范村 10 个，实施配套分类垃圾箱、小型电动车、垃圾中转收集箱、勾臂 车、清扫车、洒水车、大型垃圾装卸车等垃圾收集转运设备。 | 4000 | 2021-2022 | 原州区政府 |
| 71 | 西吉县葫芦河生态修复 工程 | 新建 | 河滨湿地缓冲带恢复构建工程：计划对葫芦河夏寨水库上游至源头段 39 公里河道及河滨带区域进行生态修复，对沿线岸坡、滩涂、采沙场进行湿 地恢复。 | 25756.78 | 2020 | 西吉县政府 |
| 72 | 西吉县燃煤封闭配煤中 心项目 | 新建 | 建设 2 万平方米的钢结构燃煤封闭中心 1 座,并配套建设围墙、大门等附属 设施。 | 1300 | 2020 | 西吉县政府 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  114  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 西吉县农村生活污水处 理项目 | 新建 | 在沙沟等 8 乡镇新建污水处理站 10 座，在火石寨、将台 2 个乡镇敷设集污 管道。 | 6196 | 2020-2021 | 西吉县政府 |
| 74 | 隆德县农业面源污染治 理项目 | 新建 | 有机肥应用示范推广 3 万亩，推广残膜回收 23 万亩，回收残膜 2500 吨， 加工颗粒 650 吨，新建残膜加工厂 1 个；畜禽粪污年收购粪污 18 万吨，加 工有机肥达到 9 万吨。 | 8830 | 2020-2021 | 隆德县政府 |
| 75 | 泾源县农村污水处理及 集污管网工程 | 续建 | 实施 7 个乡镇污水处理及管网，涉及 15 个行政村。 | 7134 | 2019-2020 | 泾源县政府 |
| 76 | 彭阳县第二污水处理厂 工程 | 新建 | 在南门工业园区，建设预处理车间 1 座、调节池 1 座、配水井 1 座、生化 池 2 座，沉淀池 2 座、剩余及回流污泥泵池 1 座、污水提升泵池 1 座、深 度处理车间 1 座、接触消毒池及巴氏计量渠 1 座、鼓风机房及变配电室 1 座、附属用房及门房等。 | 8100 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 77 | 彭阳县乡镇污水处理工 程 | 新建 | 在交岔乡新建日处理能力为 100 立方米/天污水处理站 1 座，敷设污水收集 主管道 1.1 公里，支管道 3.41 公里；在罗洼乡新建日处理能力为 150 立方 米/天污水处理站 1 座，配套部分集污管网。 | 960 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 78 | 彭阳县生活垃圾填埋场 封场项目 | 新建 | 对垃圾填埋场一期工程进行封场，封场总库容 34 万m³ , 主要包括垃圾堆 体整形工程，终场覆盖系统，地表水导排系统，气体收集工程，绿化工程 等。 | 806 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 79 | 彭阳县 2019 年农村污 水治理项目 | 续建 | 建设新集乡沟口村、小岔乡小岔村、冯庄乡冯庄村、古城镇古城村居民点 等 4 个生活污水处理站；实施白阳镇余沟村等 3 处集污管网建设工程。 | 1035 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 203537.78 |  |  |

2020 年第 4 期总第 18 期第  115  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、改善人居环境类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 固原市“互联网+人饮” 工程 | 新建 | 实施 5 县区 “互联网+人饮”改造提升工程，推进农村自来水信息化控制 水平，年内实现全市城乡 “互联网+人饮”全覆盖。 | 45500 | 2020-2021 | 市水务局 各县（ 区）政府 |
| 81 | 固原市农村人居环境整 治项目 | 新建 | 改善农民生活条件，推广 “乡村文明实践积分卡”制度，推进“百村示范， 千村整治”行动，新建农户改厕 3 万座，农村垃圾分类示范村 20 个，乡镇 污水处理站 20 座，禽畜粪污、庭院改造绿化等。 | 44526 | 2020-2021 | 市农业农村局 各县（ 区）政府 |
| 82 | 原州区 2019 年补充农 村饮水安全巩固提升工 程 | 续建 | 1、管网延伸入户工程：铺设入村支管道 17.43 公里，串巷管道 47.8 公里， 新建蓄水池 6 座，蓄水池进出口阀井 12 座；新建入户工程 476 户，入户改 造工程 1363 户，增设磁卡表 1389 块，增设过路建筑物 69 座，新建联户水 表井 463 座，室外取水井 1839 座，分散供水工程 184 处。 2、改造配套提升工程：工程更换管道 271.8 公里，新建蓄水池 17 座，蓄 水池进出口阀井 34 座，排气补气阀井 51 座，增设管道过沟及坡面防护 79 处，增设管道穿村级硬化路建筑物 228 座，蓄水池清淤 70 座，新增管线桩 10370 根，增设蓄水池管护道路 27.75 公里，更换磁卡水表 9314 块，安装 排气补气阀 212 套，安装浮球阀 26 套，配置水质净化设备 3 套，配置自动 水费收缴机 8 台，蓄水池配套改造 56 座。 | 5907 | 2019-2020 | 原州区政府 |
| 83 | 原州区寨科美丽小城镇 | 改建 | 道路、路灯、给排水、垃圾中转站、污水处理站、市场改扩建。 | 1800 | 2020 | 原州区政府 |
| 84 | 原州区 2020 年美丽村 庄建设项目 | 改建 | 黄湾村、海坪村、寨洼村、高红村、乔洼村、寇庄村、小马庄村、黑刺沟 村、田堡村、油坊村、小沟村、中河村、丰堡村、吴磨村、曹洼村、甘沟 村、蔡川村等 17 个村庄道路硬化、公厕、给排水、人行道铺装、绿化、广 场、路灯围墙改造等。 | 6600 | 2020 | 原州区政府 |

2020 年第 4 期总第 18 期第  116  页

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 原州区 “乡村振兴”主 干道、村庄道路绿化(一 线一带） | 新建 | 1、对三须路三营入口至高速公路出口进行绿化改造提升，长度 3.6 公里； 投资 300 万元。2、对中黑路进行绿化，长度 41 公里；投资 1700 万元。3、 实施乡村道路绿化 120 公里。其中：开城镇冯庄至水沟林场 4 公里，大马 庄至柯庄 6 公里，三十里铺东山梁 5 公里；炭山乡张套主线 10 公里，古湾 村高台路 5 公里；河川乡海坪村 11 公里；头营镇胡大堡村 8 公里，杨庄村 委会门口 3 公里；彭堡镇石碑村 15.5 公里；中河乡庙湾村 7 公里；黄铎堡 镇曹堡村 3 公里，穆滩村 2 公里，老庄村 3 公里；寨科乡中川村 17 公里； 三营镇马路村 1 公里，新三营村 3 公里；张易镇毛庄村王套 7 公里，南湾 村 9.5 公里。4、对北部川塬区防护林带改造提升 500 亩。 | 3050 | 2020 | 原州区政府 |
| 86 | 原州区人居环境整治项 目 | 新建 | 修缮 7 个垃圾填埋场，处置 11 处填埋场防渗漏。 | 1000 | 2020 | 原州区政府 |
| 87 | 隆德县农村人居环境整 治项目 | 新建 | 改造农村卫生厕所 6500 户，修建乡村公共厕所 30 个。 | 3850 | 2020 | 隆德县政府 |
| 88 | 泾源县人居环境整治项 目 | 新建 | 完善 50 个村人居环境，农户卫生厕所改造 8636 户，新建 30 平方米公共厕 所 30 座，改造庭院及绿化 5816 户。 | 11000 | 2020-2021 | 泾源县政府 |
| 89 | 彭阳县 “五土”共改改 善农村人居环境项目 | 续建 | 四条主线环境集中绿化，农村土窑封堵，土房、土棚、土墙拆除，土路改 造。 | 7800 | 2019-2020 | 彭阳县政府 |
| 90 | 彭阳县 2020 年农村人 居环境整治项目 | 新建 | 在白阳、城阳、草庙、孟塬和新集 5 个乡镇 5 个村庄实施人居环境治理。 | 2948 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 91 | 彭阳县城区绿化提升工 程 | 新建 | 城市花园美化：对行政中心、广安桥北侧、栖凤街、怡园广场、民生家园、 彭阳商场、东山根底、朝那桥、安定桥、广安桥、金浦大桥、富阳桥、南 门桥等进行绿化美化；绿地绿化：对经一路、明皇购物中心门前、东环路 加油站局部、行政中心西侧、悦龙山、姚河、茹河商场及老城墙等进行绿 化。 | 1214 | 2020 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 135195 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 项目投资 （万元） | 建设期限 （年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、环保能力建设类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 固原市惠众废弃物综合 处理有限公司医疗废物 处置设备原址扩建工程 | 新建 | 扩建一套日处理 5 吨医疗废物高温蒸汽灭菌器、一套磁化裂解装置、 自动 流水线、新建厂房及配套设备等。新增医疗废物高温蒸汽灭菌器 1 套、医 疗废物灭菌小车 12 辆、设备控制系统 1 套、灭菌车自动搬运系统 1 套、周 转箱自动搬运系统 1 套、周转箱自动清洗机 1 套、医疗废物专用破碎机 1 套、冷却循环水设备 1 套、尾气处理设备 1 套、灭菌器、破碎机 1 套、医 疗垃圾转运车 8 辆；新建灭菌车间 1 座、水电气基础设施 1 项、设备基础 1 项、地磅秤 1 套。 | 900 | 2020 | 市生态环境局 |
| 93 | 固原市智慧生态环境项 目 | 新建 | 建设固原市智慧环保大数据平台;包括地表水、环境空气、土壤、自然保护 区、生态环境、声环境、生态红线、环境监管等环境板块的数据采集、数 据传输、在线监控、大数据处理、演示平台等设施设备。四县一区智慧环 保平台建设。 | 3000 | 2020-2022 | 市生态环境局， 各县（ 区）政府 |
| 94 | 全市生态环境监测监控 能力建设 | 新建 | 市生态环境局及各分局环境监测实验室、各县（ 区）断面、水源地、空气 自动监测站维修改造、添置更换监测设备；环境监控能力建设设备购置。 | 3000 | 2020-2021 | 市生态环境局 |
| 95 | 固原市渗漏液处理厂改 造提升项目 | 新建 | 对固原市渗滤液处理厂进行提升改造，设计日处理垃圾渗滤液 80 吨，建 成后处理垃圾填埋场一期、二期工程所产生的渗滤液。 | 1500 | 2020 | 原州区政府 |
| 96 | 彭阳县智慧环保信息化 平台 | 新建 | 在重点排污企业安装视频监控系统，“一企一档”系统、网格化管理、环境 行政执法、沙盘管理、环境应急管理系统；整合污染源在线监控系统、大 气、水环境质量监测系统、环境统计系统、信访投诉系统数据；对重点涉 水、涉气企业安装智能 IC 卡总量控制系统，全自动采样留样系统等。 | 3000 | 2020-2021 | 彭阳县政府 |
| 小计 |  |  |  | 11400 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1884633.8 |  |  |

2020 年第 4 期总第 18 期第  118  页

固原市人民政府办公室

关于认真贯彻落实《自治区人民政府关于

应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳定

就业工作的实施意见》的通知

固政办发〔2020〕24 号

各县（ 区）人民政府 ，市政府各部门、派出机 构、事业单位：

为认真贯彻《 自治区人民政府关于应对新 冠肺炎疫情影响进一步做好稳定就业工作的实 施意见》（宁政规发〔2020〕4 号，以下简称《意 见》 ），确保中央和自治区稳就业政策落实落 地落细、取得实效，现就有关事宜通知如下。

一、提升站位抓落实

《意见》是贯彻落实习近平总书记关于统  筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指  示精神 ，织紧织牢就业保障网应对疫情冲击全  面强化稳就业的重要举措。各相关部门（单位） 要提高政治站位 ，充分认识做好当前稳就业工  作的重大意义 ，将稳就业放在做好 “六稳”工  作、落实 “六保”任务的首位 ，深刻把握稳就  业面临的新情况新形势 ，准确把握稳就业工作  新任务新要求 ，切实把思想和行动统一到《意  见》部署要求上来 ，增强做好稳就业工作的思  想自觉、政治自觉、行动自觉，结合固原实际， 完善政策举措，强化责任担当，狠抓工作落实， 全力以赴做好应对疫情稳就业工作。着眼中长  期多措并举拓宽就业渠道 ，统筹推进疫情防控  和稳就业工作，实施精准防控，突出重点群体，

强化兜底保障 ，为经济社会发展大局稳定提供 有力保障。

二、突出重点抓落实

各县（ 区 ）、各相关部门（单位）要突出 工作重点 ，压实工作责任 ，加大就业优先政策 实施力度 ，减负、稳岗、扩就业等多措并举 ， 最大限度用好减税降费、金融支持、援企稳岗 等政策 ，积极帮助中小微企业渡过难关 ；要加 强投资服务 ，优化营商环境 ，规范企业裁员行 为，做好企业产销融通对接，推动合作与交流， 引导企业开拓国内市场 ，千方百计加快恢复和 稳定就业 ；要突出挖掘内需、支持创业 ，优先 鼓励发展就业带动能力强、有利于农村劳动力 就地就近就业的产业 ，积极增加就业岗位 ；要 突出抓好重点群体就业工作 ，加强高校毕业生 就业服务 ，促进农民工就业 ，优先支持贫困劳 动力就业 ；要加大职业技能培训力度 ，做好对 就业困难人员、农民工、退役军人、家政企业 职业经理人及服务人员的培养培训力度 ，提高 就业创业能力和水平。

三、明确责任抓落实

各县（ 区 ）、各相关部门（单位）要各履 其责 ，各司其职 ，对照分工 ， 自领任务 ，相互

配合推动落实。牵头单位要切实履行牵头抓总 责任 ，按照《意见》 明确的政策措施、实施期 限 ，逐项梳理细化 ，结合固原实际 ，制定推动 落实的时间表、路线图 ；各参与单位要从大局

业培训、风险储备等方面资金。要持续开 展就业工作表扬激励 ，完善激励办法 ，对落实 稳就业政策措施工作力度大、促进重点群体就 业创业等任务完成较好的部门 ，及时予以资金 支持等方面的表扬激励。要加强督促检查 ，在 相关督查工作中将稳就业作为重要内容 ，重点 督促政策服务落地及重点群体就业、资金保障 落实等 ，对不履行促进就业职责 ，产生严重后 果或造成恶劣社会影响的，依法依规严肃问责。

四、转变作风抓落实

各县（区）、各相关部门（单位）要把推 动《意见》落实与整治形式主义、官僚主义相 结合，进一步改进工作作风，杜绝责任缺失、 推诿扯皮，着力解决政策贯彻落实不到位、工 作措施不精准、工作作风不扎实等问题。要借 助报刊、新兴媒体、门户网站广泛宣传《意见  》

附件

出发 ，主动配合、积极支持 ，形成协同推进稳 就业政策落实的合力。财政部门要加大就业补 助资金和稳岗补贴保障力度 ，根据稳就业工作 推进和政策实施需要，统筹用好就业创业、职  各项政策 ，提升政策知晓率。要坚持公平公正 原则 ，严把政策标准和时限要求 ，防止出现违 规执行政策的行为。要继续推进简政放权、放 管结合、优化服务改革 ，发挥大众创业万众创 新积极作用，大力支持“互联网+”、平台经济 等发展，为就业创业、灵活就业提供更多机会， 努力完成全年就业目标任务。

附件： 自治区人民政府关于应对新冠肺炎 疫情影响进一步做好稳定就业工作的实施意见

固原市人民政府办公室 2020 年 5 月 14 日

（此件公开发布）

自治区人民政府关于应对新冠肺炎疫情影响 进一步做好稳定就业工作的实施意见

（宁政规发〔2020〕4 号）

各市、县（ 区）人民政府， 自治区政府各部门、 各直属机构：

为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推  进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重  要指示和讲话精神 ，根据《国务院关于进一步  做好稳就业工作的意见》（ 国发〔2019〕28 号）

和《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响	 强化稳就业举措的实施意见》（ 国办发〔2020〕 6 号）要求，结合我区实际，制定如下实施意见。

一、支持企业稳定岗位

（一）实施援企稳岗政策。阶段性降低失 业保险费率和工伤保险费率政策实施期限延长 至 2021 年 4 月 30 日。失业保险稳岗返还政策实 施期限延长至 2020 年 12 月 31 日。从 2020 年 1 月 1 日起，稳岗返还条件调整为裁员率不高于 上年度全国城镇调查失业率控制目标（ 5.5%） 的企业，以及参保职工 30 人（含）以下且裁员 率不超过企业职工总数 20％的企业；中小微企 业稳岗返还标准由实际缴费的 50％提高至上年 度企业及其职工缴纳失业保险费的 100%，所需 资金从失业保险基金中列支。2020 年 6 月底前， 允许工程建设项目暂缓缴存农民工工资保证金， 连续 3 年无拖欠农民工工资记录的企业可免缴。 （自治区人力资源社会保障厅、发展改革委、  工业和信息化厅、住房和城乡建设厅、财政

厅等按职责分工负责）

（二）加强对企业金融支持。落实普惠金 融定向降准政策 ，引导金融机构重点支持民营 企业和小微企业融资。鼓励银行业金融机构完 善内部传导和激励考核机制 ，扩大制造业中小 微企业中长期贷款和信用贷款投放 ，对扩大小 微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资 担保费率等政策性担保机构进行奖补。鼓励银 行为重点企业制定专门信贷计划 ，对遇到暂时 困难但符合授信条件的企业，不抽贷、不断贷。 （人民银行银川中心支行、宁夏银保监局， 自 治区工业和信息化厅、财政厅、地方金融监管 局等按职责分工负责）

（三） 引导企业开拓国内市场。加强投资  服务，优化营商环境。推广工业用地长期租赁、 先租后让、租让结合和弹性年期供应方式 ，有  条件的市、县（ 区）可加大标准厂房建设力度  并提供租金优惠。降低企业物流和用电用能成  本。做好企业产销融通对接，推动合作与交流， 组团参加各类国内展会 ，适度扩大外销窗口规  模 ，重点支持相关企业对接国内各大电商平台  和各行业、各区域大宗采购项目 ，支持企业拓  展国内市场销售渠道。（ 自治区发展改革委、 工业和信息化厅、 自然资源厅、市场监管厅、 商务厅等按职责分工负责）

（四）规范企业裁员行为。支持企业与职 工集体协商 ，采取协商薪酬、调整工时、轮岗 轮休、在岗培训等措施 ，保留劳动关系。对拟 进行经济性裁员的企业 ，指导其依法依规制定 和实施职工安置方案，提前 30 日向工会或全体 职工说明相关情况 ，依法依规支付经济补偿 ， 偿还拖欠的职工工资，补缴欠缴的社会保险费。 （ 自治区人力资源社会保障厅、总工会、 国资 委，宁夏税务局等按职责分工负责）

二、积极增加就业岗位

（五）挖掘内需推动就业。开展支持社会 力量发展普惠养老服务、普惠托育服务专项行 动 ，研究制定养老服务、托育服务促进就业政 策措施 ，培育 3 岁以下婴幼儿照护服务 ，发展 一批品牌家政企业。将健康养老领域作为服务 业引导资金项目支持的重点 ，落实民办养老机 构床位补助及家政服务业考核奖励政策 ，支持 一批服务内容、模式创新的示范带动项目。推 进银川市家政服务业提质扩容 “领跑者 ”行动 试点城市建设。鼓励汽车、家电、消费电子产

品更新消费 ，有序推进老旧汽车报废更新。培 育服务外包市场 ，支持行政事业单位、国有企 业采购专业服务。（ 自治区发展改革委、工业 和信息化厅、人力资源社会保障厅、 民政厅、 卫生健康委、商务厅、总工会、 团委、妇联等 按职责分工负责）

（六）提升产业和投资带动就业。实施创  新驱动推进、传统产业提升、新兴产业提速、 园区改革优化、融合发展深化、绿色发展攻坚、 企业梯次培育等工程 ，开展重大产业就业影响  评估， 明确重要产业规划带动就业目标，优先 鼓励发展就业带动能力强、有利于农村劳动力  就地就近就业和高校毕业生就业的产业。加快  制定和完善引导相关产业向我区转移的政策措  施 ，对部分带动就业能力强、环境影响可控的  项目 ，制定环评审批正面清单。 加快 5G 商用 发展步伐 ，支持实施一批新能源、新材料、新  一代信息技术、先进装备制造领域重点项目 ， 推进新型基础设施、基本公共卫生、基层社会  治理、应急物资储备等领域建设 ，努力创造更  多的就业岗位。（ 自治区发展改革委、科技厅、 工业和信息化厅、财政厅、生态环境厅等按职  责分工负责）

（七）稳定外贸扩大就业。严格落实出 口 退（免）税工作规范 ，进一步优化调整出口退 （免）税申报办理流程 ，确保办理正常出口退 税平均时间在 10 个工作日以内。鼓励出口信用 保险、 金融机构和担保机构对有进出口实绩的 企业开展贸易融资 ，对实际发生的财务费用给 予贴息支持。加大对外贸综合服务企业支持力 度 ，重点支持平台为企业降低担保、保险、融 资等方面成本 ，支持外贸综合服务平台为企业 提供报关报检、仓储物流、融资担保、出口退

税等供应链服务 ，对外贸综合服务平台为中小 外贸企业提供服务产生的服务费给予支持。加 快中国（银川）跨境电商综合试验区建设 ，制 定培育我区跨境电商发展的支持政策 ，推动跨 境电商创新发展。（ 自治区商务厅、财政厅， 银川海关等按职责分工负责）

（八）扶持创业带动就业。深化 “证照分  离”改革 ，推进 “照后减证”和简化审批 ，简  化住所（经营场所）登记手续 ，申请人提交场  所合法使用证明即可登记。降低小微企业创业  担保贷款申请条件 ，将当年新招用符合条件人  员占现有职工比例下调为 15% ，职工超过 100  人的比例下调为 8%。符合条件的个人最高可申  请创业担保贷款额度由 15 万元提高至 20 万元。 对于符合条件的创业担保贷款按有关规定免除  反担保要求。实施“双创”支撑平台项目建设， 对带动就业能力强的创业投资企业给予引导基  金扶持、政府项目对接等政策支持 ，对引领示  范突出、培养带动作用强的创业指导师工作室  给予一次性补助。各类城市创优评先项目应将  带动就业能力强的 “小店经济”、步行街发展  状况作为重要条件。加强创业孵化示范基地创  建和动态管理 ，政府投资开发的孵化基地等创  业载体安排一定比例场所，免费向高校毕业生、 农民工、退役军人、残疾人等重点群体提供。

（ 自治区市场监管厅、发展改革委、科技厅、

财政厅、人力资源社会保障厅、退役军人厅、

住房和城乡建设厅、总工会、团委、妇联、残联 , 人民银行银川中心支行等按职责分工负责）

（九）鼓励返乡创业就业。实施返乡创业 能力提升行动 ，将返乡创业重点人群、贫困村 创业致富带头人、农村电商人才和退役军人纳 入创业培训范围。年度新增建设用地计划指标

优先保障县以下返乡创业用地 ，支持建设一批 农民工返乡创业园、农村创新创业和返乡创业 孵化实训基地。完善农村电商公共服务体系 ， 建设一批县级农村电商服务中心、物流配送中 心和乡镇运输服务站 ，增加电商就业人数。将 返乡创业农民工首次创业纳入自治区创业补贴 范围并给予补贴。（ 自治区人力资源社会保障 厅，退役军人厅、农业农村厅、 自然资源厅、 交通运输厅、商务厅、扶贫办、总工会、 团委、 妇联、残联等按职责分工负责）

（十） 支持灵活就业和新业态就业。进一  步完善支持灵活就业的政策措施 ，抓紧清理取  消不合理限制灵活就业的规定，明确灵活就业、 新就业形态人员劳动用工、就业服务、权益保  障办法 ，启动新就业形态人员职业伤害保障试  点。合理设定无固定经营场所摊贩管理模式。 支持劳动者依托平台就业 ，优化平台企业管理  服务。对就业困难人员享受灵活就业社会保险  补贴政策期满仍未实现稳定就业的 ，政策享受  期限可延长 1 年，实施期限为 2020 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日。（自治区人力资源社会保障厅、 市场监管厅、财政厅、退役军人厅、总工会、 团委、妇联、残联等按职责分工负责）

三、稳步加快技能提升

（十一） 大力推进职业技能提升行动。落 实自治区职业技能提升行动实施方案（2019 年 —2021 年）、“百城万村” 家政扶贫培训计划 和 “工会技能培训促进就业行动” ，加大失业 人员、农民工、退役军人、家政企业职业经理 人及服务人员的培养培训力度。 每年筛选全区 行业技能培训项目 ，通过行业企业各类大赛提 升职业技能。支持职业院校（含技工院校）积 极承担相应培训任务。（ 自治区人力资源社会

保障厅、财政厅、退役军人厅、农业农村厅、 商务厅、扶贫办、总工会、 团委、妇联、残联 等按职责分工负责）

（十二）加强职业培训基础能力建设。开 展产教融合型企业建设培训试点 ，加强公共实 训基地和产教融合实训基地建设。支持各类企 业和职业院校（含技工院校）合作建设职工培 训中心、 企业大学和继续教育基地，鼓励设备 设施、教学师资、课程教材等培训资源共建共 享。（ 自治区发展改革委、人力资源社会保障 厅、教育厅、财政厅、农业农村厅等按职责分 工负责）

四、稳住重点群体就业

（十三）做好农村劳动力转移就业工作。 建立农村劳动力转移就业实名制数据库 ，加强 动态管理。大力推进 “铁杆庄稼保” 工作。 在县城和中心镇建设城镇基础设施和公共服务 设施、农村建设农业基础设施、实施农村人居 环境改善工程中 ，开展以工代赈 ，实现农村劳 动力特别是农村建档立卡贫困劳动力就地就近 就业。区内企业复工复产、重大项目和重点工 程、物流体系建设等优先组织使用建档立卡贫 困劳动力。（ 自治区人力资源社会保障厅、发 展改革委、农业农村厅、财政厅、扶贫办、残 联，宁夏银保监局等按职责分工负责）

（十四）稳定高校毕业生、退役军人等就  业。继续组织实施大学生基层服务项目。持续  落实自治区吸引支持大学生在宁创新创业政策。 通过落实扩大事业单位专项招聘高校毕业生比  例、扩大 2020 年硕士研究生招生和普通高校专  升本招生规模、扩大大学生应征入伍规模、扩  大国有企业招聘高校毕业生规模、扩大就业见  习规模等措施 ，拓宽高校毕业生就业渠道。开

发城乡社区等基层公共管理和社会服务岗位 ， 支持企业、政府投资项目、科研项目设立见习  岗位 ，鼓励见习单位给予见习人员生活补贴。 引导用人单位推迟面试体检和签约录取时间。 对延迟离校的应届毕业生，相应延长报到接收、 档案转递、落户办理时限。离校未就业毕业生  可根据本人意愿将户 口、档案在学校保留 2 年 或转入生源地公共就业人才服务机构 ，以应届  毕业生身份参加用人单位考试、录用 ，并参照  应届毕业生办理相关手续。引导广大退役士兵  参加高职教育 ，对符合政府安排工作和企事业  单位定向招录条件的退役士兵采取多种措施妥  善安置。（ 自治区人力资源社会保障厅、教育  厅、发展改革委、财政厅、退役军人厅、农业  农村厅、公安厅、商务厅、 国资委、 团委、征  兵办，宁夏军区政治工作局等按职责分工负责）

（十五）帮扶就业困难人员等失业人员尽 快实现就业。进一步规范失业人员登记管理，

提供 “一对一 ”就业援助帮扶 ，综合运用政策 扶持、援助服务、公岗安置、权益维护等措施， 确保零就业家庭动态清零。中小微企业、民办 非企业单位和社会团体新招用登记失业半年以 上人员以及就业困难人员、离校 2 年内未就业 高校毕业生、农村建档立卡贫困人员和供给侧 结构性改革中化解过剩产能企业职工 ，签订 6 个月以上劳动合同并缴纳社会保险的企业给予 一次性就业补贴 ，补贴标准按企业实际缴费部 分不超过 1 年的社会保险补贴计算 ，所需资金 从就业补助资金中列支。 其中招用登记失业半 次数不超过 2 次。各地可开发一批消杀防

疫、保洁环卫等临时性公益岗位 ，给予一定的 岗位补贴和社会保险补贴 ，补贴期限最长不超 31 日。（ 自治区人力资源社会保障厅、财

年以上人员一次性就业补贴政策实施期限为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。（ 自治区人力 资源社会保障厅、财政厅、农业农村厅、 司法 厅、民政厅、退役军人厅、扶贫办、 残联等按 职责分工负责）

五、完善就业托底保障

（十六）发挥失业保险保生活促就业作用。 从 2020 年 5 月 1 日起，将失业金标准从全区最 低工资标准的 75％提高到 90%。对领取失业保 险金期满仍未就业且距离法定退休年龄不足 1 年的人员 ，继续发放失业保险金至法定退休年 龄 ；对领取失业保险金期满仍未就业的其他失 业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失 业人员 ，发放 6 个月的失业补助金 ，标准不高 于当地失业保险金的 80%，政策执行至 2020 年 12 月 31 日，所需资金从失业保险金中列支。（ 自 治区人力资源社会保障厅、财政厅等按职责分 工负责）

（十七）加强托底安置就业。建立公益性 岗位安置对象排序机制 ，优先安置符合岗位条 件的距离法定退休年龄不足 5 年人员、 “零就 业” 家庭人员和有劳动能力及就业意愿的残疾 人。公益性岗位补贴期限不超过 3 年 ，距离法 定退休年龄不足 5 年的人员可延长至退休。对 补贴期满后 ，仍然难以通过其他渠道实现就业 的 “4050”大龄就业困难人员、零就业家庭成 员、有劳动能力的重度残疾人等特殊困难人员， 可再次按程序通过公益性岗位予以安置， 岗位 补贴和社会保险补贴期限重新计算，累计安置

过 6 个月，所需资金由各市、县（区）统筹解 决。对从事公益性岗位政策期满后仍未实现稳 定就业的，继续延长享受政策至 2020 年 12 月

政厅、扶贫办、住房和城乡建设厅、退役军人厅

、

农业农村厅、残联 ，各市、县 〔 区〕 人民政 府等按职责分工负责）

（十八）做好困难人员生活保障。对符合 条件的生活困难下岗失业人员 ，发放临时生活 补助 ，由市、县（ 区）人民政府根据家庭困难 程度、地区消费水平等综合确定补助对象和补 助标准并安排资金。对生活困难的失业人员及 家庭 ，按规定及时纳入最低生活保障、临时救 助等社会救助范围。对实现就业的低保对象 ， 可通过 “低保渐退”等措施 ，增强其就业意愿 和就业稳定性。（各市、县〔 区〕人民政府 ， 自治区民政厅、财政厅等按职责分工负责）

六、做实就业创业服务

各市、县（ 区）人民政府统筹领导和推进  本地区稳就业工作及规模性失业风险应对处置。 全面开展线上失业登记办理、就业服务和补贴

申领。加强移动通信、铁路运输、社保缴纳、 招聘求职等大数据比对分析 ，健全多方参与的 就业形势研判机制 ，建立全区及地级市调查失 业率按月统计发布制度。加强资金管理 ，完善 投入机制 ，各级财政要将就业补助资金列入同 级财政预算 ，加大就业补助资金和稳岗补贴投 入力度。有条件的市、县（ 区）可设立就业风 险储备金，用于应对突发性、规模性失业风险。 选树一批促进就业创业工作典型经验、典型人 物 ，开展促进就业先进集体和先进个人表彰激 励。

本实施意见是进一步完善我区就业优先政 策的重要补充 ， 自治区内有关行政规范性文件 与本实施意见不一致的 ，以本实施意见为准。 文件中已明确执行期限的政策措施 ，按规定时 限执行， 未明确的从 2020 年 5 月 1 日起施行。

固原市人民政府关于印发

《固原市少生快富纯女户参加统筹

城乡居民养老医疗保险个人缴费补贴资金 管理办法》的通知

固政规发〔2020〕3 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构、事业单位：

《固原市少生快富纯女户参加统筹城乡居民养老医疗保险个人缴费补贴资金管理办法》经市人 民政府同意，现予以印发，请认真贯彻执行。

固原市人民政府 2020 年 6 月 4 日

（此件公开发布）

固原市少生快富纯女户参加统筹城乡

居民养老医疗保险个人缴费

补贴资金管理办法

第一章   总   则

第一条  为规范少生快富纯女户参加统筹 城乡居民养老、医疗保险个人缴费补贴资金（ 以 下简称 “统保”资金）管理 ，确保 “统保”资 金安全运行 ，根据《中共固原市委  固原市人 民政府关于进一步加强人口和计划生育工作的 意见》（ 固党发〔2012〕31 号）和国家有关法 律法规和财务规章制度，制定本办法。

第二条  “统保”资金是指在本行政区域 内设立的对符合条件的固原市少生快富纯女户 家庭成员（ 以下简称 “受助对象” ）参加统筹 城乡居民养老、医疗保险个人缴费给予年度性 专项补贴的资金。

第三条  受助对象是指夫妻双方具有固原 市本地户籍的少生快富纯女户家庭成员（家庭 成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿）。

第四条  “统保”资金管理实行 “财政统 管、分账核算、直接补贴、到户到人”的原则。 任何部门、单位不得截留、挤占和挪用。

第五条  市、县（ 区）卫生健康部门负责 受助对象的资格确认 ，编制资金需求计划 ，对 相关数据信息进行统计分析 ，配合财政部门监 督资金管理情况。

市、县（ 区）财政部门负责补贴资金的预 决算、及时足额拨付资金并加强监督管理。

县（ 区）财政部门负责制定资金发放操作

规程 ，按照卫生健康部门提供的受助对象 “一 卡通”账号 ，将补贴资金及时足额划转到受助 对象 “一卡通”个人储蓄账户。

第六条  “统保”资金按照 “资格确认、 封闭管理、代理发放、社会监督” 四个环节相 互衔接、相互制约的机制运行。 “统保”资金 的管理必须接受监察、审计等部门的监督和检 查。

推行社会公示制度。鼓励广大群众监督“统 保”资金管理工作，举报实行核实有奖制度。

第二章   受助对象资格确认和年审程序

第七条  享受 “统保”资金的受助对象应 符合以下条件：

（一）少生快富纯女户养老保险个人缴费 补贴对象为纯女户家庭成员中 16 周岁以上、60 周岁以下家庭成员（家庭成员指纯女户夫妇双 方及其所生女儿）。

（二）少生快富纯女户医疗保险个人缴费 补贴对象为纯女户家庭全部成员（家庭成员指 纯女户夫妇双方及其所生女儿）。

第八条  “统保”资金受助对象资格确认 与退出和年审同步进行。

第九条  受助对象资格由村（居）委会、 乡（镇）人民政府、街道办事处、县（ 区）卫  生健康部门于本办法实施后逐级审核确认新增、

退出受助对象。审核程序依据《宁夏回族自治 区少生快富扶贫工程实施办法》第三章、第四 章之规定执行。

第十条  受助对象存在下列条件之一的， 不再享受 “统保”资金。

（一）受助对象因收养、过继、婚姻变动 等情况导致子女增加的；

（二）受助对象户口由现户籍地迁出固原 市的；

（三）受助对象死亡的；

（ 四 ）因审批错误，被误列为受助对象的；

（五）受助对象外出二年以上无法联系的；

（六）其他符合不再享受 “统保”资金的。 第十一条  年审是指每年对受助对象资格

进行的审核复核。

（一）村（居）委会核查享受补贴对象增 减情况 ，填写《固原市少生快富纯女户参加统 筹城乡居民养老保险个人缴费补贴对象花名 册》 、《固原市少生快富纯女户参加统筹城乡 居民医疗保险个人缴费补贴对象花名册》（ 以 下简称《补贴花名册》 ）、《固原市少生快富 纯女户参加统筹城乡居民养老保险个人缴费补 贴对象汇总表》 、《固原市少生快富纯女户参 加统筹城乡居民医疗保险个人缴费补贴对象汇 总表》（ 以下简称《补贴汇总表》 ）和《固原 市少生快富纯女户参加统筹城乡居民养老保险 个人缴费补贴对象退出花名册》 、《固原市少 生快富纯女户参加统筹城乡居民医疗保险个人 缴费补贴对象退出花名册》（ 以下简称《退出 花名册》 ）、《固原市少生快富纯女户参加统 筹城乡居民养老保险个人缴费补贴对象退出汇 总表》 、《固原市少生快富纯女户参加统筹城

乡居民医疗保险个人缴费补贴对象退出汇总表》 （ 以下称《退出汇总表》 ），于每年 9 月 10 日  前报乡（镇）人民政府。

（二 ）乡（镇）人民政府、街道办事处组 成评审组 ，对村（居）上报的资料进行初审。 核实后的受助对象和退出对象由乡（镇）人民 政府、街道办事处汇总填报《补贴花名册》 、 《补贴汇总表》和《退出花名册》 ）、《退出 汇总表》 ，于每年 9 月 20 日前上报县（ 区）卫 生健康部门复核。

（三）县（ 区）卫生健康部门对乡（镇）  人民政府、街道办事处上报的对象进行复核 ，  确认受助对象。并将复核确认的名单 ，在受助  对象和退出对象所在乡（镇）、街道办、村（居） 予以公示 ，还可以利用广播、电视等多种形式  进行公示。经公示无异议的 ，汇总填报《补贴  花名册》、《补贴汇总表》和《退出花名册》、 《退出汇总表》 ，于当年 9 月 30 日前报市卫生  健康部门 ，同时送本县（ 区）财政部门。公示  时间不得少于 5 天。

（ 四）市卫生健康部门负责对全市受助对 象进行汇总。于每年的 10 月 10 日前将汇总的 《补贴花名册》 、《补贴汇总表》送市财政部 门，划拨市级补贴资金。

第三章   补贴标准

第十二条  市、县（ 区）两级财政为少生 快富纯女户符合条件的家庭成员按最低档缴费 标准补贴统筹城乡居民养老、医疗保险个人缴 费。市级财政为少生快富纯女户符合条件的家 庭成员养老保险、医疗保险个人缴费每年按最

低档缴费标准的 20%补贴，其余部分由县（ 区） 财政承担。

受助对象可选择不同缴费档次补交个人缴 费差额部分。

第十三条  本办法规定的补贴标准 ，可以 随着经济社会的发展状况予以调整。

第四章   申报拨付和发放

第十四条  “统保 ”资金以户为单位按年

进行核发。

第十五条  县（ 区）卫生健康部门应当于 每年 9 月 10 日前向市卫生健康部门报送下年度 受助对象概算。

第十六条  市卫生健康部门根据县（ 区 ）  上报受助对象概算和上年度 “统保”资金发放   情况，于每年 9 月 20 日前编制当年市级“统保” 资金使用计划报市财政部门。市财政部门汇总   编入市财政年度预算（草案） ，经市人民政府   审定 ，提交市人代会批准政府年度预算后 ，市   财政部门于每年 3 月 31 日前下达本年度市级   “统保”资金预算。

县（ 区）补贴资金使用计划由县（ 区）卫  生健康部门编制报县（ 区）财政部门。县（ 区） 财政部门汇总编入县（ 区）财政年度预算（草  案） ，经县（ 区）人民政府审定，提交县（ 区） 人代会批准政府年度预算后 ，县（ 区）财政部  门下达本年度县级补贴资金预算。

第十七条  市卫生健康部门在每年 10 月 10 日前将《补贴花名册》和《补贴汇总表》提供 给市财政部门 ；市财政部门应在收到《补贴花 名册》和《补贴汇总表》后 10 个工作日内将市

级“统保”资金拨入县（ 区）财政部门；县（ 区） 财政部门应在收到市级 “统保”资金后 10 个工  作日内连同本级配套资金一起 ，通过城乡居民  “一卡通”划拨到受助对象个人储蓄账户。

第十八条  受助对象在全市统筹城乡居民 养老保险、医疗保险个人缴费收缴前持有效证 件（户口本、身份证、光荣证）到县（ 区）指 定金融代理发放机构认定的发放网点领取 “统 保”资金 ，由受助对象将其养老、医疗保险个 人缴费自行缴入其户籍所在地社保、医保个人 账户。

第十九条  县（ 区）财政部门和卫生健康 部门应于每年 12 月 25 日前将 “统保”资金发 放情况相关信息资料分别报市财政部门和卫生 健康部门。

第二十条  上年 “统保”资金结余部分， 用于抵扣下一年度相应资金额度。

第五章   监督检查与罚则

第二十一条  各县（ 区）政府、卫生健康 部门每年对本县（ 区）受助对象资格确认、资 金管理等情况进行监督检查 ，并对其真实性负 责。

第二十二条  市、县（ 区）财政部门按照 财政国库管理制度等有关规定 ，确定有资质的 金融机构作为 “统保 ”资金代理发放机构 ，并 签订代理服务协议。

第二十三条  代理发放机构不按照协议履 行资金发放职责 ，发生截留、拖欠、抵扣补贴 资金行为的 ，按照协议取消其代理发放资格 ， 并承担相应法律责任。

第二十四条  从事 “统保”资金管理的国

家工作人员有下列情形之一的 ，由其所在 部门、单位或者其他有关机关给予行政处分 ； 情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）滥用职权，徇私舞弊，擅自改变“统 保”资金实施范围和补贴标准的；

（二）贪污、挪用、扣压、拖欠 “统保” 资金的；

（三）玩忽职守 ， “统保”资金管理混乱 或造成 “统保”资金被骗领、冒领的；

（ 四）弄虚作假 ，虚报瞒报 ，出具不实或 虚假证明的；

（五）在 “统保”资金申请、审核、办理

相关手续时收取费用的。

第二十五条  受助对象弄虚作假 ，骗领、 冒领 “统保”资金的 ，由乡（镇）负责追回资 金 ，追回资金按原渠道退回 ；由于工作人员失 误 ，造成 “统保”资金被骗领、冒领的 ，主管 人员和直接责任人员应当承担赔偿责任。

第六章   附   则

第二十六条  本办法自 2020 年 7 月 4 日起 施行，有效期至 2025 年 7 月 3 日。

固原市人民政府关于印发

《固原市永久性节育手术营养费补贴

资金管理办法》的通知

固政规发〔2020〕4 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构、事业单位：

《固原市永久性节育手术营养费补贴资金管理办法》经市人民政府同意，现予以印发，请认真 贯彻执行。

固原市人民政府 2020 年 6 月 4 日

（此件公开发布）

固原市永久性节育手术营养费 补贴资金管理办法

第一章   总   则

第一条  为规范永久性节育手术营养费补 贴资金（ 以下简称补贴资金）管理 ，确保补贴 资金安全运行 ，根据《中共固原市委  固原市 人民政府关于进一步加强人口和计划生育工作 的意见》（ 固党发〔2012〕31 号）和国家有关 法律法规和财务规章制度，制定本办法。

第二条  办法所规定的补贴资金是指在本  行政区域内设立的对符合条件并本期落实了永  久性节育手术的受术者（ 以下简称“受助对象”） 给予一次性专项补贴的资金。

第三条  受助对象指具有固原市本地户籍 且本期落实了永久性节育手术的受术者。

第四条  补贴资金实行 “财政统管、分账 核算、直接补贴、到户到人”的管理原则 ，任 何部门、单位不得截留、挤占和挪用。

第五条  市、县（ 区）卫生健康部门负责 受助对象的资格确认 ，编制资金需求计划 ，对 相关数据信息进行统计分析 ，配合财政部门监 督资金管理情况。

市、县（ 区）财政部门负责补贴资金的预 决算、及时足额拨付资金并加强监督管理。

各县（ 区）财政部门负责制定资金发放操 作规程，按照卫生健康部门提供的受助对象“一 卡通”账号 ，将补贴资金及时足额划转到受助 对象 “一卡通”个人储蓄账户。

第六条  补贴资金按照 “资格确认、封闭

管理、代理发放、社会监督” 四个环节相互衔 接、相互制约的机制运行。补贴资金的管理必 须接受监察、审计等部门的监督和检查。

推行社会公示制度。鼓励广大群众参与对 其运行的全过程监督，举报实行核实有奖制度。

第二章   受助对象资格确认

第七条  计划生育技术服务机构或者从事 计划生育技术服务的医疗、保健机构 ，应当为 受术者做好术前检查，严格执行手术操作规程， 并在术后出具永久性节育手术证明。

永久性节育手术证明必须有落实永久性节 育手术夫妇、施术者、施术单位负责人的签字， 并加盖施术单位的印章。

施术单位对永久性节育手术证明的真实性 负责。

第八条  受助对象资格实行县、乡两级初 核、复核确认。

（一）乡（镇）人民政府、街道办事处应 在每季度末 20 日前收集本季度本乡（镇）、街 道办本期落实永久性节育手术者情况，填写《固 原市本期永久性节育手术营养费补贴对象花名 册》（ 以下简称《花名册》 ）和《固原市本期 永久性节育手术营养费补贴对象汇总表》（ 以 下简称《汇总表》 ），并进行初核。经核实后， 将符合条件的受助对象在本人所在村（居）予 以公示，经公示无异议的，于每季度末 10 日前

报县（ 区）卫生健康部门审核。公示时间不得 少于 5 天。

（二）县（ 区）卫生健康部门应自接到乡 （镇）人民政府、街道办事处的初核材料之日 起 5 日内复核完毕 ，确认受助对象 ，并将审核 意见、《花名册》和《汇总表》于每季度末 5 日前报市卫生健康部门 ，并送本县（ 区）财政 部门。

（三）市卫生健康部门负责对全市受助对 象进行汇总。于每季度末的 5 个工作日内将汇 总《花名册》送市财政部门 ，划拨市级补贴资 金。

第三章   补贴标准

第九条  对本期落实永久性节育手术受术 者一次性给予不低于 500 元的营养费 ，其中市 级财政一次性给予 100 元补贴资金 ，其余部分 由县（ 区）财政承担。

第十条  本办法规定的补贴标准 ，可以随 着经济社会的发展状况予以调整。

第四章   申报拨付和发放

第十一条  补贴资金以节育手术例为单位

按季度核发。

第十二条  县（ 区）卫生健康部门应当于 每年 9 月 10 日前向市卫生健康部门报送下年度 受助对象概算。

第十三条  市卫生健康部门根据县（ 区 ） 上报受助对象概算和上年度补贴资金发放情况， 于每年 9 月 20 日前编制下年度市级补贴资金使 用计划报市财政部门。市财政部门汇总编入市

财政年度预算（草案） ，经市人民政府审定 ， 提交市人代会批准政府年度预算后 ，市财政部 门于每年 3 月 31 日前下达本年度市级补贴资金 预算。

县（ 区）补贴资金使用计划由县（ 区）卫  生健康部门编制报县（ 区）财政部门。县（ 区） 财政部门汇总编入县（ 区）财政年度预算（草  案） ，经县（ 区）人民政府审定，提交县（ 区） 人代会批准政府年度预算后 ，县（ 区）财政部  门下达本年度县级补贴资金预算。

第十四条  市卫生健康部门应当于每季度 末的 5 个工作日内将《花名册》和《汇总表》 提供给市财政部门 ；市财政部门应在收到《花 名册》和《汇总表》后 5 个工作日内将市级补 贴资金拨入县（ 区）财政。

县（ 区）财政部门应在收到市级补贴资金 后 10 个工作日内连同本级财政配套补贴资金一 起 ，通过城乡居民 “一卡通 ”划拨到受助对象 个人账户。

第十五条  受助对象自下季度第一个月 15  日起持有效证件（身份证、户口簿等）到县（ 区） 指定金融代理发放机构认定的发放网点领取补  贴资金。

第十六条  县（ 区）财政部门和卫生健康 部门应于每年 12 月 25 日前将补贴资金发放情 况相关信息资料分别报市财政部门和卫生健康 部门。

第十七条  上年度补贴资金结余部分 ，用 于抵扣下一年度相应资金额度。

第五章   监督检查与罚则

第十八条  各县（ 区）政府、卫生健康部 门每半年对本县（ 区）受助对象资格确认、资

金管理等情况进行监督检查 ，并对其真实性负 责。

第十九条  市、县（ 区）财政部门应当按 照财政国库管理制度等有关规定 ，确定具有资 质的金融机构作为补贴资金代理发放机构 ，并 签订代理服务协议。

第二十条  代理发放机构不按照协议履行 资金发放职责 ，发生截留、拖欠、抵扣补贴资 金行为的 ，按照协议取消其代理发放资格 ，并 承担相应法律责任。

第二十一条  从事补贴资金管理人员有下 列情形之一的 ，由其所在部门、单位或者其他 有关机关给予行政处分；情节严重构成犯罪的， 依法追究刑事责任：

（一）滥用职权 ，徇私舞弊 ，擅自改变补 贴资金实施范围和补贴标准的；

（二）贪污、挪用、扣压、拖欠补贴资金 的；

（三）玩忽职守 ，补贴资金管理混乱或造 成补贴资金被骗领、冒领的；

（ 四）弄虚作假 ，虚报瞒报 ，出具不实或 虚假证明的；

（五）在补贴资金申请、审核、办理相关 手续时收取费用的；

（六）其他违反补贴资金发放管理制度的。 第二十二条  受助对象弄虚作假 ，骗领、

冒领补贴资金的 ，由其所在乡（镇）负责追回 资金 ，追回资金按原渠道退回 ；因工作人员失 误 ，造成补贴资金被骗领、冒领的 ，主管人员 和直接责任人应当承担赔偿责任。

第六章   附   则

第二十三条  本办法自 2020 年 7 月 4 日起 施行，有效期至 2025 年 7 月 3 日。

固原市人民政府办公室

关于印发《固原市 2020 年推动农村道路交通

安全管理工作方案》的通知

固政办规发〔2020〕2 号

各县（ 区）人民政府，市政府各部门、派出机构：

现将《固原市 2020 年推动农村道路交通安全管理工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

固原市人民政府办公室 2020 年 5 月 13 日

（此件公开发布）

固原市 2020 年推动农村道路交通安全 管理工作方案

为切实加强农村道路交通安全管理工作 ，  有效预防和减少道路交通事故 ，确保全市农村  道路交通安全形势持续平稳 ，进一步落实《固  原市人民政府关于切实加强农村道路交通安全  管理工作的实施意见》（ 固政规发〔2018〕4 号） 精神，根据《2020 年全区道路交通事故预防“减  量控大 ”工作综合情况通报制度》和自治区公  安厅《全面推动农村道路交通安全管理工作方  案》要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、工作目标

进一步压实县（ 区 ）、乡（镇）政府主体 责任 ，县（ 区 ）、乡（镇） 、村三级农村道路 交通安全管理体系全面落实 ，政府主导、警保 合作 “两站两员”建设进一步推进 ，全市每个 乡（镇）至少建设完成 1 个劝导站和配备 1 名 劝导员，10 月底前完成 62 个劝导站建设工作， 实现全市所有乡镇劝导站全覆盖的目标。农村 车辆及驾驶人户籍化管理全面落实 ，农村公路 平交路口 “千灯万带 ”示范工程有序推进 ，实 现农村道路交通安全工作覆盖率和农村地区车 辆投保率 “双提升” ，农村道路交通事故实现 “控大减量”工作目标。

二、组织领导

成立全市 2020 年推动农村道路交通安全管 理工作领导小组 ，市人民政府副市长李云峰任 组长 ，市人民政府副秘书长郑宜成、市公安局 副局长杨佐义、交警分局局长李全德任副组长，

各县（ 区）政府分管领导、公安（分）局、市 交警分局负责人为成员，领导小组下设办公室， 设在市交警分局 ，交警分局局长李全德兼任办 公室主任 ，副局长韩兴东任副主任 ，具体负责 警保合作深化 “两站两员 ”建设应用 ，统筹推 动全市农村地区道路交通安全管理工作。各县 （ 区）成立相应的组织机构 ，要制定加强本县 （ 区）2020 年农村道路交通安管理工作方案 ， 明确岗位职责，细化工作措施，抓好落实工作。

三、工作措施

（一）全面推动农村道路交通安全管理体 系建设。按照《固原市人民政府关于切实加强 农村道路交通安全管理工作的实施意见》要求， 今年全市必须落实县（ 区 ）、乡（镇）政府主 体责任，强化农村道路交通安全管理顶层设计， 构建 “党政主导、部门联动、协同共治”的县 （ 区） 、乡（镇） 、村三级农村道路交通安全 管理体系。一是明确市、县（ 区）政府 “道路 交通安全委员会”（ 以下简称 “道交委” ）和 乡（镇）政府为考核农村道路交通安全管理工 作的责任部门 ，将农村道路交通安全工作纳入 政府安全生产考核内容 ，使交通安全与生产安 全同安排、同部署、同落实、同推进。同时 ， 要从根本上强化各级 “道交委”的职权 ，加大 考核问责力度 ，督促各县（ 区 ）、各职能部门 制定本地农村道路交通安全管理的具体实施方 案，细化考核指标，确保任务、措施落实到位。

二是要成立工作机构，组建工作队伍， 明确工  作职责，理顺工作机制。在市、县（区）一级  设立道路交通安全委员会， 由分管安全生产的  政府领导任主任，整合农机、公路、运管、公  安局、交警大队等职能部门作为常设机构，领  导各乡（镇）政府履行本辖区道路交通安全工  作职责的组织协调、督导检查、指导考核职能； 在各乡（镇）政府均设立“交管站”， 由书记  或镇长亲自挂帅， 由分管领导具体负责道路交  通安全管理办公室工作，全面落实“党政同责、 一岗双责”的属地责任，整合交警大队、乡镇  应急管理、综合执法、派出所（交警中队） 、  公路养护、农机管理、司法调解、人武及村委  会等部门和单位，在村级劝导站， 由村党支部  书记或主任负责，按照中共中央、国务院办公  厅《关于加强和改进乡村治理的指导意见》的  要求，推行“一村一辅警”与吸收保险企业保  险员、“一村一能人”三方协同共建共治机制； 三是组建专门队伍，建立“三级路长制”管理  模式，推行“八长共治”， 即：一级路长由乡  镇长挂帅，交警大队负责指导协调县、乡村道  路交通安全工作， “二级路长”由派出所长、  交警中队长（负责乡道、村道交通违法打击查  处）、农机站长（负责拖拉机等农用车源头管  理）、公路养护段长（负责路面隐患排查治理  指导， 同时建立责任包片指导， 由各长负责若  干个村的道路交通安全工作） ， “三级路长” 由村民委员会主任、村组长、劝导员（警保合  作保险员）组成，负责村（组）道路交通安全  宣传、面包车、农用车、拖拉机源头排查、治  理，基础台账建立与更新，红白喜事上门打招  呼，路面劝导等工作。同时建立每月议事制度  , 由乡镇长召集，分析研究辖区道路交通安全  工作，制定

阶段性工作重点，明确工作分工和职责任务。

（二）全面推动交通安全劝导站建设应用。 按照《警保合作劝导站建设指南》和《深化警  保合作共建农村道路交通安全劝导站建设实施  方案》要求，确保 2020 年实现每个乡镇至少打  造 1 个标准警保共建劝导站目标。在全市 62 个  乡（镇）新建或改造完成警保合作农村道路交  通安全劝导站 62 个，每个劝导站至少配备 1 名  劝导员（ 即 ：原州区需建成 11 个，西吉县需建  成 19 个，隆德县需建成 13 个，泾源县需建成 7  个，彭阳县需建成 12 个） ，各地也可根据实际  扩大建设劝导站并增加劝导员数量。各县（ 区） 政府要将农村道路交通安全管理工作经费纳入  财政项目预算 ，重点保障 “两站两员”、 “生  命工程”建设和安全隐患治理、农村交通安全  科技信息化系统建设等方面 ，市级人民政府给  与适当补助，按照“政府+保险+社会”的模式， 争取农村 “两站两员 ”建设人员、设备、经费  等保障到位。

（三）全面推动“千灯万带 ”示范工程建 设。按照《全区实施农村公路平交路口 “千灯 万带”示范工程工作方案》和《固原市实施农 村公路平交路口 “千灯万带 ”示范工程工作方 案》要求，2020 年全市农村地区增设 10 个信号 灯，增设 40 个减速带。其中每个县（ 区）需新 增信号灯 2 个、减速带 8 个。交通运输部门和 属地政府要主动担责 ，落实建设资金 ，纳入公 路建设养护范畴 ，积极与当地交警部门联合开 展农村道路平交路口及交通隐患进行排查 ，会 商治理措施 ，必要时可邀请专家进行会诊 ，逐 路段、逐路口制定整改方案 ，各县（ 区）也可 根据本地实际扩大示范路口数量 ，同步增设爆 闪灯、标志标线、凸面镜等安全设施。今后，

各县（ 区）在新建改建、扩建道路时必须严格 落实宁夏回族自治区道路交通安全条例第 27 条 规定 ，同步规划、设置交通安全设施 ，验收时 应有交警部门参加，未经验收或验收不合格的， 不得通车运行。

（四）全面推动农村系统手机 APP 深化应  用。一是各县（ 区 ）乡（镇）政府要强化农村  道路交通安全科技信息化系统平台建设 ，迅速  组织所属农村地区劝导员在 5 月底前完成下载  安装农村道路交通安全管理信息系统手机 APP， 各级交警部门要尽快组织开展劝导员集中教育  培训，熟练掌握系统应用和 APP 操作，每人每 天要通过手机 APP 更新信息，至少完成 1 条劝 导日志，至少采集 10 条基础信息，至少更新 20 条工作动态 ；二是在农村道路主要路口、进出  城路段布设高清电子警察设备，对逾期未检验、 逾期未报废、驾驶证异常等交通违法行为进行  自动抓拍、快速筛查、精准打击 ；三是推行警  务机制改革 ，在全市所有农村派出所设立交警  中队 ，以辖区交警大队名义对适用简易程序处  理交通违法行为（200 元及以下）予以处罚，进 行轻微交通事故处理 ，将农村道路交通安全管  理、宣传、教育、处罚、服务 5 项职能下沉前 移 ，使 “两站”成为管理站、劝导站、交警执  法站、宣传站和车驾管业务办理及违法处理延  伸的服务站 ，有效加强农村道路交通安全管理  工作。

（五）全面推动农村重点车辆精准管控。 乡（镇） “交管站”和劝导站要充分发挥职能 作用 ，每逢重大节假日 ，针对赶集日、探亲访 友等特点 ，紧盯农村面包车、农村客运班车、 农用车、摩托车、电动车等重点车辆 ，建立详 细的动态管理台账 ，充分利用科技化手段 ，实

行户籍化管理 ，严把入户、出村、出乡（镇） 等重要关口 ，及时劝导纠正交通违法。加强重 点乡（镇）乱停乱放整治 ，集中清理达到报废 标准、无牌无证的摩托车 ，集中清缴报废车、 拼装车和改装车等隐患车辆 ，严查超员载客、 违法载人、酒驾醉驾、涉牌涉证等严重交通违 法 ，严管骑乘人员不佩戴安全头盔、驾乘人员 不使用安全带等重点交通违法；要充分运用 APP 统计功能 ，形成常态化工作机制 ，定期开展精 确研判、在线部署、实时预警、监督落实 ，逐 步实现农村地区 “无盲区”“无间隙”管理。

四、工作要求

（一） 高度重视，精心安排部署。固原市 所辖四县一区有 62 个乡（镇），797 个行政村， 绝大多数人口在农村 ，全市现有公路总里程 8629 公里，县乡村道占 86.7%，80%的公路为崎 岖山路 ，路况差、多急弯、陡坡、临崖 ，恶劣 天气情况下 ，易发生道路交通事故 ，每年一般 道路交通事故中有 70%发生在山区公路 ，农村 道路交通安全隐患突出 ，加强农村道路交通安 全管理工作是推进平安乡村建设、保障群众生 命财产安全的有效举措 ，农村安 ，则全市安 ， 各县（ 区）政府要充分认清做好农村道路交通 安全工作的重要性 ，精心组织 ，强力推动 “两 站两员”建设应用 ，强力推动农村地区生命防 护 “千灯万带 ”示范工程建设 ，强力推动农村 地区科技信息化建设 ，严管重点车辆 ，严查严 重违法 ，强化风险化解 ，有效预防事故 ，确保 取得实效。各县（ 区）要在 6 月底前完成两站 两员机构建设及劝导员、保险员人员配备和集 中教育培训 ，为 7 月份在我市召开全区现场推 进会打下坚实基础 ，10 月底前完成具体任务指 标。

（二）统筹抓总，强化协同共治。各县（ 区） 政府要主动作为 ，各职能部门齐抓共管 ，积极  对接保险公司 ，形成工作机制 ，落实劝导站建  设经费 ，推动按期完成建设任务。交通运输部  门要积极争取安装减速带、信号灯、电子警察、 视频监控等交通管理设施建设经费 ，确保项目  任务落实到位。

（三）压实责任，强力推动工作。市 “道 交委”对全市农村道路交通安全管理工作实行 检查、考评、通报工作机制 ，各县（ 区）政府 要落实分级管理职责 ，明确任务指标 ，压实工 作责任 ，一级抓一级、层层抓落实 ，对未履行

或履行农村道路交通安全管理工作不力的单位， 将给予通报 ，对直接负责的主管人员和其他直 接责任人进行责任追究 ，对农村道路发生较大 以上交通事故的 ，一律依照法律、法规进行事 故深度调查 ，并严肃追究责任人的责任 ，市上 将对农村道路交通安全管理工作不力的 ，扣除 当年安全生产相应分值 ，通过强有力的考核责 任机制 ，强力推进全市农村道路交通安全管理 工作再上新台阶。

本方案自2020 年 6 月 13 日起施行，有效期 至 2025 年 6 月 12 日。

## 固原市人民政府公报

固原市人民政府办公室

开本  1180mm*880mm 1/ 16   字数  12.7  万字 2020  年 6 月

内部资料     免费赠阅