	市委、市政府2020年重点工作任务落实清单

	重点任务
	主要措施
	完成时限
	责任
领导
	牵头单位
及责任人
	责任单位

	一、学习贯彻党的十九届四中全会精神和自治区党委十二届八次九次全会精神，纵深推进全面从严治党
	政治建设
	坚持以贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保党中央和自治区党委决策部署在固原落地落实。严明政治纪律和政治规矩，严格执行党章党规党纪，严格执行重大事项请示报告制度，加强和规范党内政治生活，确保令行禁止、政令畅通。坚决整改各级巡视督查督导反馈问题。
	长期坚持
	张 柱
	市委办公室李建平
	市直各部门（单位）
各县（区）

	
	
	把学习贯彻党的十九届四中全会、习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神和自治区党委十二届八次九次全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，深学真悟笃行，走深走心走实。
	长期坚持
	张 柱
	市委办公室李建平
	市直各部门（单位）
各县（区）

	
	
	按照中央《决定》和自治区《实施意见》，梳理制定我市推进治理体系和治理能力现代化《分工方案》
	3月底前完成
	杨 刚
	市委政研室
马天峡
	各县（区）

	
	思想建设
	建立不忘初心、牢记使命制度，实施好习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，完善党委（党组）理论学习中心组学习机制，强化六盘山干部学院和各级党校建设，建好用好新时代文明实践中心（站），推动理论武装走深走实。牢牢把握正确舆论导向，深入开展理论政策宣传，打牢团结奋斗的共同思想基础。
	长期坚持
	孟卫东
余剑雄
	市委组织部董永强
市委宣传部李志坚
	市直各部门（单位）
各县（区）

	
	
	严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，推进媒体深度融合，依法管网治网，维护意识形态安全。
	2020年底前
	孟卫东
	市委宣传部李志坚
	市直各部门（单位）
各县（区）

	一、学习贯彻党的十九届四中全会精神和自治区党委十二届八次九次全会精神，纵深推进全面从严治党
	基层组织
建设
	完善“双评双定”正向激励、反向监督机制。完善农村党建“三大三强”行动和“两个带头人”工程长效机制，持续整顿软弱涣散基层党组织，建立健全壮大村集体经济机制和启动资金风险防范机制，探索跨村建立联合党支部。深化机关党建“三强九严”工程，开展学校医院党建“双培双带”行动，抓实社区、国企党建工作，提高非公企业和社会组织党建工作“两个覆盖”质量。全面加强党员教育管理监督，持续整治党员信仰宗教和参与宗教活动问题，教育引导党员增强党的意识、党员意识、纪律意识。
	2020年底前
	余剑雄
	市委组织部董永强
市直机关工委王少波
	
各县（区）

	
	领导班子和干部队伍建设
	建设“五个过硬”的领导班子干部队伍，坚持好干部标准，“开门”用干部，注重在疫情防控、脱贫攻坚、基层一线、急难险重任务和严峻复杂斗争一线中锻炼识别选拔干部。健全发现储备培养选拔优秀年轻干部机制，认真落实“1382工程”，统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。召开全市干部监督工作会议，把从严管理监督贯穿干部选育用管全过程。完善正向激励、容错纠错、能上能下机制，落实“三个区分开来”要求，为干事创业提供制度保障。实施“646”人才工程，创新人才培养引进使用机制，打破市域、体制、身份界限引进培养人才。
	长期坚持
	余剑雄
	市委组织部董永强
	市直各部门（单位）
各县（区）

	一、学习贯彻党的十九届四中全会精神和自治区党委十二届八次九次全会精神，纵深推进全面从严治党
	党风廉政
建设
	推进政治监督具体化常态化，强化对党中央和区市党委重大决策部署贯彻落实情况监督检查，坚决整治只表态不落实、搞变通打折扣、不担当不作为的问题，持续整治形式主义和官僚主义、违反中央八项规定精神、为基层减负隐形变异等突出问题。强化对权力运行的监督制约，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，集中整治民生领域损害群众利益问题，坚决打掉黑恶势力背后的“保护伞”。强化源头防腐和警示教育，完善提升“331”监管机制。持续深化纪检监察体制改革，强化巡察工作，深入推进纪律、监察、派驻、巡察监督“四个全覆盖”，提高规范化法治化水平。
	长期坚持
	纳 冰
	市纪委监委杨耀峰
	市直各部门（单位）
各县（区）

	二、

主要经济指标
	（一）地区生产总值增长6.5%（一产增长4%；二产增长7.5%；三产增长7%）
	做好春耕备耕工作，完成511万亩农作物结构调整计划及种植任务。
	2月份落实种植地块、作物种子，完成化肥、地膜、农药等生产资料的调运储备及农机具检修、技术保障等工作，5月上旬前完成春播。
	杨  刚周文贵
	市农业农村局安 祯
	各县（区）

	
	
	有序组织 660 家工业企业、347 家商贸流通企业和 85 个在建项目复工复产。
	具备条件工业、商贸流通企业和在建项目有序复工复产，3月中旬前全部复工复产。
	马汉成

李志达
	市发改委任立新
市工信局高文斌
市商务局翟敬军
	

	
	
	加强经济运行监测分析调度，密切关注疫情对投资、消费、就业等领域的影响，及时研究出台政策措施，强化政银企对接，保障30家企业落实贷款，帮助企业度难关、解难题，尽最大努力弥补欠账，确保实现全年经济社会发展目标。
	每月召开一次经济形势分析联席会议，每季度召开一次经济形势分析会。一季度增长5%左右；二季度增长7%左右；三季度增长6.5%；四季度增长6.5%。
	
	市发改委任立新
	

	
	
	适应统计新形势新要求，转变方式方法，主动服务、一线指导，加强统计基层基础工作，提升统计调查水平和质量。
	3、5月份分别举办全市统计业务知识和统计法律知识培训班。
	
	市统计局李　林
	

	二、

主要经济指标
	（二）全社会固定资产投资增长5%
	强化县区政府抓有效投资的主体责任，强化固定资产投资项目监测调度，全年固定资产投资增长5%（其中：原州区增长5%；西吉县增长7%；隆德县增长5%；泾源县增长5%；彭阳县增长5%）。
	一季度增长3%；上半年累计增长6%；三季度累计增长5%；四季度累计增长5%。
	马汉成

李志达
	市发改委任立新
	市直各部门
各县（区）

	
	
	高效推进项目建设。按照已印发的60个高质量发展重点项目和448个建设项目（301个固投项目）包抓推进责任清单，严格落实“六个一”工作机制，挂图作战、强力推进。
	3月上旬完成首批集中开工项目前期审批、招投标等工作，3月中旬举行项目集中开工仪式，重点项目6月份全部开工。
	
	
	

	
	
	争取重大
项目早日
开工建设
	开工建设宝中铁路扩能（固原段）及火车站改扩建项目，年内完成投资10亿元。
	4月底前完成宝中铁路200公里/小时的方案编制和方案确定工作，力争年内早日开工建设。
	马汉成左鹏飞
	市发改委任立新
	

	
	
	
	开工建设G85银昆高速南坪至高寨塬段高速公路，建成S60西会高速西吉至老君段高速公路，年内完成投资20亿元。
	3月份开工建设S60西会高速公路，年底前建成通车；4月份开工建设G85银昆高速公路南坪至高寨塬段。
	
	市交通局李占科
	彭阳县
西吉县

	
	
	
	开工建设“互联网+人饮”和水库联蓄联调工程，建成黄河水调蓄工程，年内完成投资8.4亿元。
	3月初复工建设黄河水调蓄工程，10月底建成投运；3月份开工建设“互联网+人饮”和水库联蓄联调工程，11月底完成各县（区）水库联蓄联调工程年度建设任务，年内实现全市城乡“互联网+人饮”全覆盖。
	马汉成王新军
	市水务局宋新宇
	各县（区）

	二、

主要经济指标
	（二）全社会固定资产投资增长5%
	精准开展招商引资
	制定《固原市招商代理机构和招商顾问管理办法》。
	3月底前完成。
	马汉成左鹏飞
	市商务局翟敬军
	各县（区）
开发区
管委会

	
	
	
	组建专业团队，策划包装产业招商项目，建立“固原市高质量发展产业招商项目库”。
	3月底前完成。
	
	
	

	
	
	
	围绕“十大产业链”，领导牵头、市县合力，成立10个招商小组,分片区开展招商。其中组织开展粤港澳大湾区、京津冀、长三角、珠三角、福建等六场专项招商活动。全年全市组织开展外出招商活动100批次，市级领导每季度开展一次，县区领导每月开展1次，经济技术开发区管委会主要负责人每月开展2次外出招商活动。
	3月底前拿出招商小组工作方案。上半年完成招商引资任务35亿元；三季度完成80亿元；全年引进招商项目150个以上，到位资金130亿元以上，落地建设可形成固定资产投资的招商引资项目40亿元以上。
	
	
	

	
	（三）地方一般公共预算收入增长2%，完成基金收入15亿元
	税收收入主抓税源管控、税收稽查、清收欠税，确保全年完成10.23亿元
	一季度完成1.53亿元；二季度完成2.56亿元；三季度完成3.07亿元；四季度完成3.07亿元。
	李志达
	市财政局王成明
	各县（区）

	
	
	非税收入主抓规范收支管理、有效资产处置，确保全年完成6.33亿元。
	一季度完成1.26亿元；二季度完成1.27亿元；三季度完成1.90亿元；四季度完成1.90亿元。
	
	
	

	
	
	基金收入主抓国有土地出让，确保全年完成14.99亿元，其中：市本级新增土地收入10.07亿元，县区新增土地收入4.92亿元。同时，市本级清理欠缴土地出让金至少5亿元。
	一季度完成0.75亿元；二季度完成4.99亿元；三季度完成4.60亿元；四季度累计清欠土地出让金4.65亿元。
	马汉成吴　璞
	市自然资源局
苏厚贤
	

	二、

主要经济指标
	（四）社会消费品零售总额增长5%
	协调将符合条件的在固商业零售企业纳入属地统计范围，实现新入库商业零售企业12家。
	3月份建立市县统计工作站，开展统计业务培训，3月底前实现12家商业零售企业入库；6月前争取将符合条件的县（区）城市商业综合体纳入社会消费零售统计范围。
	左鹏飞
	市商务局翟敬军
	

	
	
	新培育6家限上企业。及时组织消费恢复，落实自治区消费政策，出台促消费升级政策，培育消费热点，释放消费潜力。
	上半年完成3家，下半年完成3家。
	
	
	

	
	（五）城镇居民可支配收入30881元，增长7.5%
	工资性收入：及时兑现公务员职务与职级并行、公安机关警员工资；落实好防疫期间工作人员补贴；落实积极就业创业政策，实现城镇新增就业8000人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。
	上半年实现城镇居民可支配收入13793.69元，增长7%，其中：工资性收入11057.38元，经营净收入1705.69元，财产净收入548.91元，转移净收入481.71元；
                        
下半年实现城镇居民可支配收17087.31元，增长7.5%。其中：工资性收14252.32元，经营净收1344.31元，财产净收入519.86元，转移净收入971.82元。
	李志达
	市人社局马正学
	各县（区）

	
	
	经营净收入：发放创业担保贷款1.4亿元，兑付贴息2000多万元；落实国家企业税费减免、援企稳岗等政策。
	
	
	
	

	
	
	财产净收入：支持规范城市租赁业、投融资健康发展，保持公平有序市场环境。
	
	
	
	

	
	
	转移净收入：及时调增企业、机关事业单位退休人员养老金，落实城乡居民养老金调增等惠民政策。
	
	
	
	

	二、

主要经济指标
	（六）农村居民可支配收入11615元，增长9%
	新增肉牛育肥场2个，调制青贮饲草160万吨，肉牛饲养量达到114万头；马铃薯种植面积稳定在100万亩、年加工优质淀粉15万吨，实现产值16亿元左右；冷凉蔬菜种植面积稳定在50万亩，实现产值23亿元；实施休闲农业与乡村旅游精品工程；发展农村电商物流配送产业，电子商务交易额突破4亿元，力争农民人均经营性收入达到5000元以上。
	上半年实现农村居民人均可支配收入3620元，增长8%。其中工资性收入1520元，经营净收入1390元，财产净收入25元，转移净收入685元；


下半年实现农村居民人均可支配收入7995元，增长9.4%。其中工资性收入2695元，经营净收入3710元，财产净收入75元，转移净收入1515元。
	杨  刚周文贵
	市农业农村局安 祯
	各县（区）

	
	
	实施新型职业农民培育工程和农村“两个带头人”能力提升工程，培训农村实用人才1万人；开展职业技能培训3万人次；完成转移就业30万人以上，创收68亿元以上，力争农民人均工资性收入达到4200元以上。
	
	
	
	

	
	
	按时足额发放中央和自治区粮食、良种、农资、农机具等各项补贴,认真落实蔬菜价格性保险政策,力争农民人均转移性收入达到2200元以上。
	
	
	
	

	
	
	加快推进农村土地股份制改革，推进“空心村”整治和闲置土地盘活;全面推进农村集体产权制度改革,壮大村集体经济,推进“三变改革”；稳慎推进农村宅基地制度改革，开展“房产一体”宅基地确权登记颁证，探索所有权、承包权、经营权三权分置，力争农民人均财产性收入达到100元以上。
	
	
	
	

	二、

主要经济指标
	（七）完成自治区下达的约束性指标
	完成自治区下达的万元GDP能耗指标。
	加强对餐饮住宿行业能源消费监管，促使企业逐步降低对传统能源消费的依赖，不断降低第三产业能源消费总量占比。
	12月底前完成。
	李志达
	市发改委任立新
	各县（区）
开发区
管委会

	
	
	
	督促宁夏金昱元、六盘山热电厂等重点高耗能企业采取有效措施节能降耗,降低单位工业增加值能耗。
	12月底前完成。
	
	市工信局高文斌
	

	
	
	完成自治区下达的四项主要污染物排放指标。将重点减排项目纳入2020年生态环境保护重点任务，实行挂图作战，定期调度、督查通报；加强重点减排项目运行监管；与自治区生态环境厅积极对接，严格按照相关标准科学核算减排量，确保完成自治区下达的减排任务。
	12月底前完成。
	王新军
	市生态环境局
岳 华
	

	三、坚决打好三大攻坚战
	（一）打好精准脱贫攻坚战
	集中攻坚、全面脱贫。完成全市7339名剩余贫困人口脱贫任务；认真开展西吉县剩余100个将当立卡贫困村县级自查自验和市级复查复审工作。聚焦58个深度贫困村和“三类特殊贫困群体”，扎实开展“20项清零行动”，全面补齐296个行政村脱贫发展短板，确保西吉县高质量退出贫困县序列。做实做细各项基础性工作，全力抓好原州区脱贫摘帽国家抽检。
	5月份对西吉县开展市级复查复审；7月底前完成市级初审工作；9月底前迎接自治区评估检查；12月底前完成迎接国家抽检准备工作。6月底前做好原州区国家抽检工作。
	杨  刚周文贵
	市扶贫办陈宇青
	西吉县
原州区

	
	
	争创全国脱贫攻坚示范市。围绕金融扶贫、“两个带头人”、产业扶贫、闽宁对口扶贫协作、易地扶贫搬迁、消费扶贫、激发内生动力等七个方面，全面系统总结在全国可示范推广和借鉴的典型案例；建设全国脱贫攻坚外宣基地，挂牌中国扶贫交流基地，办好固原脱贫攻坚成就展。
	5月底前完成《固原扶贫志》编纂工作。
	
	市方志办马平恩
	市直各部门各县（区）

	
	
	
	6月底前编辑出版《中国脱贫攻坚固原实践》
	
	市委宣传部李志坚
市扶贫办陈宇青
	

	
	
	
	7月底前办好脱贫攻坚成就展。
	
	
	

	
	
	抓实产业增收、创业增收。“有土”扶贫因地制宜，完善减贫带贫机制，建立企业、合作组织和农户双赢的利益联结机制，培育壮大新型农业经营示范主体30个；“离土”扶贫因人制宜，提高农民组织化程度。新建金融扶贫示范村100个、扶贫车间80个，提升闽宁示范村35个。
	2月下旬至4月有组织的联系帮助务工人员外出就业10万人次；3月份启动金融扶贫示范村建设，10月前完成建设任务；10月底前建成扶贫车间；11月底完成闽宁示范村提升任务。
	李志达周文贵
	市农业农村局

安  祯

市人社局马正学

市扶贫办陈宇青
	

	三、坚决打好三大攻坚战
	（一）打好精准脱贫攻坚战
	抓好防松劲、防闯关、防返贫工作。持续发力防松劲，严格落实“四个不摘”要求，动员全市上下保持攻坚态势，实行清单管理，强化督导检查，严格落实目标责任制。严把标准防闯关，扎实开展“三查三补”，逐村逐户逐人开展核查、逐项对账销号。巩固成果防返贫，全面巩固原州区和隆泾彭三县脱贫质量；建立防返贫预警监测机制，建立未脱贫户、脱贫监测户、边缘户分类扶持政策，及时精准施策。
	3月底前制定《固原市深入开展脱贫攻坚“三查三补”工作实施方案》，召开全市脱贫攻坚推进会；5月份配合自治区开展脱贫攻坚普查工作；6月底前对“全国扶贫开发信息管理系统”数据核查修正；9月份开展对2020年建档立卡户动态调整工作。
	杨  刚周文贵
	市扶贫办陈宇青
	各县（区）

	
	（二）打好污染防治攻坚战
	完成中央环保督察“回头看”及水环境问题专项督察反馈问题的整改销号工作。
	12月底前完成。
	王新军
	市生态环境局岳 华
	各县（区）政府

	
	
	打赢蓝天保卫战，持续推进燃煤锅炉改造，强化移动源污染防治，落实建筑（拆迁）工地6个100%抑尘措施，深入开展工业企业污染治理，确保空气质量优良天数稳定在90%以上
	一季度落实冬防措施；二、三季度督导落实重点项目建设和防治措施；四季度组织开展大气主要污染物总量减排核查核算。
	
	
	

	
	
	打好碧水保卫战，实施河道治理、整治修复和污水处理等项目，实现市级水务一体化管理体制。
	3月底开工建设葫芦河上游段等3项河道治理和清水河二期整治工程。
	  
吴　璞王新军     
	市生态环境局岳 华
市住建局陶文科
	

	
	
	
	5月底开工建设市第三污水处理厂。
	
	市城管局高建军
	

	
	
	
	8月份开工彭阳县第二污水处理厂；10月底完成年度建设任务。
	
	彭阳县政府刘启冬
	

	三、坚决打好三大攻坚战
	（二）打好污染防治攻坚战
	打好净土保卫战，深入推进农村面源治理，加快农村污水处理设施建设，保持全市耕地土壤清洁现状，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。
	一季度建立土壤污染防治重点监管企业名单；二季度建立全市耕地土壤环境质量分类清单，实施土壤污染防治、农村污水处理设施重点项目；三季度督促落实农村面源污染、固废、危废专项整治工作；四季度组织农村污水处理设施验收。
	周文贵王新军
	市生态环境局岳 华
市农业农村局安 祯
	各县（区）政府

	
	（三）打好防范化解重大风险攻坚战
	防范化解政府债务风险
	加强政府债务风险监测和预警，严格规范举债行为，降低财政运行风险。
	3月底前制定《固原市本级2020年政府债务偿还及退出债务红色等级地区工作方案》，分批次、分领域筹措资金，做好到期债务偿还工作。
	李志达  吴　璞
	市财政局王成明         
市自然资源局苏厚贤
九龙集团夏 强
	  

	
	
	
	调整优化支出结构，大力压减一般性支出，节约资金1.76亿元。
	
	
	
	

	
	
	
	清理开发区基建ppp项目和2017年以来实施的社会事业项目，减少市本级隐性债务17亿元。
	
	
	
	

	
	
	
	公开拍卖保障性住房等，回笼资金1.42亿元。
	
	
	
	

	
	
	
	城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域交易和土地资产盘活，收入5亿元。
	
	
	
	

	
	
	
	注入九龙集团资产，平台转置消化债务10亿元。
	
	
	
	

	三、坚决打好三大攻坚战
	（三）打好防范化解重大风险攻坚战
	防范化解金融风险
	持续开展金融风险防范和乱象整治，建立打击非法集资联席会议制度和信息月报制度；开展国企经营风险排查化解和财务整顿工作，规范担保、抵押贷款行为
	上半年建立打击非法集资联席会议制度和信息月报制度；每半年召开一次工作推进会议；3月份启动排查化解和财务管理整顿工作，年内见效。
	李志达
	市金融局魏志刚
	

	
	
	防范化解房地产风险
	加大房地产市场风险防范化解，对精英花园、宁新国际逾期交房、“烂尾”项目等风险隐患实行动态监管、有序治理化解。
	3月底前制定整顿规范房地产市场秩序等实施方案；4月底前开展治理化解工作;年内基本解决遗留问题。
	吴　璞
	市住建局   陶文科

市公安局   马彦秀

市自然资源局

苏厚贤

市九龙集团  夏  强
	

	
	
	防范化解安全生产风险
	落实安全生产责任制，完善应急预案，加强应急体系和综合、专业和社会救援队伍建设。
	一季度建立全市安全生产责任体系；二季度制定全市党政领导干部安全生产责任清单、修订完善全市应急救援预案；三季度建立县（区)安全生产责任体系。
	李志达
	市应急局张翔宇
	市直各部门各县（区）

	
	
	防范化解社会风险
	聚焦整改落实、深挖彻查、乱象整治、建章立制四个重点工作，纵深推进扫黑除恶专项斗争。
	一季度督办重点疑难案件；二季度推动问题整改；三季度推动建章立制；四季度开展督导验收。
	吴会军李云峰
	市扫黑办顾 英
	

	
	
	
	严格落实领导包案化解重点信访问题制度，市领导每人包抓化解1-2件重点信访案件。
	3月份分解落实任务，10月底对账销号。
	包案
领导
	市信访局李白虎
	

	四、坚决守好“三条生命线”
	（一）守好促进民族团结的生命线
	开展马克思主义民族观宗教观“百场万人”大宣讲活动。
	4月份集中开展。
	杨  刚周文贵
	市委统战部剡小平
	各县（区）

	
	
	深化民族团结进步创建和“拥护核心感党恩、同心携手奔小康”教育活动，进一步巩固全国民族团结进步示范市成果，争取西吉、隆德创建全国民族团结进步示范县。
	4月份申报西吉、隆德创建示范县;7月份向自治区推荐一批民族团结进步示范单位;9月份开展“民族团结月”活动,迎接示范县创建评估验收。
	
	
	

	
	（二）守好维护政治安全的生命线
	坚决防范和严厉打击敌对势力渗透破坏颠覆分裂活动，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。
	长期坚持
	吴会军李云峰 
	市国家安全局
市公安局
马彦秀
	各县（区）

	
	
	全面贯彻党的宗教工作基本方针，依法管理宗教活动、宗教事务，持续推进“三化”问题治理；完成中央宗教工作督查“回头看”反馈问题的整改落实。
	4月份开展“四进”宗教活动场所活动，督促签订“两个责任书”；5月份开展宗教领域突出问题治理“回头看”；7月份开展“三支队伍”培训工作；12月前完成督查反馈问题整改。
	杨  刚周文贵
	市委统战部剡小平
	各县（区）

	四、坚决守好“三条生命线”
	（三）守好改善生态环境的生命线
	围绕六盘山生态经济区建设，邀请专家共同谋划特色农业、全域旅游、林草产业等重大项目，编制六盘山生态经济区规划和实施方案，提请自治区研究并批准实施。
	上半年完成规划编制和出台实施方案，下半年组织实施。
	李志达
	市发改委任立新
	市直各部门

	
	
	统筹推进山水林田湖草系统治理。编制上报《六盘山重点生态功能区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案（2020—2022年）》，争取工程列入自然资源部和自治区重大项目库。完成2020年山水林田湖草生态保护修复项目，实施小流域治理面积265.73平方公里。
	3月底前完成项目可研、完成工程作业设计、实施招投标工作;4月初开始项目实施;10月底前完成。
	
	
市自然资源局苏厚贤
	各县（区）

	
	
	规划建设六盘山国家公园，完成六盘山重点生态功能区降水量400mm以上区域造林绿化工程60.56万亩，其中：原州区17.81万亩，西吉县12.5万亩，隆德县7.85万亩，泾源县7万亩，彭阳县15.4万亩。每县（区）分别完成2个3000亩以上集中造林绿化示范点，西吉县完成南华山外围区域水源涵养林建设工程任务2万亩。
	2月底前完成工程作业设计、施工招投标工作；4月初开始春季造林；5月底前完成全年造林绿化总任务60%以上；10月初开始秋季造林；11月底前全面完成全年绿化任务。
	周文贵吴　璞
	
	

	
	
	督促各县（区）完成水土流失治理300平方公里，其中：小流域14条，淤地坝除险加固35座。
	一季度完成项目实施方案编制并分解任务；二季度完成治理水土流失面积90平方公里；三季度完成治理水土流失面积200平方公里；四季度完成剩余治理任务。
	王新军
	市水务局宋新宇
	

	
	
	推进国家生态文明建设示范市创建，制定《固原市创建国家生态文明建设示范市实施方案》，督导落实各县（区）、相关部门落实责任，推进创建指标落实。
	一季度制定《固原市创建国家生态文明建设示范市实施方案》；二季度启动生态文明示范市创建工作；10月份申报创建。
	
	市生态环境局岳 华
	

	五、建设山水美、业态美、城乡美、环境美、生活美整合发展新格局，走好生态优先、绿色发展的高质量发展之路
	（一）按比较效益调优农业种养结构
	调整种植结构,按照五河流域产业布局,完成种植面积511万亩。以县（区）为单位，马铃薯调品种，面积稳定在100万亩；调减粮食作物110万亩，其中：调减籽粒玉米面积87万亩，发展粮饲兼用型、青贮专用型玉米，全市达到148万亩；调减小麦面积25万亩，发展“四个一”林草产业、小杂粮和饲草作物，达到278万亩；推广扩大张杂谷种植面积，全市达到16万亩。依据水源定布局、依据水量定面积，在有条件的川水地稳定蔬菜种植面积50万亩，其中：发展“宁夏菜心”、速生叶菜、设施果菜10万亩。
	3月上旬制定《固原市农业结构调整指导性意见》，确定种植品种及种子和面积，落实地块；完成春耕物资调运，全面开展春耕备耕工作；4月底前完成青贮玉米、蔬菜等作物种植任务；10月底前完成五河流域农作物产量和收入情况的统计测算工作。
	杨  刚周文贵
	市农业农村局安 祯
	各县（区）

	
	
	调整养殖结构。以建设好农牧交错带产业结构调整示范区、草畜循环示范区和肉牛改良示范区3个农业示范区为抓手，以西门塔尔肉牛养殖为主，安格斯肉牛和“固原黄牛”品种占一定比例，新增基础母牛2万头、育肥牛2万头；增加生猪16万口，饲养量达到60万口。
	3月底前完善结构调整示范区建设方案；4月份推进种养结合、农牧结合技术培训工作；6月份完成改良肉牛11万头；12月底前完成22.6万头肉牛改良任务。
	
	
	

	五、建设山水美、业态美、城乡美、环境美、生活美整合发展新格局，走好生态优先、绿色发展的高质量发展之路
	（二）按生态优先布局工业产品结构
	推进园区改革创新，修订园区总规，核定园区四至范围及土地面积并公告执行，加快园区低成本化改造项目建设。
	一季度完善园区总规核定面积及四至范围，对接自治区级高质量发展示范园区申报事宜；二、三季度实施经开区集污泵站等低成本化项目；四季度争取创建自治区级高质量发展示范园区1家，申报自治区级高质量发展示范园。
	李志达
	市工信局高文斌
	各县（区）
开发区
管委会

	
	
	实施“十强双百”行动，新增规上工业企业10家，农产品精深加工方面，重点培育融侨丰霖、明德中药、华尔晶等龙头企业；新兴产业方面，重点培育丰源纺织、中吉磁悬浮机电等龙头企业；能源新材料产业方面，重点支持金昱元、王洼煤业等重点企业，全年实现工业增加值同比增长10%以上。
	3月底前制定2025工业“十强双百”行动实施方案；12月底前完成工业企业入规工作。
	
	
	

	
	
	培育“十大产业链”，制定培育“十大产业链”实施方案，明确产业上下游链条和重点企业、项目、措施。推进四川中达传、丰源纺纱、融侨丰霖等一批重点工业项目早日开工、投产达效。
	3月底前制定实施方案，对接重点项目开工准备工作；3月底前开工建设融侨丰霖肉牛屠宰、四川中达传20万锭纺纱等项目；11月底前，建成丰源20万锭纺纱等8个项目。
	李志达周文贵
	市工信局高文斌
市农业农村局安 祯
市商务局翟敬军
	

	五、建设山水美、业态美、城乡美、环境美、生活美整合发展新格局，走好生态优先、绿色发展的高质量发展之路
	（三）按市场需求发展文旅业态结构
	创建六盘山红军长征景区国家5A级。
	3月底完成景区规划调整；6月底前建成投运六盘山游客服务中心；9月底前推进红色遗址旅游精品景区景点建设；12月底前通过自治区初评。
	孟卫东
	市文旅局喜晓林
	各县（区）
六盘山旅游集团

	
	
	加快创建全域旅游示范市、全国旅游标准化试点城市。
	3月底前出台“引客入固”政策;6月底前出台支持全域旅游发展优惠政策;9月底前编制完成《固原市红色旅游规划》;12月底前泾源县通过区级验收。
	
	
	

	
	
	全年实现接待游客750万人次，实现旅游社会收入50亿元以上。
	一季度接待游客80万人次，实现旅游社会收入5亿元；二季度接待游客240万人次，实现旅游社会收入16亿元；三季度接待游客360万人次，实现旅游社会收入25亿元；四季度接待游客70万人次，实现旅游社会收入4亿元。
	
	
	

	
	
	发展商业新业态、新模式，建设固原市家政服务信用体系，开展农村电商公用品牌工作，支持六盘山交通集团做大做强冷链平台；打造市区“六盘夜话”夜市、彭阳民俗特色小吃街、隆德老巷子等生活服务圈，形成新的消费热点。 
	5月底前完成与自治区外销窗口对接；6月份启动农村电商公用品牌工作，完成六盘山冷链信息平台建设；7月份设立商业街区统计工作站，开展城乡配送试点；10月底前建成固原市家政服务信用体系，“六盘山夜话”夜市开始营业。
	左鹏飞
	市商务局翟敬军
	各县（区）

	五、建设山水美、业态美、城乡美、环境美、生活美整合发展新格局，走好生态优先、绿色发展的高质量发展之路
	（四）加快城市集约发展
	成立国土空间总体规划编制工作领导小组和协调督导小组，组建规划编制专班，全面完成《固原市国土空间总体规划》《固原市中心城区控制性详细规划》编制任务。
	3月底完成《总体规划》基础研究工作，形成各类专题研究报告；8月份完成《总体规划》编制主要内容，形成规划方案成果；12月月底前开始编制《详细规划》，提请自治区人民政府审查审批。
	吴　璞
	市自然资源局苏厚贤
	

	
	
	全面完成500户棚改任务。
	6月底前完成200户改造任务，11月底前完成全部改造任务。
	
	市住建局陶文科
	

	
	
	集中打造5个中心小镇。
	4月份开工，11月份建成。
	
	
	各县（区）

	
	
	全面完成市区海绵城市建设任务，推进市域城市海绵化改造。
	3月上旬复工建设；6月份审议《关于加强海绵城市建设管理的决议》；6月底前完成首创公司未完工项目建设任务；7月底全面完成项目建设任务；9月底完成项目竣工验收工作；11月底制定出台《海绵城市经营项目运营维护管理办法及绩效考核办法》。
	
	
	

	
	
	开展城市功能品质提升专项行动，出台城市管理系列制度，系统推进“治脏、治乱、治堵、功能修补、生态修复、特色彰显、亮化美化、治理创新”八大治理行动；完成数字化城管平台项目建设并投入应用。 
	3月份前启动城市功能品质提升专项行动；5月底前完成数字化城管平台项目政府采购招投标；上半年出台《市容市貌管理暂行办法》《固原市城市管理综合执法条例》；11月平台启动运行；12月底前完成年度城市管理领域重点顽疾治理。
	吴　璞
	市城管局高建军
	

	五、建设山水美、业态美、城乡美、环境美、生活美整合发展新格局，走好生态优先、绿色发展的高质量发展之路
	（四）加快城市集约发展
	完成创建国家级城市任务
	创成国家卫生城市。
	一季度集中开展反馈问题整改落实;二季度巩固创建国家卫生城市暗访成果，接受综合评估; 三季度前完成创建任务。
	杨  刚王新军
	市卫健委杨银梅
	市直各部门
原州区

	
	
	
	创建全国双拥模范城市。
	三季度前完成创建任务。
	苏开吉李云峰
	市退役军人
事务局
张怀文
	各县（区）

	
	（五）加快乡村振兴发展
	深入推进农村人居环境整治和“百村示范、千村整治”行动，实施“五清两改一绿化”工程和农村“厕所革命”，力争全年完成卫生厕所3万座。
	一季度启动“清洁行动”和“春季战役”;二季度确定各县（区）厕所改造模式;招标实施;三季度开展“百村示范、千村整治”行动督查工作；四季度开展农村人居环境整治“回头看”工作。
	杨  刚周文贵
	市农业农村局安 祯
	

	
	（六）推广
“四个一”林草产业
	围绕“一屏一带一线三区五城”总体布局,完成造林绿化和“四个一”林草产业示范推广248万亩,其中:“一屏“60万亩;“一带”5万亩;“一线”8万亩;“三区”推广大果榛子、海棠、优质牧草等品种175万亩（“一棵树”30.1万亩，“一株苗”2.2万亩,“一棵草”135.4万亩，“一枝花”7.3万亩）;“五城”以城区为中心，种植海棠、丁香、百合等。推广“大园区+小庭院”“大产业+小农户”庭院经济模式，引导农民人均种活5棵果树。
	3月底前完成示范点（园）地块落实、作业设计、苗木招标等工作；6月底前完成苗木栽植任务的70%，400毫米降水量以上区域造林绿化任务的60%以上。上半年出台《关于促进“四个一”林草产业发展的决定》；10月份完成剩余绿化任务；12月底前开展总结推广工作。
	
	市自然资源局苏厚贤    
市农业农村局安 祯
	

	六、保障和改善民生
	（一）办好一批民生实事
	加大督查督办力度，督促各部门（单位）全面完成就业创业、食品安全、法律援助、养老服务、城市建设等10件民生实事。
	5月、9月开展督查督办工作；12月底全面完成。
	李志达
	市政府办公室何永吉
	市直各部门

	
	
	借助“互联网+教育”，推动城市优质教育资源进乡村，提高教育教学质量。新（改）建幼儿园9所、中小学校25所；举办全市首届运动会；续建市体育场项目。
	3月底前启动在线互动课堂项目；6月底前完成在线互动课堂项目验收和应用专题培训，开展5所“互联网+教育”应用示范学校建设与评估；9月底选拔50名“互联网+教育”应用骨干教师；12月底前开展全市“互联网+教育”示范区建设评估验收。5月份开工建设校舍改造工程，10月底完成校舍改造主体建设任务。9月份举办全市首届运动会；12月底前完成体育场项目建设任务。
	王新军
	市教体局马凤贤
	各县（区）

	
	
	借助“互联网+医疗健康”，推动优质医疗资源共享；以紧密型县域医共体建设为抓手，全面推开县域公立医院综合改革。
	3月底前完成“大健康.com”平台全市医院人员注册率100%;6月底前完成二级以上医院远程门诊建设任务,逐步开展基层移动远程巡诊服务;9月底前建成县乡村一体化信息服务平台;12月底前完成全市二级以上医疗机构等保定级及测评,有条件的医疗机构落实医疗健康信息云服务。年底完成医改年度工作任务。
	王新军
	市卫健委杨银梅
	各县（区）

	六、保障和改善民生
	（一）办好一批民生实事
	全面启动三级医院创建活动，力争年内将市医院创成三甲医院，将市妇幼保健院、原州区人民医院创成三乙医院。
	6月底前建成投用市中医院；9月底前建成投用市妇幼保健院，全面启动创建活动。
	王新军
	市卫健委杨银梅
	原州区

	
	
	认真总结新冠肺炎疫情防控工作，加强对活禽、野生动物交易的监管工作，健全公共卫生应急管理体系，加快补齐公共卫生服务短板和不足，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。以医疗卫生应急物资储备为重点，制定全市储备规划，全面加强公立医院重大公共卫生应急救治能力建设。
	上半年出台补齐公共卫生服务短板的意见；9月底前出台储备规划并安排实施，完成储备任务。
	
	
	各县（区）

	
	
	
	2月底前对全市活禽、野生动物交易场所开展全面排查。
	左鹏飞
	市场监管局马全忠
	

	
	
	通过国家公共文化服务体系示范区评估验收。
	一季度制定国家公共文化服务体系示范区创建计划；二季度推进图书馆四级服务网络建设；三季度实现公共文化服务基础设施、文化活动、数字文化县乡村全覆盖；四季度通过国家验收。
	孟卫东
	市文旅局喜晓林
	

	
	（二）解决一批民生难事
	化解市辖区东扩小区和公有住房小区等30多个4000多套房屋无法办证问题,全面清理房地产企业违规建设事宜,并提出解决方案。
	2月底前提出处理意见；3月底前提请市政府研究；上半年完成不动产登记手续办理。
	吴　璞
	市自然资源局苏厚贤
	

	
	
	统筹实施以供暖、供水、排水管线三线改造为主的老旧小区改造，改造老旧小区30个，因地制宜改造完善小区道路、绿化、照明、围墙等基础设施，集中解决老旧小区基础设施不配套、管网承载能力弱等问题。
	3月份完成项目可研报审及批复、初步设计方案批复、施工图纸设计、招投标等前期工作；3月底前开工建设；9月底全面竣工。
	
	市城管局高建军
	

	六、保障和改善民生
	（三）谋划一批民生好事
	围绕补齐重大公共卫生短板、城乡居民增收、老旧小区改造等，调研论证、对接争取一批重大民生项目。
	上半年结合专题调研，论证，对接形成全市重大民生项目库。
	李志达
	市发改委任立新
	市直各部门

	七、深化放管服改革
	（一）优化营商环境
	全面落实优化营商环境条例和我市“1+9”行动方案；建立营商环境评价体系；强化信用体系建设，使我市营商环境建设走在全区前列。
	一季度制定年度目标任务;二季度落实政策,实现企业经营成本降低10%；三季度力争招商引资到位资金增长10%；四季度组织各部门接受第三方机构评估，争取营商环境排名在全区争先进位。
	李志达
	市发改委任立新
	市直各部门各县（区）

	
	
	完善“163”政务服务模式并在全市推广，重点做好“三化三建设”（政务模式一体化、政府服务智能化、政务创建标准化，加强“多规合一”的“一张蓝图”建设、强化监督评价机制建设、开展“党建+政务服务建设”）工作，打造“西北一流、宁夏领先”政务服务环境。
	3月底前完成各县（区）政务服务资源和服务系统入口与“163”政务服务平台的整合对接，建成政务服务“好差评”系统；6月底前探索设立市域异地受理窗口,推进事项异地受理、同城通办；9月底前推进“163”政务服务平台与市、县（区）专业审批系统的深度对接；12月底前实现163政务服务模式全市一体化。
	黄水木
	市审批局李国才
	各县（区）

	七、深化放管服改革
	（一）优化营商环境
	运行智慧固原大数据服务平台，实现数据跨层级、跨部门共享交换。完成固原大数据服务平台与“我的宁夏”APP对接，拓展“固原通”APP应用领域，实现政务事项“一网通办”，网上可办率稳定在90%以上。
	3月底前，开发建设审批档案易查询系统，完善市级电子证照库功能和手机APP在线申报功能；6月底前，推进业务信息库、电子监察系统、审批档案查询系统与人口法人、社会信用等基础信息库的联通共享；9月底前，推行“水电气暖”线上智能化服务。
	黄水木
	市审批局李国才
	

	
	
	建立完善领导干部联系重点民营企业、企业评价部门服务、政银企对接联席等制度机制，设立转贷纾困专项基金。做好清欠民营企业账款工作。
	2月份制定市本级剩余欠款偿还方案；3月底前出台领导干部联系重点民营企业、企业评价部门服务等制度，进一步完善政银企对接联席机制；上半年出台《固原市企业转贷纾困专项基金业务管理办法（暂行）》；9月底前完成清欠任务。
	李志达
	市工信局高文斌
	

	
	（二）推进改革创新
	推进科技创新，依托国家农业科技示范园、宁夏师范学院等大专院校和科研院所，建设特色产业研究院，建成草业、肉牛、油料、小杂粮4个试验示范站和“四个一”林草产业技术创新、明德中药材研究、饲草肉牛产业发展3个技术中心。
	3月底前制定特色产业研究院建设方案，6月底前启动建设，12月底前正式挂牌运营。
	
	市科技局周建设
市科协
郑淑琴
	市农业农村局
市自然资源局
市工信局

	
	
	
	3月底完成4个试验示范站建设前期准备工作，12月底前完成建设任务并投运。
	
	
	

	
	
	
	6月底前完成3个技术中心前期建设和准备工作，9月底前组织企业申报，12月底前争取自治区批复，组织开展技术研发、成果引进等工作。
	
	
	

	七、深化放管服改革
	（二）推进改革创新
	推进制度创新，加快农村“三权分置”改革，新增集体产权制度改革示范点15个、土地经营权示范点10个。
	3月份审定改革方案，确定改革示范点；4月份启动改革工作；7月份开展土地承包经营权抵押贷款工作，指导农业社会化服务组织开展服务，提升合作社示范社、示范农场150家；12月底前完成改革示范点创建工作。
	杨  刚周文贵
	市委政研室 马天峡

市农业农村局安 祯
	各县（区）

	
	
	推进国资国企改革，完成旅游战略合作；完善国资监管机制；加强市属国有企业干部任用管理结构改革；深入推进现代企业法人治理结构改革；稳妥推进国有企业混合所有制改革；落实国企改革“1+N”顶层设计，初步建成国资监管政策文件体系。
	3月底前完成与宁夏旅游集团合作事宜。制定《关于开展全面风险管理工作的通知》《加强企业财务风险管理的通知》；6月底前完善国资监管权责清单，完成国有企业战略规划审定和组建市属国企纪检监察机构，出台《关于进一步完善企业法人治理结构的实施意见》等文件；8月底前出台《深入固原市属国有企业改革的实施方案》；12月底前建立市属国有企业中层及以上人员档案信息库。
	李志达
	市国资委魏志刚
	市属国有
企业

	八、集中开展学习实践活动，全面落实“三个进一步”要求，激发建设美丽新宁夏的昂扬斗志
	（一）进一步解放思想
	扎实开展“担当新使命 ，展现新作为”学习实践活动，对标“五个过硬”要求，持之以恒学科学理论、先进理念、成功经验、创新做法，落实“三个基本”工作方法，加快补齐知识盲区、能力不足、本领短板，努力提高治理能力，创造更多“固原模式”“固原经验”。
	3月份制定“担当新使命 ，展现新作为”学习实践活动实施方案，明确3个方面23条具体举措，逐项逐条抓好任务落实。
	余剑雄
	市委组织部董永强
	市直各部门各县（区）

	
	
	全面梳理、督促检查贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，贯彻落实中央、自治区决策部署情况。
	3月底前梳理并建立清单；7月、11月分别组织开展专项督查。
	李志达杨自平
	市委办公室李建平
市政府办公室何永吉
	

	
	
	对标十九届四中全会关于制度建设和治理体系建设的新要求和自治区十二届八次、九次全会精神，梳理市委、市政府各项规章制度，进一步完善工作体制机制和规则办法。
	3月底前梳理近年来市委、市政府出台的各项规章制度；6月底前完成“废改立”工作。
	杨  刚李志达杨自平
	市委办公室李建平
市政府办公室何永吉
市委政研室马天峡
	

	八、集中开展学习实践活动，全面落实“三个进一步”要求，激发建设美丽新宁夏的昂扬斗志
	（二）进一步真抓实
干
	严格执行中央八项规定及其实施细则精神；坚决整治形式主义、官僚主义突出问题，为基层减负松绑。
	6月、12月对落实中央八项规定及其实施细则精神、《关于解决形式主义突出问题为基层减负的20条措施》情况进行督查抽查。
	杨  刚纳  冰
	市纪委监委杨耀峰
市委办公室李建平
	市直各部门各县（区）

	
	
	制定落实《弘扬长征精神，发扬“三苦”作风的意见》，大力弘扬“不到长城非好汉”精神，凝聚苦干实干加巧干的合力。
	3月份制定《弘扬长征精神，发挥“三苦”作风》的意见，认真组织实施。
	孟卫东
	市委宣传部李志坚
	

	
	
	紧扣改革发展稳定重大问题，突出重点任务、重点工作和重点课题开展调研，推动调研成果项目化、政策化、资金化。
	3月份制定市委、市政府班子大调研方案，班子成员每年调研不少于60天，6月形成高质量调研成果，并及时转化运用。
	杨自平
	市委政研室马天峡
	

	
	
	立足全国全区大局，开展重大产业、重大政策、重大改革谋划工作，邀请国内知名专家学者来固举办讲座，公开选聘高水平团队，借智借力高水平统筹做好“十四五”规划纲要和专项规划编制工作。
	一季度完成规划政府采购工作，提出规划编制工作和纲要初步思路；二季度完成规划体系目标编制，形成纲要初步框架；三季度完成规划纲要和重大项目库（征求意见稿）；四季度通过规划纲要和修改完善重大项目库。
	李志达 
	市发改委任立新
	

	
	
	争取列入国家和自治区盘子，争取生态经济发展政策，争取项目和财政额外转移资金140亿元。
	12月底前。
	李志达
	市财政局王成明
	

	八、集中开展学习实践活动，全面落实“三个进一步”要求，激发建设美丽新宁夏的昂扬斗志
	（三）进一步奋力追赶
	围绕贯彻落实市委四届五次、六次全会精神，抓重点、攻难点、树亮点，对重要任务、重大项目、重点工作一律挂图作战、清单管理、对账销号。
	3月份制定重点工作任务责任清单及作战图，每月对账、季度查账、年底结账；3月份完成2019年全市效能目标管理考核。
	杨  刚李志达
	市委办公室李建平
市政府办公室何永吉
	市直各部门各县（区）

	
	
	围绕全面建成小康社会和“十三五”规划目标，紧盯小康社会14项短板指标，实现4项指标顺利完成目标任务，力争10项指标大幅提升，确保全市全面建成小康社会实现程度提高到90%以上、“十三五”规划圆满收官。
	3月份制定补齐14项指标方案；6月份对指标完成情况细化分析，制定补充方案；12月底前确保常住人口城镇化率等4项指标顺利完成目标任务，人均GDP等10项指标大幅提升。
	李志达
	市发改委任立新
	


PAGE  
— 20 —

